## 2022-2024年新项目
光华荣昌集团2022-2024年研发项目
序号 | 预算分类 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目归属 | 项目阶段 | [5 empty] | 立项书 | 立项预示产能 | 实际供货量 | 立项价格 | 涉及图号 | 计划SOP日期 | 项目进度 | 开口问题 | 项目分类 | 客户简称 | 预计生产地 | 固定资产投资金额（含税） | 费用性支出 | 合计支出
[6 empty] | PCP | ED | ET | PT1 | PT2 | SOP
1 | 应用项目 | 1 | ZY2103 | 济南轻卡（统帅） | 北京21年项目 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 80000 |  | 900 | LZ161351000330 LZ161351000340 LG1613510160 LG1612510170 | 2021.5 | 已转产 |  | 全新开发 | 济南重汽 | 河北工厂 | 246948.2 | 91909.61 | 338857.81
2 | 应用项目 | 2 | ZY2130 | 福田轻卡（欧马可） | 北京21年项目 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 150000 |  | 800 |  | 2023.4.30 | 已转产 |  | 全新开发 | 福田轻卡 | 河北工厂 | 3653456.28 | 1039443.16 | 4692899.44
|  | 3 | ZY2332 | 北汽福田长沙汽车厂出口土 | [8 empty] | 210 |  | 1137 |  | 2023.5.31 | 已转产 |  | 商改 | 福田长沙 | 湖南株洲 | 0 | 466.2 | 466.2
4 | 应用项目 | 4 | ZY2165 | 一汽轻卡减震 | 北京21年项目 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 8000 |  | 1200 |  | 2022.3.30 | 已转产 |  | 全新平台 | 一汽解放 | 河北工厂 | 153375 | 254553.37 | 407928.37
|  | 5 | ZY2320 | J7F领途座椅 | [8 empty] | 3000 |  | 830 | 6800010LH26-C00 | 2022.5 | 已转产 |  | 商改 | 一汽解放 | 河北工厂 | 0 | 2914.83 | 2914.83
|  | 6 | ZY2335 | 领途及J6F车型气囊减震座椅更改造型 | [8 empty] | 5000 |  | 1000 |  | 2023.6 | 已转产 |  | 商改 | 一汽解放 | 河北工厂 | 35000 | 544.81 | 35544.81
|  | 7 | ZY2337 | J6F及虎V车型座椅更换面料 | [8 empty] | 4000 |  | 1386.17 |  | 2023.10 | 已转产 |  | 商改 | 一汽解放 | 河北工厂 | 0 | 2085.5 | 2085.5
8 | 应用项目 | 8 | ZY2166 | 奥杰 | 北京21年项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 2000 |  | 680 | X168100000023 X168100000024 | 2022.3.30 | 已转产 |  | 商改 | 福田智蓝 | 河北工厂 | 24000 | 78941.34 | 102941.34
|  | 9 | ZY2104 | K1升级 | 北京22年项目 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 1000 |  | 300 | K0681010106A0 K0681020106A0 K068100000030 K068100000031 K068100000032 | 2024.11 | 暂停中 |  | 商改 | 福田诸城 | 潍坊工厂 | 0 | 39332.81 | 39332.81
|  | 10 | ZY2261 | 山东多功能K1座椅项目 | [7 empty] | 年度预算项目无项目立项书 | [7 empty] | 商改 | 福田诸城 | 潍坊工厂 | 0 | 15602.57 | 15602.57
|  | 11 | ZY2325 | K1座椅出口西亚 | [8 empty] | 1000 |  | 4500 | K1681025001A0 K1681015001A0 K1681030208A0 K1681030703A0 K1681030902A0 K1681035019A0 |  |  |  | 商改 | 福田诸城 | 潍坊工厂 | 0 | 10308.69 | 10308.69
|  | 12 | ZY2324 | 北汽越野车（B40plus）出 | [8 empty] | 2600 |  | 1552.5 | P01000749 P01000747 | 2023.5.30 | 已转产 |  | 商改 | 北汽 | 河北工厂 | 0 | 42054.27 | 42054.27
|  | 13 | ZY2419 | 陕汽轻卡 | 北京22年项目 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 5000 |  | 1650 | BZ17201510112 BZ17201510132 BZ17201510111 BZ17201510121 BZ17201510131 BZ17201510141 | 2024.11.30 | 小批量生产 |  | 商改 | 陕汽轻卡 | 西安工厂 | 0 | 0 | 0
|  | 14 |  | C40D增加SBR | [7 empty] | 立项流程中 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 北汽 | 株洲工厂
|  | 15 |  | C32B增加SBR | [7 empty] | 立项流程中 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 北汽 | 株洲工厂
|  | 16 | ZY2205 | 轻卡减震应用 | [7 empty] | 年度预算项目无项目立项书 | [7 empty] | 商改 | 河北工厂 | 河北工厂 | 241000 | 13969.04 | 254969.04
|  | 17 | ZY2260 | 轻卡减振座椅降本规划项目 | [7 empty] | 年度预算项目无项目立项书 | [7 empty] | 商改 | 陕汽、福田、重汽、一汽 | 河北工厂 | 165400 | 34779.49 | 200179.49
|  | 18 | ZY2205 | 轻卡减振应用（福田、吉利 | [7 empty] | 年度预算项目无项目立项书 | [7 empty] | 商改 | 福田、吉利 | 河北工厂 | 0 | 13969.04 | 13969.04
|  | 19 | ZY2215 | 乘用车气囊减震座椅项目 | [7 empty] | 年度预算项目无项目立项书 | [7 empty] | 商改 | 北汽 | 河北工厂 | 0 | 7625 | 7625
|  | 20 | ZY2226 | 陕汽客户营销支持 | [7 empty] | 年度预算项目无项目立项书 | [7 empty] | 商改 | 陕汽 | 河北工厂 | 0 | 29026.33 | 29026.33
|  | 21 | ZY2227 | 福田客户营销支持 | [7 empty] | 年度预算项目无项目立项书 | [7 empty] | 商改 | 福田 | 河北工厂 | 0 | 35435.76 | 35435.76
|  | 22 | ZY2229 | 重汽客户营销支持 | [7 empty] | 年度预算项目无项目立项书 | [7 empty] | 商改 | 重汽 | 河北工厂 | 0 | 37166.88 | 37166.88
|  | 23 | ZY2230 | 一汽客户营销支持 | [7 empty] | 年度预算项目无项目立项书 | [7 empty] | 商改 | 一汽 | 河北工厂 | 0 | 25882.21 | 25882.21
|  | 24 | ZY2232 | 其他客户营销支持 | [7 empty] | 年度预算项目无项目立项书 | [7 empty] | 商改 | 陕汽、福田、重汽、一汽 | 河北工厂 | 0 | 4982.21 | 4982.21

## 投入 (hidden)
项目 | 申请内容 | 申请预算金额/元 | 申请人 | 预算 | 设备工装类型 | 申请提出日期 | 实际投入金额/元 | 验收日期
奥杰 | 摇臂钻床Z3040 | 36000 | 冯敬乾 | 预算外 | 设备 | 2022-08-10
H4-2.2 | 河北H4总装线-电检设备改造 | 15000 | 冯敬乾 | 预算外 | 设备 | 2022-08-15
H6 | 座框前横管-冲孔模具 | 5000 | 冯敬乾 | 预算外 | 冲压模具 | 2022-08-16
H6 | 座框后横管-冲孔模具 | 5000 | 冯敬乾 | 预算外 | 冲压模具 | 2022-08-16
H6 | H6副驾底座左侧立板-冲孔模具 | 20000 | 冯敬乾 | 预算外 | 冲压模具 | 2022-08-16
H6 | H6副驾底座右侧立板-冲孔模具 | 20000 | 冯敬乾 | 预算外 | 冲压模具 | 2022-08-16

## 统帅
项目编码 | 项目名称 | 生产地 | 工装名称 | 工装编号 | 类别 | 供应商 | 数量 | 单价金额（含税） | 金额（含税） | 第一次付款 | 第二次付款 | 第三次付款 | 第四次付款 | 未付款 | 合同签订日期 | 采购工程师 | 备注
ZY2103 | 济南轻卡（统帅） | 河北工厂 | 副架靠背骨架焊接总成一序 | SLT0010579-JJ-01 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 | 48500 | 48500 | 14550 |  |  |  | 33950 | 2021.10.11 | 吴英格
|  |  | 副架靠背骨架焊接总成 | SLT0010579-JJ-02 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 副驾左右侧调角器焊接总成 | SLT0010643-JJ-01 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 | 34500 | 34500 | 10350 |  |  |  | 24150 | 2021.10.11 | 吴英格
|  |  | 中间靠背总成 | SLT0010362-JJ-01 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 已暂停开发
|  |  | 靠背下连接总成 | SLT0010504/6801720X2001A-JJ-01 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 已暂停开发
|  |  | 副驾靠背骨架焊接总成 | SLT0010351-JJ-01 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 已暂停开发
|  |  | 驾驶员靠背上骨架焊接总成一序 | SLT0010403-JJ-01-1 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 已暂停开发
|  |  | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | SLT0010403-JJ-01 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 已暂停开发
|  |  |  | —— | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 | 160000 | 160000 | 80000 |  |  |  | 80000
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 243000 |  |  |  |  | 138100
[5 empty] | 冲压模具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 驾驶员调角器手柄/副驾靠背解锁手柄注塑模具 |  | 注塑模具 | 黄骅汇铭 | 1 | 24300 | 24300 | 24300 |  |  |  | 0 | 2021.6.7 | 吕家兴 | 预付50%，剩余50%分别摊销至2种产品，各5万件
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 24300 |  |  |  |  | 0
|  |  | 统帅司机座发泡模具 | SLT0010350-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 35000 | 35000 | 17500 |  |  |  | 17500 |  | 吕孝腾 | 吕孝腾；2021.07
|  |  | 统帅司机背发泡模具 | SLT0010349-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 44000 | 44000 | 22000 |  |  |  | 22000 |  | 吕孝腾 | 吕孝腾；2021.07
|  |  | 统帅副司机座发泡模具 | SLT0010396-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 32000 | 32000 | 16000 |  |  |  | 16000 |  | 吕孝腾 | 吕孝腾；2021.07
|  |  | 统帽副司机背发泡模具 | SLT0010358-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 32000 | 32000 | 16000 |  |  |  | 16000 |  | 吕孝腾 | 吕孝腾；2021.07
|  |  | 统帅副小背发泡模具 | SLT0010371-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 26000 | 26000 | 13000 |  |  |  | 13000 |  | 吕孝腾 | 吕孝腾；2021.07
|  |  | 统帅1880副驾靠背发泡模具 | SLT0010595-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 42000 | 42000 | 21000 |  |  |  | 21000 |  | 吕孝腾 | 吕孝腾；2021.10
|  |  | 统帅1880副驾靠背托架 |  | 发泡托架 | 江阴长青 | 1 | 3500 | 3500 | 1750 |  |  |  | 1750 |  | 吕孝腾
|  |  | 统帅1880副驾靠背卡板 |  | 发泡卡板 | 江阴长青 | 1 | 4000 | 4000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 吕孝腾
|  |  | 统帅1880副驾座垫发泡模具 | SLT0010613-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 32000 | 32000 | 16000 |  |  |  | 16000 |  | 吕孝腾 | 吕孝腾；2021.10
|  |  | 统帅1880副驾座垫托架 |  | 发泡托架 | 江阴长青 | 1 | 3000 | 3000 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 吕孝腾
|  |  | 统帅1880副驾座垫卡板 |  | 发泡卡板 | 江阴长青 | 1 | 3500 | 3500 | 1750 |  |  |  | 1750 |  | 吕孝腾
|  |  | 统帅副驾坐垫H2 | SLT0010396-MJ-02 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 169000 | 169000 | 84500 | 67600 |  |  | 16900 | 2021.6.17 | 程丽宇 | 河北复制2022.01
|  |  | 统帅副驾驶员靠背发泡模具H2 | SLT0010358-MJ-02 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | [6 empty] | 0 | 2021.6.17 | 程丽宇 | 河北复制2022.01
|  |  | 统帅中间靠背发泡模具H2 | SLT0010371-MJ-02 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | [6 empty] | 0 | 2021.6.17 | 程丽宇 | 河北复制2022.01
|  |  | 统帅驾驶员坐垫H2 | SLT0010350-SLT0010474-MJ-02 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | [6 empty] | 0 | 2021.6.17 | 程丽宇 | 河北复制2022.01
|  |  | 统帅驾驶员靠背H2 | SLT0010349-SLT0010473-MJ-02 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | [6 empty] | 0 | 2021.6.17 | 程丽宇 | 河北复制2022.01
|  |  | 驾驶员头枕骨架泡沫总成 |  | 发泡模具 |  | 1 | 12000 | 12000 | 6000 |  |  |  | 6000 | 2021.11.19 | 刘文政/吴英格 | 北京转移河北
|  |  | 统帅副司机座发泡模具修模 | SLT0010396-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  |  | 0
|  |  | 统帅司机背发泡模具修模 | SLT0010349-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 444300 |  |  |  |  | 151400
|  |  | 轻卡驾驶室主座椅总成检具 |  | 检具 |  | 1 | 15000 | 15000 | 4500 | 4500 | 4500 |  | 1500 | 2021.7.13 | 周建/吕家兴 | 北京转移河北
|  |  | 2080副座椅总成检具 |  | 检具 |  | 1 | 30000 | 30000 | 9000 | 9000 | 9000 |  | 3000 | 2021.7.13 | 周建/吕家兴 | 北京转移河北
|  |  | 1880副座椅总成检具 | GR-TS1880-CF-001 | 检具 | 鹏宇兴业 | 1 | 22000 | 22000 | 6600 | 6600 | 6600 |  | 2200 | 2021.9.15 | 吕孝腾 | HBGHRC20210318
|  |  | 副驾靠背骨架焊接总成检具 | GR-TS1880-CF-002 | 检具 | 鹏宇兴业 | 1 | 21000 | 21000 | 6300 | 6300 | 6300 |  | 2100 | 2021.9.15 | 吕孝腾 | HBGHRC20210318
|  |  | 副驾靠背主管检具 | GR-TS1880-CF-003 | 检具 | 鹏宇兴业 | 1 | 12000 | 12000 | 3600 | 3600 | 3600 |  | 1200 | 2021.9.15 | 吕孝腾 | HBGHRC20210318
|  |  | 副驾左侧调角器焊接总成检具 | GR-TS1880-CF-004 | 检具 | 鹏宇兴业 | 1 | 7200 | 7200 | 2160 | 2160 | 2160 |  | 720 | 2021.9.15 | 吕孝腾 | HBGHRC20210318
|  |  | 副驾靠背左侧装车钣金焊接总成检具 | GR-TS1880-CF-005 | 检具 | 鹏宇兴业 | 1 | 4500 | 4500 | 1350 | 1350 | 1350 |  | 450 | 2021.9.15 | 吕孝腾 | HBGHRC20210318
|  |  | 副驾右侧调角器焊接总成检具 | GR-TS1880-CF-006 | 检具 | 鹏宇兴业 | 1 | 7200 | 7200 | 2160 | 2160 | 2160 |  | 720 | 2021.9.15 | 吕孝腾 | HBGHRC20210318
|  |  | 副驾座垫骨架总成检具 | GR-TS1880-CF-007 | 检具 | 鹏宇兴业 | 1 | 15000 | 15000 | 4500 | 4500 | 4500 |  | 1500 | 2021.9.15 | 吕孝腾 | HBGHRC20210318
|  |  | 驾驶员靠背上骨架焊接总成检具 |  | 检具 |  | 1 | 9500 | 9500 | 2850 | 2850 |  |  | 3800 | 2021.7.13 | 吕家兴 | 北京转移河北
|  |  | 驾驶员座椅前横梁总成检具 |  | 检具 |  | 1 | 7500 | 7500 | 2250 | 2250 |  |  | 3000 | 2021.7.13 | 吕家兴 | 北京转移河北
|  |  | 副驾驶靠背骨架焊接总成检具 |  | 检具 |  | 1 | 9000 | 9000 | 2700 | 2700 |  |  | 3600 | 2021.7.13 | 吕家兴 | 北京转移河北
|  |  | 中间靠背骨架焊接总成检具 |  | 检具 |  | 1 | 8500 | 8500 | 2550 | 2550 |  |  | 3400 | 2021.7.13 | 吕家兴 | 北京转移河北
|  |  | 副驾座椅骨架总成检具 |  | 检具 |  | 1 | 9000 | 9000 | [7 empty] | 北京转移河北
|  |  | 合计 | [5 empty] | 177400
[5 empty] | 生产线 |  |  |  | 0
0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0
|  |  | 条码打印机 |  | 设备 | 合肥光码 | 3 |  | 18300
0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 18300
[5 empty] | 工位器具 |  |  |  | 0
0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 生产工具 |  |  |  | 0
0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 907300

## 欧马可
项目编码 | 项目名称 | 生产地 | 工装名称 | 工装编号 | 类别 | 供应商 | 数量 | 单价金额（含税） | 金额（含税） | 第一次付款 | 第二次付款 | 第三次付款 | 第四次付款 | 未付款 | 合同签订日期 | 采购工程师 | 备注
ZY2130 | 福田轻卡（欧马可） | 河北工厂 | 靠背管架总成 | SLT0010892-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |  |  |  | 0
|  |  | 背管架焊接总成 | SLT0010996-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |  |  |  | 0
|  |  | 基础款背骨架焊接总成 | SLT0010995-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |  |  |  | 0
|  |  | 减震款背骨架焊接总成 | SLT0011249-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |  |  |  | 0
|  |  | 副驾靠背骨架焊接总成 | SLT0011201-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  | 0
|  |  | 2060副驾小背焊接总成 | SLT0011097-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |  |  |  | 0
|  |  | 1880副驾小背焊接总成 | SLT0011164-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |  |  |  | 0
|  |  | 减震款调角器 | SLT0011250-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 0
|  |  | 基础款调角器 | SLT0011320-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 0
|  |  | 右调角器焊接总成 | SLT0011032-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |  |  |  | 0
|  |  | 小背左侧调角器焊接总成 | SLT0011086-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |  |  |  | 0
|  |  | 前横梁焊胎 | SLT0010928-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 46000 |  |  |  |  | 0
|  |  | 扶手固定板落料 | SLT0010909-MJ-01 | 冲压模具 | 沧州啸宇 | 1 | 13000 | 13000 | 3900 | 3900 |  |  | 5200 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 扶手固定板成型 | SLT0010909-MJ-02 | 冲压模具 | 沧州啸宇 | 1 | 13000 | 13000 | 3900 | 3900 |  |  | 5200 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 二级调节上连接板RH落料 | SLT0010906-MJ-01 | 冲压模具 | 沧州啸宇 | 1 | 18500 | 18500 | 5550 | 5550 |  |  | 7400 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 二级调节上连接板RH成型 | SLT0010906-MJ-02 | 冲压模具 | 沧州啸宇 | 1 | 17100 | 17100 | 5130 | 5130 |  |  | 6840 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 二级调节上连接板RH翻边 | SLT0010906-MJ-03 | 冲压模具 | 沧州啸宇 | 1 | 17100 | 17100 | 5130 | 5130 |  |  | 6840 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 二级调节上连接板RH冲孔 | SLT0010906-MJ-04 | 冲压模具 | 沧州啸宇 | 1 | 17100 | 17100 | 5130 | 5130 |  |  | 6840 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 背板支撑板C/D落料 | SLT0011005-MJ-01 | 冲压模具 | 沧州啸宇 | 1 | 13600 | 13600 | 4080 | 4080 |  |  | 5440 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 背板支撑板C/D成型 | SLT0011005-MJ-02 | 冲压模具 | 沧州啸宇 | 1 | 13600 | 13600 | 4080 | 4080 |  |  | 5440 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 背板支撑板C/D冲孔切断 | SLT0011005-MJ-03 | 冲压模具 | 沧州啸宇 | 1 | 11000 | 11000 | 3300 | 3300 |  |  | 4400 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 通风加热控制器固定钣金落料 | SLT0010884-MJ-01 | 冲压模具 | 沧州啸宇 | 1 | 13200 | 13200 | 3960 | 3960 |  |  | 5280 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 一级调节上连接板RH落料 | SLT0010902-MJ-01 | 冲压模具 | 沧州啸宇 | 1 | 17900 | 17900 | 5370 | 5370 |  |  | 7160 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 一级调节上连接板RH成型 | SLT0010902-MJ-02 | 冲压模具 | 沧州啸宇 | 1 | 17900 | 17900 | 5370 | 5370 |  |  | 7160 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 一级调节上连接板RH冲孔 | SLT0010902-MJ-03 | 冲压模具 | 沧州啸宇 | 1 | 17000 | 17000 | 5100 | 5100 |  |  | 6800 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 副驾靠背左固定板落料 | SLT0011029-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 13900 | 13900 | 4170 |  |  |  | 9730 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 副驾靠背左固定板成型 | SLT0011029-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 20900 | 20900 | 6270 |  |  |  | 14630 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 副驾靠背左固定板翻边整形 | SLT0011029-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 20000 | 20000 | 6000 |  |  |  | 14000 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 副驾靠背左固定板冲孔侧冲孔 | SLT0011029-MJ-04 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 19800 | 19800 | 5940 |  |  |  | 13860 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 副驾靠背左固定板侧冲孔 | SLT0011029-MJ-05 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 15000 | 15000 | 4500 |  |  |  | 10500 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 小背解锁扣手固定座落料冲孔 | SLT0011085-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 8600 | 8600 | 2580 |  |  |  | 6020 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 小背解锁扣手固定座成型1 | SLT0011085-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 7600 | 7600 | 2280 |  |  |  | 5320 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 小背解锁扣手固定座成型2 | SLT0011085-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 7600 | 7600 | 2280 |  |  |  | 5320 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 小背解锁扣手固定座成型3 | SLT0011085-MJ-04 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 8600 | 8600 | 2580 |  |  |  | 6020 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 小背解锁扣手固定座翻边整形 | SLT0011085-MJ-05 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 8600 | 8600 | 2580 |  |  |  | 6020 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 驾驶员座垫固定支架LH落料 | SLT0010958-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 7600 | 7600 | 2280 |  |  |  | 5320 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 驾驶员座垫固定支架LH成型 | SLT0010958-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 7600 | 7600 | 2280 |  |  |  | 5320 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 驾驶员座垫固定支架LH翻边整形 | SLT0010958-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 14300 | 14300 | 4290 |  |  |  | 10010 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 驾驶员座垫固定支架LH冲孔侧冲孔 | SLT0010958-MJ-04 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 14300 | 14300 | 4290 |  |  |  | 10010 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 驾驶员座垫固定支架LH翻孔 | SLT0010958-MJ-05 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 7600 | 7600 | 2280 |  |  |  | 5320 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 小背背板支撑板A落料冲孔 | SLT0011103-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 5700 | 5700 | 1710 |  |  |  | 3990 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板RH落料冲孔 | SLT0010904-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 16000 | 16000 | 4800 |  |  |  | 11200 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板RH成型 | SLT0010904-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 16000 | 16000 | 4800 |  |  |  | 11200 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板RH翻边整形 | SLT0010904-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 14700 | 14700 | 4410 |  |  |  | 10290 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板RH冲孔侧冲孔 | SLT0010904-MJ-04 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 19800 | 19800 | 5940 |  |  |  | 13860 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板RH落料冲孔 | SLT0011255-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 16000 | 16000 | 4800 |  |  |  | 11200 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板RH翻边整形1 | SLT0011255-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 16000 | 16000 | 4800 |  |  |  | 11200 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板RH翻边整形2 | SLT0011255-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 14700 | 14700 | 4410 |  |  |  | 10290 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板RH冲孔侧冲孔 | SLT0011255-MJ-04 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 19800 | 19800 | 5940 |  |  |  | 13860 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板LH落料冲孔 | SLT0010898-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 18000 | 18000 | 5400 |  |  |  | 12600 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板LH翻边整形1 | SLT0010898-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 19000 | 19000 | 5700 |  |  |  | 13300 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板LH翻边整形2 | SLT0010898-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 16800 | 16800 | 5040 |  |  |  | 11760 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板RH整形冲孔 | SLT0010898-MJ-04 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 16800 | 16800 | 5040 |  |  |  | 11760 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板RH冲孔侧冲孔 | SLT0010898-MJ-05 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 19800 | 19800 | 5940 |  |  |  | 13860 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板LH落料冲孔 | SLT0011252-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 16400 | 16400 | 4920 |  |  |  | 11480 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板LH翻边整形1 | SLT0011252-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 17500 | 17500 | 5250 |  |  |  | 12250 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板LH翻边整形2 | SLT0011252-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 15300 | 15300 | 4590 |  |  |  | 10710 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板LH冲孔侧冲孔 | SLT0011252-MJ-04 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 9900 | 9900 | 2970 |  |  |  | 6930 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 靠背一级调节下边板LH冲孔侧冲孔 | SLT0011252-MJ-05 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 18300 | 18300 | 5490 |  |  |  | 12810 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 副驾靠背右侧装车钣金落料冲孔 | SLT0011034-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 27200 | 27200 | 8160 |  |  |  | 19040 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 副驾靠背右侧装车钣金成型 | SLT0011034-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 29500 | 29500 | 8850 |  |  |  | 20650 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 副驾靠背右侧装车钣金冲孔 | SLT0011034-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 24900 | 24900 | 7470 |  |  |  | 17430 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 副驾靠背右侧装车钣金翻边成型 | SLT0011034-MJ-04 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 17500 | 17500 | 5250 |  |  |  | 12250 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 副驾靠背右侧装车钣金翻边整形 | SLT0011034-MJ-05 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 24500 | 24500 | 7350 |  |  |  | 17150 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 小背下连接边板落料冲孔 | SLT0011087-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 27200 | 27200 | 8160 |  |  |  | 19040 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 小背下连接边板成型 | SLT0011087-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 29500 | 29500 | 8850 |  |  |  | 20650 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 小背下连接边板翻边成型 | SLT0011087-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 24900 | 24900 | 7470 |  |  |  | 17430 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 小背下连接边板整形冲孔 | SLT0011087-MJ-04 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 24900 | 24900 | 7470 |  |  |  | 17430 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 小背下连接边板冲孔侧冲孔1 | SLT0011087-MJ-05 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 17500 | 17500 | 5250 |  |  |  | 12250 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 小背下连接边板冲孔侧冲孔2 | SLT0011087-MJ-06 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 24500 | 24500 | 7350 |  |  |  | 17150 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 驾驶员调角器上连接板落料冲孔 | SLT0011088-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 23800 | 23800 | 7140 |  |  |  | 16660 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 驾驶员调角器上连接板翻边成型 | SLT0011088-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 23800 | 23800 | 7140 |  |  |  | 16660 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 驾驶员调角器上连接板冲孔 | SLT0011088-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅旭鑫 | 1 | 18300 | 18300 | 5490 |  |  |  | 12810 | 2022.6.7 | 吴英格
|  |  | 背板支撑板A落料 | SLT0011003-MJ-01 | 冲压模具 | 沧州森德奥 | 1 | 12900 | 12900 | 3870 |  |  |  | 9030 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 背板支撑板A成型 | SLT0011003-MJ-02 | 冲压模具 | 沧州森德奥 | 1 | 13700 | 13700 | 4110 |  |  |  | 9590 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 背板支撑板A翻边整形 | SLT0011003-MJ-03 | 冲压模具 | 沧州森德奥 | 1 | 13700 | 13700 | 4110 |  |  |  | 9590 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 背板支撑板A冲孔 | SLT0011003-MJ-04 | 冲压模具 | 沧州森德奥 | 1 | 9700 | 9700 | 2910 |  |  |  | 6790 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 背板支撑板B落料冲孔 | SLT0011004-MJ-01 | 冲压模具 | 沧州森德奥 | 1 | 13700 | 13700 | 4110 |  |  |  | 9590 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 背板支撑板B成型 | SLT0011004-MJ-02 | 冲压模具 | 沧州森德奥 | 1 | 13700 | 13700 | 4110 |  |  |  | 9590 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 副驾背板支撑钣金A落料冲孔 | SLT0011042-MJ-01 | 冲压模具 | 沧州森德奥 | 1 | 10000 | 10000 | 3000 |  |  |  | 7000 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 副驾背板支撑钣金A成型 | SLT0011042-MJ-02 | 冲压模具 | 沧州森德奥 | 1 | 10000 | 10000 | 3000 |  |  |  | 7000 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 副驾背板支撑钣金C落料冲孔 | SLT0011046-MJ-01 | 冲压模具 | 沧州森德奥 | 1 | 10000 | 10000 | 3000 |  |  |  | 7000 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 副驾背板支撑钣金C成型 | SLT0011046-MJ-02 | 冲压模具 | 沧州森德奥 | 1 | 10000 | 10000 | 3000 |  |  |  | 7000 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 副驾背板支撑钣金B落料冲孔 | SLT0011048-MJ-01 | 冲压模具 | 沧州森德奥 | 1 | 10000 | 10000 | 3000 |  |  |  | 7000 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 副驾背板支撑钣金B成型 | SLT0011048-MJ-02 | 冲压模具 | 沧州森德奥 | 1 | 10000 | 10000 | 3000 |  |  |  | 7000 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 一级调节上连接板LH压型 | SLT0010895-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅桥行 | 1 | 14100 | 14100 | 4230 |  |  |  | 9870 | 2022.6.3 | 吴英格
|  |  | 一级调节上连接板LH落料 | SLT0010895-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅桥行 | 1 | 28500 | 28500 | 8550 |  |  |  | 19950 | 2022.6.3 | 吴英格
|  |  | 一级调节上连接板LH冲孔 | SLT0010895-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅桥行 | 1 | 19000 | 19000 | 5700 |  |  |  | 13300 | 2022.6.3 | 吴英格
|  |  | 二级调节解锁手柄落料 | SLT0010891-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅桥行 | 1 | 4800 | 4800 | 1440 |  |  |  | 3360 | 2022.6.3 | 吴英格
|  |  | 二级调节解锁手柄压型 | SLT0010891-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅桥行 | 1 | 4300 | 4300 | 1290 |  |  |  | 3010 | 2022.6.3 | 吴英格
|  |  | 二级调节解锁手柄冲孔 | SLT0010891-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅桥行 | 1 | 4800 | 4800 | 1440 |  |  |  | 3360 | 2022.6.3 | 吴英格
|  |  | 副驾靠背调角限位片落料冲孔 | SLT0011191-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅桥行 | 1 | 5700 | 5700 | 1710 |  |  |  | 3990 | 2022.6.3 | 吴英格
|  |  | 副驾靠背调角限位片成型 | SLT0011191-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅桥行 | 1 | 5700 | 5700 | 1710 |  |  |  | 3990 | 2022.6.3 | 吴英格
|  |  | 靠背拉线解锁手柄落料冲孔 | SLT0011089-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅桥行 | 1 | 5700 | 5700 | 1710 |  |  |  | 3990 | 2022.6.3 | 吴英格
|  |  | 靠背拉线解锁手柄成型 | SLT0011089-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅桥行 | 1 | 5700 | 5700 | 1710 |  |  |  | 3990 | 2022.6.3 | 吴英格
|  |  | 小背背板支撑板B落料冲孔 | SLT0011105-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅源宏 | 1 | 5800 | 5800 | 1740 |  |  |  | 4060 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 小背背板支撑板B成型 | SLT0011105-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅源宏 | 1 | 5800 | 5800 | 1740 |  |  |  | 4060 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 小背背板支撑板D落料冲孔 | SLT0011109-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅源宏 | 1 | 5800 | 5800 | 1740 |  |  |  | 4060 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 小背背板支撑板D成型 | SLT0011109-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅源宏 | 1 | 5800 | 5800 | 1740 |  |  |  | 4060 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 二级调节调角器上连接板LH落料冲孔 | SLT0010894-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅源宏 | 1 | 8000 | 8000 | 2400 |  |  |  | 5600 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 二级调节调角器上连接板LH成型 | SLT0010894-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅源宏 | 1 | 9500 | 9500 | 2850 |  |  |  | 6650 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 二级调节调角器上连接板LH冲孔 | SLT0010894-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅源宏 | 1 | 3200 | 3200 | 960 |  |  |  | 2240 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 安全上挂钩落料冲孔 | SLT0011308-MJ-01 | 冲压模具 | 黄骅源宏 | 1 | 4800 | 4800 | 1440 |  |  |  | 3360 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 安全上挂钩压型1 | SLT0011308-MJ-02 | 冲压模具 | 黄骅源宏 | 1 | 2800 | 2800 | 840 |  |  |  | 1960 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 安全上挂钩压型2 | SLT0011308-MJ-03 | 冲压模具 | 黄骅源宏 | 1 | 2800 | 2800 | 840 |  |  |  | 1960 | 2022.6.6 | 吴英格
|  |  | 驾驶员座垫前固定支架落料 | SLT0010955-MJ-01 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 12200 | 12200 | 3660 |  |  |  | 8540 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 驾驶员座垫前固定支架成型 | SLT0010955-MJ-02 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 12200 | 12200 | 3660 |  |  |  | 8540 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 驾驶员座垫前固定支架整形 | SLT0010955-MJ-03 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 10600 | 10600 | 3180 |  |  |  | 7420 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 驾驶员座垫前固定支架冲孔 | SLT0010955-MJ-04 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 9100 | 9100 | 2730 |  |  |  | 6370 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 驾驶员座垫固定支架RH落料冲孔 | SLT0010956-MJ-01 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 13900 | 13900 | 4170 |  |  |  | 9730 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 驾驶员座垫固定支架RH成型 | SLT0010956-MJ-02 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 15000 | 15000 | 4500 |  |  |  | 10500 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 驾驶员座垫固定支架RH冲孔分离 | SLT0010956-MJ-03 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 11000 | 11000 | 3300 |  |  |  | 7700 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 护盖挂接片拉延 | SLT0010959-MJ-01 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 12800 | 12800 | 3840 |  |  |  | 8960 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 护盖挂接片修边1 | SLT0010959-MJ-02 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 11900 | 11900 | 3570 |  |  |  | 8330 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 护盖挂接片修边冲孔1 | SLT0010959-MJ-03 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 9100 | 9100 | 2730 |  |  |  | 6370 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 护盖挂接片修边冲孔2 | SLT0010959-MJ-04 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 9100 | 9100 | 2730 |  |  |  | 6370 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 护盖挂接片修边2 | SLT0010959-MJ-05 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 9100 | 9100 | 2730 |  |  |  | 6370 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 护盖挂接片翻边整形 | SLT0010959-MJ-06 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 10600 | 10600 | 3180 |  |  |  | 7420 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 旋转轴固定钣金落料冲孔 | SLT0011099-MJ-01 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 14800 | 14800 | 4440 |  |  |  | 10360 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 旋转轴固定钣金成型 | SLT0011099-MJ-02 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 14800 | 14800 | 4440 |  |  |  | 10360 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 旋转轴固定钣金冲孔侧冲孔 | SLT0011099-MJ-03 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 18800 | 18800 | 5640 |  |  |  | 13160 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 靠背复位卷簧限位支架落料 | SLT0011493-MJ-01 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 11300 | 11300 | 3390 |  |  |  | 7910 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 靠背复位卷簧限位支架成型 | SLT0011493-MJ-02 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 10600 | 10600 | 3180 |  |  |  | 7420 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 靠背复位卷簧限位支架翻边整形 | SLT0011493-MJ-03 | 冲压模具 | 泊头新峰 | 1 | 10600 | 10600 | 3180 |  |  |  | 7420 | 2022.6.2 | 吴英格
|  |  | 4种滑轨、拉手6个地脚 | SLT0010925 SLT0010926 SLT0010927 SLT0011267 SLT0011270 | 滑轨模具 | 文安德实 |  |  | 82500 | 82500 |  |  |  | 0 | 2022.5.24 | 纪内蒙 | 预付50%，剩余82500分摊10万件
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 1626500 |  |  |  |  | 1020800
|  |  | 扣手螺钉堵盖 | RCS0253-01 | 注塑模具 | 勃辉 | 1 | 63280 | 63280 | 31640 |  |  |  | 31640 | 2022年
|  |  | 解锁手柄 | RCS0253-03 | 注塑模具 | 勃辉 | 1 | 65540 | 65540 | 32770 |  |  |  | 32770 | 2022年
|  |  | 解锁手柄固定座 | RCS0253-04 | 注塑模具 | 勃辉 | 1 | 107350 | 107350 | 53675 |  |  |  | 53675 | 2022年
|  |  | 主驾二级调节左罩壳 | RCS0253-14 | 注塑模具 | 勃辉 | 1 | 67800 | 67800 | 33900 |  |  |  | 33900 | 2022年
|  |  | 主驾减震前端左侧安装脚罩 主驾减震前端右侧安装脚罩 | RCS0253-15 | 注塑模具 | 勃辉 | 1 | 79100 | 79100 | 39550 |  |  |  | 39550 | 2022年
|  |  | 副驾左侧罩壳 | RCS0253-02 | 注塑模具 | 泰纳特斯 | 1 | 139329 | 139329 | 69664.5 |  |  |  | 69664.5 | 2022年
|  |  | 副驾驶员前端右侧安装脚罩 | RCS0253-05 | 注塑模具 | 泰纳特斯 | 1 | 80682 | 80682 | 40341 |  |  |  | 40341 | 2022年
|  |  | 副驾右侧罩壳 | RCS0253-06 | 注塑模具 | 泰纳特斯 | 1 | 136391 | 136391 | 68195.5 |  |  |  | 68195.5 | 2022年
|  |  | 副驾靠背解锁手柄 | RCS0253-07 | 注塑模具 | 泰纳特斯 | 1 | 84524 | 84524 | 42262 |  |  |  | 42262 | 2022年
|  |  | 副驾罩壳堵盖 | RCS0253-08 | 注塑模具 | 泰纳特斯 | 1 | 39889 | 39889 | 19944.5 |  |  |  | 19944.5 | 2022年
|  |  | 背板支撑块 | RCS0253-09 | 注塑模具 | 泰纳特斯 | 1 | 20340 | 20340 | 10170 |  |  |  | 10170 | 2022年
|  |  | 驾驶员前端左侧安装脚罩 | RCS0253-10 | 注塑模具 | 泰纳特斯 | 1 | 80682 | 80682 | 40341 |  |  |  | 40341 | 2022年
|  |  | 驾驶员前端右侧安装脚罩 | RCS0253-11 | 注塑模具 | 泰纳特斯 | 1 | 78648 | 78648 | 39324 |  |  |  | 39324 | 2022年
|  |  | 主驾靠背一级调节解锁手柄 | RCS0253-12 | 注塑模具 | 泰纳特斯 | 1 | 84524 | 84524 | 42262 |  |  |  | 42262 | 2022年
|  |  | 主驾右侧罩壳 | RCS0253-13 | 注塑模具 | 泰纳特斯 | 1 | 81360 | 81360 | 40680 |  |  |  | 40680 | 2022年
|  |  | 主驾驶左侧大护板-无腰托孔 主驾驶左侧减震大罩壳-有腰托孔 | RCS0253-16 | 注塑模具 | 泰纳特斯 | 1 | 222610 | 222610 | 111305 |  |  |  | 111305 | 2022年
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 1432049 |  |  |  |  | 716024.5
|  |  | 驾驶员座垫泡沫总成(非通风/通风）发泡模具 | SLT0010933/SLT0010999-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 37000 | 37000 | 18500 |  |  |  | 18500 | 2022-04-20 | 周建
|  |  | 驾驶员靠背泡沫总成（非通风/通风）发泡模具 | SLT0010863/SLT0010864-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 47000 | 47000 | 23500 |  |  |  | 23500 | 2022-04-20 | 周建
|  |  | 2060副驾驶员座垫泡沫总成发泡模具 | SLT0011125-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 38000 | 38000 | 19000 |  |  |  | 19000 | 2022-04-20 | 周建
|  |  | 1880副驾驶员座垫泡沫总成发泡模具 | SLT0011174-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 38000 | 38000 | 19000 |  |  |  | 19000 | 2022-04-20 | 周建
|  |  | 副驾驶员靠背泡沫总成发泡模具 | SLT0011061-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 37000 | 37000 | 18500 |  |  |  | 18500 | 2022-04-20 | 周建
|  |  | 2060小背泡沫总成发泡模具 | SLT0011075-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 37000 | 37000 | 18500 |  |  |  | 18500 | 2022-04-20 | 周建
|  |  | 1880小背泡沫总成发泡模具 | SLT0011158-MJ-01 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 37000 | 37000 | 18500 |  |  |  | 18500 | 2022-04-20 | 周建
|  |  | 驾驶员靠背泡沫总成（非通风/通风）硬度托架 | SLT0010863/SLT0010864-TJ-01 | 发泡托架 | 江阴长青 | 1 | 2500 | 2500 | 1250 |  |  |  | 1250 | 2022-04-20 | 周建
|  |  | 副驾驶员靠背泡沫总成发泡硬度托架 | SLT0011061-TJ-01 | 发泡托架 | 江阴长青 | 1 | 2500 | 2500 | 1250 |  |  |  | 1250 | 2022-04-20 | 周建
|  |  | 2060/188小背泡沫总成硬度托架 | SLT0011158/SLT0011075-TJ | 发泡托架 | 江阴长青 | 1 | 2500 | 2500 | 1250 |  |  |  | 1250 | 2022-04-20 | 周建
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 278500 |  |  |  |  | 139250
|  |  | 座椅总成检具 | GR-M4欧马可-CF-001 | 检具 |  | 1 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000
|  |  | 背骨架焊接总成检具 | GR-M4欧马可-CF-002 | 检具 |  | 1 | 28700 | 28700 |  |  |  |  | 28700
|  |  | 副驾靠背骨架焊接总成检具 | GR-M4欧马可-CF-003 | 检具 |  | 1 | 25800 | 25800 |  |  |  |  | 25800
|  |  | 副驾小背焊接总成检具 | GR-M4欧马可-CF-004 | 检具 |  | 1 | 25800 | 25800 |  |  |  |  | 25800
|  |  | 座垫支撑焊接电泳总成检具 | GR-M4欧马可-CF-005 | 检具 |  | 1 | 32900 | 32900 |  |  |  |  | 32900
|  |  | 座垫支撑焊接电泳总成检具 | GR-M4欧马可-CF-006 | 检具 |  | 1 | 32900 | 32900 |  |  |  |  | 32900
|  |  | 主驾靠背弯管检具 | GR-M4欧马可-CF-007 | 检具 |  | 1 | 6900 | 6900 |  |  |  |  | 6900
|  |  | 座垫骨架焊接总成检具 | GR-M4欧马可-CF-008 | 检具 |  | 1 | 20100 | 20100 |  |  |  |  | 20100
|  |  | 座垫骨架焊接总成检具 | GR-M4欧马可-CF-009 | 检具 |  | 1 | 20100 | 20100 |  |  |  |  | 20100
|  |  | 副驾靠背管架检具 | GR-M4欧马可-CF-010 | 检具 |  | 1 | 6800 | 6800 |  |  |  |  | 6800
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 270000 |  |  |  |  | 270000
[5 empty] | 生产线 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 设备 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 工位器具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 生产工具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 3653049 |  |  |  |  | 2146074.5

## 轻卡减震
项目编码 | 项目名称 | 生产地 | 工装名称 | 工装编号 | 类别 | 供应商 | 数量 | 单价金额（含税） | 金额（含税） | 第一次付款 | 第二次付款 | 第三次付款 | 第四次付款 | 未付款 | 合同签订日期 | 采购工程师 | 备注
ZY2165 | 一汽轻卡减震 | 河北工厂 | 内绞架焊接总成 | SLT0010572-JJ-01 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 | 24500 | 24500 | 7350 |  |  |  | 17150 | 2021-10-11 | 吴英格
|  |  | 绞架焊接总成 | SLT0010562-JJ-01 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 | 32500 | 32500 | 9750 |  |  |  | 22750 | 2021-10-11 | 吴英格
|  |  | 驾驶员靠背焊接骨架总成 | SLT0010645-JJ-01 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 | 44500 | 44500 | 13350 |  |  |  | 31150 | 2021-10-11 | 吴英格
|  |  | 驾驶员左侧调角器焊接总成 | SLT0010661-JJ-01 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 | 21500 | 21500 | 6450 |  |  |  | 15050 | 2021-10-11 | 吴英格
|  |  | 下底板焊接总成 | SLT0010550-JJ-01 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 | 34500 | 34500 | 10350 |  |  |  | 24150 | 2021-10-11 | 吴英格
|  |  | 上盖板焊接总成 | SLT0010551-JJ-01 | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 | 36500 | 36500 | 10950 |  |  |  | 25550 | 2021-10-11 | 吴英格
|  |  | 扶手支架 | SLT0010666-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0
|  |  | 靠背焊接骨架焊胎 | —— | 焊接夹具 | 鹏宇兴业 | 1 | 25000 | 25000 | 12500 |  |  |  | 12500 | 2022-03-03 | 刘志富
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 221000 |  |  |  |  | 148300
|  |  | 驾驶员靠背弯管 | SLT0010751-MJ-01 | 冲压模具 | 河北模具车间 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 0
|  |  | 上盖板及下底板等 |  | 冲压模具 | 河北利达金属制品集团有限公司 | 6 | 166110 | 166110 | 166110 |  |  |  | 0 |  |  | 上盖板及下底板模具预付30%，剩余70%分摊万件或3年。其余4套模具100%分摊至10万件产品或3年
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 186110 |  |  |  |  | 0
|  |  | 四管夹塑料模具 |  | 注塑模具 | 黄骅市汇铭 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |  |  |  | 0 | 2021-09-02 | 吕家兴 | 预付50%，剩余50%分摊至10万件或1年
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 18000 |  |  |  |  | 0
|  |  | 减震轻卡舒适提升靠背发泡模具 | SLT0010748-MJ-01 | 发泡模具 | 上海典亚 | 1 | 45000 | 45000 | 18000 |  |  |  | 27000 | 2022.2.21 | 李明/纪内蒙 | 4/5/1
|  |  | 减震轻卡舒适提升座垫发泡模具 | SLT0010761-MJ-01 | 发泡模具 | 上海典亚 | 1 | 36000 | 36000 | 14400 |  |  |  | 21600 | 2022.2.21 | 李明/纪内蒙 | 4/5/1
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 81000 |  |  |  |  | 48600
|  |  | 后背骨架总成检具 | GR-ZY2005-ECF-0-02 | 检具 | 鹏宇兴业 | 1 | 17500 | 17500 | 8750 | 7000 |  |  | 1750 | 2021年 | 李明/纪内蒙 | 5/4/1
|  |  | 铁丝网总成检具 | GR-ZY2005-ECF-0-03 | 检具 | 鹏宇兴业 | 1 | 14800 | 14800 | 7400 | 5920 |  |  | 1480 | 2021年 | 李明/纪内蒙 | 5/4/1
|  |  | 下底板焊接总成检具 | GR-ZY2005-ECF-0-04 | 检具 | 鹏宇兴业 | 1 | 15300 | 15300 | 7650 | 6120 |  |  | 1530 | 2021年 | 李明/纪内蒙 | 5/4/1
|  |  | 上盖板焊接总成检具 | GR-ZY2005-ECF-0-05 | 检具 | 鹏宇兴业 | 1 | 15500 | 15500 | 7750 | 6200 |  |  | 1550 | 2021年 | 李明/纪内蒙 | 5/4/1
|  |  | 绞架焊接总成检具 | GR-ZY2005-ECF-0-06 | 检具 | 鹏宇兴业 | 1 | 14800 | 14800 | 7400 | 5920 |  |  | 1480 | 2021年 | 李明/纪内蒙 | 5/4/1
|  |  | 支撑板检具 | GR-ZY2005-ECF-0-07 | 检具 | 鹏宇兴业 | 1 | 11100 | 11100 | 5550 | 4440 |  |  | 1110 | 2021年 | 李明/纪内蒙 | 5/4/1
0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 89000 |  |  |  |  | 8900
|  |  | 工装托盘 |  | 生产线 | 上海庆利 | 16 | 10000 | 160000 | 48000 |  |  |  | 112000
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 160000 |  |  |  |  | 112000
[5 empty] | 设备 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 工位器具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 生产工具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 755110 |  |  |  |  | 317800

## 奥杰
项目编码 | 项目名称 | 生产地 | 工装名称 | 工装编号 | 类别 | 供应商 | 数量 | 单价金额（含税） | 金额（含税） | 第一次付款 | 第二次付款 | 第三次付款 | 第四次付款 | 未付款 | 合同签订日期 | 采购工程师 | 备注
ZY2166 | 奥杰 | 河北工厂 |  |  | 焊接夹具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 冲压模具 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 注塑模具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 发泡模具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 检具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 生产线 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 摇臂钻床Z3040*13 |  | 设备 | 沈阳中捷 | 1 | 29000 | 29000 | 24000 |  |  |  | 5000
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 29000 |  |  |  |  | 5000
[5 empty] | 工位器具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 生产工具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 29000 |  |  |  |  | 5000

## 轻卡减震应用
项目编码 | 项目名称 | 生产地 | 工装名称 | 工装编号 | 类别 | 供应商 | 数量 | 单价金额（含税） | 金额（含税） | 第一次付款 | 第二次付款 | 第三次付款 | 第四次付款 | 未付款 | 合同签订日期 | 采购工程师 | 备注
ZY2205 | 轻卡减震应用 | 河北工厂 | 靠背骨架焊接总成（荣昌造型） | SLT0011230-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  |  | 0
|  |  | 驾驶员靠背焊接总成（M4） | SLT00111229-JYJJ-01 | 焊接夹具 | 河北模具车间 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 7000 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 冲压模具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 注塑模具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 后市场荣昌造型座垫发泡模具 |  | 发泡模具 |  | 1 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000
|  |  | 后市场荣昌造型靠背发泡模具 |  | 发泡模具 |  | 1 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000
|  |  | 减震轻卡后市场靠背发泡模具 | SLT0010777-MJ-Z1 | 发泡模具 | 上海典亚 | 1 | 49000 | 49000 | 19600 |  |  |  | 29400 |  |  | 2022.05典亚
|  |  | 一体头枕坐垫 | SLT0010673/72-MJ-Z1 | 发泡模具 | 上海典亚 | 1 | 32000 | 32000 | 16000 |  |  |  | 16000 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
|  |  | 卡板 | SLT0010673/72-KB-01 | 发泡卡板 | 上海典亚 | 1 | 3000 | 3000 | 1500 |  |  |  | 1500 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
|  |  | 托架 | SLT0010673/72-TJ-01 | 发泡托架 | 上海典亚 | 1 | 3000 | 3000 | 1500 |  |  |  | 1500 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
|  |  | 分体头枕坐垫 | SLT0010671/70-MJ-Z1 | 发泡模具 | 上海典亚 | 1 | 32000 | 32000 | 16000 |  |  |  | 16000 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
|  |  | 卡板 | SLT0010671/70-KB-01 | 发泡卡板 | 上海典亚 | 1 | 3000 | 3000 | 1500 |  |  |  | 1500 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
|  |  | 托架 | SLT0010671/70-TJ-01 | 发泡托架 | 上海典亚 | 1 | 3000 | 3000 | 1500 |  |  |  | 1500 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
|  |  | 坐垫模具 | SLT0010299-MJ-Z1 | 发泡模具 | 上海典亚 | 1 | 33000 | 33000 | 16500 |  |  |  | 16500 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
|  |  | 卡板 | SLT0010299-KB-01 | 发泡卡板 | 上海典亚 | 1 | 3000 | 3000 | 1500 |  |  |  | 1500 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
|  |  | 托架 | SLT0010299-TJ-01 | 发泡托架 | 上海典亚 | 1 | 3000 | 3000 | 1500 |  |  |  | 1500 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 234000 |  |  |  |  | 156900
[5 empty] | 检具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 生产线 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 设备 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 工位器具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 生产工具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 241000 |  |  |  |  | 156900

## Sheet5 (hidden)
焊接夹具
冲压模具
注塑模具
发泡模具
发泡托架
发泡卡板
检具
生产线
设备
工位器具
生产工具

## 领途及J6F车型气囊减震座椅更改造型
项目编码 | 项目名称 | 生产地 | 工装名称 | 工装编号 | 类别 | 供应商 | 数量 | 单价金额（含税） | 金额（含税） | 第一次付款 | 第二次付款 | 第三次付款 | 第四次付款 | 未付款 | 合同签订日期 | 采购工程师 | 备注
ZY2335 | 领途及J6F车型气囊减震座椅更改造型 | 河北工厂 | [11 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 减震靠背发泡模具 | SLT0010777-MJ-Z1 | 发泡模具 | 江阴长青 | 1 | 35000 | 35000 | 14000 |  |  |  | 21000 |  |  | 2022.05典亚
[14 empty] | 0 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
[14 empty] | 0 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
[14 empty] | 0 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
[14 empty] | 0 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
[14 empty] | 0 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
[14 empty] | 0 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
[14 empty] | 0 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
[14 empty] | 0 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
[14 empty] | 0 | 2021-09-14 | 周建 | 4/5/1
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 35000 |  |  |  |  | 21000
[5 empty] | 检具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 生产线 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 设备 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 工位器具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 生产工具 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合计 | [5 empty] | 35000 |  |  |  |  | 21000