## 封面
外 购 件 开 发 申 请 单
X5000S&X5000S新能源
| 编制： | 王婷
会签：
审核：
| 批准： |  | 版本：A11

## 文件修改记录表
文件修改记录表
文件编号/文件名 | 版本状态 | 发布时间 | 修改摘要 | 修改人 | 备注
外购件开发申请单/X5000-S | A1 | 2022.01.25 | 根据EBOM，编制清单 | 李雪佳
外购件开发申请单/X5000-S | A2 | 2022.02.23 | 根据EBOM，更新清单 | 李雪佳
外购件开发申请单/X5000-S | A3 | 2022.02.23 | 删除：SHT0014244、SHT0014246、SHT0014247、SHT0014363 增加：SHT0014227 | 李雪佳
外购件开发申请单/X5000-S | A4 | 2022.02.28 | 删除：SHT0014204下框连接梁、SHT0014205下框右连接梁焊接总成 | 李雪佳
外购件开发申请单/X5000-S | A5 | 2022.07.09 | 根据“X5000SEBOM-20220707”为解决副驾翻折锁止松旷、解锁力小的问题，需新开坐垫翻折限位钣金 | 王婷
外购件开发申请单/X5000-S | A6 | 2022.10.27 | 根据“X5000SEBOM-20221026”，西安借用SHT0010465防护弹簧 | 王遵喻
外购件开发申请单/X5000-S | A7 | 2023.12.11 | X5000S新能源新增两种配置：“ZZ16251510101；ZZ16251510102”，共需要新增5个新开件 | 王婷
外购件开发申请单/X5000-S | A8 | 2024.4.28 | 根据客户路试反馈坐垫隔屁股，故将陕汽X5000S翻折副驾坐垫泡沫B面增加无纺布，此无纺布为借用重汽汕德卡翻折副驾坐垫泡沫的无纺布,零件号-SHT0013364 | 王婷
外购件开发申请单/X5000-S | A9 | 2024.6.19 | X5000S新增10个配置，共需新增8个新开件：SHT0017332-驾驶员靠背护面总成；BEC0010331-通风加热线束总成；BEC0010332-单通风线束总成；SHT0017356-驾驶员坐垫面套总成；BEC0010335-坐垫加热垫总成；SHT0017357-驾驶员靠背护面总成；BEC0010334-靠背加热垫总成；BEC0010333-单加热线束总成 | 王婷
外购件开发申请单/X5000-S | A10 | 2024.9.5 | 新增配置：ZZ16251510201，在原有基础上增加通风加热功能。 有6个西安首次使用需要签署价格协议：SHT0012548；BEC0010043；SHT0012545；SHT0012546；SHT0012547；BEC0010042。 | 王婷
外购件开发申请单/X5000-S | A11 | 2024.12.13 | 新增配置：DZ15221512017 需要新增2个新开件：驾驶员靠背护面总成-SHT0017782；驾驶员坐垫面套总成-SHT0017781 | 王婷

## 外购件开发申请单
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A11
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：X5000S&X5000S新能源 |  |  |  |  | 项目代码：ZY2201&ZY2351 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2024.12.13
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SHT0014052 | SHT0014052 | 驾驶员滑轨总成 | 设计位置向前115mm,行程230mm | EA |  | 装配总成 | —— | 电泳 | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新
2 | SHT0014219 | SHT0014219 | 车身手柄安装支架减震器连接钣金焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY | 电泳 | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新
3 | SHT0014221 | SHT0014221 | 车身手柄连接支架焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY | 电泳 | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新
4 | SHT0014211 | SHT0014211 | 驾驶员坐垫泡沫纵向预埋钢丝 |  | EA |  | 钢丝 | Q235 |  | 西安外购 |  | 4 | 2000 | 李世新
5 | SHT0014216 | SHT0014216 | 驾驶员靠背泡棉纵向预埋钢丝 |  | EA |  | 线材 | Q235 |  | 西安外购 |  | 4 | 2000 | 李世新
6 | SHT0014217 | SHT0014217 | 驾驶员靠背泡棉预埋弯钢丝 |  | EA |  | 线材 | Q235 |  | 西安外购 |  | 2 | 2000 | 李世新
7 | SHT0014218 | SHT0014218 | 座椅说明书 |  | EA |  | 印刷品 | —— |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新
8 | SHT0014241 | SHT0014241 | 座椅说明书 |  | EA |  | 印刷品 | —— |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新
9 | BFA0010076 | BFA0010076 | 圆头割尾自攻钉 | 固定升降手柄和变阻尼手柄 | EA |  | 标准件 | 4.8*13 |  | 西安外购 |  | 3 | 2000 | 李世新 | 新增，借用件，原来在河北工厂使用，西安首次使用
10 | SHT0014197 | SHT0014197 | 底支架焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY | 电泳 | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新
11 | SHT0014212 | SHT0014212 | 驾驶员坐垫面套总成 | 织物 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 梁红波
12 | SHT0014213 | SHT0014213 | 驾驶员靠背护面总成 | 织物 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 梁红波
13 | SHT0014230 | SHT0014230 | 副驾驶员靠背面套总成 | 织物 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 梁红波
14 | SHT0014233 | SHT0014233 | 坐垫面套 | 织物 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 梁红波
15 | SHT0014229 | SHT0014229 | 装车支架焊接总成 | 与座椅同级，分开供货 | EA |  | 焊接总成件 | ASSY | 电泳 | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新
16 | SHT0013880 | SHT0013880 | 坐垫翻折限位钣金 |  | EA |  | 冲压件 | SAPH440 | 电泳 | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新 | 新增，借用件，原来在河北工厂使用，西安首次使用
17 | BSP0010016 | BSP0010016 | 坐垫翻折限位钣金回位簧 |  | EA |  | 线材 | 65Mn | 发黑 | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新 | 新增，借用件，原来在河北工厂使用，西安首次使用
18 | BFA0010031 | BFA0010031 | 内六角花型盘头螺钉 | 固定坐垫翻折限位钣金 | EA |  | 标准件 | —— | Fe/Zn12F 镀锌膜厚12um黑色钝化中性盐雾120h(GB/T9799) | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新 | 新增，借用件，原来在河北工厂使用，西安首次使用
19 | BFA0010032 | BFA0010032 | 大垫圈 |  | EA |  | 标准件 | —— | Fe/Zn12F 镀锌膜厚12um黑色钝化中性盐雾120h(GB/T9799) | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新 | 新增，借用件，原来在河北工厂使用，西安首次使用
20 | SHT0014228 | SHT0014228 | 前护罩 |  | EA |  | 注塑件 | PP-TP15 |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新
21 | SHT0014210 | SHT0014210 | 驾驶员坐垫泡沫横向预埋钢丝 |  | EA |  | 线材 | Q235 |  | 西安外购 |  | 4 | 2000 | 李世新 | 2022.02.23增加
22 | SHT0014206 | SHT0014206 | 下框连接梁螺母柱 | 机加件 | EA |  | 机加件 | ⌀20-GB/T702 20-GB/T699 |  | 河北外购 |  | 4 | 2000 | 高冰川 | 2022.02.23增加
23 | SHT0014227 | SHT0014227 | 副司机底座焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成件 | ASSY | 电泳 | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新 | 2022.02.23下午增加
24 | SHT0014205 | SHT0014205 | 下框左连接梁总成 | 分总成 | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 2000 | 高冰川 | 2022.02.28增加
25 | SHT0014359 | SHT0014359 | 下框右连接梁总成 | 分总成 | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 2000 | 高冰川 | 2022.02.28增加
26 | SHT0014875 | SHT0014875 | 坐垫翻折限位钣金 |  | EA |  | 冲压件 | SAPH440 | 电泳 | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新 | 2022.07.09增加
27 | SHT0010465 | SHT0010465 | 防护弹簧 |  | EA |  | 弹簧 | 65Mn |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新 | 新增，原来在河北工厂使用，西安首次使用
28 | SHT0016552 | SHT0016552 | 驾驶员坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 梁红波 | 2023.12.11增加
29 | SHT0016553 | SHT0016553 | 驾驶员靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 梁红波 | 2023.12.11增加
30 | SHT0016555 | SHT0016555 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 梁红波 | 2023.12.11增加
31 | SHT0013663 | SHT0013663 | 副驾驶员靠背骨架电泳总成 |  | EA |  | 焊接总成件 | ASSY |  | 西安外购 | 新强力 | 1 | 2000 | 李世新 | 2023.12.11增加，西安重新签署价格协议
32 | SHT0016556 | SHT0016556 | 坐垫面套 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 梁红波 | 2023.12.11增加
33 | SHT0013364 | SHT0013364 | 翻转坐垫泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | —— |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新 | 2024.4.28增加，需重新签署价格协议
35 | SHT0017332 | SHT0017332 | 驾驶员靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 梁红波 | 2024.6.19增加
37 | BEC0010331 | BEC0010331 | 通风加热线束总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 张加 | 2024.6.19增加
42 | BEC0010332 | BEC0010332 | 单通风线束总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 张加 | 2024.6.19增加
43 | SHT0017356 | SHT0017356 | 驾驶员坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 梁红波 | 2024.6.19增加
44 | BEC0010335 | BEC0010335 | 坐垫加热垫总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 张加 | 2024.6.19增加
45 | SHT0017357 | SHT0017357 | 驾驶员靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 梁红波 | 2024.6.19增加
46 | BEC0010334 | BEC0010334 | 靠背加热垫总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 张加 | 2024.6.19增加
47 | BEC0010333 | BEC0010333 | 单加热线束总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 张加 | 2024.6.19增加
48 | SHT0012548 | SHT0012548 | 坐垫3D网格 |  | EA |  | —— | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新 | 2024.9.4增加，河北域使用需要签署价格协议
49 | BEC0010043 | BEC0010043 | 坐垫加热垫总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 张加 | 2024.9.4增加，河北域使用需要签署价格协议
50 | SHT0012545 | SHT0012545 | 靠背3D网格 |  | EA |  | —— | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新 | 2024.9.4增加，河北域使用需要签署价格协议
51 | SHT0012546 | SHT0012546 | 靠背下舒适性海绵 |  | EA |  | —— | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新 | 2024.9.4增加，河北域使用需要签署价格协议
52 | SHT0012547 | SHT0012547 | 靠背上舒适性海绵 |  | EA |  | —— | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 李世新 | 2024.9.4增加，河北域使用需要签署价格协议
53 | BEC0010042 | BEC0010042 | 靠背加热垫总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 张加 | 2024.9.4增加，河北域使用需要签署价格协议
54 | SHT0017781 | SHT0017781 | 驾驶员坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 梁红波 | 2024.12.13增加
55 | SHT0017782 | SHT0017782 | 驾驶员靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2000 | 梁红波 | 2024.12.13增加

## 外购件开发申请单-删除 (hidden)
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A4
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：X5000-S |  |  |  |  | 项目代码：ZY2201 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2022.02.28
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SHT0014204 | SHT0014204 | 减震器下框连接梁焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2022.02.23删除
2 | SHT0014225 | SHT0014225 | 扶手支架 |  | EA |  | 冲压件 | SPFH590 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2022.02.23删除
3 | SHT0014249 | SHT0014249 | 橡胶垫安装支架 | 冲压件 | EA |  | 金属件 | SAPH440 |  | 河北外购 |  | 2 |  | 李世新 | 2022.02.23删除
4 | SHT0010895 | SHT0010895 | 开口挡圈 | 固定旋转坐框 | EA |  | 标准件 | 65mn |  | 西安外购 |  | 2 |  | 李世新 | 2022.02.23删除
5 | SHT0014248 | SHT0014248 | 左边板 | 在SHT0011726基础上取消下部翻边 | EA |  | 金属件 | SAPH440 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2022.02.23删除
6 | SHT0014245 | SHT0014245 | 加高连接件 |  | EA |  | 金属件 | SAPH440 |  | 河北外购 |  | 2 |  | 李世新 | 2022.02.23删除
7 | SHT0014244 | SHT0014244 | 右边板 | 新开，左右共用 | EA |  | 金属件 | SAPH440 |  | 河北外购 |  | 2 |  | 李世新 | 2022.02.23下午删除
8 | SHT0014246 | SHT0014246 | 前稳定钣金 |  | EA |  | 金属件 | SAPH440 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2022.02.23下午删除
9 | SHT0014247 | SHT0014247 | 后稳定钣金 |  | EA |  | 金属件 | SAPH440 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2022.02.23下午删除
10 | SHT0014363 | SHT0014363 | 前支撑方管 | 管材 | EA |  | 方管 | Q235 |  | 河北外购 |  | 4 |  | 李世新 | 2022.02.23下午删除
11 | SHT0014204 | SHT0014204 | 下框连接梁 | 冲压件 | EA |  | 钣金件 | t=2.5-Q/BQB301 SAPH440-Q/BQB310 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 高冰川 | 2022.02.28删除
12 | SHT0014205 | SHT0014205 | 下框右连接梁焊接总成 | 分总成 | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 高冰川 | 2022.02.28删除

## 河北-外购件申请单 (hidden)
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A0
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：济南轻卡（统帅） |  |  |  |  | 项目代码：ZY2103 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2021.05.18
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SLT0010389 | SLT0010389 | 驾驶员头枕护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
2 | SLT0010401 | SLT0010401 | 驾驶员靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
3 | SLT0010421 | SLT0010421 | 驾驶员座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
14 | SLT0010444 | SLT0010444 | 副驾靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
17 | SLT0010454 | SLT0010454 | 副驾座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
16 | SLT0010451 | SLT0010451 | 中间座靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
7 | SLT0010470 | SLT0010470 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
8 | SLT0010471 | SLT0010471 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
15 | SLT0010446 | SLT0010446 | 副驾靠背无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
10 | SLT0010337 | SLT0010337 | 扶手安装支架 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=3.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
11 | SLT0010414 | SLT0010414 | 扶手旋转轴 |  | EA |  | 机加件 | 35# |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
12 | SLT0010415 | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
13 | SLT0010416 | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
14 | SLT0010412 | SLT0010412 | 驾驶员扶手安装钣金焊接总成 |  | EA |  | 点焊总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
15 | SLT0010335 | SLT0010335 | 驾驶员侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
16 | SLT0010342 | SLT0010342 | 驾驶员左侧护板固定支架A |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
13 | SLT0010380 | SLT0010380 | 驾驶员左侧护板固定支架B |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
18 | SLT0010397 | SLT0010397 | 副驾座垫骨架总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
19 | SLT0010437 | SLT0010437 | 副驾靠背头枕支撑杆 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ8 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
20 | SLT0010438 | SLT0010438 | 副驾靠背头枕加强钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
21 | SLT0010439 | SLT0010439 | 副驾靠背支撑钢丝焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
22 | SLT0010357 | SLT0010357 | 副驾靠背旋转轴固定座 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 t=3.0 |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
23 | SLT0010355 | SLT0010355 | 副驾靠背侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
24 | SLT0010363 | SLT0010363 | 中间靠背左侧装车钣金 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 t=2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
25 | SLT0010449 | SLT0010449 | 拉簧挂接钣金 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
26 | SLT0010472 | SLT0010472 | 拉簧 |  | EA |  | 线材件 | 65Mn |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
27

## 零件类型 (hidden)
装配总成
装配分总成
缝纫总成
发泡总成
焊接总成
点焊总成
电阻焊总成
海绵
海绵+织网
其他
拉线
核心件
金属轴套
塑料轴套
塑料件
电器件
安全件
弹簧件
标准件
橡胶件
管材件
线材件
圆钢件
钣金件
冷镦件
压铸件
机加件
发泡混合料
聚氨酯