## 项目投资
项目建设及投资估算表 单位：万元 |  |  | X5000增加偏离报警项目研发费用预算表 |  |  |  | 类别 | 阶段 | 内容 | 人员费用 |  |  |  | 其他费用 |  |  | 合 计 （未税/元） | 备注
项目 | 金额 | 备注 | 类型 | 项目 | 预算费用（万元） | 备注 |  |  |  | 费率 | 人数 | 天数/人 | 小计 | 单价 | 数量 | 小计
一、土地 |  |  | 生产线设备 | 新购置 | [5 empty] | （元/天）
二、建设工程投资 |  |  |  | 改造 |  |  | 人工成本 | 项目开发 | 项目经理 | 1200 | 1 | 30 | 36000 |  |  | - | 178500
三、设备投资 |  |  | 模、夹、检、工装等 | 注塑模具 |  |  |  | 产品开发 | 产品工程师 | 1200 | 1 | 30 | 36000
四、其他 |  |  |  | 冲压模具 |  |  |  | 造型阶段 | 表皮设计师 | 1500 | 1 | 7 | 10500
小计 | 0 |  |  | 发泡模具 | 4 | 根据后期订单需求，评估是否新开坐垫发泡1套，前期小批量暂不开模 |  | 模具开发至投产阶段 | 发泡模具设计工程师 | 800 | 1 | 0 | 0
五、模夹检具、工装 |  |  |  | 压铸模具 |  |  |  |  | 冲压模具设计工程师 | 800 | 1 | 0 | 0
六、开发投入 |  |  |  | 夹具 |  |  |  | 样件制作阶段至投产 | 前期质量工程师 | 800 | 1 | 30 | 24000
合计 | 0 |  |  | 检具 |  |  |  |  | 工艺工程师 | 800 | 1 | 30 | 24000
|  |  |  | 工装 |  |  |  |  | 试验工程师 | 800 | 1 | 25 | 20000
|  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 检具工程师 | 800 | 1 | 5 | 4000
|  |  | 研发费用 | 人力成本 |  |  |  |  | 采购工程师 | 800 | 1 | 30 | 24000
|  |  |  | 差旅费 | 2 | 陕汽主机厂/西安工厂/北京荣昌
邮寄费
|  |  |  | 运费 | 1 | 主机厂送样
设计费
|  |  |  | 样品费 | 4 | 验证样件+评审样件，预计10台份，每台预计4000元
|  |  |  | 试验费 | 10 | 强检实验及CQC证书，不需要DVP实验
维修费
其他
|  |  | 合计 |  | 21
注：生产线改造、机器人及生产设备等投入费用预算由工厂参与策划预算。