## Sheet1
企业信息 严格保密
评价项目 |  | 高配版座椅 （J6G展车） |  | 优化后标配版座椅 （2025年1月3日送样） |  | 20250210会议结论（参会人：光华徐海峰、李世新、李瑞雪、王星月、刘全盛、张瑞新、张庭跃、刘岩） | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 责任人
|  | 详细评价结果 | 照片 | 详细评价结果 | 照片
外观 |  | × 坐垫和靠背缝隙不对齐 |  | × 坐垫和靠背缝隙不对齐 |  | 面料包覆和座椅装配质量控制，出厂检验，外观状态确认 | 发货前内部控制 | 发货前内部控制 | 发货前内部控制 | 发货前内部控制 | 梁红波
|  | × 座椅起褶不回 |  | × 座椅起褶不回 | [6 empty] | 梁红波
|  | × 坐垫和坐盆脱离 |  | -
|  | 阻尼调节开关、调高手柄与罩壳不平行，间隙不一致 |  | 阻尼调节开关、调高手柄与罩壳不平行，间隙不一致 |  | 制定方案和数据（2月13日） | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 梁红波
调节机构 |  | × 座椅靠背操作解锁力大 |  | × 座椅靠背操作解锁力大 |  | 测试现有样件解锁力，确认靠背不跟随回位原因(2月11日完成) | 1.测试结果为34.1/41.7/41.9N（常温为30-55，零下40度为30-85） 2.测试座椅未发现不回弹 | 持续跟踪3个月 现场生产百检 | 持续跟踪3个月 现场生产百检 | 持续跟踪3个月 现场生产百检 | 徐海峰/李斗斗
|  | × 座椅扶手调节旋钮小、位置靠后 |  | × 座椅扶手调节旋钮小、位置靠后 |  | 1、解决扶手卡滞质量问题（2月12日提供方案）； 2、扶手硬度按标准测试(2月11日完成)。 | 1.和华泰为同一家供应商 2.对现有结构和解放进行确认，是否可以接受； 3.确认扶手硬度为45 | 建议按照安道拓样件 按照新开扶手排列开发计划 | 扶手高度测量：一座框为基准，靠背调节79°，数据扶手高度为402mm，实际为385mm | 样件状态与数据保持一致 | 徐海峰/李斗斗
|  | × 座椅扶手高度调节范围小 |  | × 座椅扶手高度调节范围小 |  | 1、更改扶手数据高度距离H点为145，调节角度范围（-25°，35°）（2月12日提供数据及包络）； 2、下轮样件保持和数据一致，送样前提供测量报告。 | 1.扶手数据已提供 2.与长春工厂现场确认，扶手生产一致性不好 3.提供我司现有扶手产品，解放选择 | 建议按照安道拓样件 按照新开扶手排列开发计划 |  |  | 李世新
|  | × 座椅前后调节力大，且位置不易够到 |  | × 座椅前后调节力大，且位置不易够到 |  | 滑动力测试(2月11日完成)； 手柄位置按J408调整。 | 1.测试滑动阻力-2.13（常温30-60）实际数据为解锁为57.6N，滑动阻力48.9/57.8N 2.手柄造型按照J408制作，数据提供-2.13 | 已安排样件制作，完成时间2.21 | 已安排样件制作，完成时间2.21 | 已安排手柄样件制作，完成时间2.21 | 李世新/李斗斗
|  | × 安全带压肩膀，且位置低 |  | × 安全带压肩膀，且位置低 |  | 通过降低座垫高度，改善安全带拉力，改善安全带问题，新座盆样件完成后评审确认 | 1.坐盆降低10mm数据提供-2.13 | 已安排样件制作，完成时间2.21 | 已安排样件制作，完成时间2.21 | 已安排样件制作，完成时间2.21 | 高冰川/李斗斗
|  | × 安全带锁扣与座椅干涉，且插拔发滞 |  | × 安全带锁扣与座椅干涉，且插拔发滞 |  | 1、本次样件手工修改座垫侧边型面（数据型面修改时间2.19）； 2、安全带锁扣发滞问题确认和解决方案（2月13日） | 新发泡到之后，实物调整，通过后，以实物调整CAS数据 | 2.14日现场确认锁扣插拔卡滞现象 确认表现无问题 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 梁红波/徐海峰
|  | × 安全带拉伸力大,且回收慢 |  | × 安全带拉伸力大 |  | 1、供应商反馈实测值17N（2月11日提供测试视频） 2、客户感知需要进一步改善（改善方案2月13日） | 1.已安排福星做样件，样件到货后进行测试确认 2.排查安全带路径-2.13 | 安全带参数提供-2.14 实测卷收力数据-2.14 |  |  | 李世新/李斗斗
着坐 |  | × 座椅扶手窄、短 |  | × 座椅扶手窄、短 |  | 1、因与MT手阀干涉，暂定这款扶手长度不变，宽度对标重汽（星月提供照片和尺寸） 2、光华提供长扶手数据（2月11日上午） | 数据已提供，提供我司现有扶手产品，解放选择 | 同上扶手问题 | 同上扶手问题 | 同上扶手问题 | 李世新
舒适性 |  | × 座椅H点高 |  | × 座椅H点高 |  | 座盆向下10mm，胶墩10mm | 1.坐盆降低10mm数据提供-2.13 2.单独组织会议确定改善方案（2.1D/3.1/3.1C，H点降低） | 座盆样件预计2月21日完成 | 座盆样件预计2月21日完成 | 座盆样件预计2月21日完成 | 高冰川/李斗斗
|  | × 坐垫中间窄，夹持感强，分缝需要加宽； |  | × 坐垫中间窄，夹持感强，分缝需要加宽； |  | 样件两翼切平（提供数据时间：先修样件确认，完成后确认数据） | 新发泡到之后，实物调整，通过后，以实物调整CAS数据 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 梁红波
|  | × 座椅晃动量较大； |  | × 座椅晃动量较大； |  | 提供测试报告，如不合格，需制定改进方案（2月12日） | 晃动量测试-2.13 | 确认晃动量偏大的方向（X/Y） 确认Y方向大 |  | 加强方案样件制作中预计2.20日完成 | 李世新/徐海峰
|  | × 座椅下腰托位置高 |  | × 座椅下腰托位置稍高（矮个子驾驶员感觉明显，175以上驾驶员还好） |  | 数据校核（2月11日上午提供数据） | 数据已提供，暂未反馈问题 | 本次样件实现腰脱位置降低 测量现样件腰托位置与数据对比 | 腰托高度测量：座框为基准，靠背调节79°，下部气袋中心点高度为264mm，实际为275mm，上部气袋中心高度为324mm，实际现场测量为336mm | 样件状态：现实物状态降低30mm，对应到数据降低20mm | 李世新
|  | × 坐垫和靠背缝合线硌屁股和背部 |  | × 坐垫后部和座椅缝合线处硌屁股 |  | 面料包覆质量控制，送样座椅自检 ，本次样件修整 | 发货前内部控制 | 发货前内部控制 取消坐垫横向缝合线 | 已确认方案 | 已确认方案 | 梁红波
|  | × 座椅坐垫偏长(待定) |  | —
动态乘坐舒适性 |  | × 自适应阻尼过坑包，阻尼一瞬间变大，蹲腰 |  | × 座椅阻尼调节最高挡、最低挡无明显差别，均偏小，小阻尼时细碎的进排气声不断 |  | 1、阻尼范围计算（2月11日上午提供参数表格） 2、进排气声音与3.0平台座椅对比（2月12日测试拍视频） 3.自适应阻尼缓慢变换 | 1.提供最新状态自适应阻尼器测试（最大阻值调小）-2.20 2.可调阻尼测试数据-2.13 3.定阻尼阻值大-2.13 4.进排气测试视频-2.13 | 1.解放现场确认拉线状态-2.14 确认可调阻尼器的最大阻值进行加大 | 1.可调阻尼的最大阻尼增大 | 新阻尼器预计下周三到货，最大阻值为4000-5000 阻尼器相关实验重新匹配 | 张加/徐海峰
|  | × 座椅加热面积小，且加热温度不均匀 |  | × 座椅加热面积小，且加热温度不均匀，坐垫前面都不热，坐垫后面烫屁股 |  | 1、提供加热垫数据（含加热丝）（2月11日） 2、测试现有座椅温度均匀性（2月14日） | 1.加热区域根据实物在数据上划定加热区域-2.13 2.测试温度均匀性-2.13 3.提供加热丝数据-2.13 | 加热均匀性数据已完成 提供每个点位的实测数据 现数据不合格 多测量几个加热垫数据 | 加热数据提供，已和供应商联系进行方案制定 | 今日与德邦在长春现场进行加热测量 | 张加
|  | × 座椅腰托漏气，撑一会儿自己就回去 |  | — |  | 按摩方案重新评估-2.14 | 与供应商沟通按摩系统的方案-2.14 | 重新改方案，不取消腰托-2.14 确认之前方案，发出 拉型带取消，改成工艺线 | 1.新方案已提供 2.靠背面套拉型带取消，已确认方案 | 德邦反馈：1.气袋变为3层，充气高度达到8-9cm，可能会出现长期使用过后面套变形 2.按摩与腰脱共存，可能会在腰脱充气时，存在异物感 | 李子坤/张加
|  | × 座椅按摩按钮小，按键上下左右标识不好理解 |  | — | [6 empty] | 李子坤/张加
|  | × 座椅按摩，下腰托按摩力度小 |  | — | [6 empty] | 李子坤/张加
|  | × 按摩结束后，不恢复记忆的腰托位置 |  | — | [6 empty] | 李子坤/张加
|  | × 座椅靠背型面与背部不贴合 |  | × 座椅靠背型面与背部不贴合 |  | 对比408座椅靠背型面，适当修靠背下部型面（数据2月12日） | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 梁红波
|  | × 坐垫偏硬，久坐硌屁股 |  | × 坐垫偏硬，久坐硌屁股 |  | 1、增加软泡海绵，测量包覆后的座垫硬度曲线-新发泡到货后评审 2、面料延展性性能改善 | 新发泡到之后，实物调整，通过后，以实物调整CAS数据 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 梁红波
|  | × 座椅靠背的按摩袋突出，顶腰 |  | — |  | 样件自评，查找原因（2月13日） | 北京和长春各自确认按摩系统问题 |  |  |  | 李子坤/张加
异响 |  | ○ 无异响 |  | ○ 无异响
异味 |  | ○ 无异味 |  | ○ 无异味
|  |  | 新发问题 | 最大阻尼软，墩地
（禁止未经许可 扩大知悉范围）