## 外购件开发申请单
外购件开发申请单 | [11 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[12 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[12 empty] | 顺序号及版本 |  | A15
[12 empty] | 发起部门 |  | 后视镜研发部
项目名称：Volvo后视镜项目 |  |  |  |  | 项目代码：HSJ2501 | [6 empty] | 发起日期 |  | 2025.02.26
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 分类 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台 使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 采购对接人 | 备注
1 | REM0010602 | REM0010602 | 主镜镜片 | 曲面 | 片 |  | 镜片 | 功能件 | 浮法玻璃 | 镀铬 | 河北外购 | 常州正力 | 2 | 6000 | 石磊 | 方立金
2 | REM0010766 | REM0010766 | 主镜镜片 | 平面 | 片 |  | 镜片 | 功能件 | 浮法玻璃 | 镀铬 | 河北外购 | 常州正力 | 2 | 6000 | 石磊 | 方立金
3 | REM0010603 | REM0010603 | 主镜加热片 | / | 片 |  | 加热片 | 功能件 | PTC | / | 河北外购 | 天台宏泰 | 2 | 6000 | 石磊 | 方立金
4 | REM0010615 | REM0010615 | 广角镜片 | / | 片 |  | 镜片 | 功能件 | 浮法玻璃 | 镀铬 | 河北外购 | 常州正力 | 2 | 6000 | 石磊 | 方立金
5 | REM0010616 | REM0010616 | 广角加热片 | / | 片 |  | 加热片 | 功能件 | PTC | / | 河北外购 | 天台宏泰 | 2 | 6000 | 石磊 | 方立金
6 | REM0010604 | REM0010604 | 主镜电动调整机构-L | 总成 | 个 |  | 机芯 | 功能件 | / | / | 河北外购 | JC | 1 | 3000 | 石磊 | 刘文政 | 精诚和（浩永不做） |  |  |  | 52
7 | REM0010633 | REM0010633 | 主镜电动调整机构-R | 总成 | 个 |  | 机芯 | 功能件 | / | / | 河北外购 | JC | 1 | 3000 | 石磊 | 刘文政 | 精诚和（浩永不做） |  |  |  | 52
8 | REM0010695 | REM0010695 | 铜镶件 | 手动机芯上用 | 个 |  | 镶件 | 标准件 | 铜材 | / | 河北外购 | / | 2 | 6000 | 石磊 | 刘海英 |  | 有图 |  |  | 0.96
9 | REM0010659 | REM0010659 | 广角镜弹簧 | / | 个 |  | 弹簧 | 弹簧 | 82B | 环保达克罗（白） | 河北外购 | 海兴中盛 | 2 | 6000 | 石磊 | 刘文政 | 采用锌铝涂层 | 海兴，沛衡，努辰，立洲 | 白，黑 |  | 18
10 | REM0010624 | REM0010624 | 2.5/2.6m左线束合件-L | 线束总成 | 根 |  | 线束 | 线束 | 线缆 | / | 河北外购 | 河北航凌 | 1 | 3000 | 石磊 | 刘文政 | 航凌，发至源，智新 |  |  |  | 18
11 | REM0010644 | REM0010644 | 2.5/2.6m左线束合件-R | 线束总成 | 根 |  | 线束 | 线束 | 线缆 | / | 河北外购 | 河北航凌 | 1 | 3000 | 石磊 | 刘文政 | 航凌，发至源，智新 |  |  |  | 2.99
12 | REM0010765 | REM0010765 | 广角镜加热导线 | 线束合件 | 根 |  | 线束 | 线束 | 线缆 | / | 河北外购 | 河北航凌 | 2 | 6000 | 石磊 | 刘文政 | 航凌，发至源，智新 |  |  |  | 0.8
13 | / | / | ST4.2*36-F | 梅花头带法兰 | 个 |  | 螺丝 | 标准件 | / | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 4 | 6000 | 石磊 | 刘海英 | 采用锌铝涂层 |  |  |  | 2
14 | REM0010663 | REM0010663 | M5*32带肩螺丝 | 梅花头 | 个 |  | 螺丝 | 非标件 | / | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 2 | 6000 | 石磊 | 刘海英 | 采用锌铝涂层 |  |  |  | 1.24
15 | / | / | NST5.2*25 | 梅花头 | 个 |  | 螺丝 | 标准件 | / | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 2 | 6000 | 石磊 | 刘海英 | 采用锌铝涂层 |  |  |  | 5
16 | / | / | NST4*16-F | 梅花头 | 个 |  | 螺丝 | 标准件 | / | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 3 | 6000 | 石磊 | 刘海英 | 采用锌铝涂层 |  |  |  | 1.5
17 | / | / | M3.5*8 | 螺丝 | 个 |  | 螺丝 | 标准件 | / | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 1 | 6000 | 石磊 | 刘海英 | 采用锌铝涂层
18 | RSM0010077 | RSM0010077 | 前视镜片 | 曲面 | 片 |  | 镜片 | 功能件 | 浮法玻璃 | 镀铬 | 河北外购 | 常州正力 | 1 | 6000 | 石磊 | 方立金
19 | / | / | 外六方盘头螺栓 | 外六方盘头 | 个 |  | 螺栓 | 标准件 | / | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 2 | 6000 | 石磊 | 刘海英 | 采用锌铝涂层
20 | / | / | 外六方螺栓 | 外六方 | 个 |  | 螺栓 | 标准件 | / | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 1 | 6000 | 石磊 | 刘海英 | 采用锌铝涂层
21 | / | / | M8*75外六方螺栓 | 外六方 | 个 |  | 螺栓 | 标准件 | / | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 1 | 6000 | 石磊 | 刘海英 | 采用锌铝涂层
22 | RSM0010095 | RSM0010095 | 前镜折叠弹簧 | / | 个 |  | 弹簧 | 弹簧 | 82B | 环保达克罗 | 河北外购 | 海兴中盛 | 1 | 6000 | 石磊 | 刘文政 | 采用锌铝涂层 | 海兴，沛衡，努辰，立洲
23 | RSM0010097 | RSM0010097 | 垫片 | / | 个 |  | 垫片 | 非标件 | / | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 4 | 6000 | 石磊 | 刘海英 | 采用锌铝涂层
24 | / | / | M8螺母 | / | 个 |  | 螺母 | 标准件 | / | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 1 | 6000 | 石磊 | 刘海英 | 采用锌铝涂层
25 | RSM0010092 | RSM0010092 | 胶套 | 黑色 | 个 |  | 橡胶件 |  | 橡胶 | / | 河北外购 | / | 1 | 6000 | 石磊 | 方立金
26 | RSM0010093 | RSM0010093 | 胶堵 | 本色 | 个 |  | 橡胶件 |  | 橡胶 | / | 河北外购 | / | 2 | 6000 | 石磊 | 方立金
27 | RSM0010108 | RSM0010108 | 档位铆钉 | / | 个 |  | 铆钉 | 非标件 | / | 电泳 | 河北外购 | / | 2 | 6000 | 石磊 | 刘海英
28 | REM0010591 | REM0010591 | 上翻边梅花挡圈 | / | 个 |  | 挡圈 | 标准件 | 65Mn | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 1 | 6000 | 石磊 | 刘海英 | 采用锌铝涂层
29 | REM0010621 | REM0010621 | 下翻边梅花挡圈 | / | 个 |  | 挡圈 | 标准件 | 65Mn | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 1 | 6000 | 石磊 | 刘海英 | 采用锌铝涂层
30 | REM0010620 | REM0010620 | 波浪弹簧 | / | 个 |  | 弹簧 | 弹簧 | 不锈钢 | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 1 | 6000 | 石磊 | 刘文政 | 采用锌铝涂层 | 海兴，沛衡，努辰，立洲 | 泊头鑫洪 | 304不做表面
31 | REM0010606 | REM0010606 | 阻尼片 | / | 个 |  | 阻尼片 | 弹簧 | 65Mn | 电泳 | 河北外购 | / | 1 | 6000 | 石磊 | 刘文政 |  | 海兴，沛衡，努辰，立洲 |  | 301可以不做表面
32 | RSM0010081 | RSM0010081 | 限位架 | / | 个 |  | 支架 | 冲压件 | SPCE -1.5 | 环保达克罗 | 河北外购 | / | 1 | 6000 | 石磊 | 刘文政 | 采用锌铝涂层 | 海兴，沛衡，努辰，立洲
33 | RSM0010090 | RSM0010090 | 弹簧盖 | / | 个 |  | 弹簧盖 |  | Q235-1.2 | 电泳 | 河北外购 | / | 1 | 6000 | 石磊 | 刘文政 |  | 海兴，沛衡，努辰，立洲
发行2025年2月26日
光华荣昌工程研究院 后视镜研发中心
[12 empty] | 编制 |  | 审核 | 批准

## 外购件开发申请单-删除 (hidden)
外购件开发申请单-删除项 | [10 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A14
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：H6戴姆勒项目 |  |  |  |  | 项目代码：ZY1707 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2023.9.7
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | BFA0010029 | BFA0010029 | 内六角花形盘头螺钉 | 底支架和底座模块化连接用 | EA |  | 标准件 | 不锈钢 | —— | 河北外购 |  | 6 |  |  | 2022.06.21删除，使用BFA0010089
2 | SHT0011484 | SHT0011484 | 副驾驶靠背调节手柄卡接簧 |  | EA |  | 线材 | 65Mn |  | 河北外购 |  | 1 |  |  | 2022.06.21删除，使用BSP0010018
3 | SHT0010722 | SHT0010722 | 司机主边调角器下连接板A | 左右对称件 | EA |  | 钣金件 | 【C】SPFH590 /T=1.6 |  | 河北外购 |  | 1 |  |  | 2022.06.21删除，改为河北自制
4 | SHT0010371 | SHT0010371 | 坐垫翻折支撑钣金右 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=3.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
5 | SHT0010696 | SHT0010696 | 左旁侧板 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH440 t=3.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
6 | SHT0010392 | SHT0010392 | H6左侧立板 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH590 t=2.0 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
7 | SHT0010391 | SHT0010391 | H6右侧立板 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH590 t=2.0 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
8 | SHT0010393 | SHT0010393 | H6前下支撑板 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH440 t=2.5 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
9 | SHT0010394 | SHT0010394 | H6后下支撑板 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH440 t=2.5 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
10 | SHT0010064 | SHT0010064 | 靠背骨架侧边板 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=2.0 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
11 | SHT0010724 | SHT0010724 | 司机副边调角器下连接钣A |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=1.6 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
12 | SHT0010370 | SHT0010370 | 坐垫翻折支撑钣金左 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=3.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
13 | SHT0010384 | SHT0010384 | 副驾蜗簧固定钣金片1 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=3.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
14 | SHT0010368 | SHT0010368 | 副司机安全带上固定钣金 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=2.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
15 | SHT0010369 | SHT0010369 | 副司机安全带上固定加强钣金 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=2.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
16 | SHT0010385 | SHT0010385 | 坐垫翻折连接钣金左 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=2.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
17 | SHT0010386 | SHT0010386 | 坐垫翻折连接钣金右 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH440 t=5.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
18 | SHT0011030 | SHT0011030 | 副驾驶安全带出口罩壳底座 |  | EA |  | 塑料件 | PC+ABS |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
19 | SHT0010674 | SHT0010674 | 副驾驶安全带出口罩壳 |  | EA |  | 注塑件 | ABS |  | 河北外购 | 模具在台州佩雷希 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
20 | SHT0010698 | SHT0010698 | 右旁侧板 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH440 t=3.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
21 | SHT0010395 | SHT0010395 | H6副驾安全带固定钣金 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH440 t=3.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
22 | SHT0010675 | SHT0010675 | 副驾驶员副边罩壳 |  | EA |  | 注塑件 | PP-T20 |  | 河北外购 | 模具在台州佩雷希 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
23 | SHT0010676 | SHT0010676 | 副驾驶员主边罩壳 |  | EA |  | 注塑件 | PP-T20 |  | 河北外购 | 模具在台州佩雷希 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
24 | SHT0011556 | SHT0011556 | 副驾驶员后部罩壳 |  | EA |  | 注塑件 | PP-T20 |  | 河北外购 | 模具在台州佩雷希 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
25 | SHT0010677 | SHT0010677 | 靠背调节手柄 |  | EA |  | 注塑件 | PA6+GF30 |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
26 | SHT0011031 | SHT0011031 | H6副司机座椅底支架上板 |  | EA |  | 钣金件 | QSTE420TM |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
27 | SHT0011032 | SHT0011032 | H6副司机座椅底支架左下板 |  | EA |  | 钣金件 | QSTE420TM |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
28 | SHT0011033 | SHT0011033 | H6副司机座椅底支架右下板 |  | EA |  | 钣金件 | QSTE420TM |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
29 | SHT0010365 | SHT0010365 | 安全带吊环罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP |  | 河北外购 | 模具在台州佩雷希 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
30 | SHT0010667 | SHT0010667 | 高配安全带出口罩壳 | 高调型 | EA |  | 塑料件 | PC+ABS |  | 河北外购 | 模具在台州佩雷希 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
31 | SHT0010882 | SHT0010882 | 高配安全带出口罩壳底座 | 高调型 | EA |  | 塑料件 | PC+ABS |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
32 | SHT0010668 | SHT0010668 | 标配安全带出口罩壳 | 标准型 | EA |  | 塑料件 | PC+ABS |  | 河北外购 | 模具在台州佩雷希 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
33 | SHT0010883 | SHT0010883 | 标配安全带出口罩壳底座 | 标准型 | EA |  | 塑料件 | PC+ABS |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
34 | SHT0011574 | SHT0011574 | 高调器上滑盖 |  | EA |  | 塑料件 | PC+ABS |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
35 | SHT0011575 | SHT0011575 | 高调器下滑盖 |  | EA |  | 塑料件 | PC+ABS |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
36 | SHT0010879 | SHT0010879 | 安全带高调解锁按钮 |  | EA |  | 塑料件 | ABS |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
37 | SHT0010878 | SHT0010878 | 安全带高调解锁按钮底座 |  | EA |  | 塑料件 | ABS |  | 河北外购 | 模具在台州佩雷希 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
38 | SHT0010354 | SHT0010354 | 坐盆延伸手柄 |  | EA |  | 塑料件 | PA6+GF30 |  | 河北外购 | 模具在台州佩雷希 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
39 | SHT0011462 | SHT0011462 | 副驾驶高配右侧罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP-T20 |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
40 | SHT0010331 | SHT0010331 | 驾驶员左侧罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP-T20 |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
41 | SHT0010333 | SHT0010333 | 驾驶员右侧罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP-T20 |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
42 | SHT0011463 | SHT0011463 | 副驾驶高配左侧罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP-T20 |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
43 | SHT0010332 | SHT0010332 | 驾驶员标配前罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP-T20 |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
44 | SHT0010976 | SHT0010976 | 驾驶员高配前罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP-T20 |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
45 | SHT0010657 | SHT0010657 | 驾驶员后侧罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP-T20 |  | 河北外购 | 模具在台州佩雷希 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
46 | SHT0010981 | SHT0010981 | 驾驶员塑料件支撑板 |  | EA |  | 塑料件 | PA6+GF30 |  | 河北外购 | 模具在台州佩雷希 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
47 | SHT0011482 | SHT0011482 | 副驾驶塑料件支撑板 |  | EA |  | 塑料件 | PA6+GF30 |  | 河北外购 | 模具在台州佩雷希 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
48 | SHT0010336 | SHT0010336 | 驾驶员靠背调节手柄 |  | EA |  | 塑料件 | PA6+GF30 |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
49 | SHT0011508 | SHT0011508 | 副驾驶高配靠背调节手柄 |  | EA |  | 塑料件 | PA6+GF30 |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
50 | SHT0010846 | SHT0010846 | 支架左边板 |  | EA |  | 钣金件 | QStE420TM/T=1.5 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
51 | SHT0010848 | SHT0010848 | 支架右边板 |  | EA |  | 钣金件 | QStE420TM/T=1.5 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
52 | SHT0010850 | SHT0010850 | 支架前板 |  | EA |  | 钣金件 | QStE420TM/T=1.5 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
53 | SHT0010851 | SHT0010851 | 支架后板 |  | EA |  | 钣金件 | QStE420TM/T=1.5 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
54 | SHT0010852 | SHT0010852 | 左地脚支架 |  | EA |  | 钣金件 | QStE420TM/T=2.0 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
55 | SHT0010853 | SHT0010853 | 右地脚支架 |  | EA |  | 钣金件 | QStE420TM/T=2.0 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
56 | SHT0010854 | SHT0010854 | 支撑钣金件 |  | EA |  | 钣金件 | QStE420TM/T=1.5 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
57 | SHT0010073 | SHT0010073 | 安全带上固定钣金 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=2.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
58 | SHT0010249 | SHT0010249 | 安全带上固定加强钣金 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=2.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
59 | SHT0010776 | SHT0010776 | 安全带高调机构固定板2 |  | EA |  | 钣金件 | 【C】SPFH590 /T=1.6 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
60 | SHT0010191 | SHT0010191 | 蜗簧固定钣金片1 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=3.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
61 | SHT0011362 | SHT0011362 | 扶手支架 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=3.0 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
62 | SHT0010038 | SHT0010038 | 坐盆钣金 |  | EA |  | 钣金件 | ST14/T=1.0 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
63 | SHT0011394 | SHT0011394 | 左侧滑轨解锁手柄支撑板 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=2.5 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
64 | SHT0011593 | SHT0011593 | 右侧滑轨解锁手柄支撑板 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=2.5 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
65 | SHT0010050 | SHT0010050 | 内绞架支撑钣金 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=3.5 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
66 | SHT0010051 | SHT0010051 | 气囊支撑钣金 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=3.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
67 | SHT0010057 | SHT0010057 | 外绞架支撑钣金 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=4.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 2 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
68 | SHT0010067 | SHT0010067 | 减震器上框左右支架 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=2.5 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 2 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
69 | SHT0010209 | SHT0010209 | 上框右侧加强板 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH440 T=2.0 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
70 | SHT0010210 | SHT0010210 | 上框左侧加强板 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH440 T=2.0 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
71 | SHT0010211 | SHT0010211 | 减震前横梁 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH440 T=2.0 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 2 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
72 | SHT0010212 | SHT0010212 | 上框加强板 |  | EA |  | 钣金件 | 【C】SPFH590 /T=1.6 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 2 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
73 | SHT0011009 | SHT0011009 | 后罩壳固定钣金 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH440 T=1.5 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
74 | SHT0011010 | SHT0011010 | 防尘罩后固定支架钣金 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH440 T=1.5 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
75 | SHT0010215 | SHT0010215 | 减震器上框后横梁 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=2.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
76 | SHT0010079 | SHT0010079 | 减震器下框左右支架钣金 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=2.5 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 2 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
77 | SHT0010775 | SHT0010775 | 安全带高调机构固定板1 |  | EA |  | 钣金件 | 【C】SPFH590 /T=1.6 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
78 | SHT0010080 | SHT0010080 | 气囊下支撑板金 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=2.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
79 | SHT0010120 | SHT0010120 | 座框左侧外边板 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=2.0 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
80 | SHT0010840 | SHT0010840 | 仰角小齿板防护板 |  | EA |  | 钣金件 | 【C】SPFH590 /T=1.6 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
81 | SHT0010121 | SHT0010121 | 座框左侧内边板 |  | EA |  | 钣金件 | 【C】SPFH590 /T=1.6 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
82 | SHT0010124 | SHT0010124 | 座框右侧外边板 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=2.0 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
83 | SHT0010125 | SHT0010125 | 座框右侧内边板 |  | EA |  | 钣金件 | 【C】SPFH590 /T=1.6 |  | 河北外购 | 苏州市荣威模具有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
84 | SHT0011421 | SHT0011421 | 副司机仰角小齿板防护板 |  | EA |  | 钣金件 | 【C】SPFH590 /T=1.6 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
85 | SHT0010132 | SHT0010132 | 座框前连接板 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 /T=2.0 |  | 河北外购 | 滁州岳众汽车零部件有限公司 | 1 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
86 | SHT0011600 | SHT0011600 | 解锁机构内壳分总成 |  | EA |  | 塑料件 | ASSY |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 2 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
87 | SHT0011388 | SHT0011388 | 滑轨解锁机构外壳 |  | EA |  | 塑料件 | PA6-GF30 |  | 河北外购 | 模具在宁波瑞元 | 2 |  |  | 2022.02.18增加，2022.06.21删除，改为河北自制
88 | SHT0011389 | SHT0011389 | 滑轨解锁机构回位簧 |  | EA |  | 线材件 | 65Mn |  | 河北外购 |  | 2 |  |  | 2022.02.22增加，2022.06.21删除，改为BSP0010013
89 | BSP0010027 | BSP0010027 | 滑轨解锁手柄左侧回位簧 |  | EA |  | 线材件 |  |  | 河北外购 |  | 1 |  |  | 2022.06.21删除，改为BSP0010012
90 | BFA0010042 | BFA0010042 | 内梅花盘头带介自攻螺钉 |  | EA |  | 标准件 |  |  | 河北外购 |  | 1 |  |  | 2022.06.21目前不使用此件
91 | BFA0010024 | BFA0010024 | 内六角圆柱头螺钉 |  | EA |  | 标准件 |  |  | 河北外购 |  | 1 |  |  | 2022.06.21删除，改为BFA0010023
92 | BAS0010004 | BAS0010004 | 座框旋转塑料轴套 |  | EA |  | 塑料件 |  |  | 河北外购 |  | 2 |  |  | 2022.06.21删除，设变取消件
93 | BFA0010090 | BFA0010090 | 内梅花盘头三角牙自攻螺钉 | 安装后罩壳螺栓 | EA |  | 标准件 |  |  | 河北外购 |  | 2 |  |  | 取消
94 | BFA0000503 | BFA0000503 | Ø10尼龙垫 |  | EA |  | 标准件 |  |  | 河北外购 |  | 2 |  |  | 取消
95 | BFA0000570 | BFA0000570 | 大帽抽芯铆钉 | 5X16 | EA |  | 标准件 | 5*16 |  | 河北外购 | 上锐 | 4 |  |  | 2022.08.22删除，有BFA0010096代替
96 | SHT0014851 | SHT0014851 | 驾驶员靠背调节手柄移印 |  | EA |  | 其他件 | ASSY | 移印 | 河北委外加工 |  | 1 |  |  | 2022.09.19删除，有SHT0014850代替
97 | SHT0014852 | SHT0014852 | 副驾高配靠背调节手柄移印 |  | EA |  | 其他件 | ASSY | 移印 | 河北委外加工 |  | 1 |  |  | 2022.09.19删除，有SHT0014851代替
98 | SHT0014853 | SHT0014853 | 副驾标配靠背调节手柄移印 |  | EA |  | 其他件 | ASSY | 移印 | 河北委外加工 |  | 1 |  |  | 2022.09.19删除，有SHT0014852代替
99 | BFA0010028 | BFA0010028 | 开口型平圆头抽芯铆钉 | 公称直径d=4mm、公称长度l=8mm、钉体由铝合金（ALA）制造、钉芯由钢（St）制造、性能等级11的开口型平圆头抽芯铆钉。 | EA |  | 标准件 | 铝合金 |  | 河北外购 |  | 4 |  |  | 2022.09.19删除，有BFA0010097代替
100 | BCL0010018 | BCL0010018 | 黑色防护毛毡 | 50*30*1.3 | EA |  | 其他件 |  |  | 河北外购 |  | 1 |  |  | 2022.11.11删除，被BCL0010019代替
101 | SHT0010636 | SHT0010636 | 主驾高配安全带总成 | Autoliv | EA |  | 安全件 | ASSY | —— | 河北外购 |  | 1 |  |  | 2011.11.21删除，被SHT0014941代替
102 | SHT0011374 | SHT0011374 | 扶手减震环 | 左右共用 | EA |  | 发泡件 | PUR |  | 河北外购 |  | 1 |  |  | 2023.9.7删除，由SHT0016416替代

## 外购件-借用 (hidden)
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
顺序号及版本
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：H6戴姆勒项目 |  |  |  |  | 项目代码：ZY1707 | [5 empty] | 发起日期
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | BPC0010012 | BPC0010012 | 管箍 |  | EA |  | 标准件 | PC |  | 河北外购 |  |  |  |  | 借用
2 | BFA0000001 | GHRC000001 | C型钉 |  | EA |  | 标准件 | —— |  | 河北外购 |  |  |  |  | 借用
3 | BFA0000004 | BFA0000004 | 扎带 |  | EA |  | 标准件 | —— | —— | 河北外购 |  |  |  |  | 借用
4 | BCL0010006 | BCL0010006 | 气管卡扣（2新mm） |  | EA |  | 标准件 |  |  | 河北外购 |  |  |  |  | 借用
5 | BPC0000019 | BPC0000019 | 气管防护管 |  | EA |  | —— |  |  | 河北外购 |  |  |  |  | 借用
6 | SHT0002054 | 6804556X0001A | 主驾塑料耦合器（黑色） |  | EA |  | #N/A | #N/A |  | 河北外购 |  |  |  |  | 借用
7 | BFA0000292 | BFA0000292 | 十字槽沉头自攻钉-C型 |  | EA |  | 标准件 |  |  | 河北外购 |  |  |  |  | 借用
8 | SHT0002055 | 6904556X0001A | 副驾塑料耦合器（自然色） | 佛吉亚内部编码（S3U）:1383125X | EA |  | 塑料件 | Minlon 11C40 |  | 河北外购 |  |  |  |  | 借用
9 | BFA0000003 | SQDZ 6800004-8 | F扣 |  | EA |  | 注塑件 | pp |  | 河北外购 |  |  |  |  | 借用
10 | BFA0000400 | BFA0000400 | 汽车安全带用焊接螺母 |  | EA |  | 标准件 |  |  | #N/A
11 | TAT0000083 | TAT0000083 | 110*30条形码 |  | EA |  | —— |  |  | 河北外购 |  | 1 |  | 借用件 | 2022.06.21增加
12 | BFA0000020 | BFA0000020 | 大垫圈 |  | EA |  | 标准件 | φ8*24 | 镀黑锌 | 河北外购 |  | 1 |  | 借用件 | 2022.06.21增加
13 | TSY0000426 | TSY0000426 | 毛毡 |  | M |  | 辅材 |  |  | 河北外购 |  | 1 |  | 借用件 | 2022.06.21增加
14 | TSY0000323 | TSY0000323 | 黑色搭扣（软） |  | M |  | 辅材 |  |  | 河北外购 |  | 1 |  | 借用件 | 2022.06.21增加
15 | TSY0000322 | TSY0000322 | 黑色搭扣（硬） |  | M |  | 辅材 |  |  | 河北外购 |  | 1 |  | 借用件 | 2022.06.21增加
16 | BFA0000518 | BFA0000518 | 焊接方螺母 |  | EA |  | 标准件 | M8 8级 |  | 河北外购 | 上锐 | 1 |  |  | 2022.06.21增加

## 零件类型 (hidden)
装配总成
装配分总成
缝纫总成
发泡总成
焊接总成
点焊总成
电阻焊总成
海绵
海绵+织网
其他
拉线
核心件
金属轴套
塑料轴套
塑料件
电器件
安全件
弹簧件
标准件
橡胶件
管材件
线材件
圆钢件
钣金件
冷镦件
压铸件
机加件
发泡混合料
聚氨酯