## 里程碑
官方基础字段及自定义字段支持导入，这些字段包括：单选，多选，数字，日期，文本，成员。 1. 任务标题和任务类型中设置的必填字段必须在表格中填入，否则无法成功导入； 2. 单选类字段需要填入所对应的选项，如优先级所对应的“紧急”，若不填写则为默认优先级； 3. 多选类字段可以通过“¦”符号隔开多个选项； 4. 日期类字段填写格式为 YYYY-MM-DD XX:XX，如开始时间处填写“2023-06-18 12:00”，若不填具体时间，开始时间和截止时间默认按照企业日历设置； 5. 成员字段，例如“执行者”必须填写项目成员中的完整名称，若项目中有同名成员，则默认为最早加入的成员。任务参与者字段支持同时导入多个值，请用“¦”符号隔开，如“张三 ¦ 李四 ¦ 王五”； 6. 层级字段需要先完成配置再导入，若配置字段必须填写到最后一级则导入时也必须填写到最后一级选项，多个字段值用用“¦”符号隔开。层级之间请用“/”符号隔开，如“上海市/浦东新区/张江镇”； 7. 父子任务需要在同一张表格中一起导入，子任务需要紧跟父任务，且在“父任务”字段填写上级父任务标题，父任务名称需要保证唯一； 8. 一次性最多支持导入 5000 个任务； 9. 任务状态字段需根据对应的工作流设置填写，仅支持填写“开始状态”的工作流节点，非开始状态的任务将无法成功导入； 10. “任务列表”字段，不填写的情况下，任务会定位到""未分类""任务列表中； 11. 字段名称和对应值若与系统配置不匹配，任务将无法成功导入； 12. 非必填字段可以整列删除； 13. 不同任务类型导入用不同工作表（sheet）区分，未匹配到项目任务类型的数据不予以导入。
标题* | 父任务 ID | 父任务 | 任务状态* | 任务分组 | 任务列表 | 执行者 | 参与者 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 | 优先级 | 标签
第一阶段：概念与方案阶段（预研启动) | 输出物 |  |  |  |  | 主责人
项目立项输入 | [7 empty] | 2025.1.5 | 2025.1.7
项目立项审批 | 立项审批单 |  |  |  |  | 营销经理 |  | 2025.1.5 | 2025.1.7
技术开发方案拟定 | [7 empty] | 2025.1.5 | 2025.1.7
技术方案拟定 | 技术方案及试验验证清单 |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.1.5 | 2025.1.7
初始零件确定 | 报价BOM |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.1.5 | 2025.1.7
质量规划 | 质量保证方案 |  |  |  |  | 质量工程师 |  | 2025.1.5 | 2025.1.7
工艺与物流运输规划 | 工艺制造方案 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.5 | 2025.1.7
成本费用及可行性分析 | [7 empty] | 2025.1.5 | 2025.1.7
技术开发费用预估 | 技术开发费用清单 |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.1.5 | 2025.1.7
工装模、夹治具开发费用预估 | 工装模、夹治具开发费用清单 |  |  |  |  | 工艺工装工程师 |  | 2025.1.5 | 2025.1.7
项目开发成本汇总 | 项目开发成本汇总表 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.1.5 | 2025.1.7
项目经济可行性分析 | 项目经济可行性分析报告 |  |  |  |  | 成本会计 |  | 2025.1.5 | 2025.1.7
第二阶段：ED阶段 | [7 empty] | 2025.1.5 | 2025.1.25
TG1数据及BOM发放 | TG1数据、EBOM |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.1.7 | 2025.1.10
工艺BOM的发放 | MBOM | [6 empty] | 2025.1.10 | 2025.1.15
过程特性识别 | 初始过程特性清单 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.10 | 2025.1.15
过程失效模式分析 | PMMEA |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.10 | 2025.1.15
工装模夹检治具的意向供应商选定 | [7 empty] | 2025.1.15 | 2025.1.20
工装模具夹具开发申请提出 | 工装模具夹具开发申请单 |  |  |  |  | 工艺工装工程师 |  | 2025.1.15 | 2025.1.20
检具开发申请提出 | 检具开发申请单 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.1.15 | 2025.1.20
工装模夹检治具的意向制造商选定 | 定点/中标通知书(意向） |  |  |  |  | 前期采购工程师 |  | 2025.1.15 | 2025.1.20
新开外购件的意向定点 | [7 empty] | 2025.1.15 | 2025.1.20
新开外购件开发申请提出 | 外购件开发申请单 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.15 | 2025.1.20
新开外购件的供应商意向定点 | 定点通知书（意向定点） |  |  |  |  | 前期采购工程师 |  | 2025.1.15 | 2025.1.20
样件控制文件的编制 | [7 empty] | 2025.1.15 | 2025.1.20
样件作业指导书编制 | 样件作业指导书 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.15 | 2025.1.20
样件控制计划编制 | 样件控制计划 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.1.15 | 2025.1.20
样件检验指导书编制 | 样件检验指导书 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.1.15 | 2025.1.20
样件的制作与确认 | [7 empty] | 2025.1.15 | 2025.1.20
RP样件/DV验证需求提出 | 样件制作采购单 |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.1.15 | 2025.1.20
样件的采购 | 实物 |  |  |  |  | 采购工程师 |  | 2025.1.15 | 2025.1.20
样件评审确认 | 样件评审报告 |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.1.15 | 2025.1.20
TG2冻结数据 | 3D数据、冻结报告、设计开发履历表 |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
冻结BOM及2D图纸签发 | 冻结BOM、2D签批图纸 |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
开模指令发放 | 开模指令 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
工艺BOM签发 | 工艺BOM |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
DVP大纲&计划签署（与客户） | DVP大纲&计划（与客户） |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
新开外购件的开发 | [7 empty] | 2025.1.20 | 2025.1.25
新开外购件价格协议的签署 | 价格协议 |  |  |  |  | 前期采购工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
技术协议签署（与供应商） | 技术协议（与供应商） |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
DVP大纲签署（与供应商） | DVP大纲签署（与供应商） |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
新开外购零部件质量协议签署 | 零部件质量协议/供应商质量手册 |  |  |  |  | 前期质量工程师SQE |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
新开外购零部件开发进度跟踪 | 新开外购零部件开发跟踪表 |  |  |  |  | 前期质量工程师SQE |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
工装模夹检治具的开发 | [7 empty] | 2025.1.20 | 2025.1.25
检具开发技术要求签发 | 检具开发技术要求 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
钣金模具开发技术要求签发 | 钣金模具开发技术要求 |  |  |  |  | 钣金工艺工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
注塑模具开发技术要求签发 | 注塑模具开发技术要求 |  |  |  |  | 注塑工艺工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
工装模夹具开发技术要求签发 | 工装模夹具开发技术要求 |  |  |  |  | 工艺工装工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
物流运输工装开发技术要求的签发 | 工装技术要求 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
固定资产采购申请提出（工装、模具、产线类） | 固定资产采购申请单 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
固定资产采购申请提出（检验治具） | 固定资产采购申请单 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
工装模检夹治具开发协议的签署 | 开发协议 |  |  |  |  | 前期采购工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
工装模夹治具进度跟踪 | 模检夹治具进度控制表 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
检具的进度跟踪 | 检具进度控制表 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
发交路线的签发 | 发交路线 |  |  |  |  | 前期采购工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
开发费用第二阶段监控 | 开发费用第二阶段监控表 |  |  |  |  | 成本会计 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
G5节点审核 | G5节点审核报告 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.1.20 | 2025.1.25
第三阶段：ET阶段 | [7 empty] | 2025.1.25 | 2025.5.5
工装件订单的采购 | 采购订单 |  |  |  |  | 前期采购工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.1.30
过程工艺控制文件的签发 | [7 empty] | 2025.1.25 | 2025.3.25
过程流程图确立 | 过程流程图 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
过程特殊特性识别 | 过程特殊特性清单 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
平面布置图确立 | 平面布置图 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
过程开发失效模式分析 | PFMEA |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
防误防错识别 | 防错装置清单 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
试生产作业指导书签发 | 试生产作业指导书 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
物流包装方案拟定 | 物流包装方案 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
过程质量控制文件的签发 | [7 empty] | 2025.1.25 | 2025.3.25
试生产控制计划签发 | 试生产控制计划 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
试生产检验基准书签发 | 试生产检验基准书 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
OTS试装人员的策划 | [7 empty] | 2025.1.25 | 2025.3.25
试装人员需求规划的提出 | 人员需求计划表 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
人员到位计划/人员招聘 | 人员到位计划 |  |  |  |  | 试制车间/工厂技术制造部/人力资源 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
人员培训 | 培训计划/记录 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
试验工装制作 | [7 empty] | 2025.1.25 | 2025.3.25
试验工装需求提出 | 试验工装需求申请单 |  |  |  |  | 试验工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
试验工装2D或3D 签发 | 试验工装2D或3D |  |  |  |  | 工艺工装工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
试验工装制作提出及跟踪 | 试验工装制作申请单 |  |  |  |  | 工艺工装工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
试验工装的验收 | 试验工装验收报告 |  |  |  |  | 试验工程师 |  | 2025.1.25 | 2025.3.25
材料及DV验证 | [7 empty] | 2025.3.25 | 2025.4.30
DV试验验证 | DV试验报告 |  |  |  |  | 试验工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
材料性能测试 | 材料性能试验报告 |  |  |  |  | 试验工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
OTS工装件的认可 | [7 empty] | 2025.3.25 | 2025.4.30
新开外购件工装样件认可 | 工装样件认可报告(供应商） |  |  |  |  | SQE |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
新开外购件工装样件保证书提交 | 工装样件提交保证书（供应商） |  |  |  |  | SQE |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
新开外购件样件检测 | 样件检测报告（供应商） |  |  |  |  | SQE/造型SQE |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
新开外购认证件外观标识核查 | 认证件外观标识核查报告（供应商） |  |  |  |  | SQE/造型SQE |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
新开外购件外观批准 | 外观批准报告（供应商） |  |  |  |  | SQE/造型SQE |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
新开外购组件分供方清单 | 分供方清单（供应商） |  |  |  |  | SQE |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
新开外购件全尺寸检验 | 零件尺寸检验报告（供应商） |  |  |  |  | SQE |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
新开自制零件的检测认可 | 自检报告、材料性能试验报告 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
总成装配及评审 | 成品,评审报告 |  |  |  |  | 试制车间 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
总成工装件认可 | 总成工装件认可报告 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
总成工装样件保证书提交 | 工装样件提交保证书 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
总成件样件检测 | 样件检测报告 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
总成外观标识核查 | 认证件外观标识核查报告 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
总成外观批准(含外观注塑件） | 外观批准报告 |  |  |  |  | 造型质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
总成件分供方清单 | 分供方清单 |  |  |  |  | 前期采购工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
产品总成自检报告 | 全尺寸检验报告 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
试装评审验证 | 试装报告 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
试制问题的管控 | [7 empty] | 2025.3.25 | 2025.4.30
质量问题管控（ET阶段） | 质量问题库（ET阶段） |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
产品设计开发问题管控（ET阶段） | 产品设计开发履历表（ET阶段） |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
设计变更问题管控（ET阶段） | 设计变更履历表 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
DVP需求订单的释放 | [7 empty] | 2025.3.25 | 2025.4.30
DVP订单需求的提出 | 试装采购申请单 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
DVP订单的发放 | 采购订单 |  |  |  |  | 前期采购工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
DVP试做人员的策划 | [7 empty] | 2025.3.25 | 2025.4.30
人员到位计划/人员招聘 | 人员需求计划表 |  |  |  |  | 试制车间/工厂技术制造部/人力资源 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
人员培训 | 培训计划/记录 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
DVP订单的试做 | [7 empty] | 2025.3.25 | 2025.4.30
零件的检验 | 检验报告 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
总成装配及评审 | 成品、评审报告 |  |  |  |  | 试制车间/工厂制造技术部 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
DVP委外样椅的发运 | 发运单 |  |  |  |  | 试验工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
质量问题库更新 | 质量问题库 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
产品设计开发问题库更新 | 产品设计开发履历表 |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
设计变更履历表更新 | 设计变更履历表 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
产品阶段封样 | 实物封样 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
DVP试验及认证 | [7 empty] | 2025.3.25 | 2025.4.30
试验验证 | 试验计划&报告 |  |  |  |  | 试验工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
生产验证策划 | [7 empty] | 2025.3.25 | 2025.4.30
MSA分析计划 | MSA分析计划 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
初始过程能力研究计划 | 初始过程能力研究计划 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
工装模具夹治具转移计划 | 工装转移计划 |  |  |  |  | 前期采购工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
阶段确认与节点审核 | [7 empty] | 2025.3.25 | 2025.4.30
开发阶段费用预算监控 | 开发阶段费用预算监控表 |  |  |  |  | 成本会计 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
工装、模、检治具的预认可 | [7 empty] | 2025.3.25 | 2025.4.30
检具评审与预认可 | 检具预认可报告 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
模具工装评审与预认可 | 模具工装预认可报告 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.3.25 | 2025.4.30
工装模检夹治具的转移 | 转移清单 |  |  |  |  | 前期采购工程师 |  | 2025.4.30 | 2025.5.5
开发及质量问题关闭点检确认 | 开发/质量问题库 |  |  |  |  | 开发/质量工程师 |  | 2025.4.30 | 2025.5.5
供应商PPAP批准 | 供应商PPAP批准 |  |  |  |  | 前期质量工程师（SQE) |  | 2025.4.30 | 2025.5.5
QAD系统录入 | [7 empty] | 2025.4.30 | 2025.5.5
QAD系统基础信息录入 | QAD系统基础信息 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.4.30 | 2025.5.5
QAD系统价格维护 | QAD系统供应商及价格信息 |  |  |  |  | 前期采购工程师 |  | 2025.4.30 | 2025.5.5
G3节点审核 | G3节点审核报告 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.4.30 | 2025.5.5
第四阶段： PT阶段 | [7 empty] | 2025.5.5 | 2025.5.30
PP预试(PT1)小批订单计划 | [7 empty] | 2025.5.5 | 2025.5.15
小批量试做计划的策划 | 主机厂装车需求计划 |  |  |  |  | 营销经理 |  | 2025.5.5 | 2025.5.15
小批订单需求的提出 | 试装采购申请单 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.5.5 | 2025.5.15
小批订单的发放 | 采购订单 |  |  |  |  | 前期采购工程师 |  | 2025.5.5 | 2025.5.15
PP预试小批量试做人员的策划 | [7 empty] | 2025.5.15 | 2025.5.18
人员到位计划/人员招聘 | 人员需求计划 |  |  |  |  | 试制车间/工厂技术制造部/人力资源 |  | 2025.5.15 | 2025.5.18
人员培训 | 培训计划/记录 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.5.15 | 2025.5.18
PP预试小批订单的试做 | [7 empty] | 2025.5.15 | 2025.5.18
新开零件的检验 | 检验报告 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.5.15 | 2025.5.18
总成装配 | 成品,检验报告、问题清单 |  |  |  |  | 试制车间 |  | 2025.5.15 | 2025.5.18
质量问题库更新 | 质量问题库 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.5.15 | 2025.5.18
产品设计开发问题库更新 | 产品设计开发履历表 |  |  |  |  | 开发工程师 |  | 2025.5.15 | 2025.5.18
设计变更履历表更新 | 设计变更履历表 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.5.15 | 2025.5.18
产品阶段封样 | 实物封样 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.5.15 | 2025.5.18
小批量试生产的确认 | [7 empty] | 2025.5.18 | 2025.5.22
生产线人员投入分析 | 生产线人员投入分析表 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.5.18 | 2025.5.22
产能分析报告 | 产能分析报告 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.5.18 | 2025.5.22
初始过程能力研究报告 | 初始过程能力研究报告 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.5.18 | 2025.5.22
MSA分析报告 | MSA分析报告 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.5.18 | 2025.5.22
转产计划的制定 | 转产计划 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.5.18 | 2025.5.22
产品成本评价 | 成本价格表 |  |  |  |  | 成本会计 |  | 2025.5.18 | 2025.5.22
工装模检夹治具的验收与移交 | [7 empty] | 2025.5.5 | 2025.5.30
设备、工装、模具验收移交 | 设备,工装,模具验收报告、移交清单 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.5.5 | 2025.5.30
检验治具验收移交 | 验收报告、移交清单 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.5.5 | 2025.5.30
生产版文件的签发 | [7 empty] | 2025.5.22 | 2025.5.30
生产版作业指导书 | 生产版作业指导书 |  |  |  |  | 工艺工程师 |  | 2025.5.22 | 2025.5.30
生产版控制计划 | 生产版控制计划 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.5.22 | 2025.5.30
生产版检验基准书 | 生产版检验基准书 |  |  |  |  | 前期质量工程师 |  | 2025.5.22 | 2025.5.30
PT1阶段审核 | 审核记录 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.5.22 | 2025.5.30
项目转产 | [7 empty] | 2025.5.22 | 2025.5.30
项目转产申请提出 | 项目转产申请 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.5.22 | 2025.5.30
项目转产评审 | 转产评审记录表 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.5.22 | 2025.5.30
第五阶段：SOP | [7 empty] | 2025.5.30 | 2025.8.30
员工技能提升 | 一线职工岗位素质矩阵表 |  |  |  |  | 制造厂 |  | 2025.5.30 | 2025.8.30
制造过程问题反馈 | 制造过程问题反馈单 |  |  |  |  | 制造厂 |  | 2025.5.30 | 2025.8.30
顾客质量问题反馈 | 顾客质量问题反馈单 |  |  |  |  | 制造厂 |  | 2025.5.30 | 2025.8.30
顾客满意度调查 | 顾客满意度调查表 |  |  |  |  | 制造厂 |  | 2025.5.30 | 2025.8.30
供货质量PPM统计 | 供货质量PPM统计表 |  |  |  |  | 制造厂 |  | 2025.5.30 | 2025.8.30
开发问题的闭环 | 问题库 |  |  |  |  | 各主责工程师 |  | 2025.5.30 | 2025.8.30
已更新的文件 | 已更新的文件 |  |  |  |  | 各主责工程师 |  | 2025.5.30 | 2025.8.30
开发费用阶段监控 | 开发费用阶段监控表 |  |  |  |  | 成本会计 |  | 2025.5.30 | 2025.8.30
G1节点审核 | G1节点审核报告 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.5.30 | 2025.8.30
项目总结 | 项目总结报告 |  |  |  |  | 项目工程师 |  | 2025.5.30 | 2025.8.30
G0 SOP+3结束