## Slide 1
供应商质量能力提升推进任务：
1.质量提升范围：重卡、轻卡
2.切入点：
重卡 | 轻卡 | 负责人 | 输出 | 时间
售后质量+IPTV指标 | 售后质量+IPTV指标 | 张海亮 | TOP问题点清单 | 3月21日
+ | + |  |  | 
制程TOP问题 | 制程TOP问题 | 夏永飞 周洪基 卢中华 | TOP问题点清单 | 3月21日
= | = |  |  | 
产品设计 产品验证 质量策划 |  | 张加 苏东 | 依据TOP问题展开分析，研发阶段的短板是哪些？后续如何去加强或改进？ | 3月25日
产品制程能力 |  | 夏永飞 | 依据TOP问题展开分析，制程能力的短板是哪些？后续如何去加强或改进？ | 3月25日
供应商质量保证能力 |  | 夏永飞 周洪基 | 重卡和轻卡类供应商质量保证能力的梳理及改进 | 3月25日
问题有效解决（实物改进） |  | 实物改进的具体技术工程师 | 重卡和轻卡已整改的方案及效果统计 | 3月25日
3.3月26日客户要求输出文件结果详见以下内容：

## Slide 2: 供应商质量能力提升
供应商：
汇报人（总经理）：
汇报日期：

## Slide 3
02
01
供应商质量能力提升总体进展
供应商质量能力提升项目
1、供应商基本信息
2、质量能力提升项目组员及分工
3、供应商诊断、聚焦短板问题
4、确定质量能力提升方案
5、质量能力提升项目实施、评价与总结
目录

## Slide 4
一、供应商质量能力提升总体进展
质量能力提升项目实施、评价与总结：
总体进展：描述总体完成情况，异常及需要决策的问题
绿色表示按节点完成或正常进行； 黄色表示低风险可控下进行中； 红色代表无相应有效措施的高风险项或严重超期；
项目状态
项目提升目标
项目组长
项目名称
涉及产品
①短板问题定义 |  |  | ②短板问题原因 | 
问题1：生产制造过程不稳定，过程疑难问题解决不彻底导致产品一次下线不合格率偏高（目前PPM值为3000） |  |  | 1.缺少关键岗位能力确认； 2.各级别现场检查力度不够； 3.疑难问题缺少专项解决措施。 | 
⑤改进措施实施 | 计划： 2025/8/30 | ⑥效果跟踪验证 | 计划： | 异常或需要决策的问题
 | 实际： |  | 实际： | 
1.识别公司内部关键岗位，定期开展技能认证考评； 2.组织开展分层审核； 3.成立专案小组决生产过程中的疑难问题。 |  |  |  | 
降低产品一次下线不合格率
PPM由3000降低至2000
陈伟

## Slide 5
一、供应商质量能力提升总体进展
质量能力提升项目实施、评价与总结：
总体进展：描述总体完成情况，异常及需要决策的问题
绿色表示按节点完成或正常进行； 黄色表示低风险可控下进行中； 红色代表无相应有效措施的高风险项或严重超期；
项目状态
项目提升目标
项目组长
项目名称
涉及产品
①短板问题定义 |  |  | ②短板问题原因 | 
气阀产品的验证能力不足，导致前期开发中没有验证出此问题。 |  |  | 试验测试环节覆盖不全面，对座椅在不同工况和环境条件下的测试不够充分，未能模拟出所有可能导致阀芯卡滞的情况。使得一些潜在的卡滞问题在产品投入市场前未被发现，用户在使用过程中才暴露出来。 | 
⑤改进措施实施 | 计划： 2025.12.30 | ⑥效果跟踪验证 | 计划： | 异常或需要决策的问题
 | 实际： |  | 实际： | 
1.完善测试标准流程：明确不同工况和环境的测试项目、方法和标准，增加极端和特殊情况测试。 2.加大测试投入：购置先进设备提高测试精度，引入新技术分析测试数据。 3.构建多轮次测试机制：开发中多轮次测试零部件、总成和整车，增加路测和用户试用，综合评估完善方案。 |  |  |  | 
解决 VDC 阀卡滞导致座椅无法升起问题
三个月千台车气路故障率≤？‰
张加

## Slide 6
一、供应商质量能力提升总体进展
质量能力提升项目实施、评价与总结：
总体进展：描述总体完成情况，异常及需要决策的问题
绿色表示按节点完成或正常进行； 黄色表示低风险可控下进行中； 红色代表无相应有效措施的高风险项或严重超期；
项目状态
项目提升目标
项目组长
项目名称
涉及产品
①短板问题定义 |  |  | ②短板问题原因 | 
轻卡气阀在开发中借鉴VDC阀的原理，但安装后，气阀运动中的受力所有不同，没有充分分析透彻。导致使用一段时间后出现漏气问题。 |  |  | 1.设计阶段：在借鉴 VDC 阀原理进行轻卡气阀设计时，没有针对轻卡气阀实际的安装角度和运动工况，构建的力学模型。未能充分考虑气阀在安装后，其运动过程中所承受的气体压力、摩擦力、惯性力等多种力的综合作用情况，导致对气阀受力分析存在较大偏差。 2.测试阶段：用于测试轻卡气阀受力情况的设变，没有模拟出气阀在实际安装后的复杂受力环境。测试方法也不够科学全面，只进行了一些常规的静态测试和简单的动态测试，没有针对气阀在不同工况下的受力情况进行详细的测试分析，导致无法获取气阀真实的受力数据。 | 
⑤改进措施实施 | 计划： | ⑥效果跟踪验证 | 计划： | 异常或需要决策的问题
 | 实际： |  | 实际： | 
1.借助计算机辅助工程（CAE）技术，CAE分析能力，建立详细、准确的气阀力学模型；在设计阶段进行理论分析验证。 2.根据产品的实际使用场景，制定详细的测试计划，确保测试涵盖所有可能出现的工况。在测试过程中，对不同工况下的气阀受力情况进行详细记录和分析，及时发现潜在的问题。同时，建立测试试验数据库，为后续的气阀设计和改进提供参考依据。 |  |  |  | 
解决轻卡减振气阀漏气问题
三个月千台车气路故障率≤？‰
张加

## Slide 7
一、供应商质量能力提升总体进展
质量能力提升项目实施、评价与总结：
总体进展：描述总体完成情况，异常及需要决策的问题
绿色表示按节点完成或正常进行； 黄色表示低风险可控下进行中； 红色代表无相应有效措施的高风险项或严重超期；
项目状态
项目提升目标
项目组长
项目名称
涉及产品
①短板问题定义 |  |  | ②短板问题原因 | 
1.生产过程中，手工作业量化标准不规范，缺少专业生产制造 设备，产品制造过程各种参数标准化不全面，产品作业过程无设备防错能力， |  |  | 1.缺少专业的工艺人员现场策划和加工合理化， 2.生产作业过程生产制造设备无专业人员进行设计及委外技术支持， 3.员工培训能力不足，关键工序防错手段缺失 | 
⑤改进措施实施 | 计划： | ⑥效果跟踪验证 | 计划： | 异常或需要决策的问题
 | 实际： |  | 实际： | 
VCD阀制造工艺
制造过程标准化
周洪基

## Slide 8
一、供应商质量能力提升总体进展
质量能力提升项目实施、评价与总结：
总体进展：描述总体完成情况，异常及需要决策的问题
绿色表示按节点完成或正常进行； 黄色表示低风险可控下进行中； 红色代表无相应有效措施的高风险项或严重超期；
项目状态
项目提升目标
项目组长
项目名称
涉及产品
①短板问题定义 |  |  | ②短板问题原因 | 
1.生产过程中，手工作业量化标准不规范，缺少专业生产制造 设备，产品制造过程各种参数标准化不全面，产品作业过程无设备防错能力， |  |  | 1.缺少专业的工艺人员现场策划和加工合理化， 2.生产作业过程生产制造设备无专业人员进行设计及委外技术支持， 3.员工培训能力不足，关键工序防错手段缺失 | 
⑤改进措施实施 | 计划： | ⑥效果跟踪验证 | 计划： | 异常或需要决策的问题
 | 实际： |  | 实际： | 
腰托阀制造工艺
制造过程标准化
周洪基

## Slide 9
二、供应商质量能力提升项目
供应商基本信息 | 供应商名称（全称） | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | 生产地址 |  | 北京市昌平区流村工业园区600号院
 | 供应商代码 | A0250 | 企业性质 |  | 股份有限公司（非上市）
 | 企业法人 | 赵月强 | 联络人及电话 |  | 韩香伶/18601235520
 | 配套福田品牌 | 戴姆勒、奥铃、欧马可、图雅诺、时代 | 配套福田产品 |  | 座椅
 | 上年度销售额（万元） | 23000 | 上年度供货额（万元） | 客户TOP1 | 23000
 |  |  |  | 客户TOP2 | 8300
 |  |  |  | 客户TOP3 | 6000
 | 员工总数 | 911人 | 管理人员数量 | 研发人员 | 47人
 |  |  |  | 工艺人员 | 15人
 |  |  |  | 质量人员 | 30人
 | 质量认证情况 | ISO9001:2015 IATF16949:2016 | 证书有效期 |  | 2027-02-26
1、供应商基本信息
工艺工程部
北京光华荣昌汽车部件有限公司组织架构
智能座椅二部
轻卡事业部
智能座椅一部
人力资源部
财务部
运营管理部
工程研究院（项目、研发、试验）
营销中心

## Slide 10
序号 | 姓名 | 组内 职务 | 所在单位 | 联系电话 | 组内工作分工
1 | 赵月强 | 组长 | 光华荣昌 /总裁 | 18513722726 | 负责供应商资源协调，组织小组会议，推动问题整改进度
2 | 葛雁宇 滕令超 | 副组长 | 光华荣昌 /采购质量总监 | 18611025833 | 荣昌内部提升工作总体分工、安排、调度
3 | 张海亮 | 组员 | 光华荣昌 /售后总监 | 19601235503 | 负责售后质量提升工作的总体协调、推进、监督及持续改善，实现售后索赔目标和IPTV目标
4 | 周洪基 | 组员 | 光华荣昌 /安路普厂长 | 19601235503 | 负责工厂质量提升方案的实施
5 | 王庆岭 | 组员 | 光华荣昌 /产品规划部 | 18601235506 | 负责承接售后质量提升项目的立项及立项推进、督促项目小组输出阶段性总结报告
6 | 苏东 | 组员 | 光华荣昌 /项目管理部 | 18612905893 | 负责售后立项项目推进 负责研发体系管理优化，提出研发过程优化
7 | 张加 | 组员 | 光华荣昌 /新技术中心 | 18510182075 | 负责气路系统的售后质量专项提升
8 | 张甲 | 组员 | 光华荣昌 /座椅技术部 | 15028210325 | 负责座椅总成的售后质量提升
9 | 夏永飞 | 组员 | 光华荣昌 /智能座椅一部质量总监 | 18612905826 | 负责生产制程能力提升，制程ppm目标实现
10 | 冯敬乾 | 组员 | 光华荣昌 /工艺工程部 | 18610139692 | 负责生产制程能力提升的工艺提升，协助工厂质量达成PPM目标
11 | 陈伟 | 组员 | 光华荣昌 /座椅总装厂厂长 | 19831788611 | 负责工厂质量提升方案的实施
2、质量能力提升项目组成员及分工
姓名：赵月强
职务：总裁小组职务：组长
姓名：夏永飞
职务：质量总监
小组职务：组员
。。。。。。
姓名：张海亮
职务：售后服务
小组职务：组员
姓名：葛雁宇
职务：采购质量总监
小组职务：副组长
姓名：王庆岭
职务：产品规划小组职务：组员
二、供应商质量能力提升项目
姓名：滕令超
职务：轻卡事业部总经理
小组职务：副组长

## Slide 11
二、供应商质量能力项目
3、供应商诊断，聚焦短板问题
评价维度 | 分析与评估
产品制造能力（过程监控，过程防错，不合格品控制等） | 问题描述： 影响后果： 结论：
问题有效解决 | 问题描述： 影响后果： 结论：
产品设计能力 | 问题描述： 影响后果： 结论：
关键二级供应商质量保证能力 | 问题描述： 影响后果： 结论：
产品验证能力 | 问题描述： 影响后果： 结论：
紧急度
紧急
一般
不紧急
不重要
一般
重要
重要度
聚焦短板问题：
1.红色字体的标题要填写
2.案例见10~16页

## Slide 12
评价维度 | 分析与评估 | 聚焦短板
标准化操作 | 问题描述： 1.有建立《培训管理办法》内含员工技能的评定流程，对生产员工实行技能等级管理； 2. 现场作业均有标准化操作指导书，发生设变时文件更新不及时。 3. 产品或生产工艺发生变化时，未及时对员工进行培训宣导。 4.装配辅助工装定位夹具失效。 影响后果：发生4M变更时，未及时对员工提供资源 结论：针对4M变更进行点检确认作为本轮短板提升项目。 | 针对4M变更进行点检确认
分层审核 | 问题描述： 1.建立了《分层审核管理办法》文件和制定了“年度分层审核计划”，实际分层审核未按计划实施； 2.编制了“分层审核检查表”，检查表针对每个生产工艺制定，更具有针对性；由各个级别人员实施分层审核，但审核人员能力存在差异性，有待提升。 3.分层审核问题点记录于检查表内，非立即完成项审核人员持续追踪直至问题关闭，但部分审核问题点缺乏有效追溯。 影响后果： 1.审核频次不足及审核人员能力层差不及，导致审核发现质量不高； 2. 问题项不能及时有效的关闭。 结论：分层审核实施的有效性及问题改进作为本轮短板提升项目。 | 分层审核实施的有效性及问题改进
3、供应商诊断，聚焦短板问题：
二、供应商质量能力提升项目

## Slide 13
评价维度 | 分析与评估 | 聚焦短板
供应链管理 | 问题描述： 1.建立了《供应商管理程序》文件，对供应商选择、准入以及供应商管理进行明确规定；但实际供应商例行执行及整改不到位， 2.建立了《供应商业绩管理办法》要求供应商绩效评价交付、质量、问题解决、服务等多个维度进行评价，最终评价项目不完善； 3.部分供应商质量问题分析整改能力欠缺 影响后果： 1.供应商年度评估不充分导致不满足预定目标要求； 2. 不能客观体现各供应商的绩效情况； 3. 供应商问题整改不彻底 结论：提升供应商例行审核有效性及协助供应商质量能力提升作为本轮短板提升项目。 | 1.提升供应商例行审核有效性； 2.协助供应商质量能力提升
变更管理 | 问题描述： 1.建立了《变更管理程序》文件，明确了变更的分类、归口管理及实施流程要求；变更一般由研究院发起，再将ECR/ECN传递生产单位，对于变更的执行情况，如实物改进，对应文件的更改跟进不到位。 影响后果： 1.涉及相关文件的变更未更改，导致实物与文件不一致性 结论：变更执行情况的跟进验证作为本轮短板提升项目。 | 1.变更执行情况的跟踪验证。
3、供应商诊断，聚焦短板问题：
二、供应商质量能力提升项目

## Slide 14
评价维度 | 分析与评估 | 聚焦短板
工艺团队建设 | 问题描述： 1.荣昌公司是一家制造工艺全面的汽车座椅生产厂家，在焊接、冲压、组装工艺缺少部分专业人员（生产工艺工程师）； 影响后果： 1.针对生产过程中的工艺改进项目缓慢或改进后的工艺不能达到100%有效 结论：引进相关工艺的专业人才，完成现有生产工艺团队作为本轮短板提升项目； | 焊接工艺工程师、模具设计工程师、总装工艺工程师缺少，需要引进；
培训和能力评估 | 问题描述： 1.抽查员工的能力矩阵表发现多位多功能工的培养计划都没有达标，达标率只有50%左右，缺少相应的行动计划和措施； 2.抽查人员作业指导书时，发现部分人员作业手顺与作业指导书要求不一致； 影响后果： 1.车间多能工缺少； 2.人员不清楚作业要领，导致产品生产一次合格率低； 结论：需要对新员工上岗能力考核进行确认作为本轮短板提升项目； | 1.人员上岗能力确认缺失；
人员质量意识和激励 | 问题描述： 1.现场抽查过程中发现操作者工序之间缺少互检，错漏装发现不及时，只能在全检工序发现； 2.公司《质量考核管理办法》制度有，未按流程执行； 影响后果： 1.导致错漏装不能及时发现，浪费返修工时； 2.质量考核落实不彻底，导致人员质量意识难以提高 结论：暂不作为本轮短板提升项目。 | 1.缺少工序之间的互检； 2.质量考核落实不彻底；
3、供应商诊断，聚焦短板问题：
二、供应商质量能力提升项目

## Slide 15
评价维度 | 分析与评估 | 聚焦短板
设备维护 | 问题描述： 1. 建立了《设备控制程序》，制定了年度保养计划，维护保养批次或不足； 2.现场抽查时发现，部分设备点检记录缺失或形同虚设； 3.部分工装、夹具、检具功能失效； 影响后果： 1.设备没有进行深度保养，造成潜在的设备老化加快，故障增多，未有效做到预防性维护； 2.造成产品不合格 结论：设备维护保养不彻底作为本轮短板提升项目 | 1.设备维护保养不彻底；
不合格控制 | 问题描述： 1.不合格品管理流程已建立，明确了不合格品的识别和管理要求，以防止其非预期使用和交付。但存在部分产品标签填写不清楚，导致返修过程中不能及时发现问题； 影响后果： 1.作业方法无法确认，造成可疑品流出或混入合格品的风险； 结论：规范不良品管理流程作为本轮短板提升项目 | 1.落实管理标准化推进；
项目管理 | 问题描述： 1.建立了《设计开发控制程序》，新产品开发未按照其流程执行； 2.集团项目转入工厂过程中存在部分文件不齐全，实物问题关闭率低； 3.采购人员参加项目会议频次低，导致部分项目推进慢； 影响后果： 1.APQP文件不全，工厂项目转产过程中问题点多； 结论：1.增加APQP完整性及一致性审核 2.建立集团项目与工厂项目定期会议，采购部门定期参加项目会议； | 1.增加APQP完整性及一致性审核 2.建立集团项目与工厂项目定期会议，采购部门定期参加项目会议；
3、供应商诊断，聚焦短板问题：
二、供应商质量能力提升项目

## Slide 16
评价维度 | 分析与评估 | 聚焦短板
快速反应 | 问题描述： 1、建立了快速反应日会制度，每日组织快速反应例会，每天下午4点生产、工艺、质量现场看板过会； 2、快速反应问题点解决方式采用8D报告，原因分析使用鱼骨图和5WHY分析； 3、Audit管理规范评审问题、验证、验收、关闭流程，明确报告标准。优先级问题，跟踪问题验证关闭情况； 4、三包售后件，每月20号左右到厂后，第一时间对每个失效件进行确认； 影响后果： 部分上板问题延期完成，由于部分问题涉及流程、文件变更、客户端变更等问题导致延期，未能在快反要求时间（15天）内完成。 结论：暂不作为本轮短板提升项目。 | 1.部分上板问题延期完成。
产品制造能力 (过程监控、过程防错、不合格品控制等) | 问题描述： 1、建立现场产品样件展示台，员工针对差异件产品操作前进行样件对比； 2、建立每日质量快速现场质量会议，对质量问题进行分解，落实到责任人； 3、建立每日总成座椅和零部件的Audit评审； 3、规范设备工装模 夹 检具点检项点检表，明确工位属地责任人，开班前后对模 夹 检具进行维护保养检查； 结论：1降低产品一次下线不合格率（PPM由3000降低至2000）作为本轮短板提升项目。 | 降低产品一次下线不合格率（PPM由3000降低至2000）
3、供应商诊断，聚焦短板问题：
二、供应商质量能力提升项目

## Slide 17
评价维度 | 分析与评估 | 聚焦短板
产品设计能力 | 问题描述：1.尺寸设计存在偏差，部件之间的配合精度不足，增加摩擦力，使阀芯在运动过程中受到过大阻力。 2.材料选择未充分考虑材料的性能和兼容性，可能导致润滑性能不佳、部件磨损加剧等问题。 3.试验测试环节覆盖不全面，对座椅在不同工况和环境条件下的测试不够充分，未能模拟出所有可能导致阀芯卡滞的情况。 影响后果： 1.座椅易现无法升起故障，降低使用体验；增加售后维修成本；损害品牌形象，影响销量。 2.零部件寿命缩短，故障风险上升；系统可靠性变差； 3.特殊工况或环境下的问题难以及时发现；可能引发产品召回，造成经济损失和声誉损害；导致研发周期延长，增加成本与市场风险。 结论： | 
产品验证能力 | 问题描述：总成试验项目未拆解至零部件验证 影响后果：造成市场问题 结论：加强零部件验证作为本轮短板提升项目。 | 加强零部件验证
3、供应商诊断，聚焦短板问题：
二、供应商质量能力提升项目

## Slide 18
3、供应商诊断、聚焦短板问题：
 | 供应链管理 1.提升供应商例行审核有效性； 2.协助供应商质量能力提升。 培训和人员能力验证 1.需要对新员工上岗能力考核进行确认； 工艺团队建设 1.缺少专业工艺人员； | 一、产品设计能力 1.VDC阀试验测试环节覆盖不全面，使得一些潜在的卡滞问题在产品投入市场前未被发现，用户在使用过程中才暴露出来。 2.轻卡气阀在开发中借鉴VDC阀的原理，但安装后，气阀运动中的受力所有不同，没有充分分析透彻。 二、产品制造能力 1. 生产制造过程不稳定，过程疑难问题解决不彻底导致产品一次下线不合格率偏高（目标：PPM由3000降低至2000）。
 | 快速反应 1.部分上板问题延期完成，由于部分问题涉及流程、文件变更、客户端变更等问题导致延期，未能在快反要求时间（15天）内完成。 | 项目管理 1.增加APQP完整性及一致性审核 2.建立集团项目与工厂项目定期会议，采购部门定期参加项目会议； 分层审核 1.分层审核实施的有效性及问题改进。 设备维护 1.设备维护保养不彻底
 | 人员质量意识和激励 1.缺少工序之间的互检； 2.质量考核落实不彻底； | 变更管理 1.变更执行情况的跟踪验证。 关键二级供应商质量保证能力 1.测量系统存在测量方法不完善，抽样方案不合理等问题，导致 问题发现滞后，产品质量存在隐患风险。 2.无法提前识别潜在风险，有效制定对应的预防改进措施，避免 事后处置，质量风险不受控。
紧急
一般
不紧急
重要
一般
不重要
重要度
二、供应商质量能力提升项目
紧急度
聚焦短板：
一、产品设计能力
1.VDC阀试验测试环节覆盖不全面，使得一些潜在的卡滞问题在产品投入市场前未被发现，用户在使用过程中才暴露出来。
2.轻卡气阀在开发中借鉴VDC阀的原理，但安装后，气阀运动中的受力所有不同，没有充分分析透彻。
二、产品制造能力
1. 生产制造过程不稳定，过程疑难问题解决不彻底导致产品一次下线不合格率偏高（目标：PPM由3000降低至2000）。

## Slide 19
4、确定质量能力提升方案：
项目提升目标 |  | 针对气阀的产品设计能力，从项目管理、降低产品三包故障率的持续改善，2个方面进行能力提升和改进目标建立； |  |  |  | 
序号 | 改进项目 | 改进目标 | 实施计划 | 责任人 | 计划完成时间 | 备注
1 | 产品设计能力提升，完善项目管理机制及降低产品三包故障率 | 1、收集项目开发过程中的关键节点及要求，制定项目关键节点变更管理规范，确保项目开发过程中关键节点延误次数降至0次； | 1.短板问题定义-通过产品设计能力提升，完善项目管理机制识别及定义本轮改进短板-制定项目关键节点变更管理规范。 |  |  | 
 |  |  | 2.短板问题原因分析-基于项目开发延误情况，进行系统分析及总结。 |  |  | 
 |  |  | 3.改进措施实施-制定项目关键节点变更管理规范，并运行落实。 |  |  | 
 |  |  | 4.改进效果验证-针对措施进行效果评价，设立项目开发延误次数指标。 |  |  | 
 |  |  | 5.项目总结与固化-总结经验，跟踪项目开发延误次数指标达成情况。 |  |  | 
 |  | 2、降低气阀三包故障率 | 1.短板问题定义-通过产品设计能力提升，完善项目管理机制识别及定义本轮改进短板-降低气阀产品三包故障率。 |  |  | 
 |  |  | 2.短板问题原因分析-基于售后市场数据，通过鱼骨图工具方法分析并找到根本原因。 |  |  | 
 |  |  | 3.改进措施实施-针对必然原因分析试验验证或分析数据文件，制定解决方案及改进措施并落实。 |  |  | 
 |  |  | 4.改进效果验证-通过台架测试及实车测试进行效果验证。 |  |  | 
 |  |  | 5.项目总结与固化-更新相关文件并固化，跟踪3个月市场故障率。 |  |  | 
二、供应商质量能力提升项目

## Slide 20
序号 | 短板问题 | 问题根本原因 | 改进措施 |  |  |  | 备注
 |  |  | 措施内容 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 
1 | 产品设计能力提升，完善项目管理机制及降低产品三包故障率；如：制定项目关键节点变更管理规范，确保项目开发过程中关键节点延误次数降至0次。 | 1、未提前开发做好技术储备准备； 2、未开展项目技术发展规划，做好项目的预期技术识别及风险控制； 3、产品预研时缺少验证。 | 1、收集同行业竞品的座椅气阀，拆解对标并学习。 | 张加 |  |  | 
 |  |  | 2、建立气阀设计规范，FMEA库。 | 张加 |  |  | 
 |  |  | 3、气阀类产品的验证项目标准化。 | 张加 |  |  | 
 |  |  | 4、 |  |  |  | 
 |  |  | 5、 |  |  |  | 
 |  |  | 6、 |  |  |  | 
 |  |  | 7、 |  |  |  | 
（3）改进措施实施：

## Slide 21
二、供应商质量能力项目
4、确定质量能力提升方案
：
项目提升目标 |  |  |  |  |  | 
序号 | 改进项目 | 改进目标 | 实施计划 | 责任人 | 计划完成时间 | 备注
1.红色字体的标题要填写
2.案例见18~19页

## Slide 22
4、确定质量能力提升方案：
项目提升目标 |  | 针对合肥晟泰克的产品设计能力，从项目管理、降低产品三包故障率的持续改善，2个方面进行能力提升和改进目标建立； |  |  |  | 
序号 | 改进项目 | 改进目标 | 实施计划 | 责任人 | 计划完成时间 | 备注
1 | 产品设计能力提升，完善项目管理机制及降低产品三包故障率 | 1、收集项目开发过程中的关键节点及要求，制定项目关键节点变更管理规范，确保项目开发过程中关键节点延误次数降至0次； | 1.短板问题定义-通过产品设计能力提升，完善项目管理机制识别及定义本轮改进短板-制定项目关键节点变更管理规范。 | 曹丽松 | 2020-8-20 | 
 |  |  | 2.短板问题原因分析-基于项目开发延误情况，进行系统分析及总结。 | 曹丽松 | 2020-9-15 | 
 |  |  | 3.改进措施实施-制定项目关键节点变更管理规范，并运行落实。 | 曹丽松 | 2020-9-30 | 
 |  |  | 4.改进效果验证-针对措施进行效果评价，设立项目开发延误次数指标。 | 曹丽松 | 2020-10-30 | 
 |  |  | 5.项目总结与固化-总结经验，跟踪项目开发延误次数指标达成情况。 | 曹丽松 | 2020-12-30 | 
 |  | 2、降低福田奥铃品牌车身控制产品IPTV-3MIS值，保证IPTV3满足年度质量目标0.1‰。 | 1.短板问题定义-通过产品设计能力提升，完善项目管理机制识别及定义本轮改进短板-降低福田奥铃品牌车身控制产品三包故障率。 | 陈琨 | 2020-8-20 | 
 |  |  | 2.短板问题原因分析-基于售后市场数据，通过鱼骨图工具方法分析并找到根本原因。 | 陈琨 | 2019-8-30 | 
 |  |  | 3.改进措施实施-针对必然原因分析试验验证或分析数据文件，制定解决方案及改进措施并落实。 | 陈琨 | 2020-9-10 | 
 |  |  | 4.改进效果验证-通过台架测试及实车测试进行效果验证。 | 陈琨 | 2020-10-30 | 
 |  |  | 5.项目总结与固化-更新相关文件并固化，跟踪3个月市场故障率。 | 陈琨 | 2020-12-30 | 
二、供应商质量能力提升项目

## Slide 23
第（1）～（5）项内容为需改进与提升供应商短板问题的具体解决过程：
（1）短板问题定义：
目前现状：
1、客户审核时提到公司各产品已做短期升级规划，但没有做长期规划，发展方向不明确，公司技术不能及时储备。
2、项目开发过程存在关键节点延误现象。
3、结构设计工作量大，结构类型多，易出现结构设计失误，缺少平台化结构设计标准。
分析以及解决措施：
公司制定了未来3~5年的战略规划，可以使企业的各级人员都能够知晓企业的共同目标，进而可以增强企业的凝聚力和向心力，及时储备技术能力。
其他公司的产品
规划路线图
综上原因，通过产品设计能力提升，完善项目管理机制识别本轮改进短板-制定项目关键节点变更管理规范。

## Slide 24
二、供应商质量能力项目
第（1）～（5）项内容为需改进与提升供应商短板问题的具体解决过程：
一、产品制造能力提升
（1）短板问题定义：
（2）短板问题原因分析：
5、质量能力提升项目实施、评价与总结

## Slide 25
二、供应商质量能力项目
（3）改进措施实施
序号 | 短板问题 | 问题根本原因 | 改进措施 |  |  |  | 备注
 |  |  | 措施内容 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 
1.红色字体的标题要填写
2.案例见22~27页

## Slide 26
序号 | 短板问题 | 问题根本原因 | 改进措施 |  |  |  | 备注
 |  |  | 措施内容 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 
1 | 产品设计能力提升，完善项目管理机制及降低产品三包故障率；如：制定项目关键节点变更管理规范，确保项目开发过程中关键节点延误次数降至0次。 | 1、未提前开发做好技术储备准备； 2、未开展项目技术发展规划，做好项目的预期技术识别及风险控制； 3、产品预研时缺少验证。 | 1、收集公司主要产品规划知识并学习。 | 曹丽松 | 2020-8-30 | 2020-8-30 | 已完成
 |  |  | 2、梳理及确定标准化内容，组织人员讨论哪些结构需要标准化，并确认标准化内容. | 陈静 | 2020-9-30 |  | 
 |  |  | 3、制定产品3~5年的规划。 | 曹丽松 | 2020-9-30 |  | 
 |  |  | 4、建立标准化结构库及其使用维护规范。 | 陈静 | 2020-10-30 |  | 
 |  |  | 5、总结当前项目开发延误原因。 | 曹丽松 | 2020-8-30 | 2020-8-30 | 已完成
 |  |  | 6、制定项目关键节点变更管理规范。 | 曹丽松 | 2020-9-30 |  | 
 |  |  | 7、总结经验，跟踪项目开发延误次数指标达成情况。 | 曹丽松 | 2020-12-30 |  | 
（3）改进措施实施：

## Slide 27
第（1）～（5）项内容为需改进与提升供应商短板问题的具体解决过程：
（1）短板问题定义：
序号 | 问题描述（客户报告的问题） | 质量目标（客户期望） |  | 
 |  | 指标名称 | 现状 | 目标
1 | 2、福田奥铃品牌车身控制产品三包故障率指标超标 | 季度千台指标 | 10.4%。 | 0.1%。
根据20年3-5月份市场报单数据，按照车辆生产时间进行统计，故障车辆主要为2019年11月、2020年3月和5月；
Chart: 2019年9月-2020年7月生产的车辆
| 43709 | 43770 | 43800 | 43831 | 43862 | 43891 | 43922 | 43952 | 43983 | 44013
数量 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2

## Slide 28
（2）短板问题原因分析：
主要故障模式：
Chart: 
| 后雾灯不亮 | 刹车灯不亮 | 雨刮不工作 | 玻璃升降不工作 | 其他
数量 | 23 | 7 | 3 | 2 | 4
累计百分比 | 0.59 | 0.769 | 0.846 | 0.897 | 1
车身控制产品 故障现象 | 后雾灯不亮 | 刹车灯不亮 | 雨刮不工作 | 玻璃升降不工作 | 其他 | 总计
数量 | 23 | 7 | 3 | 2 | 4 | 39
百分比 | 59.0% | 17.9% | 7.7% | 5.1% | 10.3% | 100.0%
累计百分比 | 59.0% | 76.9% | 84.6% | 89.7% | 100.0% | 

## Slide 29
（2）短板问题原因分析：
必然失效原因排查：
后雾灯不亮
法
人
料
PCB板有缺陷
开关失灵
烧录方式不当
司机操作不当
烧录工装异常
机
元器件失效
灯泡损坏
贴片机异常
整车
环
测
环境湿度高
检测工装设备能力不足
装配方法不当
线束接触不良
软件逻辑需优化
※鱼骨图-后雾灯不亮

## Slide 30
（2）短板问题原因分析：
必然原因分析——基于鱼骨图（整车高温）
后雾灯不亮
法
人
料
PCB板有缺陷
开关失灵
烧录方式不当
司机操作不当
烧录工装异常
机
元器件失效
灯泡损坏
贴片机异常
整车
环
测
环境湿度高
检测工装设备能力不足
装配方法不当
线束接触不良
软件逻辑需优化

## Slide 31
（2）短板问题原因分析：
必然原因汇总表
故障 现象 | 涉及零部件 | 失效 模式 | 序号 | 故障类型 | 问题产生的必然因素 | 原因确认（分析、试验、确认过程） | 重要度 | 所占比例 | 备注（原因确认附件）
后雾灯不工作 | 车身控制器 | 故障不再现 | 1 | 生产一致性 | 操作不当 |  | ○ | 0% | 
 |  |  | 2 | 材质 | 材料选择 |  | ○ | 0% | 
 |  |  | 3 | 产品结构 | 焊接 |  | ○ | 0% | 
 |  |  | 4 | 软件问题 | 逻辑参数设定不当 | 短路保护设置不当 | ● | 100% | 
 |  |  | 5 |  | 环境因素影响 |  | ○ | 0% | 
 |  |  | 6 |  | 未能有效识别 |  | ○ | 0% | 
注:重要度——主要因素标识为“●” 、次要因素标识为“⊙”、无关因素标识为“○”

## Slide 32
二、供应商质量能力项目
（4）改进效果验证
项目提升目标 |  | 指标核算公式 |  | 数据来源 | 
目标达成情况 |  |  |  |  | 
不填写

## Slide 33
二、供应商质量能力项目
（5）项目总结与固化：
改进措施固化：包括但不限于流程、标准、设计文件、工艺文件等
工艺文件
流程
标准
设计文件
不填写

## Slide 34
二、供应商质量能力项目
二、经验教训总结：提出新的短板问题，按照PDCA循环，进入下一轮持续改进
经验总结 （用于横向推广） | 
教训总结 （建立预防，避免重复发生） | 
短板问题 （进入下一轮改进提升） | 
不填写