## Sheet1 (2)
企业信息 严格保密
评价项目 |  | 高配版座椅 （J6G展车） |  | 优化后标配版座椅 （2025年1月3日送样） | 20250210会议结论 （参会人：光华徐海峰、李世新、李瑞雪、王星月、刘全盛、张瑞新、张庭跃、刘岩） | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 责任人
|  | 详细评价结果 | 照片 | 详细评价结果
外观 |  | × 坐垫和靠背缝隙不对齐 |  | × 坐垫和靠背缝隙不对齐 | 面料包覆和座椅装配质量控制，出厂检验，外观状态确认 | 发货前内部控制 | 发货前内部控制 | 发货前内部控制 | 发货前内部控制 | 发货前内部控制 | 发货前内部控制 | 梁红波
|  | × 座椅起褶不回 |  | × 座椅起褶不回 | [7 empty] | 梁红波
|  | × 坐垫和坐盆脱离 |  | -
|  | 阻尼调节开关、调高手柄与罩壳不平行，间隙不一致 |  | 阻尼调节开关、调高手柄与罩壳不平行，间隙不一致 | 制定方案和数据（2月13日） | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 梁红波
调节机构 |  | × 座椅靠背操作解锁力大 |  | × 座椅靠背操作解锁力大 | 测试现有样件解锁力，确认靠背不跟随回位原因(2月11日完成) | 1.测试结果为34.1/41.7/41.9N（常温为30-55，零下40度为30-85） 2.测试座椅未发现不回弹 | 持续跟踪3个月 现场生产百检 | 持续跟踪3个月 现场生产百检 | 持续跟踪3个月 现场生产百检 | 持续跟踪4个月 现场生产百检 | 持续跟踪4个月 现场生产百检 | 徐海峰/李斗斗
|  | × 座椅扶手调节旋钮小、位置靠后 |  | × 座椅扶手调节旋钮小、位置靠后 | 1、解决扶手卡滞质量问题（2月12日提供方案）； 2、扶手硬度按标准测试(2月11日完成)。 | 1.和华泰为同一家供应商 2.对现有结构和解放进行确认，是否可以接受； 3.确认扶手硬度为45 | 建议按照安道拓样件 按照新开扶手排列开发计划 | 扶手高度测量：一座框为基准，靠背调节79°，数据扶手高度为402mm，实际为385mm | 样件状态与数据保持一致 | 样件状态与数据保持一致 | 样件状态与数据保持一致 | 徐海峰/李斗斗
|  | × 座椅扶手高度调节范围小 |  | × 座椅扶手高度调节范围小 | 1、更改扶手数据高度距离H点为145，调节角度范围（-25°，35°）（2月12日提供数据及包络）； 2、下轮样件保持和数据一致，送样前提供测量报告。 | 1.扶手数据已提供 2.与长春工厂现场确认，扶手生产一致性不好 3.提供我司现有扶手产品，解放选择 | 建议按照安道拓样件 按照新开扶手排列开发计划 |  |  |  |  | 李世新
|  | × 座椅前后调节力大，且位置不易够到 |  | × 座椅前后调节力大，且位置不易够到 | 滑动力测试(2月11日完成)； 手柄位置按J408调整。 | 1.测试滑动阻力-2.13（常温30-60）实际数据为解锁为57.6N，滑动阻力48.9/57.8N 2.手柄造型按照J408制作，数据提供-2.13 | 已安排样件制作，完成时间2.21 | 已安排样件制作，完成时间2.21 | 已安排手柄样件制作，完成时间2.21 | 已安排手柄样件制作，完成时间2.21 | 已安排样件制作，完成时间2.21 | 李世新/李斗斗
|  | × 安全带压肩膀，且位置低 |  | × 安全带压肩膀，且位置低 | 通过降低座垫高度，改善安全带拉力，改善安全带问题，新座盆样件完成后评审确认 | 1.坐盆降低10mm数据提供-2.13 | 已安排样件制作，完成时间2.21 | 已安排样件制作，完成时间2.21 | 已安排样件制作，完成时间2.21 | 已安排样件制作，完成时间2.21 | 已安排样件制作，完成时间2.21 | 高冰川/李斗斗
|  | × 安全带锁扣与座椅干涉，且插拔发滞 |  | × 安全带锁扣与座椅干涉，且插拔发滞 | 1、本次样件手工修改座垫侧边型面（数据型面修改时间2.19）； 2、安全带锁扣发滞问题确认和解决方案（2月13日） | 新发泡到之后，实物调整，通过后，以实物调整CAS数据 | 2.14日现场确认锁扣插拔卡滞现象 确认表现无问题 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 现生产座椅副驾存在锁扣与坐垫干涉，整改措施/临时措施。主副驾同时排查 | 经排查现生产J6G座椅主驾不存在此问题 | 梁红波/徐海峰
|  | × 安全带拉伸力大,且回收慢 |  | × 安全带拉伸力大 | 1、供应商反馈实测值17N（2月11日提供测试视频） 2、客户感知需要进一步改善（改善方案2月13日） | 1.已安排福星做样件，样件到货后进行测试确认 2.排查安全带路径-2.13 | 安全带参数提供-2.14 实测卷收力数据-2.14 |  | 排查现生产状态（安全带不回弹） | 切换计划/负责人/临时方案/永久方案 | 详见PPT | 李世新/李斗斗
着坐 |  | × 座椅扶手窄、短 |  | × 座椅扶手窄、短 | 1、因与MT手阀干涉，暂定这款扶手长度不变，宽度对标重汽（星月提供照片和尺寸） 2、光华提供长扶手数据（2月11日上午） | 数据已提供，提供我司现有扶手产品，解放选择 | 同上扶手问题 | 同上扶手问题 | 同上扶手问题 |  |  | 李世新
舒适性 |  | × 座椅H点高 |  | × 座椅H点高 | 座盆向下10mm，胶墩10mm | 1.坐盆降低10mm数据提供-2.13 2.单独组织会议确定改善方案（2.1D/3.1/3.1C，H点降低） | 座盆样件预计2月21日完成 | 座盆样件预计2月21日完成 | 座盆样件预计2月21日完成 | 座盆样件预计2月21日完成 | 座盆样件预计2月21日完成 | 高冰川/李斗斗
|  | × 坐垫中间窄，夹持感强，分缝需要加宽； |  | × 坐垫中间窄，夹持感强，分缝需要加宽； | 样件两翼切平（提供数据时间：先修样件确认，完成后确认数据） | 新发泡到之后，实物调整，通过后，以实物调整CAS数据 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 坐垫完成 | 坐垫完成 | 梁红波
|  | × 座椅晃动量较大； |  | × 座椅晃动量较大； | 提供测试报告，如不合格，需制定改进方案（2月12日） | 晃动量测试-2.13 | 确认晃动量偏大的方向（X/Y） 确认Y方向大 |  | 加强方案样件制作中预计2.20日完成 | 加强方案样件制作中预计2.20日完成 | 加强方案样件制作中预计2.20日完成 | 李世新/徐海峰
|  | × 座椅下腰托位置高 |  | × 座椅下腰托位置稍高（矮个子驾驶员感觉明显，175以上驾驶员还好） | 数据校核（2月11日上午提供数据） | 数据已提供，暂未反馈问题 | 本次样件实现腰脱位置降低 测量现样件腰托位置与数据对比 | 腰托高度测量：座框为基准，靠背调节79°，下部气袋中心点高度为264mm，实际为275mm，上部气袋中心高度为324mm，实际现场测量为336mm | 样件状态：现实物状态降低30mm，对应到数据降低20mm | 样件状态：现实物状态降低30mm，对应到数据降低20mm | 样件状态：现实物状态降低30mm，对应到数据降低20mm | 李世新
|  | × 坐垫和靠背缝合线硌屁股和背部 |  | × 坐垫后部和座椅缝合线处硌屁股 | 面料包覆质量控制，送样座椅自检 ，本次样件修整 | 发货前内部控制 | 发货前内部控制 取消坐垫横向缝合线 | 已确认方案 | 已确认方案 | 坐垫完成 | 坐垫完成 | 梁红波
|  | × 座椅坐垫偏长(待定) |  | —
动态乘坐舒适性 |  | × 自适应阻尼过坑包，阻尼一瞬间变大，蹲腰 |  | × 座椅阻尼调节最高挡、最低挡无明显差别，均偏小，小阻尼时细碎的进排气声不断 | 1、阻尼范围计算（2月11日上午提供参数表格） 2、进排气声音与3.0平台座椅对比（2月12日测试拍视频） 3.自适应阻尼缓慢变换 | 1.提供最新状态自适应阻尼器测试（最大阻值调小）-2.20 2.可调阻尼测试数据-2.13 3.定阻尼阻值大-2.13 4.进排气测试视频-2.13 | 1.解放现场确认拉线状态-2.14 确认可调阻尼器的最大阻值进行加大 | 1.可调阻尼的最大阻尼增大 | 新阻尼器预计下周三到货，最大阻值为4000-5000 阻尼器相关实验重新匹配 | 新阻尼器预计下周三到货，最大阻值为4000-5000 阻尼器相关实验重新匹配 | 新阻尼器预计下周三到货 | 张加/徐海峰
|  | × 座椅加热面积小，且加热温度不均匀 |  | × 座椅加热面积小，且加热温度不均匀，坐垫前面都不热，坐垫后面烫屁股 | 1、提供加热垫数据（含加热丝）（2月11日） 2、测试现有座椅温度均匀性（2月14日） | 1.加热区域根据实物在数据上划定加热区域-2.13 2.测试温度均匀性-2.13 3.提供加热丝数据-2.13 | 加热均匀性数据已完成 提供每个点位的实测数据 现数据不合格 多测量几个加热垫数据 | 加热数据提供，已和供应商联系进行方案制定 | 今日与德邦在长春现场进行加热测量 | 2.19进行二次测量，明确具体结果 上午测量工厂现座椅，下午去解放测试展车座椅 | 1.确保平均温度大于42，小于47（差值±5度） 2.单点温度不能低于38，不高于60 3.低挡温度设定值（38/43/48） 4.发坐垫发泡至德邦进行加热丝重新布置，预计下周三前出样件 | 李子坤/张加
|  | × 座椅腰托漏气，撑一会儿自己就回去 |  | — | 按摩方案重新评估-2.14 | 与供应商沟通按摩系统的方案-2.14 | 重新改方案，不取消腰托-2.14 确认之前方案，发出 拉型带取消，改成工艺线 | 1.新方案已提供 2.靠背面套拉型带取消，已确认方案 | 德邦反馈：1.气袋变为3层，充气高度达到8-9cm，可能会出现长期使用过后面套变形 2.按摩与腰脱共存，可能会在腰脱充气时，存在异物感 | 1.其他家乘用车/商用车按摩系统方案； 2.按摩系统的参数（气泵、电磁阀、噪声、气袋大小） | 1.德邦目前没有现成的方案，按照客户的要求他们需要重新设计，今天德邦内部开会讨论方案； 2.同步联系另一家供应商逸航，其为问界等乘用车供货，评估他们的方案是否可行，目前尚未回复 | 李子坤/张加
|  | × 座椅按摩按钮小，按键上下左右标识不好理解 |  | — | [7 empty] | 李子坤/张加
|  | × 座椅按摩，下腰托按摩力度小 |  | — | [7 empty] | 李子坤/张加
|  | × 按摩结束后，不恢复记忆的腰托位置 |  | — | [7 empty] | 李子坤/张加
|  | × 座椅靠背型面与背部不贴合 |  | × 座椅靠背型面与背部不贴合 | 对比408座椅靠背型面，适当修靠背下部型面（数据2月12日） | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 梁红波
|  | × 坐垫偏硬，久坐硌屁股 |  | × 坐垫偏硬，久坐硌屁股 | 1、增加软泡海绵，测量包覆后的座垫硬度曲线-新发泡到货后评审 2、面料延展性性能改善 | 新发泡到之后，实物调整，通过后，以实物调整CAS数据 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 坐垫完成 | 坐垫完成 | 梁红波
|  | × 座椅靠背的按摩袋突出，顶腰 |  | — | 样件自评，查找原因（2月13日） | 北京和长春各自确认按摩系统问题 | [5 empty] | 李子坤/张加
异响 |  | ○ 无异响 |  | ○ 无异响
异味 |  | ○ 无异味 |  | ○ 无异味

## Sheet1
高配版座椅（J6G展车）
评价项目 | 序号 | 详细评价结果 | 照片 | 优化后标配版座椅评价结果 （2025年1月3日送样） | 20250210会议结论 （参会人：光华徐海峰、李世新、李瑞雪、王星月、刘全盛、张瑞新、张庭跃、刘岩） | 责任人 | 问题是否关闭 | 备注 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2.21号 | 2.24号 | 2.25号 | 2.26号 | 2.27号 | 3.3号送样 3.20号反馈评审结果
外观 | 1 | × 坐垫和靠背缝隙不对齐 |  | × 坐垫和靠背缝隙不对齐 | 面料包覆和座椅装配质量控制，出厂检验，外观状态确认 | 梁红波 | 已关闭 | 发货前内部控制 | [11 empty] | 已改善
| 2 | × 座椅起褶不回 |  | × 座椅起褶不回 | 面料包覆和座椅装配质量控制，出厂检验，外观状态确认 | 梁红波 | 未关闭 | 发货前内部控制 | [11 empty] | x 未改善
| 3 | × 坐垫和坐盆脱离 |  | - |  |  | 已关闭
| 4 | 阻尼调节开关、调高手柄与罩壳不平行，间隙不一致 |  | 阻尼调节开关、调高手柄与罩壳不平行，间隙不一致 | 制定方案和数据（2月13日） | 梁红波 | 未关闭 | 数据调整完成-2.21 | [7 empty] | CAS数据已提交给顾客，等顾客反馈 | 1. 3D样件打印-李斗斗-3.7 |  |  | x 未改善
调节机构 | 5 | × 座椅靠背操作解锁力大 |  | × 座椅靠背操作解锁力大 | 测试现有样件解锁力，确认靠背不跟随回位原因(2月11日完成) | 徐海峰/李斗斗 | 未关闭 | 持续跟踪3个月 现场生产100%检验 | 1.测试结果为34.1/41.7/41.9N（常温为30-55，零下40度为30-85） 2.测试座椅未发现不回弹 | 持续跟踪3个月 现场生产百检 | 持续跟踪3个月 现场生产百检 | 持续跟踪3个月 现场生产百检 | 持续跟踪4个月 现场生产百检 | 持续跟踪4个月 现场生产百检 | [5 empty] | x 稍改善，座椅靠背操作解锁力仍偏大，54N
| 6 | × 座椅扶手调节旋钮小、位置靠后 |  | × 座椅扶手调节旋钮小、位置靠后 | 1、解决扶手卡滞质量问题（2月12日提供方案）； 2、扶手硬度按标准测试(2月11日完成)。 | 徐海峰/李斗斗 | 暂不整改 | 暂不整改 | 1.和华泰为同一家供应商 2.对现有结构和解放进行确认，是否可以接受； 3.确认扶手硬度为45 | 建议按照安道拓样件 按照新开扶手排列开发计划 | 扶手高度测量：一座框为基准，靠背调节79°，数据扶手高度为402mm，实际为385mm | 样件状态与数据保持一致 | 样件状态与数据保持一致 | 样件状态与数据保持一致 |  | 样件状态与数据保持一致 |  |  |  | x 未改善
| 7 | × 座椅扶手高度调节范围小 |  | × 座椅扶手高度调节范围小 | 1、更改扶手数据高度距离H点为145，调节角度范围（-25°，35°）（2月12日提供数据及包络）； 2、下轮样件保持和数据一致，送样前提供测量报告。 | 李世新 | 已关闭 |  | 1.扶手数据已提供 2.与长春工厂现场确认，扶手生产一致性不好 3.提供我司现有扶手产品，解放选择 | 建议按照安道拓样件 按照新开扶手排列开发计划 | 扶手高度测量：一座框为基准，靠背调节79°，数据扶手高度为402mm，实际为385mm | 样件状态与数据保持一致 | 样件状态与数据保持一致 | 样件状态与数据保持一致 | [5 empty] | 已改善
| 8 | × 座椅前后调节力大，且位置不易够到 |  | × 座椅前后调节力大，且位置不易够到 | 滑动力测试(2月11日完成)； 手柄位置按J408调整。 | 李世新/李斗斗 | 未关闭 | 1.已关闭 2.手柄样件待验证 3.座垫总成开发计划补充（发泡+座盆） | 1.测试滑动阻力-2.13（常温30-60）实际数据为解锁为57.6N，滑动阻力48.9/57.8N 2.手柄造型按照J408制作，数据提供-2.13 | 已安排样件制作，完成时间-李世新-2.21 | 已安排样件制作，完成时间-李世新-2.21 | 已安排样件制作，完成时间-李世新-2.21 | 已安排样件制作，完成时间-李世新-2.21 | 已安排样件制作，完成时间-李世新-2.21 | 1.坐垫总成开发计划补充（发泡+座盆）-李斗斗-2.26 |  | 已提供 | 手柄抬高后样件已安装座椅进行评审，横向较长，已安排裁剪，完成后安装评审 | 2.27号滑轨解锁手柄评审无问题，需要顾客评审 | 已改善
| 9 | × 安全带压肩膀，且位置低 |  | × 安全带压肩膀，且位置低 | 通过降低座垫高度，改善安全带拉力，改善安全带问题，新座盆样件完成后评审确认 | 高冰川/李斗斗 | 未关闭 | 样件制作-2.21 | 1.坐盆降低10mm数据提供-2.13 | 已安排样件制作，完成时间2.21 |  |  |  |  | 测量现座椅R点位置尺寸-- |  |  | 下安装点125，测量高度为470，H点高度为345 样件状态：座盆降低10mm，胶堆降低10mm |  | x 稍改善，安全带久坐压肩膀， 且安全带出口未固定↔
| 10 | × 安全带锁扣与座椅干涉，且插拔发滞 |  | × 安全带锁扣与座椅干涉，且插拔发滞 | 1、本次样件手工修改座垫侧边型面（数据型面修改时间2.19）； 2、安全带锁扣发滞问题确认和解决方案（2月13日） | 梁红波/徐海峰 | 未关闭 | 1.发滞OK 2.调整锁扣位置 | 新发泡到之后，实物调整，通过后，以实物调整CAS数据 | 2.14日现场确认锁扣插拔卡滞现象 确认表现无问题 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 现生产座椅副驾存在锁扣与坐垫干涉，整改措施/临时措施。主副驾同时排查 | 经排查现生产J6G座椅主驾不存在此问题
| 11 | × 安全带拉伸力大,且回收慢 |  | × 安全带拉伸力大 | 1、供应商反馈实测值17N（2月11日提供测试视频） 2、客户感知需要进一步改善（改善方案2月13日） | 李世新/李斗斗 | 未关闭 |  | 1.已安排福星做样件，样件到货后进行测试确认 2.排查安全带路径-2.13 | 安全带参数提供-2.14 实测卷收力数据-2.14 |  | 排查现生产状态（安全带不回弹） | 切换计划/负责人/临时方案/永久方案 | 详见PPT |  |  | 1.向供应商要安全带力值测试报告-李斗斗-2.26 | 供应商暂未回复，27日再次联系
着坐 | 12 | × 座椅扶手窄、短 |  | × 座椅扶手窄、短 | 1、因与MT手阀干涉，暂定这款扶手长度不变，宽度对标重汽（星月提供照片和尺寸） 2、光华提供长扶手数据（2月11日上午） | 李世新 | 暂不整改 | 暂不整改 | 数据已提供，提供我司现有扶手产品，解放选择 | 同上扶手问题 | 同上扶手问题 | 同上扶手问题
舒适性 | 13 | × 座椅H点高 |  | × 座椅H点高 | 座盆向下10mm，胶墩10mm | 高冰川/李斗斗 | 未关闭 |  | 1.坐盆降低10mm数据提供-2.13 2.单独组织会议确定改善方案（2.1D/3.1/3.1C，H点降低） | 座盆样件预计2月21日完成 | 座盆样件预计2月21日完成 | 座盆样件预计2月21日完成 | 座盆样件预计2月21日完成 | 座盆样件预计2月21日完成 |  | H点测量数据报告已发给顾客， |  | 下安装点125，测量高度为470，H点高度为345 样件状态：座盆降低10mm，胶堆降低10mm
| 14 | × 坐垫中间窄，夹持感强，分缝需要加宽； |  | × 坐垫中间窄，夹持感强，分缝需要加宽； | 样件两翼切平（提供数据时间：先修样件确认，完成后确认数据） | 梁红波 | 未关闭 | 样件已改 | 新发泡到之后，实物调整，通过后，以实物调整CAS数据 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 坐垫完成 | 坐垫完成 |  | 待评价 | 座椅已评审完毕，较以前有改善。 2.28号座椅发顾客评审
| 15 | × 座椅晃动量较大； |  | × 座椅晃动量较大； | 提供测试报告，如不合格，需制定改进方案（2月12日） | 李世新/徐海峰 | 未关闭 |  | 晃动量测试-2.13 | 确认晃动量偏大的方向（X/Y） 确认Y方向大 |  | 加强方案样件制作中预计2.20日完成 | 加强方案样件制作中预计2.20日完成 | 加强方案样件制作中预计2.20日完成 |  |  | 2.26号反馈给冯总，需冯总做决定 | 已安排做加强方案，27日进行加强后测量晃动量数据 | 此次样件已加强，Y向为28/29，较之前33/32,有所改善
| 16 | × 座椅下腰托位置高 |  | × 座椅下腰托位置稍高（矮个子驾驶员感觉明显，175以上驾驶员还好） | 数据校核（2月11日上午提供数据） | 李世新 | 已关闭 | 样件方案已确定 | 数据已提供，暂未反馈问题 | 本次样件实现腰脱位置降低 测量现样件腰托位置与数据对比 | 腰托高度测量：座框为基准，靠背调节79°，下部气袋中心点高度为264mm，实际为275mm，上部气袋中心高度为324mm，实际现场测量为336mm | 样件状态：现实物状态降低30mm，对应到数据降低20mm | 样件状态：现实物状态降低30mm，对应到数据降低20mm | 样件状态：现实物状态降低30mm，对应到数据降低20mm |  |  | 靠背样件改毕-李斗斗-2.26号 | 靠背样件改毕-李斗斗-2.28号-OK(2.27) |  | 顾客评审接受
| 17 | × 坐垫和靠背缝合线硌屁股和背部 |  | × 坐垫后部和座椅缝合线处硌屁股 | 面料包覆质量控制，送样座椅自检 ，本次样件修整 | 梁红波 | 已关闭 | 坐垫已制完 | 发货前内部控制 | 发货前内部控制 取消坐垫横向缝合线 | 已确认方案 | 已确认方案 | 坐垫完成 | 坐垫完成 |  | 待评价 | 座椅已评审完毕，较以前有改善。 2.28号座椅发顾客评审 |  |  | 顾客评审接受
| 18 | × 座椅坐垫偏长(待定) |  | — |  |  | 已关闭
动态乘坐舒适性 | 19 | × 自适应阻尼过坑包，阻尼一瞬间变大，蹲腰 |  | × 座椅阻尼调节最高挡、最低挡无明显差别，均偏小，小阻尼时细碎的进排气声不断 | 1、阻尼范围计算（2月11日上午提供参数表格） 2、进排气声音与3.0平台座椅对比（2月12日测试拍视频） 3.自适应阻尼缓慢变换 | 张加/徐海峰 | 未关闭 |  | 1.提供最新状态自适应阻尼器测试（最大阻值调小）-2.20 2.可调阻尼测试数据-2.13 3.定阻尼阻值大-2.13 4.进排气测试视频-2.13 | 1.解放现场确认拉线状态-2.14 确认可调阻尼器的最大阻值进行加大 | 1.可调阻尼的最大阻尼增大 | 新阻尼器预计下周三到货，最大阻值为4000-5000 阻尼器相关实验重新匹配 | 新阻尼器预计下周三到货，最大阻值为4000-5000 阻尼器相关实验重新匹配 | 新阻尼器预计2.26号（下周三）到货 |  |  | 阻尼样件技术正在匹配，2.28日最新状态阻尼 |  |  | x 座椅阻尼调节最大挡，一般路面行，过坑包有触底，进排气声大，但频率 0Ke
| 20 | × 座椅加热面积小，且加热温度不均匀 |  | × 座椅加热面积小，且加热温度不均匀，坐垫前面都不热，坐垫后面烫屁股 | 1、提供加热垫数据（含加热丝）（2月11日） 2、测试现有座椅温度均匀性（2月14日） | 李子坤/张加 | 已关闭 | 1.顾客要求技术分析出布置方案-2.24 2.样件制作-2.26 3.样件试验-2.26 | 1.加热区域根据实物在数据上划定加热区域-2.13 2.测试温度均匀性-2.13 3.提供加热丝数据-2.13 | 加热均匀性数据已完成 提供每个点位的实测数据 现数据不合格 多测量几个加热垫数据 | 加热数据提供，已和供应商联系进行方案制定 | 今日与德邦在长春现场进行加热测量 | 2.19进行二次测量，明确具体结果 上午测量工厂现座椅，下午去解放测试展车座椅 | 1.确保平均温度大于42，小于47（差值±5度） 2.单点温度不能低于38，不高于60 3.低挡温度设定值（38/43/48） 4.发坐垫发泡至德邦进行加热丝重新布置，预计下周三前出样件 | 1.顾客要求技术分析出布置方案-2.24 2.样件制作-2.26 3.样件试验-2.26 |  | 1.供应商已提供一版样件方案，但需要改进-李子坤-2.28 | 前端加热丝加密方案已完成，样件27日完成发出 |  | ~ 已改善中
| 21 | × 座椅腰托漏气，撑一会儿自己就回去 |  | — | 按摩方案重新评估-2.14 | 李子坤/张加 | 未关闭 |  | 与供应商沟通按摩系统的方案-2.14 | 重新改方案，不取消腰托-2.14 确认之前方案，发出 拉型带取消，改成工艺线 | 1.新方案已提供 2.靠背面套拉型带取消，已确认方案 | 德邦反馈：1.气袋变为3层，充气高度达到8-9cm，可能会出现长期使用过后面套变形 2.按摩与腰脱共存，可能会在腰脱充气时，存在异物感 | 1.其他家乘用车/商用车按摩系统方案； 2.按摩系统的参数（气泵、电磁阀、噪声、气袋大小） | 1.德邦目前没有现成的方案，按照客户的要求他们需要重新设计，今天德邦内部开会讨论方案； 2.同步联系另一家供应商逸航，其为问界等乘用车供货，评估他们的方案是否可行，目前尚未回复 | 按摩系统开发计划 |  | 技术方案内部先评审-李子坤-2.26 |  |  | x 行驶过程中，座椅腰托自己顶起
| 22 | × 座椅按摩按钮小，按键上下左右标识不好理解 |  | — |  | 李子坤/张加 | 未关闭
| 23 | × 座椅按摩，下腰托按摩力度小 |  | — |  | 李子坤/张加 | 未关闭
| 24 | × 按摩结束后，不恢复记忆的腰托位置 |  | — |  | 李子坤/张加 | 未关闭
| 25 | × 座椅靠背的按摩袋突出，顶腰 |  | — |  | 李子坤/张加 | 未关闭 | [12 empty] | x 座椅靠背腰托金部回收后,凸出靠背型面
| 26 | × 座椅靠背型面与背部不贴合 |  | × 座椅靠背型面与背部不贴合 | 对比408座椅靠背型面，适当修靠背下部型面（数据2月12日） | 梁红波 | 未关闭 |  | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 | 数据调整完成-2.21 |  | 2.25号试装，待评审 | 座椅已评审完毕，较以前有改善。 2.28号座椅发顾客评审 |  |  | x 未改善。
| 27 | × 坐垫偏硬，久坐硌屁股 |  | × 坐垫偏硬，久坐硌屁股 | 1、增加软泡海绵，测量包覆后的座垫硬度曲线-新发泡到货后评审 2、面料延展性性能改善 | 梁红波 | 未关闭 | 坐垫完成 | 新发泡到之后，实物调整，通过后，以实物调整CAS数据 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 发泡已修正，正在匹配修改后面套样板，预计2.18完成 | 坐垫完成 | 坐垫完成 |  |  | 座椅已评审完毕，较以前有改善。 2.28号座椅发顾客评审 |  |  | x 未改善中
异响 | 28 | ○ 无异响 |  | ○ 无异响 |  | / | 已关闭
异味 | 29 | ○ 无异味 |  | ○ 无异味 |  | / | 已关闭
| 30 | x 靠背侧翼支撑不足↔ | [17 empty] | x 座椅靠背腰托金部回收后,凸 出靠背型面
|  | x 安全带标签 为白色，建议改为黑色。 | [17 empty] | x 安全带标签为白色，建议改为 黑色。

## 会议纪要
光华荣昌汽车部件有限公司
会议纪要
编号：GHRC-20240819
主题 |  | 一汽解放J6P经典版升级项目质量会议
时间 |  | 2025.2.18号上午8：40 |  | 地点 | 北京光华荣昌冯总办公室
会议方式 |  | ☑现场 □电话会议 □视频会议
主持人： |  | 林涛 |  | 出席人员： 冯永江、苏东、田冬艳、徐海峰、李世新、高冰川、李斗斗、冯敬乾
记录人： |  | 林涛
会议内容
1. 指示及结总：推动整改一汽解放J6P经典版升级项目质量评审问题，确保质量及时解决，减少顾客报怨，特召开质量会议
2. 会议决议项：
序号 | 问题描述 |  | 待办事宜 |  |  |  | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成情况 | 备注
1 | 主座椅晃动量大 |  | 1、试验方法委托 |  |  |  | 林涛 | 2.11 | 2.11OK
|  |  | 2、座椅样件提供 |  |  |  | 李斗斗 | 2.11 | 2.11OK
|  |  | 3、座椅试验组织 |  |  |  | 林涛 | 2.12 | 2.12OK
|  |  | 4、座椅晃动量分析及验证 |  |  |  | 小组成员 | 2.12 | 2.12OK
|  |  | 1.新状态减震模块样件制作并到邮到北京 |  |  |  | 冯敬乾 | 2.2
|  |  | 2.座椅晃动量试验委托 |  |  |  | 李斗斗 | 2.2
|  |  | 3.试验组织验证并测量分析 |  |  |  | 小组成员 | 2.21
|  |  | 4.对标座椅格拉默座椅样件提供 |  |  |  | 高冰川 徐海峰 | 2.2 | 2.19OK
|  |  | 5.对标座椅格拉默座椅试验委托 |  |  |  | 李斗斗 | 2.21 | 2.19OK
|  |  | 6.对标座椅格拉默座椅晃动量验证 |  |  |  | 小组成员 | 2.21 | 2.19OK
2 | 扶手翻转力大，调节力大，测量扶手力17次，平均力值22.2N |  | 1.不进行整改，徐海峰与顾客沟通 |  |  |  | / | / | /
|  |  | 2.座椅总成标准提供 |  |  |  | 李世新 | 2.24
|  |  | 3.座椅样件发货前检验 |  |  |  | 林涛 | 2.26
3 | 主副驾座椅安全带拉出力大，拉出越长力越大，路径摩擦力也大 |  | 1.样件方案及样件制作，拉出力≤16N |  |  |  | 李世新 | 2.27
|  |  | 1.重庆光大安全带拉出力验证并反馈结果 |  |  |  | 李世新 | 2.18
4 | 主座椅侧部手柄颜色花纹不一致，建议统一按高度调节手柄颜色和花纹 |  | 1、设变ECR编制及下发 |  |  |  | 李喜庆 | 2.11 | 2.13OK | 方案待冯总批示
|  |  | 2、设变ECN编制及下发 |  |  |  | 李斗斗 | 2.11
|  |  | 3、模具皮纹腐蚀及样件提交 |  |  |  | 王召学 | 2.25
|  |  | 3、模具皮纹腐蚀及样件提交 |  |  |  | 王召学 | 2.25
|  |  | 4.提供长春座椅样件使用新状态的阻尼手柄 |  |  |  | 李斗斗 | 2.24
5 | 主座椅通风加热旋钮位置操作不方便，被上车扶手遮挡，建议更改到腰托下部平面 |  | 1、样件方案制定 |  |  |  | 李世新 | 2.11 | 2.14OK
|  |  | 2、样件制作及评审 |  |  |  | 李斗斗 | 2.2 | 2.20OK
6 | 驾驶员座椅一键放气有延迟，且充放气过程卡顿 |  | 1、原因分析 |  |  |  | 高冰川 李喜庆 | 2.11 |  | 持续跟踪
|  |  | 2、方案制定 |  |  |  | 待定
7 | 主座椅滑轨拉杆位置低，操作不方便，建议抬高30 |  | 1.样件方案制定 |  |  |  | 李世新 | 2.17 | 2.14ok
|  |  | 2.样件制作 |  |  |  | 李斗斗 | 2.24
|  |  | 3.Φ12材料的方案确定 |  |  |  | 李世新 | 2.2
|  |  | 4.手柄原料提供 |  |  |  | 李斗斗 徐海峰 | 2.18
|  |  | 5.手柄样件制作 |  |  |  | 冯敬乾 | 2.24
8 | 副座椅靠背角度调节手柄与本体塑料件间隙大 |  | 1、理论数据提供 |  |  |  | 李世新 | 2.12 | 2.11OK
|  |  | 2、实物测量（30组数据） |  |  |  | 李亚欣 | 2.2
|  |  | 3.待冯总指示给出解决方案 |  |  |  | 冯总 |  |  | 跟踪
9 | 中间座晃量大，固定底座钣金强度不足 |  | 1、样件方案制定 |  |  |  | 李世新 | 2.17 | 2.17OK
|  |  | 2、样件制作 |  |  |  | 徐海峰 | 2.24
|  |  | 3、中间底座数据提供 |  |  |  | 李世新 | 2.11 | 2.14ok
|  |  | 4、工装制作 |  |  |  | 李斗斗 | 2.24
10 | 外购泡沫，包覆不好 |  | 1、发货前内控 |  |  |  | 梁红波 林涛 | 2.26
11 | 调高手柄与左侧罩壳干涉，向下调节不了 |  | 1、样件方案制定 |  |  |  | 高冰川 | 2.12 | 2.12OK
|  |  | 2、样件制作 |  |  |  | 李斗斗 | 2.24
12 | 中间座靠背与坐垫合上之后，缝隙较大，无锁止 |  | 1、方案制定 |  |  |  | 李世新 | 2.12
|  |  | 2、样件制作及评审 |  |  |  | 徐海峰 | 2.2
主送： |  | 李斗斗，高冰川、李世新、梁红波、徐海峰
抄送： |  | 冯总、苏总、钮总、田总、冯敬乾
编制及日期： |  | 林涛 2025.2.18 | 审核及日期： |  |  | 批准及日期：
汇签：
表单：No.GR-71-05-02（A/0） A4（210mm×297mm）

## Sheet1 (3)
高配版座椅（J6G展车）点检表
评价项目 | 序号 | 详细评价结果 | 优化后标配版座椅评价结果 （2025年1月3日送样） | 问题是否关闭 | 备注 | 发货前确认
外观 | 1 | × 坐垫和靠背缝隙不对齐 | × 坐垫和靠背缝隙不对齐 | 未关闭 | 发货前内部控制 | 样件已改，待顾客评审
| 2 | × 座椅起褶不回 | × 座椅起褶不回 | 未关闭 | 发货前内部控制
| 3 | × 坐垫和坐盆脱离 | - | 已关闭
| 4 | 阻尼调节开关、调高手柄与罩壳不平行，间隙不一致 | 阻尼调节开关、调高手柄与罩壳不平行，间隙不一致 | 未关闭 | 数据调整完成-2.21 | 未体现
调节机构 | 5 | × 座椅靠背操作解锁力大 | × 座椅靠背操作解锁力大 | 未关闭 | 持续跟踪3个月 现场生产100%检验
| 6 | × 座椅扶手调节旋钮小、位置靠后 | × 座椅扶手调节旋钮小、位置靠后 | 暂不整改 | 暂不整改
| 7 | × 座椅扶手高度调节范围小 | × 座椅扶手高度调节范围小 | 已关闭
| 8 | × 座椅前后调节力大，且位置不易够到 | × 座椅前后调节力大，且位置不易够到 | 未关闭 | 1.已关闭 2.手柄样件待验证 3.座垫总成开发计划补充（发泡+座盆）
| 9 | × 安全带压肩膀，且位置低 | × 安全带压肩膀，且位置低 | 未关闭 | 样件制作-2.21 | 样件已改，待顾客评审
| 10 | × 安全带锁扣与座椅干涉，且插拔发滞 | × 安全带锁扣与座椅干涉，且插拔发滞 | 未关闭 | 1.发滞OK 2.调整锁扣位置 | 样件已改，待顾客评审
| 11 | × 安全带拉伸力大,且回收慢 | × 安全带拉伸力大 | 未关闭
着坐 | 12 | × 座椅扶手窄、短 | × 座椅扶手窄、短 | 暂不整改 | 暂不整改
舒适性 | 13 | × 座椅H点高 | × 座椅H点高 | 未关闭
| 14 | × 坐垫中间窄，夹持感强，分缝需要加宽； | × 坐垫中间窄，夹持感强，分缝需要加宽； | 未关闭 | 样件已改 | 样件已改，待顾客评审
| 15 | × 座椅晃动量较大； | × 座椅晃动量较大； | 未关闭
| 16 | × 座椅下腰托位置高 | × 座椅下腰托位置稍高（矮个子驾驶员感觉明显，175以上驾驶员还好） | 未关闭 | 样件方案已确定 | 样件已改，待顾客评审
| 17 | × 坐垫和靠背缝合线硌屁股和背部 | × 坐垫后部和座椅缝合线处硌屁股 | 未关闭 | 坐垫已制完 | 样件已体现，待顾客评审
| 18 | × 座椅坐垫偏长(待定) | — | 已关闭
动态乘坐舒适性 | 19 | × 自适应阻尼过坑包，阻尼一瞬间变大，蹲腰 | × 座椅阻尼调节最高挡、最低挡无明显差别，均偏小，小阻尼时细碎的进排气声不断 | 未关闭 |  | 样件已体现，待顾客评审
| 20 | × 座椅加热面积小，且加热温度不均匀 | × 座椅加热面积小，且加热温度不均匀，坐垫前面都不热，坐垫后面烫屁股 | 未关闭 | 1.顾客要求技术分析出布置方案-2.24 2.样件制作-2.26 3.样件试验-2.26 | 样件已体现，待顾客评审
| 21 | × 座椅腰托漏气，撑一会儿自己就回去 | — | 未关闭
| 22 | × 座椅按摩按钮小，按键上下左右标识不好理解 | — | 未关闭 | 按摩方案正在讨论中 | 未体现
| 23 | × 座椅按摩，下腰托按摩力度小 | — | 未关闭 |  | 未体现
| 24 | × 按摩结束后，不恢复记忆的腰托位置 | — | 未关闭 |  | 未体现
| 25 | × 座椅靠背的按摩袋突出，顶腰 | — | 未关闭 |  | 未体现
| 26 | × 座椅靠背型面与背部不贴合 | × 座椅靠背型面与背部不贴合 | 未关闭 | 待顾客评审 | 样件已改，待顾客评审
| 27 | × 坐垫偏硬，久坐硌屁股 | × 坐垫偏硬，久坐硌屁股 | 未关闭 | 待顾客评审 | 样件已改，待顾客评审
异响 | 28 | ○ 无异响 | ○ 无异响 | 已关闭
异味 | 29 | ○ 无异味 | ○ 无异味 | 已关闭

## 3.20号顾客反馈评审问题
评价项目 | J6G 展车高配版座椅华 (2024年12月18日送样) |  |  | YS2131 原车标配版座椅 (2024年10月20日送样) |  |  | 一轮优化后座椅 (2025年1月3日送样) |  |  | 二轮优化后座椅 (2025年3月2日送样)
| 评分 | 详细评价结果 | 照片 | 评分 | 详细评价结果 | 照片 | 评分 | 详细评价结果 | 照片 | 评分 | 详细评价结果 | 照片 | 责任人 | 备注
|  | x 座椅下腰托位置高· |  |  | x 座椅下腰托位置稍高(矮个子驾驶员感觉明显，175 以上驾驶员还好)， |  |  | X 未改善 |  |  | 已改善，下腰托位置可接受
|  | x 坐垫和靠背缝合线硌屁股和背部· |  |  | x 坐垫后部和座椅缝合线处硌屁股 |  |  | X 未改善 |  |  | 已改善(坐垫缝合线未取消)
动态乘坐 舒适性 | 6 | x 自适应阻尼过坑包，阻尼一瞬间变大:蹲腰。 |  | 6 | x 座椅阻尼调节最大挡、最小挡无明显差别，均偏小e |  | 6 | x 座椅阻尼调节最大挡最小挡无明显差，均偏小，小阻尼时细碎的进排气声不断。 |  | 6.5 | x 座椅阻尼调节最大档，一般路面行驶，过坑包有触底，进排气声大，但频率 0K
|  | x 安全带压肩膀，且位置低” |  |  | x 安全带压肩膀，目位置低: |  |  | X 未改善。 |  |  | x 稍改善，安全带久坐压肩膀且安全带出口未固定
|  | x 座椅加热面积小，且加热温度不均匀 |  |  | 座椅加热面积小，且加热温度不均匀中 |  |  | x 座椅加热面积小，且加热温度不均匀，坐垫前面不热，坐垫后面烫屁股 |  |  | ~ 已改善
|  | x 座椅腰托漏气，撑一会儿自己就回去 |  |  | 一 |  |  | 一 |  |  | x 行驶过程中，座椅腰托自己顶起
|  | x 座椅按摩按钮小，按键上下左右标识不好理解 |  |  | 一 |  |  | 一 |  |  | 一
|  | x 座椅按摩，下腰托按摩力度小 |  |  | 一 |  |  | 一 |  |  | 一
|  | x 按摩结束后，不恢复记忆的腰托位置 |  |  | 一 |  |  | 一 |  |  | 一
|  | x 座椅靠背型面与背部不贴合。 |  |  | x 座椅靠背型面与背部不贴合。 |  |  | x 未改善。 |  |  | 不整改
|  | x 靠背侧翼支撑不足 |  |  | x 靠背侧翼支撑不足 |  |  | x 未改善。 |  |  | 不整改。
|  | x 坐垫偏硬，久坐硌屁股 |  |  | x 坐垫偏硬，久坐硌屁股 |  |  | x 未改善。 |  |  | x 未改善。
|  | x 座椅靠背的按摩袋突出，顶腰 |  |  | 一 |  |  | 一 |  |  | x 座椅靠背腰托全部回收后,凸出靠背型面
|  | x 安全带标签为白色，建议改为黑色。 |  |  | x 安全带标签为白色，建议改为黑色 |  |  | x 安全带标签为白色，建议改为黑色。 |  |  | x 安全带标签为白色，建议改为黑色。
|  | x 坐垫和坐盆脱离 |  |  | 一 |  |  | 一 |  |  | 一
调节机构 | 5.5分 | x 座椅靠背操作解锁力大 |  | 5.5 | x 座椅靠背操作解锁力大↔ |  | 5.5 | x 未改善 |  | 5.5 | x 稍改善，座椅靠背操作解锁力仍偏大，54N
|  | x 座椅扶手调节旋钮小、位置靠后 |  |  | x 座椅扶手调节旋钮小、位置靠后 |  |  | x 未改善 |  |  | 不整改。
|  | x 座椅扶手高度调节范围小 |  |  | x 座椅扶手高度调节范围小 |  |  | x 未改善 |  |  | √ 已改善
|  | x 座椅扶手高度调节旋钮卡死· |  |  | x 座椅扶手高度调节旋钮卡死 |  |  | √ 已改善。 |  |  | √ 已改善。
|  | x 座椅高度调节，向下调节力大 |  |  | x 座椅高度调节，向下调节力大 |  |  | x 座椅高度调节，向下调节力大 |  |  | x 座椅高度调节，向下调节力大，且有时操作座椅无反应
|  | x 座椅前后调节力大，且位置不易够到 |  |  | x 座椅前后调节力大，且位置不易够到。 |  |  | x 未改善 |  |  | √ 已改善。
|  | x 安全带锁扣与座椅干涉，且插拔发滞 |  |  | x 安全带锁扣与座椅干涉，且插拨发滞 |  |  | x 未改善 |  |  | √ 已改善。
|  | x 安全带拉伸力大,且回收慢 |  |  | x 安全带拉伸力大 |  |  | x 未改善 |  |  | x 稍改善，安全带前半段拉伸力OK，后半段拉伸力大
着坐舒适性 | 5.5 | x 座椅扶手窄、短 |  | 5.5 | x 座椅扶手窄、短 |  | 5.5 | x 未改善 |  | 6 | x 未改善
|  | x 座椅H点高 |  |  | x 座椅H点高 |  |  | x 未改善 |  |  | √ 已改善。
|  | x 座椅前后调节行程不足(最低座椅高度478mm，前后调节行程 190mm) |  |  | x 座椅前后调节行程不足(最低座椅高度478mm，前后调节行程 190mm) |  |  | x 稍改善(前后行程200mm)，逊于G5S(前后行程 260mm) |  |  | x 稍改善(前后行程 200mm), 逊于G5S(前后行程 260mm)
|  | x 坐垫中间窄,来持感强,分缝需要加宽; |  |  | x 坐垫中间窄，来挂感强; |  |  | x 未改善· |  |  | √ 已改善:
|  | x 座椅晃动里较大 |  |  | x 座椅晃动量较大; |  |  | x 未改善· |  |  | √ 已改善，晃动量可接受
外观 | 6.5 | X调高手柄与置壳不平行，间隙不一致中 |  | 6.5 | x 阻尼调节开关、调高手柄与罩壳不平行，间隙不一致 |  | 6.5 | x 未改善中 |  | 6.5 | x 未改善中
|  | x 坐垫和靠背缝隙不对齐。 |  |  | x 坐垫和靠背缝隙不对齐。 |  |  | x 未改善中 |  |  | √ 已改善
|  | x 主驾驶座椅后包覆上翘，线束处露 |  |  | x 主驾驶座椅后包覆上翘，线束裸露在处。 |  |  | 0 稍改善 |  |  | x 未改善
|  | x 座椅通风和加热指示灯均为红色。 |  |  | x 座椅通风指示灯为红色 |  |  | x 未改善· |  |  | ~ 已改善，背光取消，座椅通风指示灯为蓝色。
|  | x 座椅起褶不回 |  |  | 座椅起褶不回 |  |  | x 未改善· |  |  | x 未改善

## 3.24号会议纪要
光华荣昌汽车部件有限公司
会议纪要
编号：GHRC-20240819
主题 |  | 一汽解放J6G升级项目质量会议
时间 |  | 3.25号上午10：30 |  | 地点 | 冯总办公室
会议方式 |  | ☑现场 □电话会议 □视频会议
主持人： |  | 林涛 |  | 出席人员： 冯永江、苏东、田冬艳、徐海峰、李世新、高冰川、李斗斗、张加、李子坤、李喜庆
记录人： |  | 林涛
会议内容
1. 指示及结总：推动整改一汽解放J6G座椅升级项目质量评审问题，确保质量及时解决，减少顾客报怨，特召开质量会议
2. 会议决议项：
序号 | 问题描述 |  | 待办事宜 |  |  |  | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成情况 | 备注
1 | 座椅下腰托位置高· |  | 1.设变数据已下发，样件已确认； |  |  |  | 李世新 | ok
|  |  | 2.J6G升级优先使用新状态，库存其他产品过渡消耗； |  |  |  | 徐海峰 | 3.25
|  |  | 3.现有骨架及供应商库存1200套，预计4.20日前完成切换； |  |  |  | 徐海峰 | 4.2
2 | 坐垫和靠背缝合线硌屁股和背部·坐垫和靠背缝隙不对齐。 |  | 1.样版已改，样件已确认； |  |  |  | 梁红波 | ok
|  |  | 2.工厂组织采购体现； |  |  |  | 徐海峰 | 3.25
3 | 座椅阻尼调节最大档，一般路面行驶，过坑包有触底，进排气声大，但频率 0K |  | 1.通知供应商控制阻尼力值，走上公差； |  |  |  | 张加 | ok
|  |  | 2.缩短阻尼拉线长度，J6G升级优先使用新状态，库存其他产品过渡消耗； |  |  |  | 张加 | ok
|  |  | 3.现有拉线及供应商库存2300套，预计5.30日前完成切换； |  |  |  | 徐海峰 | 5.3
|  |  | 4.进排气声大，增加消音棉密度，待验证； |  |  |  | 张加 | 3.31
4 | 安全带压肩膀，且位置低， 安全带拉伸力大,且回收慢 |  | 1.修改骨架及泡沫干涉点，4月7日前发泡模具维修完成，体现新状态； |  |  |  | 李世新 | ok
|  |  | 2.新开出口罩壳，技术方案提供； |  |  |  | 李世新 | 3.31
|  |  | 3.机加样件制作并验证； |  |  |  | 李世新 | 4.3
5 | 座椅加热面积小，且加热温度不均匀 |  | 1.设变数据已下发，图纸样件确认； |  |  |  | 李子坤 | 3.28
|  |  | 2.组织零件采购、状态跟踪确认； |  |  |  | 徐海峰 | 4.5
|  |  | 3.现有加热片及供应商库存150套，预计5.20日前完成切换； |  |  |  | 徐海峰 | 5.2
6 | 行驶过程中，座椅腰托自己顶起 |  | 样件问题确认，发货前状态确认； |  |  |  | 林涛 徐海峰 | 3.28
7 | 安全带标签为白色，建议改为黑色 |  | 1.已通知供应商更改，样件确认； |  |  |  | 徐海峰 | 3.25
|  |  | 2.现有安全带及供应商库存2500套，预计6.10日前完成切换； |  |  |  | 徐海峰 | 6.1
8 | 座椅靠背操作解锁力大 |  | 维持现状（持续跟踪） |  |  |  | 林涛 | 持续
9 | 座椅高度调节，向下调节力大， 调高手柄与置壳不平行，间隙不一致中 |  | 样件装配完后测试力值发客户确认； 3D打印件已完成，装配效果照照片发客户确认； |  |  |  | 李斗斗 | 4.5
10 | 座椅前后调节力大，且位置不易够到 |  | 1.设变下发，图纸样件确认； |  |  |  | 李世新 | 4.1
|  |  | 2.滑轨解锁手柄小批订单采购下发到货确认； |  |  |  | 徐海峰 | 4.5
|  |  | 3.现有库存及供应商库存7000套，预计6.30日前完成切换； |  |  |  | 徐海峰 | 6.3
11 | 座椅H点高 |  | 1、胶墩高度尺寸下降10mmECR、ECN下发； |  |  |  | 高冰川 | 3.28
|  |  | 2、组织切换事宜，并批量体现； |  |  |  | 李斗斗 | 4.15
|  |  | 3、现有库存及供应商库存3000套，预计6.10日前完成切换； |  |  |  | 徐海峰 | 6.1
|  |  | 4、座盆数据下发； |  |  |  | 高冰川 | 3.21
|  |  | 5、座盆模具制作及TO件交付验证； |  |  |  | 李斗斗 | 5.2
|  |  | 6、下横梁降低数据下发； |  |  |  | 高冰川 | 4.1
|  |  | 7、下横梁冲压模具及焊接夹具制作； |  |  |  | 冯敬乾 | 5.2
|  |  | 8、样件制作及确认； |  |  |  | 李斗斗 | 6.1
|  |  | 9、工厂组织采购批量体现； |  |  |  | 徐海峰 | 6.25
12 | 坐垫偏硬，久坐硌屁股，座椅起褶不回 |  | 样件重新制作（风扇后移、网格10、泡棉15） |  |  |  | 李斗斗 | 4.3
13 | 安全带锁扣与座椅干涉，且插拔发滞 |  | 1、发泡CAS面修改； |  |  |  | 梁红波 | 3.28
|  |  | 2、锁定最终开模数据； |  |  |  | 李世新 | 4.3
|  |  | 3、模具制作完成TO件交付验证； |  |  |  | 李斗斗 | 6.3
|  |  | 4、工厂组织采购批量体现； |  |  |  | 徐海峰 | 6.15
14 | 座椅晃动里较大 |  | 1、钢制滚轮切换尼龙滚龙； |  |  |  | 高冰川 | 3.15
|  |  | 2、调整焊接工序、加强框架强度； |  |  |  | 冯敬乾 | 3.15
|  |  | 3、持续改进； |  |  |  | 高冰川 | 持续
15 | 扶手卡滞 |  | 1、增加销轴限位；通知供应商设变 |  |  |  | 徐海峰 | 2.2
|  |  | 2、现有扶手及供应商库存1700件，预计5.10日前完成全部切换 |  |  |  | 徐海峰 | 6.1
16 | 主驾驶座椅后包覆外翘，线束处露 |  | 1、挡帘增加塑料卡片减少外翘， 2、较少泡沫、线束外露 |  |  |  | 梁红波 | 3.25
主送： |  | 李斗斗，高冰川、李世新、梁红波、徐海峰
抄送： |  | 冯总、苏总、钮总、田总、冯敬乾
编制及日期： |  | 林涛 2025.2.18 | 审核及日期： |  |  | 批准及日期：
汇签：
表单：No.GR-71-05-02（A/0） A4（210mm×297mm）