## Slide 1
BEIJING GOLDRARE AUTOMOBILE PARTS CO.,LTD
2.2座框切换2.1座框开发情况说明

## Slide 2
目录
一、现况及费用汇总说明
二、冲压工序说明
目录
三、焊接工序说明
四、检具开发情况说明
五、需决策事项

## Slide 3
目录
第一部分
现况及费用汇总说明

## Slide 4
一、2.2座框切换2.1座框现况说明
实施
背景
2.2座框切换2.1座框是公司25年重要的项目之一，可提升整体竞争力及成本优势，目前预估降本额每把在19.5元左右，
降重额在：1kg 左右。
现存
风险
1.现有的4套夹具，开发时间较长，需要进行维护保养、定位块和气缸更换事宜。
项目
实施
现况
1、目前，2.1座框上的零部件已开发完成，需要新开发2套电控夹具(左舵和右舵共用)和修改4套夹具来满足产能需求；
2、按照每月1万件计算，投入费用34.69万元，预计2个月收回成本。
预估实施
计划
方案确定
固定资产申请
6/15
6/5
5/25
3/25
3/14
夹具完成
小批量生产100套
小批量生产完成，200套
M
LP1
S
6/25
工装夹具验收
6/30
量产转移
夹具开发
预估
投入
序号 | 名称 | 开发方案 |  | 
 |  | 开发数量 | 费用（万元） | 备注
1 | 冲压 | 5 | 2.69 | 模具已开发完成，在黄骅桥行。发货款申请已提交财务
2 | 焊接 | 6 | 30.5 | 
 |  |  |  | 夹具新开和修改费用
 | 检具 |  |  | 
3 |  | 1 | 1.5 | 
合计：（万元） |  |  | 34.69 | 
 |  |  |  | 按照每月产能1万件计算，预计2个月收回成本

## Slide 5
一、2.2座框切换2.1座框变化说明
2.2座框
带坐盆延伸
2.1座框
不带坐盆延伸
副驾/带坐盆延伸

## Slide 6
目录
第二部分
冲压工序说明

## Slide 7
二、冲压件情况说明
1、卡板模具已开发完成，五序模具，发货款申请已提交财务，模具回厂后进行生产调试；
2、此模具为2022年开发的模具，模具尺寸小，若用260T生产，需改造模具。

## Slide 8
目录
第三部分
焊接工序说明

## Slide 9
三、焊接夹具开发现况说明
现况
说明
预计新开发1套电控夹具，目前，现有的2套焊胎需进行维护保养。
序号 | 名称 | 新开费用 |  | 改动费用 |  | 
 |  | 开发数量 | 开发费用 | 改动量 | 改动费用 | 备注
1 | 2.1座框焊接一序 | 1 | 10 |  |  | 预估报价
2 | 2.1座框焊接二序 | 1 | 10 |  |  | 
3 | 2.1座框焊接一序 | 1 |  | 20% | 2.3 | 
4 | 2.1座框焊接二序 | 1 |  | 25% | 2.5 | 
5 | 2.1座框焊接一序 | 1 |  | 25% | 2.7 | 
6 | 2.1座框焊接二序 | 1 |  | 30% | 3 | 
合计： |  | 6 | 30.5万 |  |  | 
开发
说明
产能
说明
1、现在产能需求2.2座框月产量8000个，2.1座框月产量1500个，共计9500个；
2、目前焊胎2套，生产节拍10个/h,双班产能（20h/26天）10200个，能满足现在的需求，富余产能6.8%；
4、增加下半年俄罗斯出口项目年产量3万个，月产能增加5000个，合计需求产能14500个，需要再增加1套焊胎
来满足生产，3套焊胎的月产能为15600个，还富余产能7%。
3、现有的焊胎为普通机器人焊胎，无电控防错，新开发1套电控焊胎，并且对现有的2套焊胎进行维护保养升级
改造，来满足生产需求。

## Slide 10
三、2.1座框焊胎1改动点
说明
此二序焊胎可以正常焊接2.1座框。仰角解锁机构为手工焊胎
建议
对策
1、焊接一序的前连接板组件只能焊接不带坐盆延伸功能的，焊接带坐盆延伸的前连接板组件需要改造，
改造费用0.3万元；
2、若仰角解锁机构在总成焊胎二序上进行焊接，需要对焊胎进行改造，预计费用0.5万元；
3、将焊胎更改为电控防错焊胎，2序焊胎预估费用4万元
2.1座框焊接一序
2.1座框焊接二序
仰角解锁机构为手工焊胎焊接
仰角解锁机构焊接到座框上为手工焊接
现在可在焊胎上直接焊接
现状为手工焊接

## Slide 11
三、2.1座框焊胎2改动点
说明
一序焊胎需要恢复，二序焊胎焊接状态不合格
建议
对策
1、焊接一序需要恢复，前连接板组件需要开发焊胎，对焊胎进行改造，改造费用0.7万元；
2、若仰角解锁机构在总成焊胎二序上进行焊接，需要对焊胎进行改造和焊胎精度改造，预计费用1万元，
3、将焊胎更改为电控防错焊胎，2序焊胎预估费用4万元
2.1座框焊接一序
2.1座框焊接二序
仰角解锁机构为手工焊胎焊接
仰角解锁机构焊接到座框上为手工焊接
现状为手工焊接
现状为手工焊接

## Slide 12
目录
第四部分
检具开发情况说明

## Slide 13
四、检具开发现况说明
现况
说明
新开发1套检具
序号 | 区分 | 名称 | 图示 | 新开费用 |  | 改动费用 |  | 
 |  |  |  | 开发数量 | 开发费用 | 改动量 | 改动费用 | 备注
1 | 座框 | 2.1座框焊接总成 |  | 1 | 1.5 |  | / | 预估报价
合计： |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 
开发
说明

## Slide 14
目录
第五部分
需沟通决策事项

## Slide 15
五、需领导决策事项
说明
目前，2.2座框切换2.1座框已确认，根据需求进行陆续切换
决策
事项
1.针对检具的开发，目前座框的检具情况需要核查和校验，若可以正常使用，就不用新开发检具，若不能使用，
需要新开发1套检具
2.卡板的冲压模具开发时模具小需要占用110T和80T的冲床进行生产，因后续每月生产量再3万件，是否对模具
进行改造到260T上进行生产-若改造模具是自制还是委外
3.4套现有的焊接夹具改造，定位销定位块的设计加工，气缸的更换、夹具的维护保养需要开始展开工作

## Slide 16
Thanks
光华荣昌集团
诚信赢得天下 科技成就未来