## Slide 1
荣昌2025年零部件TOP改进项目-欧曼传统能源 EST业务单元
汇报部门：采购中心+光华荣昌
2025.04

## Slide 2
项目背景 问题来源 问题定义 目标确定 项目小组建立
问题定义
01
02
03
04
问题分析
整改方案及整改计划
整改效果验证和验收
目录
问题分析
方案确定 计划确定
整改效果验证 整改验收 项目总结与固化

## Slide 3
1-项目背景
福田公司质量管理部下发《北汽福田2025年质量目标计划及重点工作安排》，制定了整车及零部件市场IPTV-3MIS总质量目标。为确保公司质量战略，2025年度各业务整车质量目标计划达成，福田采购中心组织相关部门，在2024年度零部件市场质量目标完成情况分析评价的基础上，制定了2025年度各质量业务单元采购零部件市场质量目标，技术质量部下发《关于下发北汽福田2025年度零部件质量目标及双TOP改进项目的通知》福田采知字[2025]第 79号，并制定了达标策略措施，根据座椅模块光华荣昌在各质量业务超标情况，特立项整改， 严格按计划实施，达成项目目标（备注-数据采集： IPTV-3MIS：近12个月（2309-2408） 、三包索赔：近一年（23年12月-24年11月）、聚焦结果：传统能源车IPTV-3MIS（生产月）、新能源车IPTV-3MIS（销售月） ）。
01 问题定义
序号 | 业务 | 车辆类型 | 质量业务单元 | 零部件 | 供应商 | 指标类型 | 基准 （IPTV-3MIS：千台数据 索赔额：万元） | 25年改进目标 （IPTV-3MIS：千台数据 索赔额：万元） | 贡献度 （IPTV-3MIS：千台数据 索赔额：万元） | 断点时间
1 | 奥铃 | 传统能源 | 速运 | 座椅 | 光华荣昌 | IPTV-3MIS（生产月） | 39.3 | 2.5 | 36.8 | 2025.5.30
2 | 奥铃 | 传统能源 | 全系列 | 座椅 | 光华荣昌 | 索赔额 | 228 | 205 | 23 | 2025.5.30
3 | 奥铃 | 传统能源 | 新捷运 | 座椅 | 光华荣昌 | IPTV-3MIS（生产月） | 29.0 | 2.5 | 26.5 | 2025.5.30
4 | 奥铃 | 新能源 | 奥铃智蓝 | 座椅 | 光华荣昌 | IPTV-3MIS（销售月） | 7.8 | 5.0 | 2.8 | 2025.5.30
5 | 欧曼 | 新能源 | 智蓝 | 座椅 | 光华荣昌 | IPTV-3MIS（销售月） | 21.4 | 15.0 | 6.4 | 2025.5.30
6 | 欧曼 | 传统能源 | EST | 座椅 | 光华荣昌 | IPTV-3MIS（生产月） | 13.6 | 5.0 | 8.6 | 2025.5.30
7 | 欧曼 | 传统能源 | GTL公路 | 座椅 | 光华荣昌 | IPTV-3MIS（生产月） | 13.1 | 5.0 | 8.1 | 2025.5.30
8 | 欧马可 | 传统能源 | 欧马可M4-L | 座椅 | 光华荣昌 | IPTV-3MIS（生产月） | 15.4 | 2.0 | 13.4 | 2025.5.30
9 | 欧马可 | 新能源 | 欧马可智蓝 | 座椅 | 光华荣昌 | IPTV-3MIS（销售月） | 14.8 | 13.0 | 1.8 | 2025.5.30

## Slide 4
2-问题来源（根据售后故障信息，对问题进行统计，图表结合对问题进行分类统计（按不同维度展示：故障模式、涉及图号名称、日期、故障里程、故障区域等））
01 问题定义-欧曼 传统能源 EST
EST-N |  | 
TOP排名 | 故障区域 | 数量
1 | VDC阀漏气（卡滞） | 6
2 | 安全带卡滞 | 4
3 | 阻尼器失效（无阻力） | 1
4 | 上卧铺支架断裂 | 1
5 | 上卧铺弹簧断裂 | 1
6 | 气悬浮漏气 | 1
7 | 调高手柄卡滞 | 1
8 | 调高拉线脱落 | 1
零件名称 | 总成图号 | 拆分件图号 | 生产日期 | 销售日期 | 报修日期 | 故障里程（公里） | 故障区域 | 数量
记忆阀套件 |  | FH468100000297A1093 | 2024件8月 | 2024件8月 | 2024年9月-2024年10月 | 8500-13500 | VDC阀卡滞漏气 | 6
安全带套件 |  | FH468100000286A1093 | 2024件5月 | 2024件5月 | 2024年5月-2024年8月 | 3000-30000 | 安全带卡滞 | 2
驾驶员座椅总成 | FH468100000360A1093 |  | 2024件4月 | 2024件5月 | 2024件7月 | 20600 | 阻尼器失效（无阻力） | 1
 |  |  | 2024件7月 | 2024件7月 | 2024件8月 | 29776 | 安全带卡滞 | 1
 | FH568100000140A1093 |  | 2023年11月 | 2023年12月 | 2024年3月 | 41153 | 调高拉线脱落 | 1
气悬浮 |  | FH468100000281A1093 | 2024件5月 | 2024件6月 | 2024件9月 | 36159 | 气悬浮漏气 | 1
高调气阀套件 |  | FH468100000294A1093 | 2024件8月 | 2024件9月 | 2024件11月 | 19867 | 调高手柄卡滞 | 1
上卧铺气弹簧总成 |  | FH4704010260A0A1093 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2024件1月 | 14218 | 上卧铺弹簧断裂 | 1
上卧铺总成 |  | FH570400000045A1093 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年7月 | 48427 | 上卧铺支架断裂 | 1
安全带总成 |  | SH4681010800A0A1093 | 2024件5月 | 2024件5月 | 2024件8月 | 55654 | 安全带卡滞 | 1

## Slide 5
3-目标确定-欧曼 传统能源 EST 业务单元（直接引用立项目标）：
01 问题定义
目标
千台索赔额：13.6万元
现水平
千台索赔额：5万元
项目指标类型：IPTV-3MIS（生产月）千台数据索赔额，贡献度8.6万元，降幅63%
序号 | 业务 | 车辆类型 | 质量业务单元 | 零部件 | 供应商 | 指标类型 | 基准 （IPTV-3MIS：千台数据 索赔额：万元） | 25年改进目标 （IPTV-3MIS：千台数据 索赔额：万元） | 贡献度 （IPTV-3MIS：千台数据 索赔额：万元）
1 | 欧曼 | 传统能源 | EST | 座椅 | 光华荣昌 | IPTV-3MIS（生产月） | 13.6 | 5 | 8.6

## Slide 6
4-项目小组-欧曼 传统能源 EST 业务单元: 基于聚焦结果，设立专项改进项目，以多功能小组形式，系统策划零部件质量改进方案，持续推进零部件质量不断提升，确保年度质量目标有效达成。
福田小组
01 问题定义
序号 | 姓名 | 组内职务 | 组内分工 | 备注
1 | 滕明（部长） | 组长 | 负责资源协调，推动问题整改进度 | 
2 | 吴月玲（SQE） | 副组长 | 负责整改工作分工、安排和调度，组织会议 | 
3 | 李桂富（SQE奥铃业务） | 组员 | 参与整改工作，跟踪整改和验证 | 
4 | 王永强（主导采购） | 组员 | 参与整改工作，协调和推动光华荣昌按计划整改 | 
光华荣昌小组
序号 | 姓名 | 组内职务 | 组内分工 | 联系电话
1 | 赵月强 | 组长 | 负责供应商资源协调，推动问题整改进度 | 18513722726
2 | 葛雁宇、滕令超 | 副组长 | TOP问题整改工作总体分工、安排、调度；组织小组会议 | 18611025833
3 | 张加 | 组员 | 负责气路系统的售后质量专项提升 | 18510182075
4 | 苏东 | 组员 | 负责座椅总成的售后质量专项提升；负责研发体系管理优化，提出研发过程优化 | 18612905893
5 | 夏永飞、陈伟、周洪基 | 组员 | 负责工厂质量提升方案的实施 | 18612905826
6 | 张海亮 | 组员 | 负责售后质量提升工作的总体协调、推进、监督及市场问题反馈 | 19601235503

## Slide 7
1-问题原因分析-VDC阀卡滞问题
02 问题分析
（福田自由体Medium 14pt ）
5Why分析
①为什么座椅会自动降低？
分析有以下任一种或以上的原因，都会导致座椅降低不升起：
① 气源流量不足或气压压力过低
② 气囊漏气
③ 气阀到气囊之间的气管折弯或者漏气
④ 速降阀漏气
⑤ VDC阀处于排气状态
经过对失效件的确认，可确定是由于VDC阀处于排气状态导致座椅降低。
②为什么气阀会处于排气状态？
因为气阀阀芯卡在排气位置，无法移动到充气位置。
③为什么阀芯会卡在排气位置？
因为和阀芯相接触的所有部件阻力之和大于阀芯气压作用力。
阻力分析
和阀芯直接有阻力的的部件依次为：密封圈、补偿气缸、导向杆、拉线。
可能引起阻力大，阀芯卡滞的原因分析
从市场调回失效的气阀和失效状态的整椅进行分析，左侧列出的因素都被排除，并且用失效件在六自由度上一直未复现出失效现象。

## Slide 8
02 问题分析
（福田自由体Medium 14pt ）
分析总结：
根据目前掌握的情况判断，座椅降低不升起是阀芯卡在排气位置导致；
如下图1失效座椅降到最低时，标注位置阀杆在排气状态，所以造成座椅无法升起；
如下图2正常座椅降到最低时，标注位置阀杆在充气状态，座椅可正常升起；
阀芯卡滞应该是动态中多个阻力叠加导致。
1-问题原因分析-VDC阀卡滞问题

## Slide 9
2-问题原因分析-安全带卡滞问题（根据不同的问题缺陷，逐项分析，分析出根本原因，描述详细、准确，涉及到数据的必须用具体数据表达）
02 问题分析
（福田自由体Medium 14pt ）
欧曼 故障模式 | 图号 | 生产日期 | 销售日期 | 报修日期 | 故障里程（公里） | 故障区域 | 数量 | 缺陷根本原因分析 | 详细描述
安全带套件 | FH468100000286A1093 | 2023年9月-2024年5月 | 2023年10月-2024年6月 | 2024年1月-2024年8月 | 3000-33000 | 安全带卡滞 | 13 | 安全带卷轴器故障 | 安全带卷轴器出带口塑料件脱落造成安全带卡滞
 |  | 2023年10月 | 2023年10月 | 2024年1月 | 43428 | 安全带支架卡扣断裂 | 1 |  | 
安全带总成 | SH4681010800A0A1093 | 2023年10月-2024年5月 | 2023年10月-2024年5月 | 2023年11月-2024年8月 | 500-56000 | 安全带卡滞 | 7 | 安全带出口设计缺陷 | 安全带出口结构容易出现、面套、泡沫摩擦干涉造成卡滞
 |  | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年7月 | 4416 | 安全带锁扣螺栓脱落 | 1 |  | 

## Slide 10
3-整改方案及整改计划-VDC阀卡滞问题
03 整改方案
（福田自由体Medium 14pt ）
序号 | 零部件图号+名称 | 问题缺陷 | 整改措施 | 措施完成时间 | 责任部门 | 责任人 | 备注
1 | BPC0010077 VDC气阀总成 | 在使用中可能出现阀芯卡滞，气压无法正常推动阀芯。 | 在导向杆上增加限位套，当座椅降到最低时，导向杆会推动限位套再作用到阀芯上，给阀芯增加了一个额外的启动力，可以保证将阀芯推到充气状态。 | 2024.11.10 | 安路普 | 周洪基 | 

## Slide 11
1-整改方案及整改计划-安全第卡滞问题（根据不同的问题列出对应的措施方案及整改计划，描述详细、准确，涉及到数据的必须用具体数据表达）
03 整改方案
（福田自由体Medium 14pt ）
序号 | 零部件图号+名称 | 问题缺陷 | 整改措施 | 措施完成时间 | 责任部门 | 责任人 | 备注
1 | FH468100000286A1093 安全带套件 | 安全带卡滞浙江松原供应商安全带卷轴器导套脱开出带口塑料件脱落造成安全带卡滞回收慢 | 方案：因空间有限无法两端无法加蘑菇头，增加安全带导套宽度，避免脱出。 1.评估变更具体方案的时间4.18 2.注塑模具修模完成时间4.28 3.生产新状态导套的时间5.1 4.生产新状态总成的时间5.5 5.发往光华荣昌的时间5.8 |  |  |  | 客户协助推进浙江松原安全带进行改进
2 | SH4681010800A0A1093 安全带总成 | 安全带卡滞安全带出口结构容易出现、面套、泡沫摩擦干涉问题 | 临时措施：发泡干涉修模2024.10月已完成 永久措施：重新设计规避摩擦干涉点 | 2025.5.30 | 产品工程部 | 苏东 冯永江 | 

## Slide 12
1-整改效果验证和验收
1）VDC阀卡滞效果
04 整改效果验证和验收
（福田自由体Medium 14pt ）
序号 | 服务站 | 用户反馈问题现象 | 车型 | 限位套安装时间 | 联系方式 | 2024.11.25跟踪结果
1 | 昆明欧曼服务站 | 驾驶员座椅降到最低，无法正常调节升降 | H4 | 2024.10.16 | 服务站沙万强：13629662091 | 加上限位套后，没有再出现降到最低，无法升起的问题，也未出现其他升降功能异常。
2 |  | 驾驶员座椅降到最低，无法正常调节升降 | H4 | 2024.10.28 | 司机：15250118677 | 加上限位套后，没有再出现降到最低，无法升起的问题，也未出现其他升降功能异常。
3 |  | 驾驶员座椅降到最低，无法正常调节升降 | H4 | 2024.11.2 | 服务站沙万强：13629662091 | 加上限位套后，没有再出现降到最低，无法升起的问题，也未出现其他升降功能异常。
4 | 鹤岗服务站 | 驾驶员座椅降到最低，无法正常调节升降 | H4 | 2024.11.7 | 服务站窦城： 18604689991 | 加上限位套后，没有再出现降到最低，无法升起的问题，也未出现其他升降功能异常。
5 |  | 驾驶员座椅降到最低，无法正常调节升降 | H4 | 2024.11.18 |  | 加上限位套后，没有再出现降到最低，无法升起的问题，也未出现其他升降功能异常。
6 | 伊吾服务站 | 驾驶员座椅降到最低，无法正常调节升降 | H4 | 2024.11.19 | 司机：18299923835 | 加上限位套后，没有再出现降到最低，无法升起的问题，也未出现其他升降功能异常。
7 |  | 驾驶员座椅降到最低，无法正常调节升降 | H4 | 2024.11.19 | 司机：18299348863 | 加上限位套后，没有再出现降到最低，无法升起的问题，也未出现其他升降功能异常。
我们自行和服务站联系，寻找合作用户，在其使用的座椅上加装限位套，持续跟踪情况；具体见下表说明：
从售后系统上跟踪，出现卡滞的气阀，都是更改之前的，断点后的未出现卡滞现象。

## Slide 13
2-目标达成情况评估（监控指标达成情况）
04 整改效果验证和验收
（福田自由体Medium 14pt ）

## Slide 14
3-项目总结与固化（对项目进行总结，整改涉及的措施进行固化，包括作业文件、作业标准、工艺参数等等）
04 整改效果验证和验收
（福田自由体Medium 14pt ）