## ECR0011283
工程变更申请书（ECR）
变更申请时间 |  | 2025-04-17 | 车型代号 | 轻卡减震全平台 | 变更申请输入文件
客 户 名 称 |  |  | 提 出 人 |  | ECR编号 | ECR0011426
总成名称 |  |  |  |  | 总成件号
零/部件名称 |  | 滚轮上滑槽 |  |  | 零/部件件号： | SLT0010564
项目阶段 |  |  |  |  | 变更零件类型
更改类型
更改原因 |  |  |  |  | 是否需提交客户批准
更改等级
|  | 较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能 |  | 重要的过程更改： 对客户而言该更改有明显的外观变化 | 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响 |  | 1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变 更 申 请 内 容 | 变更申请前： SLT0010564-滚轮上滑槽 版本A |  |  |  | 变更申请后： SLT0010564-滚轮上滑槽 版本B 增加工艺定位孔
是否影响其它项目？（下列填写项目名称）
轻卡减震全平台
验证\试验方式 | [6 empty] | 是否影响制造过程
是否影响物流 |  |  |  |  | 批准后进行更改所需时间
变 更 实 现 方 案 | 产品单件成本增加测算 |  |  |  | 测算部门： | 采购/前期采购部 |  | 测算人：
| 护面变化成本增加测算 |  |  |  | 测算部门： | 造型部 |  | 测算人：
| 焊胎、工装、包装运输等更改费用 |  |  |  | 测算部门： | 工艺部 |  | 测算人：
| 模具更改费用 |  |  |  | 测算部门： | 模具科 |  | 测算人：
| 检具更改费用 |  |  |  | 测算部门： | 前期质量部 |  | 测算人：
| 其他费用 |  |  |  | 测算部门： | 产品开发部 |  | 测算人：
总成单台成本
直接更改费用
| 库存管控通知（工厂、供应商半成品和成品） |  |  |  | 测算部门： | 工厂物料管理部门 |  | 测算人：
编制： |  |  | 审 核：（审核ECR内容汇总费用并确定审批人员） |  |  | 批 准：
项目审核（审核费用及周期）： |  |  |  |  | 副总经理/技术总监批准
注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作（如验证、试验）。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。
备注： 1.变更申请：需要单独上传变更前后对比图片及原因验证报告；（文件命名为XXX项目变更前，XXX项目变更后） 2.ECR申请批准后，完善对策验证报告上传；流程流转至项目经理处，发起ECN。
否
是
设计
工艺
模具
夹具
自制件
ED 阶段
ET 阶段
PT 阶段
SOP 阶段
采购件
外协件
客户
公司
供应商
样件验证
小批试装
试验\检测方法
其他：
原材料
重要二次配套
客户试验/验证/装车
需路试
内部试验
委外试验
其他（ ）
是
否
是
否
PCT 阶段
改进措施
VA/VE
预防措施
客户要求
其它
级别1
级别2
级别3
级别4
检具
是
否
N/A
客户
公司
供应商
是
否