工作联系函

（内部）                    编号：JTHR2023

■申请 □通知 □通报 □报告

主题：关于海外发泡设备购买申请

| 我司在海外斯洛伐克建设座椅生产工厂，海外工厂规划需投入发泡设备，预计在2025年12月底投入生产。 以下是三个方案简述，详见附件《关于海外发泡设备配置及价格对比说明》； 方案一：湿部采用KM 双4组分,干部采用湖南精正新制作32工位，未税价格1682.5万元； 方案二：湿部采用湖南精正 双4组分,干部采用湖南精正新制作32工位未税价格1597.18万元； 方案三：湿部采用湖南精正 单4组分,干部采用湖南精正改制28工位未税价格1280万元； 以上三个方案报价综合分析，建议选用方案三，定价未税1240万元，付款方式：预付30%，国内验收后支付60%发货，剩余10%国外调试安装后6个月内支付，开发周期：设备制作4.5个月（包括认证），海运2个月，安装调试2个月，总共8.5个月，2025年5月8号：1 欧元 ≈ 8.1746 人民币。湖南精正价格以人民币为准。 潍坊改造发泡产线已签订合同金额538.97元，已预付161.6910万； 由于公司规划变更，潍坊改造发泡产线改造完后发往海外事业部，因此已支付的预付款合并到方案三的预付款中，方案三预付30%=372万，本次实际支付210.309万。 以上请领导审批！ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟文：刘文政 | 部门领导审批： | 部门最高责任领导： |
| 采购委员会会签： |  |  |