## 封面
外 购 件 开 发 申 请 单
X5000&X5000斜滑轨
| 编制： | 王婷
会签：
审核：
| 批准： |  | 版本：A10

## 文件修改记录表
文件修改记录表
文件编号/文件名 | 版本状态 | 发布时间 | 修改摘要 | 修改人 | 备注
外购件开发申请单/X5000 | A1 | 2021.08.06 | 根据EBOM-2021.08.05，编制清单 | 冯敬乾
外购件开发申请单/X5000 | A2 | 2021.08.16 | 根据右舵升降器的新开件清单，增加5个外购零件 | 冯敬乾
外购件开发申请单/X5000 | A3 | 2021.09.27 | 根据EBOM-2021.09.25，变更清单 删除项：SHT0013709、SHT0013710、SHT0013680、SHT0013666、BFA0010071、SHT0013681、SHT0013581、SHT0013582、SHT0013657、SHT0013583、SHT0013584、SHT0013586、SHT0000047 增加项：SHT0013895、SHT0013889、SLT0010347、SLT0010423、SLT0010427、SHT0013902、SHT0013903、SHT0001684、SHT0013894 | 李雪佳
外购件开发申请单/X5000 | A4 | 2021.10.22 | 根据EBOM-2021.10.21，变更清单 增加项：BPC0010220 | 李雪佳
外购件开发申请单/X5000 | A5 | 2022.07.05 | 根据“X5000-EBOM-2022.07.04.7z”，增加标配+通风，新开两个护面：SHT0014869，SHT0014870。 | 王婷
外购件开发申请单/X5000 | A6 | 2022.10.24 | 根据“靠背发泡增加侧翼无纺布设变（ECR000824）”编制 | 王婷
外购件开发申请单/X5000 | A7 | 2024.1.25 | 根据“ECR0010046”靠背骨架取消电泳，骨架状态变更，故新增靠背骨架零件号：SHT0013709；SHT0014940 | 王婷
外购件开发申请单/X5000 | A8 | 2024.5.7 | 新增配置DZ14251510192，需要新增两个新开件：座垫护面总成-SHT0017240；靠背面套总成-SHT0017238 | 王婷
外购件开发申请单/X5000 | A9 | 2025.3.28 | 新增配置：DZ14251510207，需要新增两个新开件：滑轨总成-SHT0018112；底支架总成-SHT0018113 | 王婷
外购件开发申请单/X5000 | A10 | 2025.5.13 | 1）斜滑轨项目因更换3.1平台，新增：全金属六角法兰面锁紧螺母-BFA0010020；延伸锁止钣金固定螺栓-SHT0010802；驾驶员坐盆总成-SHT0017073；延伸钢带-SHT0017075（原长春域使用，需要重新签署价格协议） 2）新增带车道偏离配置，需要新增3个新开件：振动电机总成-BEC0010352；转接线总成-BEC0010353；无纺布-SHT0017827 | 王婷

## 外购件开发申请单
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A9
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：X5000&X5000斜滑轨 |  |  |  |  | 项目代码：ZY2107&2512 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2025.3.28
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SHT0013732 | SHT0013732 | 座盆总成 | 2.0座盆+固定螺母 | EA |  | 焊接总成 | ASSY | 电泳 | 西安外购 | 黄骅长生 | 1 | 10000 | 高冰川
2 | SHT0013667 | SHT0013667 | 副驾驶底座总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY | 电泳 | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 李世新
3 | SHT0013684 | SHT0013684 | 副驾驶底座总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY | 电泳 | 西安外购 |  | 1 | 3000 | 李世新
4 | SHT0013585 | SHT0013585 | 副驾驶员靠背护面总成 | 不带安全带 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2500 | 梁红波
5 | SHT0013659 | SHT0013659 | 副驾驶员靠背护面总成 | 不带安全带+通风 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 350 | 梁红波
6 | SHT0013658 | SHT0013658 | 驾驶员坐垫护面总成 | 通风面料 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 1150 | 梁红波
7 | SHT0013660 | SHT0013660 | 副驾驶坐垫护面总成 | 通风面料 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 1150 | 梁红波
8 | SHT0013695 | SHT0013695 | 副驾驶左侧罩壳 | 黑色 | EA |  | 塑料件 | PP-TP30 |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 李世新
9 | SHT0013697 | SHT0013697 | 副驾驶右侧罩壳 | 黑色 | EA |  | 塑料件 | PP-TP30 |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 李世新
10 | SHT0000054 | YJ-6906005 | 副驾驶调角器手柄 | 黑色/白色标识 | EA |  | 塑料件 | ABS+PC |  | 西安外购 | 京港机电 | 1 | 7000 | 李世新 | 原长春工厂使用
11 | SHT0013702 | SHT0013702 | 副驾驶前升降手柄 | 黑色/白色标识 | EA |  | 塑料件 | ABS+PC |  | 西安外购 | 黄骅雍丰 | 1 | 7000 | 李世新
12 | SHT0013703 | SHT0013703 | 副驾驶后升降手柄 | 黑色/白色标识 | EA |  | 塑料件 | ABS+PC |  | 西安外购 | 黄骅雍丰 | 1 | 7000 | 李世新
13 | SHT0013588 | SHT0013588 | 座椅说明书 |  | EA |  | 其他 |  |  | 西安外购 |  | 1 | 10000 | 李世新
14 | SHT0013746 | SHT0013746 | 阻尼调节手柄 | 黑色/白色标识 | EA |  | 塑料件 | ABS+PC |  | 安路普外购 | 瑞隆祥 | 1 | 10000 | 李世新
15 | SHT0013747 | SHT0013747 | 升降气阀手柄 | 黑色/白色标识 | EA |  | 塑料件 | ABS+PC |  | 安路普外购 | 瑞隆祥 | 1 | 10000 | 李世新
16 | SHT0013748 | SHT0013748 | 速降按钮 | 黑色/白色标识 | EA |  | 塑料件 | ABS+PC |  | 安路普外购 | 瑞隆祥 | 1 | 10000 | 李世新
17 | SHT0013786 | SHT0013786 | X5000副边罩壳固定钣金 |  | EA |  | 钣金件 | SAPH440 t=2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 7000 | 高冰川 | 2021.08.16增加
18 | SHT0013805 | SHT0013805 | X5000副驾前升降手柄组件 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 7000 | 高冰川 | 2021.08.16增加
19 | SHT0013808 | SHT0013808 | X5000副驾后升降手柄组件 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 7000 | 高冰川 | 2021.08.16增加
20 | SHT0013752 | SHT0013752 | X5000副驾左侧边板组件 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 7000 | 高冰川 | 2021.08.16增加
21 | SHT0013753 | SHT0013753 | X5000副驾右侧边板组件 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 7000 | 高冰川 | 2021.08.16增加
22 | SHT0013895 | SHT0013895 | 滑轨总成 |  | EA |  | 核心件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 |  | 张加 | 2021.09.27增加
23 | SHT0013889 | SHT0013889 | 扶手支架总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY | 电泳 | 西安外购 | 阳晨短扶手 | 1 | 7000 | 李世新 | 2021.09.27增加
24 | SLT0010347 | SLT0010347 | 扶手总成 |  | EA |  | 装配分总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 李世新 | 2021.09.27增加
25 | SLT0010423 | SLT0010423 | 扶手固定螺栓 |  | EA |  | 机加件 | 65Mn |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 李世新 | 2021.09.27增加
26 | SLT0010427 | SLT0010427 | 扶手堵盖C |  | EA |  | 塑料件 | PA6+GF30 |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 李世新 | 2021.09.27增加
27 | SHT0013902 | SHT0013902 | 座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 | 湘乡简美 | 1 |  | 梁红波 | 2021.09.27增加
28 | SHT0013903 | SHT0013903 | 副驾驶座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 | 湘乡简美 | 1 |  | 梁红波 | 2021.09.27增加
29 | SHT0001684 | H5-6802127 | 安全带外部罩壳固定卡片 |  | EA |  | 钣金件 | 65Mn |  | 西安外购 | 鑫祺 | 1 |  | 李世新 | 2021.09.27增加
30 | SHT0013894 | SHT0013894 | 座垫前部罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP-TP30 |  | 西安外购 | 吉林省永固塑料制品有限公司 | 1 | 7000 | 李世新 | 2021.09.27增加
31 | BPC0010220 | BPC0010220 | 腰托二联阀开关总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 李世新 | 2021.10.22增加
32 | SHT0014869 | SHT0014869 | 驾驶员坐垫护面总成（通风） | PVC | EA |  | 装配总成件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 梁红波 | 2022.7.5增加
33 | SHT0014870 | SHT0014870 | 靠背面套总成 | 总成件 | EA |  | 装配总成件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 梁红波 | 2022.7.5增加
34 | SHT0015069 | SHT0015069 | 侧翼无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 无纺布 |  | 西安外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2022.10.24增加
35 | SHT0013709 | SHT0013709 | 副驾驶员靠背骨架焊接总成 | 带安全带 | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 西安外购 | 新强力 | 1 | 7000 | 李世新 | 2024.1,25新增
36 | SHT0014940 | SHT0014940 | 靠背骨架焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 西安外购 | 新强力 | 1 | 7000 | 李世新 | 2024.1,25新增
37 | SHT0017240 | SHT0017240 | 座垫护面总成 |  | EA |  | 装配总成件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 梁红波 | 2024.5.7增加
38 | SHT0017238 | SHT0017238 | 靠背面套总成 |  | EA |  | 装配总成件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 梁红波 | 2024.5.7增加
39 | SHT0018112 | SHT0018112 | 滑轨总成 | 分总成 | EA |  | 装配总成件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 李世新 | 2025.3.28新增
40 | SHT0018113 | SHT0018113 | 底支架总成 | 分总成 | EA |  | 焊接总成件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 李世新 | 2025.3.28新增
41 | BFA0010020 | BFA0010020 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 |  | EA |  | 标准件 | M5 |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 高冰川 | 2025.5.13新增，长春域使用，需要重新签署价格协议
42 | SHT0010802 | SHT0010802 | 延伸锁止钣金固定螺栓 |  | EA |  | 标准件 | 10B21 |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 高冰川 | 2025.5.13新增，长春域使用，需要重新签署价格协议
43 | SHT0017073 | SHT0017073 | 驾驶员坐盆总成 |  | EA |  |  | t=1.0 ST12 |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 高冰川 | 2025.5.13新增，长春域使用，需要重新签署价格协议
44 | SHT0017075 | SHT0017075 | 延伸钢带 |  | EA |  |  | t=2.0 65Mn |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 高冰川 | 2025.5.13新增，长春域使用，需要重新签署价格协议
45 | SHT0017827 | SHT0017827 | 无纺布 |  | EA |  |  |  |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 李世新 | 2025.5.13新增
46 | BEC0010352 | BEC0010352 | 振动电机总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 张加 | 2025.5.13新增
47 | BEC0010353 | BEC0010353 | 转接线总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 张加 | 2025.5.13新增

## 删除
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A6
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：X5000 |  |  |  |  | 项目代码：ZY2107 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2022.10.24
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SHT0013709 | SHT0013709 | 副驾驶员靠背骨架焊接总成 | 带安全带 | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 西安外购 | 新强力 | 1 | 7000 | 李朝峰 | 删除
2 | SHT0013710 | SHT0013710 | 靠背骨架焊接总成 | 不带安全带 | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 西安外购 | 新强力 | 1 | 3000 | 李朝峰 | 删除
3 | SHT0013680 | SHT0013680 | 扶手支架 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY | 电泳 | 西安外购 | 阳晨短扶手 | 1 | 7000 | 李朝峰 | 删除
4 | SHT0013666 | SHT0013666 | 扶手总成 |  | EA |  | 装配分总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 李朝峰 | 删除
5 | BFA0010071 | BFA0010071 | 扶手锁止销 |  | EA |  | 机加件 | 65Mn |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 李朝峰 | 删除
6 | SHT0013681 | SHT0013681 | 扶手外盖板 |  | EA |  | 塑料件 | PA6+GF30 |  | 西安外购 |  | 1 | 7000 | 李朝峰 | 删除
7 | SHT0013581 | SHT0013581 | 驾驶员靠背护面总成 | 无扶手 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 2500 | 张涛
8 | SHT0013582 | SHT0013582 | 驾驶员靠背护面总成 | 右扶手 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 6350 | 张涛
9 | SHT0013657 | SHT0013657 | 驾驶员靠背护面总成 | 右扶手+通风 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 800 | 张涛
10 | SHT0013583 | SHT0013583 | 驾驶员靠背护面总成 | 通风 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 350 | 张涛
11 | SHT0013584 | SHT0013584 | 副驾驶员靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 6350 | 张涛
12 | SHT0013586 | SHT0013586 | 副驾驶员靠背护面总成 | 通风面料 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 | 800 | 张涛
13 | SHT0000047 | YJ-6806004 | 座垫前部罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP-TP30 |  | 西安外购 | 吉林省永固塑料制品有限公司 | 1 | 7000 | 李朝峰 | 原长春工厂使用

## 河北-外购件申请单 (hidden)
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A0
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：济南轻卡（统帅） |  |  |  |  | 项目代码：ZY2103 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2021.05.18
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SLT0010389 | SLT0010389 | 驾驶员头枕护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
2 | SLT0010401 | SLT0010401 | 驾驶员靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
3 | SLT0010421 | SLT0010421 | 驾驶员座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
14 | SLT0010444 | SLT0010444 | 副驾靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
17 | SLT0010454 | SLT0010454 | 副驾座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
16 | SLT0010451 | SLT0010451 | 中间座靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
7 | SLT0010470 | SLT0010470 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
8 | SLT0010471 | SLT0010471 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
15 | SLT0010446 | SLT0010446 | 副驾靠背无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
10 | SLT0010337 | SLT0010337 | 扶手安装支架 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=3.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
11 | SLT0010414 | SLT0010414 | 扶手旋转轴 |  | EA |  | 机加件 | 35# |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
12 | SLT0010415 | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
13 | SLT0010416 | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
14 | SLT0010412 | SLT0010412 | 驾驶员扶手安装钣金焊接总成 |  | EA |  | 点焊总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
15 | SLT0010335 | SLT0010335 | 驾驶员侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
16 | SLT0010342 | SLT0010342 | 驾驶员左侧护板固定支架A |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
13 | SLT0010380 | SLT0010380 | 驾驶员左侧护板固定支架B |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
18 | SLT0010397 | SLT0010397 | 副驾座垫骨架总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
19 | SLT0010437 | SLT0010437 | 副驾靠背头枕支撑杆 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ8 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
20 | SLT0010438 | SLT0010438 | 副驾靠背头枕加强钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
21 | SLT0010439 | SLT0010439 | 副驾靠背支撑钢丝焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
22 | SLT0010357 | SLT0010357 | 副驾靠背旋转轴固定座 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 t=3.0 |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
23 | SLT0010355 | SLT0010355 | 副驾靠背侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
24 | SLT0010363 | SLT0010363 | 中间靠背左侧装车钣金 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 t=2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
25 | SLT0010449 | SLT0010449 | 拉簧挂接钣金 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
26 | SLT0010472 | SLT0010472 | 拉簧 |  | EA |  | 线材件 | 65Mn |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
27

## 零件类型 (hidden)
装配总成
装配分总成
缝纫总成
发泡总成
焊接总成
点焊总成
电阻焊总成
海绵
海绵+织网
其他
拉线
核心件
金属轴套
塑料轴套
塑料件
电器件
安全件
弹簧件
标准件
橡胶件
管材件
线材件
圆钢件
钣金件
冷镦件
压铸件
机加件
发泡混合料
聚氨酯