## sheet1
项目实施详细计划 | [9 empty] | 时间线
阶段 | 模块 | 详细说明 | 进度 | 输出物 | 乙方负责人 | 甲方配合人员 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 5月份 | [25 empty] | 6月份
需求调研 | 需求调研 | [8 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 项目管理部 | • 项目管理部核心成员访谈 • 现有业务流程文档梳理 • APQP项目模版搭建 • 其他标杆业务场景调研+搭建 | 100% | 《调研报告》 https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/bva6QBXJwambjvKmcN6pkQwAWn4qY5Pr | 郭金铭 | 苏东 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1天
| 智能气控产品开发部 | • 智能气控产品开发核心成员访谈 • 现有业务流程文档梳理 • APQP项目模版搭建 • 其他标杆业务场景调研+搭建 | 100% | 《调研报告》 https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/OG9lyrgJPzqYwpgqHnXbk2qdWzN67Mw4 | 郭金铭 | 张加 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1天
| 产品智能化开发部 | • 产品智能化开发核心成员访谈 • 现有业务流程文档梳理 • APQP项目模版搭建 • 其他标杆业务场景调研+搭建 | 100% | 《调研报告》 https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/G53mjyd80poqL6MoHjlv4RBq86zbX04v | 郭金铭 | 张加 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1天
| 后视镜开发部 | • 后视镜开发部核心成员访谈 • 现有业务流程文档梳理 • APQP项目模版搭建 • 其他标杆业务场景调研+搭建 | 100% | 《调研报告》 https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/nYMoO1rWxanYN94nck9BD5RGV47Z3je9 | 郭金铭 | 刘水泉 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1天
| 造型试制部 | • 造型试制部核心成员访谈 • 现有业务流程文档梳理 • APQP项目模版搭建 • 其他标杆业务场景调研+搭建 | 100% | 《调研报告》 https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/1OQX0akWmxMpmO4MhEjnD1ax8GlDd3mE | 郭金铭 | 梁红波 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1天
| 产品开发部 | • 产品开发部核心成员访谈 • 现有业务流程文档梳理 • APQP项目模版搭建 • 其他标杆业务场景调研+搭建 | 100% | 《调研报告》 https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/Amq4vjg890l1L9DlFrYG5PLwJ3kdP0wQ | 郭金铭 | 冯永江 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1天
| 工艺工程部 | • 工艺工程部核心成员访谈 • 现有业务流程文档梳理 • APQP项目模版搭建 •工厂项目模版搭建 | 100% | 《调研报告》 https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/QBnd5ExVEvlpLnOlFMgYKG3QJyeZqMmz | 郭金铭 | 冯敬乾 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1天
数据迁移 | 数据迁移 （核对项目+文档数据量后确定实施排期） | • 数据导出并整理 • 导入钉钉项目和文档 | 100% | 《迁移操作说明》 | 郭金铭 | 魏弈壮 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 3天
实施搭建 | 系统初始化
| 组织架构/人员导入 | 导入现有组织结构和使用系统人员名单 | 50% | 以系统为准 | 郭金铭 | 魏弈壮 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1天
| 系统信息设置 | 录入企业名称及企业背景描述 | 50% | 以系统为准 | 郭金铭 | 魏弈壮 | 2025-05-19 | 2025-05-19
| 角色权限配置 | 对Teambition系统中进行细化权限配置 | 0 | 《分层权限管理说明》 | 郭金铭 | 魏弈壮 | 2025-05-19 | 2025-05-19
场景搭建
| 场景搭建 | 针对调研确认后场景进行框架搭建 | 60% | 以系统为准 | 郭金铭 | 魏弈壮 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 5天
流程验证
| 关键用户参与验证 | 对各部门核心使用人员进行集中式现场测试搭建后场景 | 0 |  | 郭金铭 | 各部门负责人 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 3天
| 创建模板项目 | 通过验证后的场景建立模版保存 | 60% | 以系统为准 | 郭金铭 | / | 2025-05-08 | 2025-05-16
| 编写各场景操作手册 | 对验证后的场景进行操作步骤编写 | 20% | 《场景操作手册》 | 郭金铭 |  | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 3天
系统培训 | 培训准备
| 培训文档 | 准备培训文档 | 0 | - | 郭金铭 | / | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 1天
| 产品手册准备 | 对验证后的场景进行操作步骤编写 | 0 | - | 郭金铭 | / | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2天
| 新手入门学习资料准备 | 准备产品标准操作小视频 | 0 | - | 郭金铭 | / | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2天
培训实施
| 管理员培训 | 针对管理员进行产品深度培训 | 0 | 《管理员培训录屏》 | 郭金铭 | 魏弈壮 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1天
| 分部门场景培训 | 根据已验证项目模版从管理者、执行者、项目经理三个角度进行详细培训； | 0 | 《培训签到表》 《场景培训录屏》 | 郭金铭 | 各部门成员 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 4天
| Q&A | 现场培训问题解答； 业务部门汇总问题解答； | 0 | 《问题汇总表》 | 郭金铭 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23
| 资料推送 | 用户操作手册文件、学习视频文件、产品手册（链接）、帮助文档（链接） | 0 | - | 郭金铭 |  | 2025-05-16 | 2025-05-23
系统上线 | 系统上线 | 系统上线首周陪伴服务； | 0 | / | 郭金铭 |  |  | 2025-05-30
| 完成验收 | 邀请客户填写服务验收单，完成服务交付验收 | 0 | 《验收报告》 |  |  |  | 2025-06-17
后续服务 | 专属服务群 | -
| 月度定期回访 | -
| 提供在线解答疑问服务 | -