## Sheet1
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件整改 | 样件整改 | 整改样件发货 | 整改样件发货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 零部件图号 | 零部件名称 | 单位 | 采购数量 | 采购要求到件时间 | 收货联系人 | 备注 | 采购需求号 | 生准单号 | 生准单模式 | S/A专 | 初始预计到件时间 | 最新预计到件时间 | 备注 | 提交时间 | 审核日期 | 审核结论 | 审核记录 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验时间 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 验收状态 | 是否需要整改 | 整改状态 | 发货日期 | 发货信息 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验日期 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 状态 | 是否需要整改
福田欧曼 | A601P | 重卡A6海外左舵产品开发 | SZ_202505_1049 | 2025-05-26 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000215 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2025-06-30 |  |  | ¦2025-0096-1¦CA202505230010 | A541630S3A3D320-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田欧曼 | A601P | 重卡A6海外左舵产品开发 | SZ_202505_1050 | 2025-05-26 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000215 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2025-06-30 |  |  | ¦2025-0095-1¦CA202505230007 | A541530S3A3D320-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田欧曼 | A601P | 重卡A6海外左舵产品开发 | SZ_202505_1048 | 2025-05-26 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000215 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2025-06-30 |  |  | ¦2025-0096-2¦CA202505230011 | A541630S3A3D320-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田欧曼 | A601P | 重卡A6海外左舵产品开发 | SZ_202505_1047 | 2025-05-26 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000215 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2025-06-30 |  |  | ¦2025-0097-1¦CA202505230004 | A541630S3A3D320-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田欧曼 | A605L | 全新平台开发项目2-2批 | SZ_202505_0530 | 2025-05-16 | 已反馈 | 2025-05-16 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000131 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2025-06-15 |  |  | ¦2025-0090-2¦CA202505160012 | A741140W1A2A330-SZM-304 | 整车 | S专 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-05-23 | 2025-05-23_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田欧曼 | A605L | 全新平台开发项目2-2批 | SZ_202505_0529 | 2025-05-16 | 已反馈 | 2025-05-16 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000131 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2025-06-15 |  |  | ¦2025-0090-3¦CA202505160013 | A741140W1A2A330-SZM-304 | 整车 | S专 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-05-23 | 2025-05-23_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田欧曼 | A605L | 全新平台开发项目2-2批 | SZ_202505_0527 | 2025-05-16 | 已反馈 | 2025-05-16 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000131 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2025-06-15 |  |  | ¦2025-0090-1¦CA202505160011 | A741140W1A2A330-SZM-304 | 整车 | S专 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-05-23 | 2025-05-23_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货