## 项目投资
项目建设及投资估算表 单位：万元 |  |  | H点降低项目研发费用预算表 |  |  |  | 类别 | 阶段 | 内容 | 人员费用 |  |  |  | 其他费用 |  |  | 合 计 （未税/元） | 备注
项目 | 金额 | 备注 | 类型 | 项目 | 预算费用（万元） | 备注 |  |  |  | 费率 | 人数 | 天数/人 | 小计 | 单价 | 数量 | 小计
一、土地 |  |  | 生产线设备 | 新购置 | [5 empty] | （元/天）
二、建设工程投资 |  |  |  | 改造 |  |  | 人工成本 | 项目开发 | 项目经理 | 1200 | 1 | 30 | 36000 |  |  | - | 178500
三、设备投资 |  |  | 模、夹、检、工装等 | 注塑模具 |  |  |  | 产品开发 | 产品工程师 | 1200 | 1 | 30 | 36000
四、其他 |  |  |  | 冲压模具 |  | 坐盆在其他项目上开发，不做费用预算 |  | 造型阶段 | 表皮设计师 | 1500 | 1 | 7 | 10500
小计 | 0 |  |  | 发泡模具 | 9 | X5000坐垫发泡通风/非通风 俩种状态 5万 X3000坐垫发泡 一种状态 4万 |  | 模具开发至投产阶段 | 发泡模具设计工程师 | 800 | 1 | 0 | 0
五、模夹检具、工装 |  |  |  | 压铸模具 |  |  |  |  | 冲压模具设计工程师 | 800 | 1 | 0 | 0
六、开发投入 |  |  |  | 夹具 |  |  |  | 样件制作阶段至投产 | 前期质量工程师 | 800 | 1 | 30 | 24000
合计 | 0 |  |  | 检具 |  |  |  |  | 工艺工程师 | 800 | 1 | 30 | 24000
|  |  |  | 工装 |  |  |  |  | 试验工程师 | 800 | 1 | 25 | 20000
|  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 检具工程师 | 800 | 1 | 5 | 4000
|  |  | 研发费用 | 人力成本 |  |  |  |  | 采购工程师 | 800 | 1 | 30 | 24000
|  |  |  | 差旅费 | 1 | 河北工厂/西安工厂/北京研发/模具厂家
邮寄费
|  |  |  | 运费 | 2 | 河北工厂/西安工厂/北京研发/实验室/主机厂/模具厂
设计费
|  |  |  | 样品费 | 2 | 新坐盆/坐垫出来后，需要实验验证，样件数量预计5-7台，单价按照每台3000元计算，预算费用2万元。
|  |  |  | 试验费 | 2 | 用于后续委外整椅实验验证费用（测试坐垫/坐盆）
维修费
其他
合计
注：生产线改造、机器人及生产设备等投入费用预算由工厂参与策划预算。

## H5000S座椅项目 (hidden)
项目编号：ZY22421 |  |  | 项目名称：H5000S座椅项目
序号 | 科目编码 | 科目名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | 备注
1 | 66040001 | 研发费用-劳务费
2 | 66040301-3 | 研发费用-差旅费 | [8 empty] | 10000 | 10000 | 6000 | 4000 | 30000
3 | 66040112 | 研发费用-运费 | [8 empty] | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 50000
4 | 66040114 | 研发费用-设计费用 | [7 empty] | 3000 | 5000 | 2000 |  |  | 10000
5 | 66040115 | 研发费用-机物料消耗
6 | 66040116 | 研发费用-样品费 | [8 empty] | 20000 | 40000 | 40000 | 20000 | 120000
7 | 66040117 | 研发费用-工具费
8 | 66040120 | 研发费用-试验费 | [8 empty] | 40000 | 20000 | 10000 |  | 70000
9 | 66040604 | 研发费用-修理费-模具维修费 | [8 empty] | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 30000
10 | 66040199 | 研发费用-其他
合计 | [14 empty] | 310000