北京光华荣昌汽车部件有限公司

立项报告

项目名称  ：轻卡气囊减震平台及应用座椅项目

项目负责人：吴孝伟

项目起止时间：2020年7月1日--2022年12月31日

一、项目简介、立项目的及组织实施方式

近几年，国内轻卡市场异军突起，各大商用车主机厂销量直线飙升，且呈现轻卡高端化的趋势。为夺回国内轻卡市场份额，公司拟定了从高端轻卡市场切入的经营战略。为此经过客户的走访及轻卡销量的市场调研，拟定了开发轻卡气囊减震平台的技术方案，以此核心技术为基础，适配各主机厂轻卡车身，进行各主机厂外观造型设计、车身底板结构及配置要求，进行了适配性开发，同时可满足各大主机厂轻卡高端车型的车身环境及配置要求。 开发工作主要内容包括气囊减震平台的设计开发、泡沫及橡塑件外观造型设计、表皮设计、车身连接结构设计、各功能模块如通风、加热、按摩的开发、匹配及测试验证。开发产品主要匹配的主机厂车型如下： 一汽解放（青岛）J7F系列车型、济南重汽统帅系列轻卡车型、北汽福田奥杰车型、重庆铁马武警车、M4中期改款车型等。 该项目气囊减震模块由工程研究院自主立项正向开发，在功能性耐久试验通过后，结合其它模块的开发，在各主机厂车型上进行应用。开发总体目标要求为产品质量稳定可靠，以舒适性及性能优势占领国内高端轻卡市场。该项目在公司技术副总经理的领导下，公司项目部门抽调一名专业项目经理，并组织研发人员22人，按照公司设计开发控制程序及相关管理文件，从项目预研，启动、策划、执行，监控，收尾6个方面展开项目开发工作。项目开发周期预计30个月，预计的研发费用投入为1300万元，项目投产后预计产品生命周期3年内实现销售输入10.5亿，净利润1.5亿元。

二、项目的技术内容

1、振动性能：座椅的加速度传递特性的传递率A不大于1.0，共振频率 f0 在2HZ～4HZ的范围内。 2、座椅舒适性参数：气囊减震模块可实现±20mm的适应性调节，可减少或消除驾驶员对颠簸路段的感知，保证驾驶员行驶的平顺性及稳定性。 3、电控性能参数：所有电控开关，耐久操作5000次功能正常。 4、座椅靠背调节参数：向前折叠放平，向后180°放平。 5、前后调整行程(mm)：max：180mm。 6、可靠性指标：平均首次故障里程≥30万公里。 7、座椅总成振动耐久性：5万公里综合路试，零件无变形、破损，无部件脱落。

三、项目的技术创新点

四、项目实施进度安排

1、2020.7—2021.9 轻卡市场座椅需求调研及可行性分析。 2、2020.10—2020.12 气囊减震模块技术开发方案确定,3D数据方案冻结。 3、2021.1--2021.6 气囊减震模块工装开发及工装件确认，功能耐久验证完成。 4、2021.7—2021.12 适配一汽青岛解放J7F系列车型、济南重汽统帅系列车型、奥杰车型并完成整椅造型、骨架、注塑件、电控及气阀类各模块的工装模具开发与验证。 5、2022.1—2022.3 一汽解放J7F系列车型、济南重汽统帅系列车型、奥杰车型的试生产验证，产品交付生产系统，生产跟踪。同步适配重庆铁马武警军车、北汽福田M4中期改款车型。 6、2022.4--2022.12 完成重庆铁马武警军车、北汽福田M4中期改款车型的工装模具开发、试验验证、生产过程确认并进行产品交付生产系统，实现批产。

五、与同类产品（服务）的竞争优势

1、过程制造优势：公司经过几十年的汽车零部件制造经验积累，已具备除调角器、滑轨外的其它所有零件的生产制造能力，焊接工序全部实现了机械手焊接，且公司拥有先进的喷涂生产线设备，并可实现产品下线前的自动化检测，可完全满足客户对产品的质量要求； 2、设计成本优势：开发的价值版底座模块化总成在前期市场调研的基础上，与市场同配置座椅进行了比较分析，在3D模型的基础上，进行了CAE详细分析，在满足120%强度要求的前提下，尽可能的优化结构设计，将产品重量尽可能降到了最低。 3、过程开发优势：公司具备市级企业中心，拥有100余人的技术开发团队，且内部实验室已通过国家CNAS实验室认可，可实现DVP试验的自我试验验证，满足产品开发的先期质量策划得到充分验证。 4、市场优势：该项目的主要应用市场为一汽解放商用车、济南重汽商用车、陕汽商用车市场，目前公司已在此三个市场耕耘多年，建立了稳定长期的业务合作关系，开发成功后，通过质量及价格优势，可市场目标车型的快速切换。

六、项目参加人员

序 号; 姓 名; 职务/职称; 专业领域; 负责工作. 1; 吴孝伟; 项目经理; 项目管理; 项目开发工作的整体管理. 2; 孙国; 设计工程师; 模块设计; 底座模块化设计. 3; 张磊; 设计工程师; 整椅设计; 整椅设计匹配&DVP签发. 4; 董启辉; 设计工程师; 气阀设计; 整椅气路气阀的设计. 5; 张令超; 设计工程师; 电控设计; 通风加热ECU电控设计. 6; 董帅; 总装工艺工程师; 总装工艺工程; 总装工艺规划已实施验证. 7; 李伟勇; 冲压工艺工程师; 冲压工艺工程; 冲压工艺规划已实施验证. 8; 孙建宁; 焊接工艺工程师; 焊接工艺工程; 焊接工艺规划已实施验证. 9; 倪建恒; 发泡工艺工程师; 发泡工艺工程; 发泡工艺规划已实施验证. 10; 杨帆; 包装工艺工程师; 物流包装工艺; 包装工艺规划已实施验证. 11; 林涛; 前期质量工程师; 开发质量管理; 质量的先期策划与验证. 12; 王熙龙; SQE工程师; 供应商质量管理; 供应商质量管理. 13; 祁翔; 试验工程师; 试验验证; DVP的内部试验验证. 14; 邢焕; 产品认证工程师; 外部产品认证; 强检与3C的外部认证. 15; 邓春博; 骨架试制技师; 骨架试制; 骨架手钣件的试制验证. 16; 高卫峰; 面套样板专家; 面套样板; 面套样板的试做与验证. 17; 赵杰; 造型设计工程师; 造型设计; 外观造型设计. 18; 吴英各; 前期采购工程师; 金属件采购管理; 金属件的采购管理. 19; 纪内蒙; 前期采购工程师; 非金属采购管理; 非金属件的采购管理. 20; 郜健康; 注塑模具工程师; 注塑工艺工程; 注塑工艺规划已实施验证. 21; 王冠宇; 面套工艺质量工程师; 面套工艺质量; 面套工艺质量规划与验证. 22; 王婷; BOM工程师; BOM管理; QAD系统搭建与维护.

七、经费支出明细预算表

单位：万元 科目; 2020; 2021; 2022. 内部研究开发投入额. 其中：人员人工费用; 68; 324; 268. 直接投入费用; 246; 268. 折旧费用与长期费用摊销费用. 无形资产摊销费用. 设计费用; 12; 35; 32. 装备调试费与试验费用; 24; 18. 其他费用. 委托外部研究开发投入额. 其中:境内的外部研发投入额. 境外的外部研发投入额. 研究开发投入额(内、外部)小计; 80; 629; 586.

八、审批意见

技术部门意见： 技术负责人签字： 年 月 日. 公司意见： 总经理签字： 年 月 日.