## 封面
外 购 件 开 发 申 请 单
J6L&J6G
| 编制： | 王婷
会签：
审核：
| 批准： |  | 版本：A32

## 文件修改记录表
文件修改记录表
文件编号/文件名 | 版本状态 | 发布时间 | 修改摘要 | 修改人 | 备注
外购件开发申请单/J6L | A1 | 2022.4.27 | 根据EBOM-2022.4.25.编制清单 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A2 | 2022.4.29 | 根据2022年4月28日J6L高配座椅钣金件推进会议纪要，编制清单。 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A3 | 2022.5.5 | 根据4.28日设计下发的“J6L-解放自卸车 无仰角座框结构新开件清单”编制外购件开发申请单 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A4 | 2022.5.24 | 根据设计要求，编制外购件开发申请单 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A5 | 2022.6.9 | 根据设计要求，SHT0014695取消开发 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A6 | 2022.6.21 | 根据设计要求，增加“BEC0010222、SHT0014842、SHT0014844” | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A7 | 2022.7.4 | 底座模块化：增加VDC阀和鱼阀气路总成的下级件：BPC0010213，SHT0014847； 高配+通风加热整椅增加：SHT0014866，BEC0010223 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A8 | 2022.8.20 | 根据设计要求，增加“SHT0012748” | 王遵喻
外购件开发申请单/J6L | A9 | 2022.11.4 | 1）主驾增加载货车配置6800010HH13-C00，6800010JH13-C00 2）副驾增加载货车配置6900010FH13-C00 3）副驾降本后底支架和靠背骨架外购 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A10 | 2022.11.14 | 增加河北工厂外购件：M3000座垫无纺布“SHT0015074” | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A11 | 2022.11.25 | 1）增加：座框前横梁钢丝“SHT0015145”；M10*35六角头螺栓“BFA0000029” | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A12 | 2022.12.13 | 1)增加侧翼无纺布“SHT0015331”；2）增加J6L滑轨总成“SHT0015332” | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A13 | 2022.12.19 | 1）侧翼无纺布需要区分左右件，故SHT0015331侧翼无纺布零件名称变更为左侧翼无纺布，另新增右侧翼无纺布“SHT0015395” | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A14 | 2023.2.15 | 1）主驾根据“ECR0008904”增加靠背骨架：SHT0015550、SHT0015551。 2）副驾根据“ECR0008903”增加副司机主边调角器总成：SHT0015544。 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A15 | 2023.5.23 | 1）新增6800010KH13-C00；6800010LH13-C00；6800010NH13-C00；6800010QH13-C00四种配置，故新增10个新开件 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A16 | 2023.6.10 | 1）新增J6G项目6800010PH13-C00；6800010GH13-C00两种配置，新增12个新开件 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A17 | 2023.6.21 | 增加一个副驾驶员左罩壳-SHT0016128 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A18 | 2023.7.25 | 增加“6900010HH13-C00；6900010JH13-C00”两种配置，新增4个新开外购件 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A19 | 2023.8.15 | 滑轨副驾新增配置，需要新增一款面套总成 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A20 | 2023.8.30 | 根据“ECN0004965”，需要新增一款旋转座椅的底支架，零件号:SHT0016381 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A21 | 2023.10.09 | 新增加10个配置：6800010SH13-C00；6800010TH13-C00；6800010UH13-C00；6800010VH13-C00；6800010WH13-C00；6800010XH13-C00；6900010NH13-C00；6900010PH13-C00；6900010QH13-C00；6900010RH13-C00，需要新增16个新开件 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A22 | 2023.11.29 | 因面料颜色变更，需要增加3款护面总成零件号；主副驾增加带安全带出口的塑料包装膜2款，共新增5个新开件 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A22 | 2023.12.5 | 因新增“6800010YH13-C00；6800010ZH13-C00”配置，需要新增一款驾驶员靠背面套 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A23 | 2023.12.21 | 增加3个图号：6800010EH13J-AL1；6800010DH13J；6900010AH13J，需要新增5款护面总成 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A24 | 2024.1.11 | 根据“ECR0010046-2.0/1.0靠背骨架焊接总成变更”，2.0骨架需要新增2个防护波纹管故新增零件号：SHT0013907 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A25 | 2024.3.4 | 1）新增配置：6900010TH13-C00，需要新增一款坐垫护面和底支架，零件号：SHT0017120、SHT0017121 2）切换VDC阀需要新增气管防护弹簧和R型固定夹，零件号：BSP0000030、BCL0010024 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A26 | 2024.10.12 | 新增：驾驶员靠背面套总成-SHT0017596；副驾驶员靠背面套总成-SHT0017601。 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A27 | 2024.11.19 | 新增8个配置：6800010BD29-C00；6800010CD29-C00；6800010-J70-C00；6800010AJ70-C00；6800010BJ70-C00；6800010GH13J；6800010HH13J；6900010-J70-C00，需要新增8个新开件。 1）面套新开件：主驾2个靠背面套-SHT0017724、SHT0017725，2个坐垫面套-SHT0017733、SHT0017734。副驾1个靠背面套-SHT0017746。 2）泡沫新开件：新增主驾靠背泡沫状态2个-SHT0017726、SHT0017727 3）底座焊接总成-SHT0017739 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A28 | 2024.12.31 | 新增9个配置6800010BJ30-C00；6800010CJ30-C00；6800010IH13J；6800010JH13J；6800010KH13J；6800010LH13J；6900010AJ30-C00；6900010BH13J；6900010WH13-C00需要新增5个新开件。 驾驶员靠背面套总成-SHT0017761；副驾驶员靠背面套总成-SHT0017765；驾驶员靠背面套总成-SHT0017843；副驾驶员靠背面套总成-SHT0017806；副驾驶坐垫面套总成-SHT0017808 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A29 | 2025.3.29 | 新增配置：6800010MH13J；6800010NH13J；6900010TH13J；6900010AJ70-C00 需要新增7个新开件：驾驶员靠背面套总成-SHT0017977；靠背泡棉总成-SHT0017978；驾驶员安全带总成--SHT0017980；副驾驶员靠背面套总成-SHT0017983；坐垫面套总成-SHT0017984；座垫泡沫总成-SHT0017986；副驾驶员安全带总成-SHT0017985 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A30 | 2025.5.16 | 1)新增配置：6800010PH13J；6800010QH13J需新增：驾驶员靠背面套总成-SHT0018168； 2）依据“ECR0011407-J6L坐垫发泡风扇孔后移”，新增；坐垫舒适性海绵-SHT0018134 ，3D网格-SHT0018135；舒适性海绵-SHT0018136；3D网格-SHT0018137；坐垫风扇总成-BEC0010360； 驾驶员坐垫泡沫总成（通风）-SHT0018130 3）新增配置:6800010WD19-C00,需新增：驾驶员靠背面套总成-SHT0018267；靠背泡棉总成（双扶手）-SHT0018268 4）新增配置：6900010UH13J，需新增：副驾驶员靠背面套总成-SHT0018171；坐垫面套总成-SHT0018172 5）新开坐盆，需新增2个新开件：2.0延伸钢带-SHT0018295；座盆铆钉-SHT0018271 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A31 | 2025.6.19 | 1）新增配置6800010DJ30-C00，需新增：驾驶员靠背面套总成-SHT0018359。 2）新增配置6900010IH13-C00，需新增：解放坐垫SBR-BEC0010362。 | 王婷
外购件开发申请单/J6L | A32 | 2025.8.5 | 1）依据“ECR0011823-储物盒右侧增加缺口状态”，需新增：储物盒底支架总成-SHT0018470 2）新增配置：6800010DJ70-C00，需新增一种坐垫泡沫状态。驾驶员坐垫泡沫总成-SHT0018128 | 王婷

## 外购件开发申请单
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A31
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：J6L&J6G |  |  |  |  | 项目代码：ZY2235&ZY2329 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2025.6.19
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SHT0014486 | SHT0014486 | 司机靠背PVC面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | PQQ0001-K5A1/黑色打孔超纤4MM；PAQ0002-K8A1-PVC-4MM |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波
2 | SHT0014497 | SHT0014497 | 司机坐垫PVC面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波
3 | SHT0014473 | SHT0014473 | 副司机坐垫PVC面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波
4 | SHT0014499 | SHT0014499 | 司机坐垫织物面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波
5 | SHT0014559 | SHT0014559 | 副司机坐垫织物面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波
6 | SHT0014477 | SHT0014477 | 底座焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY | 电泳 | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新
7 | SHT0014598 | SHT0014598 | 固定座盆总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY | 电泳 | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 高冰川 | 2022.5.5增加
8 | SHT0014640 | SHT0014640 | 前横梁焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 30000 | 高冰川 | 2022.5.24增加
9 | SHT0014696 | SHT0014696 | 安全带锁扣总成（带报警） | 安全带锁扣总成（带报警） | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.5.24增加
10 | SHT0014697 | SHT0014697 | 安全带锁扣总成（带报警、带通风加热） | 安全带锁扣总成（带报警、带通风加热） | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.5.24增加
11 | BFA0010093 | BFA0010093 | 六角法兰承面带齿螺栓 |  | EA |  | 标准件 | QC/T 340 |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 高冰川 | 2022.5.24增加
12 | BEC0010222 | BEC0010222 | J6L通风加热集成线束总成 |  | EA |  | 电器件 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.6.21增加
13 | SHT0014842 | SHT0014842 | 驾驶员靠背面套总成 | PVC+超纤，通风、无安全带 | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2022.6.21增加
14 | SHT0014866 | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵（打孔） |  | EA |  | 分总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.7.4增加
15 | BEC0010223 | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 |  | EA |  | 分总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.7.4增加
16 | BPC0010213 | BPC0010213 | 三通接头 |  | EA |  | 分总成 | 黄铜 |  | 安路普外购 |  | 1 | 30000 | 张加 | 2022.7.4增加
17 | SHT0014847 | SHT0014847 | J6L装管螺母接头总成 |  | EA |  | 装配总成件 | ASSY |  | 安路普外购 |  | 1 | 30000 | 张加 | 2022.7.4增加
18 | SHT0012748 | SHT0012748 | 靠背肩部钢丝 |  | EA |  | 钢丝 |  |  | 西安外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2022.8.20增加
19 | SHT0014466 | SHT0014466 | 副司机底支架焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY | 电泳 | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.11.04增加
20 | SHT0015043 | SHT0015043 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2022.11.04增加
21 | SHT0015044 | SHT0015044 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2022.11.04增加
22 | BPC0010070 | BPC0010070 | 后盖 |  | EA |  | 注塑件 |  |  | 长春外购 | 瑞隆祥 | 1 | 30000 | 李世新 | 长春域需要签署价格协议
23 | BFA0010014 | BFA0010014 | 扶手锁止销 |  | EA |  | 冷镦件 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 长春域需要签署价格协议
24 | SHT0011330 | SHT0011330 | 扶手外盖 |  | EA |  | 注塑件 |  |  | 长春外购 | 瑞隆祥 | 1 | 30000 | 李世新 | 长春域需要签署价格协议
25 | BFA0000018 | BFA0000018 | 内六角螺栓 |  | EA |  | 标准件 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 长春域需要签署价格协议
26 | SHT0015082 | SHT0015082 | 坐垫面套总成 | 灰色织物、通风加热、非坐垫延伸 | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2022.11.04增加
27 | SHT0014618 | SHT0014618 | 调角器左罩壳 |  | EA |  | 注塑件 |  |  | 长春外购 | 西安海荣 | 1 | 30000 | 李世新 | 长春域需要签署价格协议
28 | SHT0014977 | SHT0014977 | 靠背骨架焊接总成副驾 |  | EA |  | 焊接分总成 | ASSY | 电泳 | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.11.04增加
29 | BFA0000019 | BFA0000019 | 盖型螺母 |  | EA |  |  |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.11.04增加
30 | BFA0000020 | BFA0000020 | 大垫圈 |  | EA |  |  |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.11.04增加
31 | SHT0015086 | SHT0015086 | 副驾驶员靠背织物面套总成 | 灰色织物 | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2022.11.04增加
32 | SHT0015088 | SHT0015088 | 副驾驶坐垫织物面套总成 | 灰色织物 | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2022.11.04增加
33 | SHT0014561 | SHT0014561 | 调角器左罩壳 |  | EA |  | 注塑件 |  |  | 长春外购 | 西安海荣 | 1 | 30000 | 李世新 | 河北自制变为外购，需要签订价格协议
34 | SHT0014620 | SHT0014620 | 调角器左罩壳 |  | EA |  | 注塑件 |  |  | 长春外购 | 西安海荣 | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.11.04增加
35 | SHT0014562 | SHT0014562 | 阻尼堵盖 |  | EA |  | 注塑件 |  |  | 长春外购 | 西安海荣 | 1 | 30000 | 李世新 | 河北自制变为外购，需要签订价格协议
36 | SHT0014599 | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 |  | EA |  | 注塑件 |  |  | 长春外购 | 西安海荣 | 1 | 30000 | 李世新 | 河北自制变为外购，需要签订价格协议
37 | SHT0015074 | SHT0015074 | M3000座垫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.11.14增加
38 | BFA0000029 | BFA0000029 | 六角头螺栓 | M10*35黑 | EA |  |  |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.11.23增加，长春域第一次使用,需要签署价格协议
39 | SHT0015145 | SHT0015145 | 座框前横梁钢丝 |  | EA |  | 钢丝件 | Φ6 Q235 |  | 河北外购 |  | 1 | 30000 | 高冰川 | 2022.11.25增加
40 | SHT0015331 | SHT0015331 | 左侧翼无纺布 | 靠背发泡 | EA |  | 无纺布 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.12.13增加 2022.12.19更改零件名称
41 | SHT0015332 | SHT0015332 | J6L滑轨总成 |  | EA |  | 装配总成 | ASSY | —— | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.12.14增加
42 | SHT0015395 | SHT0015395 | 右侧翼无纺布 | 靠背发泡 | EA |  | 无纺布 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2022.12.19增加
43 | SHT0015550 | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | 1.0高头枕，不带安全带，气动腰托,下框线拱起 | EA |  | 焊接总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.2.15增加
44 | SHT0015551 | SHT0015551 | 靠背骨架焊接总成 | 1.0高头枕，不带安全带，机械腰脱、无扶手，下框线拱起 | EA |  | 焊接总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.2.15增加
45 | SHT0015544 | SHT0015544 | 副司机主边调角器总成 | 增加涡簧和限位 | EA |  | 焊接总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.2.15增加
46 | SHT0014487 | SHT0014487 | 司机靠背织物面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.5.17日，重新启用
47 | BEC0010268 | BEC0010268 | 单通风线束总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 | 吉林德邦 | 1 | 30000 | 张加 | 2023.5.17增加
48 | BEC0010087 | BEC0010087 | 经济型单通风ECU |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 | 吉林德邦 | 1 | 30000 | 张加 | 2023.5.17增加，河北汕德卡使用，需要重新签署价格协议
49 | SHT0016018 | SHT0016018 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.5.23增加
50 | SHT0016021 | SHT0016021 | 1.0扶手支架 |  | EA |  | 焊接总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.5.23增加
51 | SHT0016022 | SHT0016022 | 扶手本体 |  | EA |  | 装配总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.5.23增加
52 | SHT0016024 | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | EA |  | 标准件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.5.23增加
53 | SHT0016026 | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | EA |  | 标准件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.5.23增加
54 | SHT0016023 | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 |  | EA |  | 注塑件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.5.23增加
55 | SHT0016025 | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | EA |  | 标准件 | —— |  | 长春外购 |  | 3 | 30000 | 李世新 | 2023.5.23增加
56 | SHT0015944 | SHT0015944 | 驾驶员靠背面套总成 | J6G | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.6.10增加
57 | SHT0016020 | SHT0016020 | 2.0扶手支架 | J6G | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.6.10增加
58 | SHT0015945 | SHT0015945 | 坐垫面套总成 | J6G | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.6.10增加
59 | SHT0012236 | SHT0012236 | 靠背骨架焊接总成 | J6G | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.6.10增加 河北域使用，需要重新签署价格协议
60 | SHT0015972 | SHT0015972 | 副驾驶员靠背面套总成 | J6G | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.6.10增加
61 | SHT0015948 | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | J6G | EA |  | 注塑件 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.6.10增加
62 | SHT0010983 | SHT0010983 | 调角器手柄 | J6G | EA |  | 注塑件 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.6.10增加 河北域使用，需要重新签署价格协议
63 | SHT0015955 | SHT0015955 | 前连接支架 | J6G | EA |  | 冲压件 |  |  | 河北外购 |  | 2 | 30000 | 李世新 | 2023.6.10增加
64 | SHT0015958 | SHT0015958 | 滑轨与转盘连接梁 | J6G | EA |  | 钣金件 |  |  | 河北外购 |  | 2 | 30000 | 李世新 | 2023.6.10增加
65 | SHT0015960 | SHT0015960 | 转盘与底支架连接梁 | J6G | EA |  | 钣金件 |  |  | 河北外购 |  | 2 | 30000 | 李世新 | 2023.6.10增加
66 | SHT0015962 | SHT0015962 | 底座焊接总成 | J6G | EA |  | 分总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.6.10增加
67 | SHT0014052 | SHT0014052 | X5000S滑轨总成 | J6G | EA |  | 分总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.6.10增加 长春域使用，需要重新签署价格协议
68 | SHT0016128 | SHT0016128 | 副驾驶员左罩壳 |  | EA |  | 注塑件 | PP-T15 |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.6.21增加
69 | SHT0016164 | SHT0016164 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.7.28增加
70 | SHT0016166 | SHT0016166 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.7.28增加
71 | SHT0016142 | SHT0016142 | 连接支架总成 |  | EA |  | 冲压件 | SPFH590 | 电泳 | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.7.28增加
72 | BFA0010125 | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | GB 845-85-ST5.0×10-F-H | EA | —— | —— | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.7.28增加
73 | SHT0016300 | SHT0016300 | 白色扎带5*400 |  | EA |  |  |  |  | 河北外购 |  | 1 | 30000 | 高冰川 | 2023.8.7增加 根据河北工作联系函增加
74 | SHT0016341 | SHT0016341 | 副驾驶员靠背面套总成 | 灰色织物、无安全带、无扶手 | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.8.15增加
75 | SHT0016381 | SHT0016381 | 底座焊接总成 |  | EA |  | 分总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.8.30增加
76 | SHT0016578 | SHT0016578 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.10.09增加
77 | SHT0016580 | SHT0016580 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.10.09增加
78 | SHT0016591 | SHT0016591 | 靠背舒适性海绵（打孔+按摩气袋沉槽） |  | EA | —— | 分总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.10.09增加
79 | SHT0016288 | SHT0016288 | 气泵分总成 |  | EA |  | 电器件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 张加 | 2023.10.09增加
80 | SHT0016289 | SHT0016289 | 按摩系统控制器分总成 |  | EA |  | 电器件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 张加 | 2023.10.09增加
81 | SHT0016290 | SHT0016290 | 按压式开关分总成 |  | EA |  | 电器件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 张加 | 2023.10.09增加
82 | SHT0016291 | SHT0016291 | 按摩气袋分总成 |  | EA |  | 电器件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 张加 | 2023.10.09增加
83 | SHT0016292 | SHT0016292 | 按摩气袋主线束 |  | EA |  | 电器件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 张加 | 2023.10.09增加
84 | SHT0016593 | SHT0016593 | 2.0左扶手支架 |  | EA |  | 焊接总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.10.09增加
85 | SHT0016595 | SHT0016595 | 1.0左扶手支架 |  | EA |  | 焊接总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.10.09增加
86 | SHT0016596 | SHT0016596 | 左扶手本体 |  | EA |  | 装配总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.10.09增加
87 | SHT0016587 | SHT0016587 | 靠背泡棉总成（双扶手） |  | EA |  | 注塑件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.10.09增加
88 | SHT0016589 | SHT0016589 | 靠背泡棉总成（双扶手） |  | EA |  | 注塑件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.10.09增加
89 | SHT0016566 | SHT0016566 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.10.09增加
90 | SHT0016567 | SHT0016567 | 副驾驶靠背泡棉总成 |  | EA |  | 注塑件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.10.09增加
91 | SHT0016649 | SHT0016649 | 储物盒底支架总成 |  | EA |  | 焊接总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.10.09增加
92 | SHT0016828 | SHT0016828 | 驾驶员靠背面套总成 | 黑底蓝孔超纤皮、通风、右扶手、无安全带 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.11.29增加
93 | SHT0016825 | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | 黑底蓝孔超纤皮 | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.11.29增加
94 | SHT0016812 | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料包装膜 | 带安全带出口 | EA |  | —— |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.11.29增加
95 | SHT0016822 | SHT0016822 | 副驾驶员靠背面套总成 | 黑底蓝孔超纤皮 | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.11.29增加
96 | SHT0016816 | SHT0016816 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 |  | EA |  |  |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.11.29增加
97 | SHT0016837 | SHT0016837 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.12.05增加
98 | SHT0016869 | SHT0016869 | 驾驶员靠背面套总成 | 新能源面料 主料：FAWML5027 辅料：FAWML5023，右扶手、机械腰托、无安全带 | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.12.21增加
99 | SHT0016871 | SHT0016871 | 坐垫面套总成 | 新能源面料 主料：FAWML5027 辅料：FAWML5023 | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.12.21增加
100 | SHT0016939 | SHT0016939 | 驾驶员靠背面套总成 | 新能源面料 主料：FAWML5027 辅料：FAWML5023无扶手、无安全带、机械腰托 | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.12.21增加
101 | SHT0016943 | SHT0016943 | 副驾驶员靠背织物总成 | 新能源 | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.12.21增加
102 | SHT0016945 | SHT0016945 | 副驾驶坐垫织物面套总成 | 新能源 | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.12.21增加
103 | SHT0013907 | SHT0013907 | 波纹管 |  | EA |  | —— | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2024.1.11增加，河北工厂使用，长春工厂重新签署价格协议
104 | SHT0017120 | SHT0017120 | 坐垫面套总成 | 黑底蓝孔超纤皮 | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2024.3.4增加
105 | SHT0017121 | SHT0017121 | 底支架总成 |  | EA |  | 装配总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2024.3.4增加
106 | BSP0000030 | BSP0000030 | 气管防护弹簧 |  | EA |  | 标准件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 张加 | 原安路普工厂使用，需要重新签署价格协议
107 | BCL0010024 | BCL0010024 | R型固定夹 |  | EA |  | 标准件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 张加 | 2024.3.4增加
108 | SLT0000790 | 330102304300 | 缓冲垫 |  | EA |  | 非标件 | 橡胶 |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 原河北使用，需要签署价格协议 | 实际用胶条替代
109 | SHT0017596 | SHT0017596 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.10.12增加
110 | SHT0017601 | SHT0017601 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.10.12增加
111 | SHT0017724 | SHT0017724 | 驾驶员靠背面套总成 | 渐变灰色超纤皮+右扶手、带安全带 | Ea |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.11.19增加
112 | SHT0017725 | SHT0017725 | 驾驶员靠背面套总成 | 打孔蓝色超纤皮、右扶手、无安全带 | Ea |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.11.19增加
113 | SHT0017733 | SHT0017733 | 坐垫面套总成 | 渐变灰色超纤皮 | Ea |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.11.19增加
114 | SHT0017734 | SHT0017734 | 坐垫面套总成 | 打孔蓝色超纤皮 | Ea |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.11.19增加
115 | SHT0017746 | SHT0017746 | 副驾驶员靠背面套总成 | 灰色面料+安全带 | Ea |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.11.19增加
116 | SHT0017726 | SHT0017726 | 靠背泡棉总成 | 双扶手、安全带、无通风、无按摩孔 | Ea |  | 注塑件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2024.11.19增加
117 | SHT0017727 | SHT0017727 | 靠背泡棉总成 | 右扶手、安全带、通风、无按摩孔 | Ea |  | 注塑件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2024.11.19增加
118 | SHT0017739 | SHT0017739 | 底座焊接总成 | 右板增加四个M6螺母，用于安装水杯底座 | Ea |  | 分总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2024.11.19增加
119 | SHT0017761 | SHT0017761 | 驾驶员靠背面套总成 | 黑色织物新+双扶手、带安全带 | Ea |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2024.12.31新增
120 | SHT0017765 | SHT0017765 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | Ea |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2024.12.31新增
121 | SHT0017843 | SHT0017843 | 驾驶员靠背面套总成 |  | Ea |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2024.12.31新增
122 | SHT0017806 | SHT0017806 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | Ea |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2024.12.31新增
123 | SHT0017808 | SHT0017808 | 副驾驶坐垫面套总成 |  | Ea |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2024.12.31新增
124 | SHT0017977 | SHT0017977 | 驾驶员靠背面套总成 |  | Ea |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2025.3.29新增
125 | SHT0017978 | SHT0017978 | 靠背泡棉总成 |  | Ea |  | 注塑件 | —— |  | 长春外购 | 百思特 | 1 | 30000 | 李世新 | 2025.3.29增加
126 | SHT0017980 | SHT0017980 | 驾驶员安全带总成 |  | Ea |  | 安全件 | ASSY |  | 长春外购 | 福兴 | 1 | 30000 | 李世新 | 2025.3.29增加
127 | SHT0017983 | SHT0017983 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | Ea |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2025.3.29新增
128 | SHT0017984 | SHT0017984 | 坐垫面套总成 |  | Ea |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2025.3.29新增
129 | SHT0017986 | SHT0017986 | 座垫泡沫总成 |  | Ea |  | 注塑件 | —— |  | 长春外购 | 百思特 | 1 | 30000 | 李世新 | 2025.3.29增加
130 | SHT0017985 | SHT0017985 | 副驾驶员安全带总成 |  | Ea |  | 安全件 | ASSY |  | 长春外购 | 福兴 | 1 | 30000 | 李世新 | 2025.3.29增加
131 | SHT0018267 | SHT0018267 | 驾驶员靠背面套总成 |  | Ea |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  |  |  | 梁红波 | 2025.5.16新增
132 | SHT0018168 | SHT0018168 | 驾驶员靠背面套总成 |  | Ea |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  |  |  | 梁红波 | 2025.5.16新增
133 | SHT0018268 | SHT0018268 | 靠背泡棉总成（双扶手） |  | Ea |  | 注塑件 | —— |  | 长春外购 |  |  |  | 李世新 | 2025.5.16新增
134 | SHT0018130 | SHT0018130 | 驾驶员坐垫泡沫总成（通风） |  | Ea |  | 注塑件 | ASSY |  | 长春外购 |  |  |  | 李世新 | 2025.5.16新增
135 | SHT0018134 | SHT0018134 | 舒适性海绵 |  | Ea |  | 分总成 |  |  | 长春外购 |  |  |  | 李世新 | 2025.5.16新增
136 | SHT0018135 | SHT0018135 | 3D网格 |  | Ea |  | 分总成 |  |  | 长春外购 |  |  |  | 李世新 | 2025.5.16新增
137 | SHT0018136 | SHT0018136 | 舒适性海绵 |  | Ea |  | —— | —— |  | 长春外购 |  |  |  | 李世新 | 2025.5.16新增
138 | SHT0018137 | SHT0018137 | 3D网格 |  | Ea |  | —— | —— |  | 长春外购 |  |  |  | 李世新 | 2025.5.16新增
139 | BEC0010360 | BEC0010360 | 坐垫风扇总成 |  | Ea |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  |  |  | 李子坤 | 2025.5.16新增
140 | SHT0018295 | SHT0018295 | 2.0延伸钢带 |  | Ea |  |  |  |  | 各工厂外购 |  |  |  | 高冰川 | 2025.5.16新增， 通用件，由各工厂自行采购
141 | SHT0018271 | SHT0018271 | 座盆铆钉 |  | Ea |  |  |  |  | 河北外购 |  |  |  | 高冰川 | 2025.5.16新增
142 | SHT0018171 | SHT0018171 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | Ea |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  |  |  | 梁红波 | 2025.5.16新增
143 | SHT0018172 | SHT0018172 | 坐垫面套总成 |  | Ea |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  |  |  | 梁红波 | 2025.5.16新增
144 | SHT0018359 | SHT0018359 | 驾驶员靠背面套总成 | 在SHT0017761基础上取消左扶手孔 | Ea |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  |  |  | 梁红波 | 2025.6.19新增
145 | BEC0010362 | BEC0010362 | 坐垫SBR |  | Ea |  |  |  |  | 长春外购 |  |  |  | 李子坤 | 2025.6.19新增
146 | SHT0018128 | SHT0018128 | 驾驶员坐垫泡沫总成 |  | Ea |  | 发泡总成 | ASSY |  | 长春外购 |  |  |  | 李世新 | 2025.8.5新增
147 | SHT0018470 | SHT0018470 | 储物盒底支架总成 |  | Ea |  | 装配总成 | ASSY |  | 长春外购 |  |  |  | 李世新 | 2025.8.5新增

## 删除
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SHT0014471 | SHT0014471 | 副司机靠背PVC面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.2.15删除
2 | SHT0014487 | SHT0014487 | 司机靠背织物面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.2.15删除
3 | SHT0014558 | SHT0014558 | 副司机靠背织物面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 梁红波 | 2023.2.15删除
4 | SHT0014844 | SHT0014844 | 坐垫面套总成 | PVC、通风加热、坐垫延伸 | EA |  | 缝纫总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 王冠宇 | 2023.2.15删除
5 | SHT0015062 | SHT0015062 | 软管 |  | EA |  |  |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李红涛 | 2023.2.15删除
6 | SHT0014975 | SHT0014975 | 扭力杆 | 靠背回位 | EA |  |  |  |  | 长春外购 |  | 1 | 30000 | 李世新 | 2023.2.15删除

## 零件类型 (hidden)
装配总成
装配分总成
缝纫总成
发泡总成
焊接总成
点焊总成
电阻焊总成
海绵
海绵+织网
其他
拉线
核心件
金属轴套
塑料轴套
塑料件
电器件
安全件
弹簧件
标准件
橡胶件
管材件
线材件
圆钢件
钣金件
冷镦件
压铸件
机加件
发泡混合料
聚氨酯