## 工作计划表
序号 | 工作事项 |  | 项目 |  | 技术 | 采购 | 质量 | 供应商 |  | 24.05-25.05 | 工作目标 | 优先级 | 工作进展描述 | 进展状态 | B点 | [5 empty] | C点
| 图号 | 名称 | 项目代号 | 项目负责人 | 负责人 | 负责人 | 负责人 | 未税价格 | A供 | 使用量 | B供 | 排序 | 数据图纸 |  | 未税价格 | 未税开发费 | 开发内容 | 供应商 | 我司投入费用 | 收益 | 未税价格 | 开发费 | 开发内容 | 供应商 | 我司投入费用 | 收益
1 | SLT0011270 | 减震款右滑轨总成 | 欧马可升级 |  | 马盼盼/王万胜 |  | 林涛 |  | 江苏力乐 | 4528 | 德实已供货 |  | 数据图纸
2 | SLT0011267 | 减震款左滑轨总成 | 欧马可升级 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 |  | 林涛 |  | 江苏力乐 | 4534 | 德实已供货 |  | 数据图纸
3 | SLT0011090 | 左侧手动调角器总成 | 欧马可升级 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 |  | 林涛 |  | 江苏力乐 | 47583 | 全盛 | C | 数据图纸 | 全盛产线11月底布局完成； 1.全盛样品发给河北，制作样品，北京来确认，盼盼发更改后的数据8.12。.评估开发费（A,B点都适用）
4 | SLT0010900 | 一级调节调角器总成RH | 欧马可升级 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 |  | 林涛 |  | 江苏力乐 | 36320 | 全盛 | C | 数据图纸
5 | SLT0010896 | 一级调节调角器总成LH | 欧马可升级 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 |  | 林涛 |  | 江苏力乐 | 37823 | 全盛 | C | 数据图纸
6 | SLT0010890 | 二级调节调角器总成 | 欧马可升级 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 |  | 林涛 |  | 江苏力乐 | 38982 | 全盛 | C | 数据图纸
7 | SLT0010886 | 驾驶员调角器芯盘连动杆 | 欧马可升级 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 |  | 林涛 |  | 江苏力乐 | 26000 | 全盛 | C | 数据图纸
8 | SLT0010589 | 右侧手动调角器总成 | 统帅1880副驾 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 961 | 全盛 | C | 有数据图纸 | 1.赵伟确认是否有资源 2.全盛11月底布局完成。
9 | SLT0010435 | 右侧手动调角器总成 | 济南轻卡统帅 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 60272 | 全盛 | C | 有数据图纸 | 1.赵伟确认是否有资源； 2.德实会有费用产生。
10 | SLT0010384 | 驾驶员右侧滑轨总成 | 济南轻卡统帅 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 642 | 德实/全盛 | C | 有数据图纸，德实之前有交流，需要开发费。 | 1.赵伟确认是否有资源； 2.德实会有费用产生。 | 26.5 | 116000 | 地脚，冲孔，铆接工装 | 德实
11 | SLT0010383 | 驾驶员左侧滑轨总成 | 济南轻卡统帅 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 642 | 德实/全盛 | C | 有数据图纸，德实之前有交流，需要开发费。 | 1.赵伟确认是否有资源； 2.德实会有费用产生。 | 28.5
12 | SLT0010297 | 驾驶员滑轨U型把手 | 一汽轻卡减震 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 6800 | 德实/全盛 | C | 有数据无图纸 | 1.葛总确认是否有资源； 2.德实会有费用产生。 | 3.5 | 0 | 0 | 德实
13 | SLT0010296 | 驾驶员左侧滑轨总成 | 一汽轻卡减震 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 8070 | 德实/全盛 | C | 有数据无图纸，德实之前有交流，需要开发费。 | 1.葛总确认是否有资源； 2.德实会有费用产生。 | 27 | 99000 | 地脚，冲孔，铆接工装 | 德实
28 | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | J6F/虎V | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 3100 | 德实 | C | 有数据图纸 |  | 3.5 | 0 | 0 | 德实
29 | SLT0002123 | 驾驶员右侧滑轨总成 | 一汽轻卡 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 10040 | 德实 | C | 有数据图纸，德实之前有交流，需要开发费。 |  | 26.5 | 64500 | 地脚，冲孔，铆接工装 | 德实
30 | SLT0002122 | 驾驶员左侧滑轨总成 | 虎V | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 2050 | 德实 | C | 有数据图纸，德实之前有交流，需要开发费。 |  | 28.5
14 | SLT0002808 | 中心轴 | 6480连接板 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 8046 | 东尔胜 |  | 无数据图纸
15 | SLT0002807 | 操纵柄 | 6480连接板 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 5876 | 东尔胜 |  | 无数据图纸
16 | SLT0002806 | 翻折右座圆盘（被动） | K1后排翻转器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 3327 | 伟士通/全盛/德实 | A | 有总成数据图纸，无芯盘数据图纸，需校核数据与实物一致性 | 河北有边板，只开发星盘；（K1项目开发B点的同时，研发结合市场，评估是否升级）。 | 12.5 | 0 | 0 | 德实
17 | SLT0002805 | 翻折左座圆盘（被动） | K1后排翻转器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 3303 | 伟士通/全盛/德实 | A | 有总成数据图纸，无芯盘数据图纸，需校核数据与实物一致性 |  | 12.5 | 0 | 0 | 德实
18 | SLT0002804 | 翻折右座圆盘（主动） | K1后排翻转器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 3110 | 伟士通/全盛/德实 | A | 有总成数据图纸，无芯盘数据图纸，需校核数据与实物一致性 |  | 13.5 | 0 | 0 | 德实
19 | SLT0002803 | 翻折左座圆盘（主动） | K1后排翻转器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 2531 | 伟士通/全盛/德实 | A | 有总成数据图纸，无芯盘数据图纸，需校核数据与实物一致性 |  | 13.5 | 0 | 0 | 德实
20 | SLT0002802 | 空心核心件 | K1后排单双人调角器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 62267 | 伟士通/全盛/德实 |  | 无数据图纸 | 可以匹配，8月14号发给工艺，估算开发费用 | 8 | 0 | 0 | 德实
21 | SLT0002801 | 后排单双人座右圆盘主动 | K1后排单双人调角器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 24479 | 伟士通/全盛/德实 | A | 有总成数据图纸，无芯盘数据图纸，需校核数据与实物一致性 | 1.亮亮发调角器给潍坊工厂； 2.万胜下发订单给潍坊做实验。 | 12.5 | 0 | 0 | 德实
22 | SLT0002800 | 后排单双人座左圆盘主动 | K1后排单双人调角器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 37562 | 伟士通/全盛/德实 | A | 有总成数据图纸，无芯盘数据图纸，需校核数据与实物一致性 |  | 12.5 | 0 | 0 | 德实
23 | SLT0002798 | 正副司机座右圆盘被动 | K1司机调角器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 10750 | 伟士通/全盛/德实 | A | 有总成数据，无芯盘数据图纸，需校核数据与实物一致性 | 可以匹配，8月14号发给工艺，估算开发费用（含A、B点） | 12.5 | 0 | 0 | 德实
24 | SLT0002797 | 正副司机座左圆盘被动 | K1司机调角器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 12095 | 伟士通/全盛/德实 |  | 有总成数据图纸，需校核数据与实物一致性 |  | 12.5 | 0 | 0 | 德实
25 | SLT0002796 | 正副司机座右圆盘主动 | K1司机调角器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 13566 | 伟士通/全盛/德实 | A | 有总成数据，无芯盘数据图纸，需校核数据与实物一致性 |  | 12.5 | 0 | 0 | 德实
26 | SLT0002795 | 正副司机座左圆盘主动 | K1司机调角器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 13376 | 伟士通/全盛/德实 |  | 有总成数据图纸，无芯盘数据图纸，需校核数据与实物一致性 |  | 12.5 | 0 | 0 | 德实
27 | SLT0002545 | 左侧手动调角器总成含芯轴 | J7F/虎V靠背骨架 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 21632 | 全盛 | C | 有数据图纸 |  | 继续跟进
36 | SHT0010283 | 滑轨本体 | H6 | 李斗斗 | 马盼盼/王万胜 | 刘文政 | 朱朋昌 |  | 江苏力乐 | 3990 | 明芳 |  |  | 继续跟进
37 | SHT0000443 | 滑轨总成 | H4A升级 | 李斗斗 | 马盼盼/王万胜 |  | 朱朋昌 |  | 江苏力乐 | 24750 | 鑫荣飞 |  | 已完成
38 | SCS0008127 | 副驾左侧滑轨前地脚总成 | P203 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 刘文政 | 林涛 | 3 | 江苏力乐 |  | 鑫荣飞，明芳 | B | 数据 | 优选明芳，地脚是否从力乐拉回，明芳铆接工装是否可以转移我司？ | 2.75 | 开发费20万，按照4万件分摊，每件分摊1.25元，明芳产品价格降价31.16 | 1.外槽下料模1付； 2.冲孔模3付； 3.滑槽和后脚架冲铆4付； 4.内槽螺栓压铆治具1付； 5.检具1付； 6.总成量具和孔位量具9付； 7.各种实验夹具5套 | 明芳 | 地脚模具、铆接工装
39 | SCS0006424 | 主驾右侧滑轨前地脚总成 | P203 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 刘文政 | 林涛 | 3 | 江苏力乐 |  | 鑫荣飞，明芳 | B | 数据 |  | 2.75 |  |  | 明芳
40 | SCS0006423 | 后地脚总成 | P203 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 刘文政 | 林涛 | 2.5 | 江苏力乐 |  | 鑫荣飞，明芳 | B | 数据 |  |  |  |  | 明芳
41 | SCS0006422 | 主驾左侧滑轨前地脚总成 | P203 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 刘文政 | 林涛 | 3 | 江苏力乐 |  | 鑫荣飞，明芳 | B | 数据 |  | 2.75 |  |  | 明芳
42 | SCS0006002 | 手动右侧滑轨总成 | P203 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 刘文政 | 林涛 | 29.89 | 江苏力乐 |  | 鑫荣飞，明芳 | B | 数据 |  | 31.16 |  |  | 明芳 |  |  | 36.9 | 开发费19.6万，滑轨材料2mm,滑轨重量2.5 | 我司实际滑轨材料为1.4。1.下轨冲孔模具1序； 2.上轨落料、冲孔模具2序； 3.拉杆成型模2序； 4..垫片1序； 5..冷镦模1序； 以上占9万 6.左前安装脚4序； 7.右前安装脚4序； 8.后安装脚3序； 以上占10.6万 | 鑫荣飞
43 | SCS0005431 | U型把手 | P203 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 刘文政 | 林涛 | 3 | 江苏力乐 |  | 鑫荣飞，明芳 | B | 数据 |  | 2.75 |  |  | 明芳 |  |  | 6.98 |  |  | 鑫荣飞
44 | SCS0005430 | 副驾手动左侧滑轨总成 | P203 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 刘文政 | 林涛 | 29.89 | 江苏力乐 |  | 鑫荣飞，明芳 | B | 数据 |  | 31.16 |  |  | 明芳 |  |  | 36.9 |  |  | 鑫荣飞
45 | SCS0005429 | 副驾手动右侧滑轨总成 | P203 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 刘文政 | 林涛 | 29.89 | 江苏力乐 |  | 鑫荣飞，明芳 | B | 数据 |  | 31.16 |  |  | 明芳 |  |  | 36.9 |  |  | 鑫荣飞
46 | SCS0004574 | 主驾调角器圆盘总成L | C32B力乐 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 刘文政 | 林涛 | 15.5962 | 江苏力乐 | 15104 | 德实、全盛 | A | 数据 | 工艺匹配德实和全盛物料，测算我司投入费用。 | 13.5 |  |  | 德实 | 德实的C32B星盘，下连接板凸点可以匹配，上连接板不匹配，需要开发下连接冲孔模具@刘文政 ，左右两边预计10000元 |  | 14.6 |  |  | 全盛 | 全盛的C32B星盘已到货，他俩的上连接板凸点可以匹配，下连接板不匹配，需要开发下连接冲孔模具 @刘文政 ，左右两边预计10000元
47 | SCS0004572 | 副驾调角器核心件L | C32B力乐 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 刘文政 | 林涛 | 15.5962 | 江苏力乐 | 15103 | 德实、全盛 | A | 数据 |  | 12.5 |  |  | 德实 |  |  | 13.5 |  |  | 全盛
48 | SCS0004570 | 副驾调角器圆盘总成R | C32B力乐 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 刘文政 | 林涛 | 15.5962 | 江苏力乐 | 15104 | 德实、全盛 | A | 数据 |  | 13.5 |  |  | 德实 |  |  | 14.6 |  |  | 全盛
49 | SCS0004568 | 主驾调角器核心件R | C32B力乐 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 刘文政 | 林涛 | 15.5962 | 江苏力乐 | 15100 | 德实、全盛 | A | 数据 |  | 12.5 |  |  | 德实 |  |  | 13.5 |  |  | 全盛
50 | SBS0010124 | 驾驶员滑轨总成 | 福田奥杰EVC3 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 |  | 林涛 |  | 江苏力乐 | 0 | 德实、全盛 |  | 已完成
51 | BSP0000114 | 6480连接板拉簧 | 6480连接板 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 5000 |  |  | 找不到数据图纸 | 样品开发，技术提供标准
52 | BSP0000113 | K1盘簧 | K1后排单双人调角器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 63925 |  |  | 有数据无图纸，需校核数据与实物一致性 | 样品开发，技术提供标准
53 | BSP0000112 | 扭簧右 | K1后排单双人调角器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 29000 |  |  | 找不到数据图纸 | 样品开发，技术提供标准
54 | BSP0000111 | 扭簧左 | K1后排单双人调角器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 39500 |  |  | 找不到数据图纸 | 样品开发，技术提供标准
55 | BSP0000110 | K1正副司机盘簧 | K1司机调角器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 53296 |  |  | 有数据无图纸，需校核数据与实物一致性 | 样品开发，技术提供标准
56 | BSP0000109 | K1正副司机拉簧 | K1司机调角器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 27000 |  |  | 有数据无图纸，需校核数据与实物一致性 | 样品开发，技术提供标准
57 | BFA0000861 | 定位铆钉 | 6480连接板 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 3949 |  |  | 找不到数据图纸 | 样品开发，技术提供标准
58 | BFA0000860 | 固定铆钉 | 6480连接板 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 7820 |  |  | 找不到数据图纸 | 样品开发，技术提供标准
59 | BFA0000859 | 限位销 | 6480连接板 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 8991 |  |  | 找不到数据图纸 | 样品开发，技术提供标准
60 | BAS0000081 | 中心轴套 | K1调角器 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 吴英各 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 63118 |  |  | 找不到数据图纸 | 样品开发，技术提供标准
61 | SLT0000326 | K1宽体正司机左内滑轨B | K1 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 8238 | 全盛 | A | 有数据无图纸，需校核数据与实物一致性 | 意向德实
62 | SLT0000327 | K1宽体正司机左外滑轨B | K1 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 7558 | 全盛 | A | 有数据无图纸，需校核数据与实物一致性 | 意向德实
63 | SLT0000361 | K1宽体副司机右内滑轨B | K1 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 8056 | 全盛 | A | 有数据无图纸，需校核数据与实物一致性 | 意向德实
64 | SLT0000362 | K1宽体副司机右外滑轨B | K1 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 18834 | 全盛 | A | 有数据无图纸，需校核数据与实物一致性 | 意向德实
65 | SLT0000350 | K1窄车正司机左内滑轨 | K1 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 10612 | 全盛 | A | 有数据图纸，需校核数据图纸与实物一致性 | 意向德实
66 | SLT0000351 | K1窄车正司机左外滑轨 | K1 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 10708 | 全盛 | A | 有数据图纸，需校核数据图纸与实物一致性 | 意向德实
67 | SLT0000370 | K1窄车副司机右内滑轨 | K1 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 10286 | 全盛 | A | 有数据图纸，需校核数据图纸与实物一致性 | 意向德实
68 | SLT0000371 | K1窄车副司机右外滑轨 | K1 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 0 | 全盛 | A | 有数据图纸，需校核数据图纸与实物一致性 | 意向德实
69 | SLT0000330 | 连接杆295 | K1 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 17745 |  |  | 有数据无图纸，需校核数据与实物一致性
70 | SLT0000352 | 连接板265 | K1 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 21574 |  |  | 无数据图纸
71 | SLT0002351 | 640连接杆 | K1 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 8390 |  |  | 无数据图纸
72 | SBS0010124 | 奥杰-驾驶员滑轨总成 | 奥杰 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 200 | 德实 |  | 已完成
73 | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | 奥杰 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 200 | 德实 |  | 已完成
74 | SLT0000273 | 6480双人放倒器（右主动罩壳） | K1 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 17530 |  |  | 有数据，无图纸
75 | SLT0000428 | 6480双人放倒器（右从动罩壳） | K1 | 吴孝伟 | 马盼盼/王万胜 | 李林峰 | 林涛 |  | 江苏力乐 | 17530 |  |  | 有数据，无图纸
Note on K58: Administrator: 2024年1月-2025年4月