## 3级计划
质量提升要素表推进表
单位名称 | 计划 |  |  |  |  | 完成标准/ 输出物 | 责任单位 | 部门责任领导 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 任务进度 | 7.29任务进度 | 8.5任务进度 | [6 empty] | 说明
[17 empty] | 3季度 |  |  | 4季度
| 一级业务 | 序 | 二级要素 | 序 | 三级实施计划 | [11 empty] | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
智能气控 | 第一阶段：概念与方案阶段 | 1 | 确立项目已与人员 | 1 | 项目启动立项 | 立项申请报告 | 项目 | 冯总 | 苏东 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 已完成 |  |  | 已完成 | [5 empty] | 统一的交付物管理。（苏东）
|  |  |  | 2 | 成立项目组 | 项目组成员职能分配表 | 项目 | 冯总 | 苏东 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 已完成 |  |  | 已完成
|  | 2 | 确立计划与开发任务 | 1 | 制定项目计划 | 项目计划表 | 项目 | 冯总 | 苏东 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.22 | 已完成 |  |  | 进行中7.22
| 第二阶段：工程设计阶段 | 1 | 问题规避及特性识别 | 1 | 对标分析格拉默115座椅直线阀 | 《对标分析报告》 | 新技术中心 | 张加 | 张加 | 7.21 | 7.3 |  |  | 7.28评审 | 延8.7 | 延8.30 | 7.21开始7.30结束
|  |  |  | 2 | 重新识别产品特性 | 《产品特殊特性清单》 | 新技术中心 | 张加 | 张加 | 7.21 | 7.23 |  | 7.21 | 7.28评审 | 延8.7 | 延8.30 | 7.21开始7.23结束
|  |  |  | 3 | 更新DFMEA分析及评审 | 《DFMEA》 | 新技术中心 | 张加 | 张加 | 7.28 | 7.3 |  |  | 7.28评审 | 延8.7 | 延8.30 | 7.28开始7.30结束
|  | 2 | 产品开发 | 1 | 3D数据更新确认 | 《3D数据》 | 新技术中心 | 张加 | 李喜庆 |  | 7.31 |  |  | 7.28评审 | 延8.7 | 延8.30 | 7.31结束 | [5 empty] | 更细最新版数据
|  |  |  | 2 | 2D图纸更新 | 2D工程图纸 | 新技术中心 | 张加 | 李喜庆 |  | 7.31 |  |  | 7.28评审 | 延8.7 | 延8.30 | 7.31结束 | [5 empty] | 更新最新版图纸，包括零部件和总成、分总成图纸
|  |  |  | 3 | BOM更新 | 设计BOM | 新技术中心 | 张加 | 李喜庆 |  | 7.31 |  |  | 7.28评审 | 延8.7 | 延8.30 | 7.31结束 | [5 empty] | 更新BOM
|  |  |  | 4 | 梳理总成、分总成、零部件DVP | DVP试验计划 | 新技术中心 | 张加 | 张加 | 7.21 | 7.25 |  |  |  | 延期8.15日评审 |  | 7.21开始7.25结束 | 8.15日评审 |  |  |  |  | 重新梳理DVP试验，差缺补漏
|  |  |  | 5 | 编制零部件技术要求 | 技术协议 | 新技术中心 | 张加 | 李喜庆 | 7.21 | 7.24 | 7.24 |  | 未开始，延期3天开始 | 8.5结束-8.8延期 | 密封圈 塑料件评审8.8 | 7.21开始-7.24 | 8.5结束-8.8延期
| 第三阶段：设计验证阶段 | 1 | 前期质量策划 | 1 | 更新控制计划 | 控制计划 | 新技术中心 | 张加 | 李喜庆 |  | 7.18 |  |  | 已评审 修订完发到群里 | 7.31下发 | 延期8.6 | 7.18上午10：00评审
|  |  |  | 2 | 更新零部件、总成、分总成检验基准书 | 检验基准书 | 新技术中心 | 张加 | 李喜庆 |  | 7.18 |  |  |  | 7.31下发 | 延期8.6 | 7.18上午10：01评审
|  |  |  | 3 | 确认已有检具使用的状态，重新策划无法使用的和缺失的检具。 | 检具清单及计划 | 新技术中心 | 张加 | 李喜庆 | 7.21 | 9.3 |  |  | 群里发出清单评审,7.30评审 | 检具6个无法检测，需要设备支持调研，高总支持延期到8.8日发到群里 | 高总已发，继续跟踪 | 7.21开始 7.30评审 |  | 9.30检具到位 |  |  |  | 再评审一轮，对缺失的检具进行补充
|  |  |  | 4 | 三包质量问题记录 | 质量问题履历表 | 新技术中心 | 张加 | 张金昭 |  | 7.29 |  |  | 群里发出清单评审 | 已完成 |  | 7.22清单7.29评审
|  | 2 | 试验验证 | 1 | 缺失的或需要重新做的试验安排 | 试验报告 | 新技术中心 | 张加 | 张加 | 7.28 | 8.3 |  |  | 7.29评审 | 耐久正进行 | 233万继续500万 科力2万库存 8.30日小批量，否则断货 | 7.28开始7.29评审 | 8.30结束
|  |  |  | 2 | 密封圈耐久试验设备规划 | 密封圈试验设备技术协议 | 新技术中心 | 张加 | 许子洋 | 7.14 | 8.3 |  |  | 延期7.30完成定厂 | 进行中 | 申请固定资产流程 | 7.14开始7.18预算 | 8.30设备到位
|  |  |  | 3 | 整理设计变更记录 | 变更履历表 | 新技术中心 | 张加 | 张加 |  |  |  |  | 已完成 |  |  | 已完成
生产制造 | VDC阀零缺陷质量攻坚 | 工艺 | 文件有效性保证 | P0-06 | 工艺方案策划 | 《工艺方案》 | 工艺 | 李凡 | 姚明阳 |  | 7.25 |  |  |  | 已发群里 |  | 7.25评审
|  |  |  | P0-29 | 新增关键设备工装计划 | 《关键设备清单》 | 工艺 | 李凡 | 姚明阳 |  | 7.25 |  |  |  | 已发群里 |  | 7.25评审
|  |  |  | P1-27 | 新增设备工装开发申请 | 《设备工装发技术要求》 | 工艺 | 李凡 | 郝旺生 |  | 8.8 |  |  | 7.28出设备费用预算 | 已发到群里 |  | 7.28出设备费用预算 | 8.8
|  |  |  | P2-01 | 过程流程图确立 | 《过程流程图》 | 工艺 | 李凡 | 姚明阳 |  | 8.8 | [6 empty] | 8.8
|  |  |  | P2-02 | 过程特殊特性分析 | 《过程特殊特性清单》 | 工艺 | 李凡 | 姚明阳 |  | 8.15 | [6 empty] | 8.15
|  |  |  | P2-03 | 产线布局设计 | 《平面布置图》 | 工艺 | 李凡 | 郝旺生 |  | 8.15 | [6 empty] | 8.15
|  |  |  | P2-04 | 过程失效分析 | 《PFMEA》 | 工艺 | 李凡 | 姚明阳 |  | 8.22 | [6 empty] | 8.22
|  |  |  | P2-09 | 物流包装策划 | 《物流包装方案》 | 工艺 | 李凡 | 姚明阳 |  | 8.29 | [6 empty] | 8.29
|  |  |  | P3-11 | 产线人员投入分析 | 《生产线人员投入分析表》 | 工艺 | 李凡 | 郝旺生 |  | 9.5 | [7 empty] | 9.5
|  |  |  | P3-28 | 作业指导文件签发 | 《生产版作业指导书》 | 工艺 | 李凡 | 郝旺生 |  | 9.13 | [7 empty] | 9.13
|  |  |  | P3-34 | 产能分析 | 《产能分析报告》 | 工艺 | 李凡 | 郝旺生 |  | 9.18 | [7 empty] | 9.18
|  |  | 设备、工装有效性保证 | 1 | 梳理相关设备、工装 | 《设备工装台账》 | 工艺 | 李凡 | 姚明阳 |  | 7.25 |  |  |  | 延期7.30完成 |  | 7.25评审
|  |  |  | 2 | 设备工装维护保障 | 《设备工装备件清单》 | 工艺 | 李凡 | 姚明阳 |  | 8.8 | [6 empty] | 8.8
|  |  |  | 3 | 设备、工装使用指导 | 《设备工装操作规程》、《设备工装操作说明》 | 工艺 | 李凡 | 姚明阳 |  | 8.22 | [6 empty] | 8.22
|  |  |  | 4 | 设备、工装维护指导 | 《设备工装维护说明》、《设备工装维护计划》 | 工艺 | 李凡 | 姚明阳 |  | 9.13 | [7 empty] | 9.13
|  |  | 设备工装升级迭代 | 1 | 阀杆压活塞工装 （自动压装，行程控制） | 确定技术方案，提报采购申请 | 工艺 | 李凡 | 姚明阳 | 7.22 | 9.26 | [5 empty] | 7.22开始 |  | 9.26结束
|  |  |  | 2 | 活塞套密封圈设备 （自动套圈） | 确定技术方案，提报采购申请 | 工艺 | 李凡 | 姚明阳 | 7.23 | 9.26 | [5 empty] | 7.23开始 |  | 9.26结束
|  |  |  | 3 | 在线涂润滑脂设备 （阀杆、阀体、补偿气缸润滑脂定量控制） | 确定技术方案，提报采购申请 | 工艺 | 李凡 | 郝旺生 | 7.7 | 9.26到货 |  |  | 方案重新评审后再进行确定后寻找适合供应资源 | 进行中 | 延期8.30需要验证定量，夹取位置 | 7.7开始 |  | 9.26结束
|  |  |  | 4 | VDC气阀气密检测设备及工装 | 可行性评估，确定是否可行 | 工艺 | 李凡 | 郝旺生 | 8.1 | 9.26到货 | [6 empty] | 8.1开始 | 9.26结束
|  | 质量 | VDC阀金属杆 | 1 | 制作500pcs直径3.95阀杆，试装验证气密性 | 口径3.95-5.05mm金属阀杆 | 科力 | 李凡 | 张潘博/王治平 | 7.14 | 8.29 |  |  | 延期7.25提交合格件 | 9个已完成气密，耐久中 |  | 7.14开始 | 8.29结束
|  |  | VDC阀、补偿气缸 | 2 | 根据补偿气缸、阀体散件7.2优化后的时间节点，客户端批量跟踪验证气密性 | 克重符合要求的补偿气缸和阀体 | 河北注塑 | 李凡 | 田建/金银龙 | 7.8 | 9.26 |  |  | 进行中99.4%合格率 | 进行中 |  | 7.8开始 |  | 9.26结束
|  |  | 活塞密封圈 | 3 | 10028改原唇式结构为对称或是 O 形圈结构 | 验证新结构唇形密封圈 | 设计部 | 李凡 | 张加/王治平 |  | 7.24 |  |  |  | 综合考虑关闭此项 |  | 7.24结束
|  |  | 弗瑞恩三通 | 4 | 3、4腔气嘴圆度差，胶管破坏；修模后状态确认 | 圆度合格产品 | 弗瑞恩 | 李凡 | 白经理/金银龙 | 7.21 | 8.8 |  |  |  | 模具已超限，建议重新开模 | 1-3腔可用不动 8.8日修模2-4腔 | 7.21开始 | 8.8结束
|  |  | 供应商提升 | 5 | 针对不良品做年度二方过程审核、产品审核 | 审核报告、整改报告 | 供应商 | 李凡 | 王治平 | 8.1 | 9.26 |  |  |  | 审核报告进行中 |  |  | 8.1开始 | 9.26结束
|  | 生产 | 人员管理 | 1 | 结合工艺流程排布，实现操作工定岗定编 | <员工素质矩阵表> | 生产 | 李凡 | 贾会涛 |  | 8.18 |  |  |  | 进行 |  |  | 8.18结束
|  |  | 设备管理 | 2 | 设备定期维护保养 | <点检记录表> | 生产 | 李凡 | 贾会涛 |  | 7.25 |  |  | 进行中 | 已完成4个设备 |  | 7.25结束
|  |  | 快速响应机制 | 3 | 实时反馈，设置不良报表，发现异常快速分析（30分钟内响应） | 不良报表 | 生产 | 李凡 | 李凡 |  | 7.3 |  |  | 进行中 | 报表发到群里 |  | 7.30结束
|  | 交付 | 包装及交付 | 1 | 包装规范及杂物整理，产品准时交付 | 无包装脏污，无杂质，实物体现，准时交付 | 物流 | 裴世建/周洪基 |  | 7.14 | 8.8 |  |  | 组织沟通会7.25前完成 | 发群里 | 发群里 | 7.14开始 | 8.8结束
|  |  |  | 2 | 增加光感应离子风蛇工艺 | 用于去除静电及大面积静电吸附的杂质 | 物流 | 裴世建/姚明阳 |  | 7.8 | 7.25 |  |  | 完成 |  |  | 7月8日开始 | 7月25日结束
|  |  |  | 3 | 增加防静电无尘布擦拭工艺 | 用于去除顽固污渍及多余润滑脂 | 物流 | 裴世建/郭建军 |  | 7.8 | 7.25 |  |  | 完成 |  |  | 7月8日开始 | 7月25日结束
Note on E47: Lenovo: 新增

## 紧急任务
VDC阀零缺陷质量提升项目--紧急任务补充（周任务）
序号 | 任务下发日期 | 事项 | 任务 | 部门责任人 | 执行责任人 | 要求完成时间 | 7.29日进展 | 8.5日进展 | 备注
1 | 2025-07-21 | 科力VDC阀杆来料质量问题 | 1、督促科力提交整改计划，按计划跟踪整改情况。 | 张晓峰 | 张南设 | 2025.8.10 | 1、整改后样品9件，气密全部合格气密标准重新讨论核定、温度环境影响，耐久申请中； 2、阀杆没有转移，暂停会议 | 1、科力整改后9件已有4个漏气，剩余继续 2、233万次恒鑫瑞合格继续进行验证 2、阀杆调货1000件价格9元不在恒鑫瑞调货 3、张南设设计装配工装8.11评审 | 转移给王治平，张加支持
2 | 2025-07-21 | VDC阀三包及零公里失效件问题整改 | 1.返回的所有三包失效VDC阀全部复测，做二次判定。 | 张加 | 张金昭 | 2025.7.1-7.30 |  |  | 2025.4.6断点
| 2025-07-31 |  | 开发治具、检具控制绞架上气阀安装轴的位置度（平行度+垂直度） | 冯敬乾 | 腾克强 | 2025.8.10 |  | 平行度+垂直度保证能力
| 2025-07-31 |  | 和密封圈供应商沟通，确定涂层的成分、厚度、摩擦系数、牢固度、耐久性等详细参数 | 张加 | 张加 | 2025.8.15 |  | 进行中
| 2025-07-21 |  | 2.结合零公里失效件，根据失效原因划分责任，由责任人制定整改计划。 | 张加 | 张金昭 | 2025.7.23 |  | 零公里 长春7月3个 西按13个-王治平 整改计划
| 2025-07-21 |  | 3.退回的三包件中，凡是因为阀杆质量问题导致的漏气，全部索赔给科力；要给科力发出正式的索赔相关文件。 | 李凡 | 裴世建 张加 王治平 | 2025.7.25 | 有证据的索赔的数量和金额1、粗糙度图片 2、考核没有依据 | 准备中 | 张金昭证据19个已经返给科力，问题确认后编制索赔通知，最终是否发出待领导审批
3 | 2025-07-21 | 更新后的VDC阀零部件检验基准书2025.5.19已下发，按更新后的基准书定制的检具2025.6.6已到位，提供给了安路普和河北。 | 1、确认河北、安路普是否在按检验基准书的要求用检具在执行，有没有相关检验记录；执行过程中的问题反馈？ 2、评审检验基准书，7.24日上午9：00评审 高总参加 | 张加 | 李喜庆 张加 | 2025.7.23 2025.8.08 | 检验基准书评审结果，密封圈技术标准，公差更新 | 8.15日更新密封圈技术标准后进行检验基准书的更新下发
4 | 2025-07-21 | 独立阀芯+空心杆批量调货，做前期验证，同时以应对后续万一科力的阀杆整改效果不好无法按期交付的风险。 | 1、组织会议，制定计划，安排具体任务。 2、深圳模具样品不合格如何处理-增加2元打磨费用 张加 张总 冯总7.25日前 | 张加 | 李喜庆 | 2025.7.21 | 7.28日会议决议执行，这个会议纪要第2条，昨天提了新开件申请；今天跟葛总沟通的，我这边先提临采，葛总安排谈临采价格，安路普采购。 等这批验证后，根据决定后续是否继续让这家供应商按总成供货，再跟供应商谈正式的价格协议。 | 经评审领导决策自制安装，采购阀芯和杆，张南设设计装配工装8.10评审 | 组织河北注塑相关人员现有关键问题分析及应对措施-周洪基
5 | 2025-07-21 | 每批次来料的封样留存 | 1.按每批次或按每个月（可结合实际情况来定）的来料，检验合格的，留存封样，保存周期1年。主要目的是监控来料的稳定性，封样有明确的可对比性。 | 李凡 | 王治平 | 2025.7.21 | 已完成 | 完成 | 即可执行，需要的储存柜子之类的，由安路普自行采买。
| 2025-07-21 |  | 2.用阀体上的注塑标识日期做为依据，在安路普库存的不合格VDC阀中，从2020年到2024年的，按年份每年的各找出20套。 | 李凡 | 贾会涛 | 2025.7.25 | 单独隔离保存，领用 | 完成
6 | 2025-07-21 | 阀杆表面粗糙度定量检验 | 确定粗糙度检验设备的可用性，提交采购 | 张加 | 张加、苏东 | 2025.8.08 | 粗糙度检测设备 | 已完成 河北工厂借用 | 进行中 申请
7 | 2025-07-21 | 每批次密封圈来料的耐久性检验 | 寻找供应商，确定密封圈耐久试验设备的技术方案，提交采购申请 | 张加 | 许子阳 | 2025.7.31 | 进行中，需要评审 | 固定资产审批流程
8 | 2025-07-21 | 紧急的设备、治具策划 | 1.VDC阀气密检测设备规划 | 李凡 | 郝旺生 | 2025.8.15 |  | 高总支持找专业厂家 | 先想到这两个设备，有遗漏的紧急设备可再补充
| 2025-07-21 |  | 2.自动定量涂抹润滑脂设备规划 | 李凡 | 郝旺生 | 2025.7.31 | 进行中，需要评审 | 8.6评审
| 2025、7、29 | 通气槽结构为直角存在风险 | 技术评估风险后进行结果判定 | 张加 | 李喜庆 | 2025.8.01 | 贾会涛提出 | 独立阀芯不存在此问题
| 2025、7、29 | 3、4腔气嘴圆度差，胶管破坏；修模后状态确认 | 弗瑞恩 圆度合格产品 | 周洪基 李凡 | 金银龙 | 2025.7.30 |  | 1-3腔可用不动 8.8日修模2-4腔