## 欧马可
福田轻卡市场问题改善跟踪情况
概况：共计19项问题点按照责任单位如下： 河北工厂共计 5项 验证中4项，待确认1项； 研究完共计 11项 改善有效3项，验证中8项 安路谱共计 3项 验证中2项，改善验证失效1项 工艺工程共计 1项 跟进中1项
产品名称 | 问题描述 | 数量 | 措施 | 责任单位 | 断点1 | 完成状态 | 备注 | 图片
欧马可/奥铃 | 直线阀漏气 | 1210 | 1、临时措施：气阀定量涂润滑脂，明确润滑脂涂抹位置 2、永久措施：气阀底部增加密封圈，消除阀杆底部力值 气阀水平放置安装，消除气阀运动过程中承受的侧向力 | 研究院 | 2024.10.20 | 验证中 | 其中新气阀178例。改进有效但是还有漏气
欧马可/奥铃 | 腰托开关漏气 | 43 | 将密封圈规格由 φ5.7*1.65*φ9调整为φ5.6*1.8*φ9 | 安路谱 | 2025.5.7 | 验证中 | 6月出厂出现1例
欧马可/奥铃 | 异响 | 20 | 1、气囊卡槽与卡簧晃动异响，原因：测量气囊卡槽，标准2＋0.15mm，实测2.1mm，满足技术要求；卡簧没有标准，测量为1.3mm；出现0.8mm间隙，出现异响； 临时措施：在卡簧上增加毛毡； 永久措施：研究院下设定标准为1.5＋0.1mm；2025年6月3日下发标准，实物7月14日体现 2、内外脚架连接轴位置异响；措施：脚架连接位置增加涂抹黄油完善作业指导书，2025.5.24 3、阻尼器支架旷动异响，测量阻尼器支架标准22.2±0.5mm实测22.4mm 阻尼器标准21.2±0.2mm 实测21.20mm 满足技术要求； 临时措施：增加0.8mm垫片；7-11已经体现； 永久措施：更改阻尼器塑料轴套单边增加0.3mm | 研究院 | 2025.7.14 | 验证中 | 零公里问题点反馈，措施有效；售后验证中
欧马可/奥铃 | 气囊卡箍脱落 | 98 | 1、卡环的宽度标准由8mm改为10mm； 2、轻卡气囊上下盖无固定情况下，脱环压力由1Mpa增加到1.5Mpa | 安路谱 | 2025.2.20 | 失效 | 其中23年7例24年64例，25年25例。脱箍10例其中25年5月后新发3例目前没有改进方案
欧马可/奥铃 | 底座卡滞（高度不够/座椅不起） | 24 | 1、气阀支架上增加限位翻边。 2、绞架气阀支架安装轴向外侧调整1mm； | 研究院 | 2025.7.14 | 验证中
欧马可/奥铃 | 坐垫塌陷 | 37 | 1、正座3列；设计时，只考虑骨架与发泡接触时异响增加无纺布，没有考虑强度问题，发泡中心部位没有无纺布，导致长时间使用出现开裂，措施增加无纺布状态已经变更 2、失效件确认为修补位置的开裂，通过高低温循环实验验证，修补位置使用油性胶在高温环境下出现开裂（李尔长城实验室）现修补胶全部更换为水性胶。副坐垫21列 | 研究元 河北工厂 | 2025.5.29 | 验证中 | 主驾23例副驾14例
欧马可/奥铃 | 中间背无法调节 | 48 | 更改拉线固定卡点，由原先二者接触面小，改为加大接触面，使其在使用过程拉 线受力更加均衡，保证使用过程拉线头不易变形 | 研究院 | 2024.12.25 | 有效 | 新状态未出现问题
欧马可/奥铃 | 绞架螺栓脱落 | 15 | 新状态的已经对该螺丝进行变更为焊接工艺 | 研究院 | 2025.4.1 | 有效 | 新状态未出现问题
欧马可/奥铃 | 滑轨卡滞 | 7 | 1、测量滑轨上滑轨面不平，中间凸起两侧凹陷单根滑轨平面度差，测量两根最大间隙4.4； 原因分析：滑轨内含有加强片，加强片需要进行焊接连接在焊接过程中导致滑轨变形，导致平面度差异大。 永久措施：1、供应商在工艺上进行调整，控制滑轨平面度在1毫米以内 已经体现6月25日断点 2、下盖板与滑轨安装支架，左侧支架到平面标准25.6实际测量左侧前支架到平面25.36左侧后支架到平面24.43单侧面存在段差（附图2） 原因分析：焊接夹具松动，未及时识别导致摆放单品加紧后产生晃动，导致偏差 永久措施：焊接工艺人员对焊台进行调试及校准。 | 河北工厂 | 2025.6.25 | 验证中
欧马可/奥铃 | 扶手螺栓脱落 | 6 | 1、首末件增加扭力扳手和顶出力测试； 2、巡检使用敲击检测； | 河北工厂 | 2025.6.3 | 验证中
欧马可/奥铃 | 扶手晃动 | 4 | 量产初期此位置作业文件（作业指导书、控制计划）并未给出标准力矩要求，市场反馈扶手有松旷后，工厂内经评提交设变申请将扶手安装轴M8螺栓拧紧力矩定为27±3N.m同时为防止螺栓退扭增加螺纹防松胶同步更新作业文件减压文件 | 研究院 | 2024.10.8 | 有效 | 新状态未出现问题
欧马可/奥铃 | 靠背异响（0公里） | 4 | 经核对该位置在数据内就是接触状态，需验证VAVE后的产品状态是否还有干涉现象变更日期6月底 | 研究院 | 2025.7.2 | 验证中 | 临时增加毛毡避免铁碰铁异响，设计整改中
欧马可/奥铃 | 靠背气袋腰脱歪斜 | 5 | 原因：气袋不能落到固定钢丝内，导致气袋使用过程中偏斜； 措施：长度由108.8mm改为102.8mm，钢丝高度由10mm改为25mm | 研究院 | 2025.6.15 | 验证中
欧马可/奥铃 | 靠背二级解锁螺丝脱落 | 2 | 增加防松胶，使用扭力扳手校核 | 河北工厂 | 2025.6.10 | 验证中
欧马可/奥铃 | 二级解锁拉带解锁带断裂（0公里） | 14 | 解锁手柄改为钢丝结构 8月5日下发设变 | 研究院 | 2025.8.5 | 验证中
欧马可/奥铃 | 靠背卡不住 | 5 | 解锁手柄与靠背发泡干涉，导致手柄回位不到位； 措施：发泡位置降低30mm | 研究院 | 2025.7.18 | 验证中
欧马可/奥铃 | 调角器手柄不回位 | 6 | 待对失效件的测试分析 | 河北工厂 |  | 待确认 | 待确定
欧马可/奥铃 | 气管在上下盖板中间，座椅在运动中，出现积压气管，导致气管漏气 | 7 | 调整气管走向，使气管避开上下盖板螺栓位置，在罩壳后端增加一个孔，固定气管走向位置 | 安路普 | 2025.7.10 | 验证中
欧马可/奥铃 | 靠背底座连接处螺丝脱丝 | 1 | 更换法兰螺栓防脱 | 工艺工程部 | 2025.8.4 | 跟进

## 欧曼
福田欧曼市场问题改善跟踪情况
概述：共计18项问题； 河北工厂 10项 改善有效3项，验证中5项，跟进2项； 安路普工厂 3项 改善有效1项，验证中1项，进行中1项； 研究院 6项 改善有效3项，进行中2项，跟进1项； 【确定数量统计区间、更新数量】 | [7 empty] | 内部工厂统计的质量问题
产品名称 | 问题描述 | 数量 | 措施 | 责任单位 | 断点1 | 完成状态 | 备注 | 图片
欧曼 | 松旷 | 29 | 原因：设计间隙0.5-1.25mm，产品装配之后存在旷量； 1、滚轮由铁质材质改为POM材质；轮的尺寸25.85mm,25.95mm,26.05mm； 2、优化焊台，保证上下框尺寸240.10-240.20mm | 河北工厂 研究院 | 2025.3.29 | 有效 | 23年19例24年7例25年3例松旷问题存在同比有效
欧曼 | 阻尼器失效 | 47 | 1、阻尼器外套由之前铝套材质2024年1月更换为铁套材质 2、阻尼器连接螺母2025年5月改为自锁螺母 | 河北工厂 | 2025.5.20 | 验证中 | 开裂8例漏油7例螺栓脱落12例异响13例阻尼器硬7例
欧曼 | 绞架螺栓脱落 | 21 | 绞架由螺接式改为焊接一体式 | 研究院 | 2025.3.29 | 有效 | 7月底未发现问题
欧曼 | 前仰角左右不同步 | 11 | 将座框左侧齿板限位器安装支架X方向调整0.2mm； | 河北工厂 | 2025.1.25 | 有效
欧曼 | 调角器失效 | 12 | 1、对调角器焊台进行调整，增加焊渣防护； 2、 总成装配后对塑料件位置进行反方向检测，并白色漆笔画记标识； | 河北工厂 | 2025.1.9 | 有效 | 7月底未发现问题
欧曼 | 气悬浮支架脱落 | 3 | 调整机器人焊接轨迹增加焊道直径 | 河北工厂 | 2025.4.14 | 验证中
欧曼 | 异响 | 11 | 阻尼器、滚轮、绞架，连接位置增加黄油； | 河北工厂 | 2025.4.25 | 验证中
欧曼 | 外绞架开焊 | 9 | 1、调整机器人焊接轨迹 2、在绞架与连接杆内部增加一处焊道 | 河北工厂 | 2025.4.19 | 验证中
欧曼 | 腰托阀漏气 | 28 | 切换安路普自制阀，关注密封圈尺寸； | 安路普 | 2025.4.7 | 验证中 | 2025.4.7
欧曼 | 副司机坐垫卡不住 | 10 | 原因：供应商变更之后，私自更换材料； 措施：1、对供应商进行考核，三包件转嫁供应商；同时每季度对供应商进行材质监控； | 河北工厂 | 2025.6.10 | 验证中
欧曼 | 座垫开裂 | 16 | 原因：座盆没有支持导致驾驶员使用过程中出现开裂； 临时措施：面套由单缝线改为双缝线； 永久措施：更改座盆造型； | 研究院 | 2025.4.1 | 有效
欧曼 | VDC阀卡滞 | 105 | 在导向杆上增加限位套，当座椅降到最低时，限位套作用在阀芯上，将阀芯推到充气状态。 | 安路普 | 2024.11.10 | 有效 | 改进座椅不起现象有效果，同比大幅降低。还有不起现象需进一步优化改进
欧曼 | VDC阀漏气 | 291 | 1.关注阀杆表面光洁度； 2.改善密封圈表面涂层工艺，增加密封圈耐磨性； 3、监控气阀安装位置 | 安路普 | 24年至今 | 进行中
欧曼 | 坐垫通风口塌陷 | 58 | 调整风口位置 | 研究院 | 24年至今 | 进行中 | 1、冲压模具试模出现拉伤，需要重新调整； 2、发泡模具预计在8月底完成；
欧曼 | 安全带卡滞 | 110 | 原因：现有安全带导向板为塑料材质，使用过程中容易脱出； 措施：现把导向板改为铁质； | 研究院 | 24年至今 | 进行中 | 松原供应商预计8月10日完成
欧曼 | 前仰角拉线脱落 | 11 | 临时措施：拉线位置增加拉带绑定 永久措施：开口由4.7改为4.3 | 河北工厂 | 2025.8.10 | 跟进
欧曼 | 风扇线断开 | 12 | 临时总装调整线束走向 | 研究院 | 2025.7.14 | 跟进 | 23年西安出现过同类问题，设计备案防止同类问题发生
欧曼 | 座框固定螺丝脱落 | 1 | 临时加防松胶 | 河北工厂 | 2025.7.14 | 跟进

## 重汽
济南重汽市场问题改善跟踪情况
概述：共计8项问题； 河北工厂 2项 验证中2项； 安路普工厂 1项 验证中1项； 研究院 5项 措施有效2项，进行中1项，验证中2项；
产品名称 | 问题描述 | 数量 | 措施 | 责任单位 | 断点1 | 完成状态 | 备注
重汽 | 绞架螺栓脱落 | 52 | 由螺栓连接方式改为焊接一体方式 | 研究院 | 2025.3.29 | 有效
重汽 | 线束磨损 | 35 | 原因：线束过长，导致线束卡在滑轨中； 措施：重新调整线束布局； | 研究院 | 2025.5.15 | 有效
重汽 | 安全带卡滞 | 45 | 临时措施：1、增加发泡虎口位置高度；2、提高安全带固定位置高度；50套验证完成； 永久措施：更改安全带出口结构； | 研究院 | 2025.8.30 | 进行中
重汽 | 气悬浮卡滞 | 28 | 气悬浮机构，由鱼阀改为直线阀； | 研究院 | 2025.5.8 | 验证中
重汽 | 气管漏气 | 22 | 临时措施：气管位置增加扎带固定，减少气管偏移 永久措施：完善气路布局走向 | 研究院 | 2025.1.15 | 验证中
重汽 | 座椅自动升降 | 17 | 速升速降阀漏气，改善措施，增加密封圈硬度 | 安路普 | 2025.6.18 | 验证中
重汽 | 外绞架开焊 | 8 | 调整机器人焊接轨迹外教架内侧增加焊道焊道 | 河北工厂 | 2025.4.14 | 验证中
重汽 | 坐垫塌陷 | 7 | 失效件测试，满足技术要求，现管控措施：发泡按照计划进行硬度监控‘ 产品合格、客户反馈舒适度低 | 河北工厂 | 2025.3.21 | 验证中