## 封面
外 购 件 开 发 申 请 单
徐工
| 编制： | 王婷
会签：
审核：
| 批准： |  | 版本：A1

## 文件修改记录表
文件修改记录表
文件编号/文件名 | 版本状态 | 发布时间 | 修改摘要 | 修改人 | 备注
外购件开发申请单/徐工 | A1 | 2025.8.27 | 初编制 | 王婷

## 外购件开发申请单
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  |  | A1
[11 empty] | 发起部门 |  |  | 工艺开发管理部
项目名称：徐工 |  |  |  |  | 项目代码：ZY2535 | [5 empty] | 发起日期 |  |  | 2025.8.27
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 预估价格 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SHT0017726 | SHT0017726 | 靠背泡棉总成 |  | EA |  | 注塑件 | ASSY |  | 河北外购 | 百斯特 | 34.31 | 1 |  | 李世新 | 原长春工厂使用，需要签署价格协议
2 | SHT0012340 | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 |  | EA |  | 注塑件 | ASSY |  | 河北外购 | 百斯特 | 21.38 | 1 |  | 李世新 | 原长春工厂使用，需要签署价格协议
3 | SHT0018458 | SHT0018458 | 驾驶员安全带总成 | 安全件 | EA |  | 安全件 | ASSY |  | 河北外购 | 赛凯 | 36 | 1 |  | 李世新 | 新零件
4 | BEC0010206 | BEC0010206 | 副驾驶SBR总成 | 电器件 | EA |  | 装配总成件 | —— |  | 河北外购 | 美好 | 14.25 | 1 |  | 李子坤 | 原西安工厂使用，需要签署价格协议
5 | SHT0014052 | SHT0014052 | 滑轨总成 | 与X5000S开档由216装配时压紧至215 | EA |  | 装配总成 | ASSY |  | 河北外购 | 鑫荣飞 | 55 | 1 |  | 李世新 | 原西安工厂使用，需要签署价格协议
6 | SHT0018460 | SHT0018460 | 安全带锁扣总成 | 接插件：DJ7021Y-1.8-11/20 定位夹：DWJ-H102/20 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 | 赛凯 | 11.5 | 1 |  | 李世新 | 新零件
7 | SHT0018587 | SHT0018587 | 装车集成转接线束 | DJ7066Y-2.2-11 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 | 航凌 | 11 | 1 |  | 李子坤 | 新零件
8 | SHT0018588 | SHT0018588 | 装车单独转接线束 | 离座报警：282080-1-TE 安全带报警：DJ7021-6.3-11 通风加热：DJ7021-6.3-21 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 | 航凌 | 15 | 1 |  | 李子坤 | 新零件
9 | SHT0016567 | SHT0016567 | 靠背泡沫总成 |  | EA |  | 发泡总成 | ASSY |  | 河北外购 | 百斯特 | 34.12 |  |  | 李世新 | 原长春工厂使用，需要签署价格协议
10 | SHT0018548 | SHT0018548 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 | 暂定简美 |  | 1 |  | 梁红波 | 新零件
11 | SHT0018550 | SHT0018550 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 河北外购 | 暂定简美 |  | 1 |  | 梁红波 | 新零件
12 | SHT0018554 | SHT0018554 | 座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 | 暂定简美 |  | 1 |  | 梁红波 | 新零件
13 | SHT0018552 | SHT0018552 | 靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 | 暂定简美 |  | 1 |  | 梁红波 | 新零件
14 | SHT0018459 | SHT0018459 | 副驾安全带卷轴器总成 |  | EA |  | 安全件 | ASSY |  | 河北外购 | 赛凯 | 36 | 1 |  | 李世新 | 新零件
15 | SHT0018461 | SHT0018461 | 安全带锁扣总成 |  | EA |  | 安全件 | ASSY |  | 河北外购 | 赛凯 | 9 | 1 |  | 李世新 | 新零件
16 | SHT0018571 | SHT0018571 | 2.0右扶手支架 |  | EA |  | 焊接总成 | —— |  | 河北外购 | 智恒 | 7.72 | 1 |  | 李世新 | 新零件 | 后期自制 前期外购 | SHT0016020长春图号
17 | SHT0016278 | SHT0016278 | 座椅标识 |  | EA |  |  |  |  | 河北外购 | 汇铭 | 0.2 | 1 |  | 李世新 | 原西安工厂使用，需要签署价格协议

## 删除 (hidden)
|  | 外购件开发申请单（删除） | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
顺序号及版本
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称： |  |  |  |  | 项目代码： | [5 empty] | 发起日期
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注

## Sheet1
目标：9月10号发货，总装物料要求9月7号到河北工厂，9月8号开始装配整椅
QAD | 名称 | 自制/外购 | 供应商 | 物料提供人员 | 需求数量 | 物料提供时间 | 实际完成时间 | 进度跟踪
SHT0017726 | 靠背泡沫总成 | 河北外购 | 长春工厂 | @吴英各 | 40 | 2025-09-06 |  | 先打款，后发货，目前长春正在核对到货时间
SHT0016567 | 靠背泡沫总成 | 河北外购 | 长春工厂 | @吴英各 | 40 | 2025-09-06 |  | 先打款，后发货，目前长春正在核对到货时间
SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | 河北外购 | 长春工厂 | @吴英各 | 80 | 2025-09-06 |  | 先打款，后发货，目前长春正在核对到货时间
SHT0016022 | 右扶手本体 | 河北外购 | 长春工厂/长春智恒 | @吴英各 | 40 | 2025-09-06 |  | 先打款，后发货，目前长春正在核对到货时间
SHT0016024 | 限位螺栓 | 河北外购 | 长春工厂/长春智恒 | @吴英各 | 40 | 2025-09-06 |  | 先打款，后发货，目前长春正在核对到货时间
SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | 河北外购 | 长春工厂/长春智恒 | @吴英各 | 80 | 2025-09-06 |  | 先打款，后发货，目前长春正在核对到货时间
SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | 河北外购 | 长春工厂/长春智恒 | @吴英各 | 40 | 2025-09-06 |  | 先打款，后发货，目前长春正在核对到货时间
SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | 河北外购 | 长春工厂/长春智恒 | @吴英各 | 120 | 2025-09-06 |  | 先打款，后发货，目前长春正在核对到货时间
BEC0010206 | 副驾驶SBR总成 | 河北外购 | 西安工厂/北京美好生活 | @吴英各 | 40 | 2025-09-06 |  | 预计9月5日到货
SHT0014052 | 滑轨总成 | 河北外购 | 西安工厂/厦门鑫荣飞 | @吴英各 | 40 | 2025-09-06 |  | 8月26日已发货
SHT0018571 | 2.0右扶手支架 | 河北外购 | 长春智恒/后期自制 | @李斗斗 | 40 | 2025-09-06 |  | 9.5到货
SHT0018119 | 阻尼器调节机构 | 河北外购 | 安路普 | @李斗斗 | 40 | 2025-09-06 |  | 9.3发货
SHT0018548 | 驾驶员靠背面套总成 | 河北外购 | 湘乡简美 | @李斗斗 | 40 | 2025-09-06 |  | 正在确认交期
SHT0018550 | 坐垫面套总成 | 河北外购 | 湘乡简美 | @李斗斗 | 40 | 2025-09-06 |  | 正在确认交期
SHT0018552 | 靠背护面总成 | 河北外购 | 湘乡简美 | @李斗斗 | 40 | 2025-09-06 |  | 正在确认交期
SHT0018554 | 座垫护面总成 | 河北外购 | 湘乡简美 | @李斗斗 | 40 | 2025-09-06 |  | 正在确认交期
SHT0018458 | 驾驶员安全带总成 | 河北外购 | 赛凯 | @李斗斗 | 40 | 2025-09-06 |  | 预计9.4日发出
SHT0018460 | 安全带锁扣总成 | 河北外购 | 赛凯 | @李斗斗 | 40 | 2025-09-06 |  | 预计9.4日发出
SHT0018459 | 副驾安全带卷轴器总成 | 河北外购 | 赛凯 | @李斗斗 | 40 | 2025-09-06 |  | 预计9.4日发出
SHT0018461 | 安全带锁扣总成 | 河北外购 | 赛凯 | @李斗斗 | 40 | 2025-09-06 |  | 预计9.4日发出
SHT0018587 | 装车集成转接线束 | 河北外购 | 河北航凌 | @李斗斗 | 40 | 2025-09-06 |  | 9.3发货
SHT0018588 | 装车单独转接线束 | 河北外购 | 河北航凌 | @李斗斗 | 40 | 2025-09-06 |  | 9.3发货
SHT0016278 | 座椅标识 | 河北外购 | 西安工厂/黄骅汇铭 | @冯敬乾 | 50 | 2025-08-25 |  | 1、已到货50个，明天进行打印验证-8.25-刘荣浩
SHT0018586 | 底座模块化 | 河北自制 | 模块组装车间 | @冯敬乾 | 30 | 2025-09-06
SHT0018555 | 底座焊接总成 | 河北自制 | 试制改制 | @冯敬乾 | 30 | 2025-09-06 |  | 1、座框和下框还是进行焊接，预计8月23号完成
SHT0012224 | 靠背骨架焊接总成 | 河北自制 | 焊接车间 | @马亚青 | 30 | 2025-09-06
SHT0013709 | 靠背骨架焊接总成 | 河北自制 | 焊接车间 | @马亚青 | 30 | 2025-09-06
SHT0001644 | 主驾驶调角器总成 | 河北自制 | 焊接车间 | @马亚青 | 30 | 2025-09-06
SHT0001666 | 副驾驶调角器总成 | 河北自制 | 焊接车间 | @马亚青 | 30 | 2025-09-06
| 主驾纸箱（1箱1个座椅） | 河北外购 |  | @刘荣浩 | 30 | 2025-09-06 | 暂停 | 1、已提申请，进行样件制作-8.23 2、客户要求围板箱发货，纸箱方案暂停-8.25 3、借用现在H4正驾和H4副驾的围板箱，刘荣浩进行验证
| 副驾纸箱（1箱2个座椅） | 河北外购 |  | @刘荣浩 | 15 | 2025-09-06 | 暂停
| 发货托盘 | 河北外购 |  | @刘荣浩 | 12 | 2025-09-06 | 暂停
| 主驾底支架 | 客供件 |  | @张馀林 | 30 | 2025-09-06 |  | 1、8月26号回复到货时间-8.25

## 零件类型 (hidden)
装配总成
装配分总成
缝纫总成
发泡总成
焊接总成
点焊总成
电阻焊总成
海绵
海绵+织网
其他
拉线
核心件
金属轴套
塑料轴套
塑料件
电器件
安全件
弹簧件
标准件
橡胶件
管材件
线材件
圆钢件
钣金件
冷镦件
压铸件
机加件
发泡混合料
聚氨酯