## 2025
年度 | 模块 | 设备/项目 | 规格要点（摘要） | 数量 | 金额(万元) | 方式 | 里程碑/验收要点
2025 | 气动核心 | 泄漏测试仪（压力衰减/质量流量法） | 0–200 kPa，μL/min 级分辨，含快换治具 | 1 | 12 | 购 | 样机阀泄漏判据上线（P/F）
2025 | 气动核心 | 质量流量计/控器（多量程） | 0–5/50/200 SLPM 量程组合 | 3 | 6 | 购 | 流量-压降曲线首批出具
2025 | 气动核心 | 流量/压降台与传感链 | 差压/绝压、文丘里/孔板、温度补偿 | 1 | 14 | 购 | Cv/Kv 标定方法固化
2025 | 采集与电测 | DAQ（机箱+AI 模块） | ≥100 kS/s；与电源/示波器联动 | 1 | 12 | 购 | 响应/滞后自动化计算
2025 | 采集与电测 | 示波器、电源、电子负载/功率表 | 100 MHz，30V/5A | 1 | 11 | 购 | 阀驱动波形/功耗出报告
2025 | NVH | Class 1 声级计 + 小型吸声箱 | IEC 61672 Class 1 | 1 | 7 | 购 | 阀啸叫限值与频谱模板
2025 | 气源净化 | 无油静音空压机+储气+干燥/过滤 | 露点≤−20 °C；三级过滤 | 1 | 8 | 购 | 洁净供气达标
2025 | 舒适性 | 座椅气路半实物基础台 | 阀块/管路/气囊快速换型 | 1 | 10 | 购 | 腰托/按摩通路联调
2025 | 工装与安全 | 快换底板/治具、ESD、安全急停 | 夹具、快插、条码追溯 | 1 | 8 | 购 | 误装防呆与追溯开通
2025 | 计量与软件 | 年度校准、报告与脚本模板 | 压力/流量/温湿度校准 | 1 | 3 | 外发 | 报告模板合规
2025 | 数据与看板 | 轻量级数据看板/归档方案 | 基础可视化与归档流程 | 1 | 5 | 购 | 试验数据留痕上线
2025 | 预备金 | 项目预备金 | 小改造/应急采购 |  | 4 | — | 风险缓冲
100

## 2026
年度 | 模块 | 设备/项目 | 规格要点（摘要） | 数量 | 金额(万元) | 方式 | 里程碑/验收要点
2026 | 环境耐久 | 温湿热试验箱（≈500 L） | −40~150 °C，程序循环 | 1 | 45 | 购 | 典型循环（热冲+稳态）跑通
2026 | 结构耐久 | 小型电动振动台套装 | 随机/正弦，夹具定制 | 1 | 30 | 购 | 座椅/阀块振动谱评估
2026 | 腐蚀 | 盐雾箱 | 中性盐雾 48–240 h | 1 | 6 | 购 | 金属件耐蚀性基线
2026 | 舒适性进阶 | 半实物高级座椅台架 | 多气囊/背压/路径损失建模 | 1 | 25 | 购 | 系统级响应/舒适性评价
2026 | 电测/热像 | 中阶热像仪 + 热电偶阵列 | 热点诊断/温控策略验证 | 1 | 8 | 购 | 加热片升温均匀性
2026 | 电测 | 加热/温控测试套件 | 可编程温控/限流 | 1 | 5 | 购 | 过温保护验证
2026 | 车载总线 | CAN/LIN 分析与仿真工具 | 报文一致性、故障注入 | 1 | 15 | 购 | ECU 通讯/诊断稳定
2026 | HIL 起步 | 实时目标机 + I/O | 阀/气囊/管路简化模型 | 1 | 25 | 购 | 软硬件在环冒烟用例
2026 | EMC 预扫 | ESD 枪 | IEC 61000-4-2，15 kV | 1 | 8 | 购 | ESD 等级验证
2026 | EMC 预扫 | 频谱仪+近场探头 | 预一致性扫描 | 1 | 3 | 购 | 噪声源定位流程
2026 | 采集扩展 | DAQ 扩展模块 | 额外 AI/DI/DO | 1 | 5 | 购 | 自动化用例扩容
2026 | 数据平台 | 数据湖/仪表板 | 试验数据沉淀与可视化 | 1 | 5 | 购 | 批量数据可追溯
2026 | 气动补强 | 大流量 MFC 模块 | 50–200 SLPM | 1 | 6 | 购 | 高流场景拓展
2026 | 安全与IT | 设备上云/门禁/消防改造 | 分区/联锁 | 1 | 4 | 购 | 安全合规
2026 | 计量 | 年度校准与维护 | 全量项目外校 | 1 | 4 | 外发 | 全项溯源证书
2026 | 预备金 | 项目预备金 | 变更/应急 |  | 6 | — | 风险缓冲
200

## 2027
年度 | 模块 | 设备/项目 | 规格要点（摘要） | 数量 | 金额(万元) | 方式 | 里程碑/验收要点
2027 | HIL 升级 | 高保真 HIL 升级 | 复杂管路/阀模型、延时/非线性 | 1 | 40 | 购 | 算法回归与 SIL/HIL 一致性
2027 | EMC 预一致性 | GTEM/TEM 或半消声预扫能力 | 车规频段预扫能力提升 | 1 | 30 | 购 | 预扫→整改→再测闭环
2027 | NVH 诊断 | 麦克风阵列（可选） | 啸叫源定位/波束成形 | 1 | 12 | 购 | 结构/气动耦合诊断
2027 | 热舒适 | 热假人（或等效系统） | 分区控温/散热仿真 | 1 | 30 | 购 | 冷/热舒适策略验证
2027 | 材料 | VOC/气味小型箱（VDA） | VDA270/276 测法配合外发 GC/MS | 1 | 6 | 购 | 内饰气味基线
2027 | 材料 | 氙灯/UV 耐候 | 色差/雾度趋势 | 1 | 15 | 购 | 耐候数据闭环
2027 | 舒适性 | 座椅通风风量风压台 | 风量/风压/效率 | 1 | 15 | 购 | 通风量定标
2027 | NVH/设施 | 吸声舱升级（中型） | 背景噪声下降/可重复性提升 | 1 | 15 | 购 | 舒适噪声客观化
2027 | 气动扩展 | 流量台扩容（高流/校准件） | 高流场景/校准能力 | 1 | 10 | 购 | 扩展量程验证
2027 | 自动化 | 测试管理/自动化脚本许可 | 报告引擎/回归集 | 1 | 10 | 购 | 一键化出报告
2027 | 设施 | 洁净供气管网扩容 | 支路稳压/监测 | 1 | 5 | 购 | 供气稳定性提升
2027 | 工装备件 | 快换工装/备件池 | 关键备件/冗余 | 1 | 5 | 购 | 停机时间降低
2027 | 计量 | 年度校准与 MSA | GRR/一致性验证 | 1 | 5 | 外发 | 量化能力成熟度
2027 | 预备金 | 项目预备金 | 变更/应急 |  | 2 | — | 风险缓冲
200