## Sheet1
评审时间 | 评审项目 | 评审问题 | 主要问题点
2023-04-06 | J6L项目第一轮 | 靠背发泡硬 | 靠背： 1、靠背硬，久坐累腰； 2、靠背侧翼无支撑； 3、侧翼支撑钢丝硌人； 4、靠背无包覆感； 5、靠背型面与靠背不贴合； 坐垫： 1、坐垫硬，久坐硌屁股； 2、坐垫后部缝合线硌屁股； 3、侧翼软，无支撑； 4、坐垫与锁扣干涉； 5、坐垫无塌陷感； 客户泡沫标准有可能更改，整改做验证，如通过后泡沫硬度要求变更为：200压盘压入40%靠背硬度180±20N，坐垫200±20N，当泡沫变软后靠背侧翼及坐垫侧翼会无支撑感，需考虑双硬度或增加硬块增加支撑
坐垫发泡硬
2023-06-02 | J6L项目第二轮 | 主驾座椅后部不平整，硌人
主驾坐垫前部薄，按压触底
副驾坐垫两翼夹屁股
2023-08-02 | J6G项目第一轮 | 外露调角器钣金
坐垫侧翼无支撑性
靠背侧翼能摸到骨架，硌人，尤其取高速卡时身体靠着侧翼硌人；
腰托顶出时一个窄面凸起，硌腰；
靠背中福区域宽，侧向支撑不足；
座垫后端分割线硌人；
2024-10-30 | J6G项目第二轮 | 座垫和靠背都硬，久坐屁股疼腰疼
靠背侧翼能摸到骨架，硌人，尤其取高速卡时身体靠着侧翼硌人；
坐垫硬，久坐后有缓解，但也稍硬
2024-12-10 | 3.1C项目J6L造型 | 坐垫泡沫硬，
靠背型面不贴合，硬，腰托使用不上，腰托顶出后背不贴合
侧翼无支撑性
2024-12-10 | J6G升级J6L靠背，J6P坐垫 | × 坐垫和靠背缝隙不对齐
× 安全带锁扣与座椅干涉，且插拔发滞
× 坐垫中间窄，夹持感强，分缝需要加宽；
× 坐垫和靠背缝合线硌屁股和背部
× 座椅靠背型面与背部不贴合
× 坐垫偏硬，久坐硌屁股
2025-07-25 | J6P自卸（J6P造型） | 驾驶员座椅舒适性差，座椅腿托长度偏长，有一种坑位太大，腿部坐不住，颠簸行驶屁股乱穿的感觉
不跟随臀部人机学，平面坐垫整体呈现中间高四周低，坐不稳，久坐臀部不适
座椅靠背缺乏Y向支撑，平地板自卸车质心高，侧向加速度大时横向摇晃大，座椅对后肩胛骨和肋骨无法有效曾托和固定。