## 封面
外 购 件 开 发 申 请 单
福田A6座椅项目外购件开发申请单
| 编制： | 王婷
会签：
审核：
| 批准： |  | 版本：A10

## 文件修改记录表
文件修改记录表
文件编号/文件名 | 版本状态 | 发布时间 | 修改摘要 | 修改人 | 备注
外购件开发申请单/福田A6座椅项目 | A1 | 2023.9.18 | 根据EBOM，编制清单 | 王婷
外购件开发申请单/福田A6座椅项目 | A2 | 2024.4.26 | 根据“A6座椅总成EBOM-20240423”编制外购件开发申请单,删除12个零件，新增27个零件 | 王婷
外购件开发申请单/福田A6座椅项目 | A3 | 2024.6.3 | 根据“A6座椅总成EBOM-20240515”更新外购件开发申请单，共需新增3个零件，过渡接头总成-BPC0000079；SBR总成-BEC0010327；副驾安全带扣与SBR延长线束总成-BEC0010279 | 王婷
外购件开发申请单/福田A6座椅项目 | A4 | 2024.7.16 | 根据“A6座椅总成EBOM-20240628”更新外购件开发申请单。 新增：安全带导向钢丝-SHT0017380；气袋腰托下固定点焊接总成-SHT0017396； 删除：刺毛条6-SHT0016403；刺毛条7-SHT0016411 | 王婷
外购件开发申请单/福田A6座椅项目 | A5 | 2024.8.21 | 依据“ECN0005861”新增：金属安装轴套-SHT0017252 | 王婷
外购件开发申请单/福田A6座椅项目 | A6 | 2024.11.13 | 1）滑轨解锁手柄外购转自制，新增：焊管HC340/590DP-TWT0010054 2）依据“ECR0010983”新增：刺毛条11-SHT0017691 3）新增配置A668100000108；A668100000107；A668100000101；A668100000099；A668100000110；A668100000025；A668100000109，需要新增8个护面总成，SHT0017367；SHT0017368；SHT0017369；SHT0017370；SHT0017371；SHT0017372；SHT0017373；SHT0017374 4）依据“ECR0010987”驾驶员座椅新增静电导线，新增：搭铁线-BEC0010344 5）依据“ECR0010943”，新增阻尼器-SHT0017418 | 王婷
外购件开发申请单/福田A6座椅项目 | A7 | 2025.1.14 | 1）依据“ECN0006122-靠背骨架优化钢丝，防卧铺挤压”，新增：靠背板-SHT0017792；主驾上安全带导向钢丝-SHT0017769；靠背板支撑钢丝1-SHT0017790；靠背板支撑钢丝2-SHT0017791。 2）依据“ECN0006224-主驾安全带带扣增加搭铁线”，新增：主驾带扣总成-SHT0017789 | 王婷
外购件开发申请单/福田A6座椅项目 | A8 | 2025.3.28 | 1）ECN0006321-A6副驾新增尼龙材质垫片，增加：垫片-SHT0017949 2）依据“ECR0011028-副驾带扣降低设变”增加：副驾带扣总成-SHT0017754 3）增加：副驾带扣总成-SHT0018102；副驾带扣总成-SHT0018103 | 王婷
外购件开发申请单/福田A6座椅项目 | A9 | 2025.4.29 | 1）依据“ECR0011409-A6副驾取消SBR”，外购件开发申请单删除：BEC0010327-SBR总成；BEC0010279-副驾安全带扣与SBR延长线束总成 2）面套由外购变更为自制，删除17个面套总成。 3）新增配置11个配置，共需新增10个新开件：BEC0010354-振动电机总成；SHT0017881-无纺布；主料PVC主料2-TSY0011128；主料PVC主料4-TSY0011129；辅料1PVC辅料1-TSY0011130；织物辅料织物辅料-TSY0010977；箭型条型条-TSY0011077；25mm宽松紧带-TSY0010980；亚麻灰明线缝线-TSY0011123；黑色暗线缝线-TSY0011124 | 王婷
外购件开发申请单/福田A6座椅项目 | A10 | 2025.9.24 | 1）新增右舵配置，需新增6个新开件：主驾安全带总成-SHT0018650；主驾带扣总成-SHT0018652；副驾驶安全带总成-SHT0018651；靠背调节铸件-SHT0018807；副驾上安全带导向钢丝-SHT0017770；气袋腰托下固定点焊接总成-SHT0018600。 2）客户新增配置SBR配置，需要新增：BEC0010327-SBR总成；BEC0010279-副驾安全带扣与SBR延长线束总成 | 王婷

## 外购件开发申请单
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A10
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：福田A6座椅项目 |  |  |  |  | 项目代码：ZY2248 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2025.9.24
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SHT0016397 | SHT0016397 | 刺毛条1 | 头枕处 | EA |  | —— | —— |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 张甲 | 20240426名称变更，原：刺毛条上
2 | SHT0016398 | SHT0016398 | 刺毛条2 | 粘接面套 | EA |  | —— | —— |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20240426名称变更，原：刺毛条下
3 | SHT0016399 | SHT0016399 | 刺毛条3 | 粘接面套 | EA |  | —— | —— |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 张甲 | 20240426名称变更，原：景中刺毛条左
4 | SHT0016400 | SHT0016400 | 刺毛条4 | 粘接面套 | EA |  | —— | —— |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 张甲 | 20240426名称变更，原：景中刺毛条
5 | SHT0016405 | SHT0016405 | 靠背3D网格 | 粘在泡沫上 | EA |  | 织网 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲
6 | SHT0016062 | SHT0016062 | 主驾安全带总成 | 包含卷收器、吊环、螺栓 | EA |  | 安全件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲
7 | SHT0016412 | SHT0016412 | 刺毛条8 | 布料 | EA |  | 布料 | —— |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20240426名称变更，原：坐垫预埋刺毛条2
8 | SHT0016413 | SHT0016413 | 刺毛条9 | 布料 | EA |  | 布料 | —— |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20240426名称变更，原：坐垫预埋刺毛条3
9 | SHT0016414 | SHT0016414 | 坐垫3D网格 | 注塑件 | EA |  | 织网 | —— |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲
10 | SHT0016151 | SHT0016151 | 支撑轴套 | 轴类 | EA |  | 冷镦 | 20 |  | 河北外购 |  | 4 | 10000 | 张甲
11 | SHT0016190 | SHT0016190 | 支撑轴套 | 轴类 | EA |  | 冷镦 | 20# |  | 河北外购 |  | 3 | 10000 | 张甲
12 | SHT0016063 | SHT0016063 | 副驾驶安全带总成 | 包含卷收器、螺栓、导向环 | EA |  | 安全件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲
13 | SHT0017197 | SHT0017197 | 靠背左侧无纺布 |  | EA |  | 无纺布 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20240426增加
14 | SHT0017198 | SHT0017198 | 靠背右侧无纺布 |  | EA |  | 无纺布 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20240426增加
15 | SHT0017215 | SHT0017215 | 靠背下侧无纺布 |  | EA |  | 无纺布 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20240426增加
16 | SHT0017220 | SHT0017220 | 刺毛条10 |  | EA |  | —— | —— |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20240426增加
17 | BEC0010323 | BEC0010323 | 靠背风扇总成 |  | EA |  | 总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张加 | 20240426增加
18 | SHT0016622 | SHT0016622 | 主驾安全带扣 | 带线束，带安装螺栓 | EA |  | 安全件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20240426增加
19 | BEC0010281 | BEC0010281 | 主驾安全带扣延长线束 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张加 | 20240426增加
20 | BEC0010278 | BEC0010278 | 标配加热通风系统线束总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张加 | 20240426增加
21 | BEC0010324 | BEC0010324 | 坐垫风扇 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张加 | 20240426增加
22 | SHT0002359 | Q351B16T15 | 六角薄螺母 |  | EA |  | 标准件 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张加 | 原长春工厂使用，需要重新签署价格协议20240426增加
23 | SHT0017249 | SHT0017249 | 副驾靠背下侧无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | —— |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20240426增加
24 | SHT0016621 | SHT0016621 | 副驾带扣总成 | 带安装螺栓、带线束 | EA |  | 安全件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20240426增加
25 | BFA0010152 | Q40210 | 大垫圈 |  | EA |  | 标准件 | Q235 t=2.5 |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 张甲 | 20240426增加
26 | SHT0016627 | SHT0016627 | 固定轴套 |  | EA |  |  | 20# |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 张甲 | 20240426增加
27 | BPC0000079 | BPC0000079 | 过渡接头总成 |  | EA |  | 标准件 |  |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 张甲 | 20240531增加，原长春工厂使用，需要重新签署价格协议
28 | SHT0017252 | SHT0017252 | 金属安装轴套 |  | EA |  |  | Y08 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李喜庆 | 依据ECN0005861，20240821增加。
29 | TWT0010054 | TWT0010054 | 焊管HC340/590DP |  | KG |  | 管材件 | HC340/590DP T=1.5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 张甲 | 2024.11.13增加
30 | SHT0017691 | SHT0017691 | 刺毛条11 |  | EA |  | —— | —— |  | 河北外购 |  | 1 |  | 张甲 | 2024.11.13增加
31 | SHT0017418 | SHT0017418 | 可调阻尼器总成 |  | EA |  | 装配总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 张加 | 2024.11.13增加
32 | SHT0017789 | SHT0017789 | 主驾带扣总成 | 包括带扣线束、安装螺栓、搭铁导线、带刺垫片 | EA |  | 安全件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 张甲 | ECN0006224 2025.1.14新增
33 | SHT0017792 | SHT0017792 | 靠背板 |  | EA |  |  | 热熔纤维板 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 张甲 | ECN0006122 2025.1.14新增
34 | SHT0017769 | SHT0017769 | 主驾上安全带导向钢丝 |  | EA |  | 线材 | Q235 Φ6 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 张甲 | ECN0006122 2025.1.14新增
35 | SHT0017790 | SHT0017790 | 靠背板支撑钢丝1 |  | EA |  | 线材件 | Q235 Φ6 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 张甲 | ECN0006122 2025.1.14新增
36 | SHT0017791 | SHT0017791 | 靠背板支撑钢丝2 |  | EA |  | 线材件 | Q235 Φ6 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 张甲 | ECN0006122 2025.1.14新增
37 | SHT0017949 | SHT0017949 | 垫片 |  | EA |  | 注塑件 | PA66 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 张甲 | ECN0006321 20250328新增
38 | SHT0017754 | SHT0017754 | 副驾带扣总成 | 带扣降低的安全带，带线束，带安装螺栓 | EA |  | 安全件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | ECR0011028 20250331增加
39 | SHT0018102 | SHT0018102 | 副驾带扣总成 | 不带线束，带安装螺栓（在SHTO016621基础上取消线束) | EA |  | 安全件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20250331增加
40 | SHT0018103 | SHT0018103 | 副驾带扣总成 | 不带线束，带安装螺栓（在SHT0017754基础上取消线束)） | EA |  | 安全件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20250331增加
41 | BEC0010354 | BEC0010354 | 振动电机总成 |  | EA |  | 电器件 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李子坤 | 2025.4.29新增
42 | SHT0017881 | SHT0017881 | 无纺布 |  | EA |  |  |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 2025.4.29新增
43 | TSY0011128 | TSY0011128 | 主料PVC主料2 | AM034 （10mm 打孔 胡桃棕） | M | — | PVC | 织物 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29新增
44 | TSY0011129 | TSY0011129 | 主料PVC主料4 | AM030 (10mm 胡桃棕） | M | — | PVC | 织物 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29新增
45 | TSY0011130 | TSY0011130 | 辅料1PVC辅料1 | AM035 （3mm 胡桃棕） | M | — | PVC | 织物 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29新增
46 | TSY0010977 | TSY0010977 | 织物辅料织物辅料 | T067辅 | M |  | 机织布 | 织物 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29新增
47 | TSY0011077 | TSY0011077 | 型条340mm | （JX-01） | EA |  | 共聚PP | 型条 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29新增
48 | TSY0010980 | TSY0010980 | 25mm宽松紧带 | 110mm长 | EA |  | 化纤 | 型条 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29新增
49 | TSY0011123 | TSY0011123 | 亚麻灰明线缝线 | H02766 | M |  | 高强涤纶 | 缝线 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29新增
50 | TSY0011124 | TSY0011124 | 黑色暗线缝线 | H01329 | M |  | 高强涤纶 | 缝线 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29新增
51 | SHT0017849 | SHT0017849 | 右侧扶手发泡面 |  | EA |  | 发泡件 | PUR |  | 委外加工 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 2025.5.12新增
52 | SHT0017960 | SHT0017960 | 调角器连动杆 |  | EA |  | 管材件 | HC340LA t=1.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 2025.5.12新增
53 | SHT0017956 | SHT0017956 | 主驾驶主动侧圆盘总成 |  | EA |  | 装配总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 2025.5.12新增
54 | SHT0017957 | SHT0017957 | 主驾驶从动侧圆盘总成 |  | EA |  | 装配总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 2025.5.12新增
55 | SHT0017958 | SHT0017958 | 副驾驶主动侧圆盘总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 2025.5.12新增
56 | SHT0017959 | SHT0017959 | 副驾驶从动侧圆盘总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 2025.5.12新增
57 | BEC0010327 | BEC0010327 | SBR总成 |  | EA |  | 电器件 |  |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 李子坤 | 2025.9.24增加 | 出口左舵使用
58 | BEC0010279 | BEC0010279 | 副驾安全带扣与SBR延长线束总成 |  | EA |  | 电器件 |  |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 李子坤 | 2025.9.24增加 | 出口左舵使用
59 | SHT0018650 | SHT0018650 | 主驾安全带总成 | 包含卷收器、吊环、螺栓 | EA |  | 安全件 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李子坤 | 2025.9.24增加 | 主驾安全带总成SHT0018650
60 | SHT0018652 | SHT0018652 | 主驾带扣总成 | 包括带扣线束、安装螺栓、搭铁导线、带刺垫片 | EA |  | 安全件 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李子坤 | 2025.9.24增加 | 主驾带扣总成SHT0018652
61 | SHT0018651 | SHT0018651 | 副驾驶安全带总成 |  | EA |  | 安全件 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李子坤 | 2025.9.24增加 | 副驾驶安全带总成SHT0018651
62 | SHT0018807 | SHT0018807 | 靠背调节铸件 |  | EA |  | 压铸件 | YX041 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 2025.9.24增加 | 靠背调节铸件SHT0018807
63 | SHT0017770 | SHT0017770 | 副驾上安全带导向钢丝 |  | EA |  | 线材 | Q235 Φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 2025.9.24增加 | 副驾上安全带导向钢丝SHT0017770
64 | SHT0018600 | SHT0018600 | 气袋腰托下固定点焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 2025.9.24增加 | 气袋腰托下固定点焊接总成SHT0018600

## 删除项
外购件开发申请单（删除）
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SHT0016406 | SHT0016406 | 靠背舒适性海绵 | 粘在网格上 | EA |  | 海绵 | PUR |  | 河北外购 |  |  |  | 张甲 | 20240426取消，缝在面套上
2 | SHT0016408 | SHT0016408 | 靠背风扇 | 带双面胶带 | EA |  | 总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  | 董启辉 | 20240426删除
3 | SHT0016409 | SHT0016409 | 靠背加热垫总成 | 电器件 | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  | 董启辉 | 20240426删除
4 | SHT0016172 | SHT0016172 | 驾驶员上安全带导向钢丝 | 线材 | EA |  | 钢丝 | 圆钢Q235 |  | 河北外购 |  |  |  | 张甲 | 20240426删除
5 | SHT0016410 | SHT0016410 | 加热通风系统线束总成 | 电器件 | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  | 董启辉 | 20240426删除
6 | BEC0010273 | BEC0010273 | 坐垫风扇 | 电器件 | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  | 董启辉 | 20240426删除
7 | SHT0016108 | SHT0016108 | 副驾驶员上安全带导向钢丝 | 线材 | EA |  | 线材 | Q235 Φ6 |  | 河北外购 |  |  |  | 张甲 | 20240426删除
8 | SHT0016199 | SHT0016199 | 副驾驶座椅SBR | 电器件 | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  | 董启辉 | 20240426删除
9 | SHT0016221 | SHT0016221 | 螺母套 | 机加件 | EA |  | 机加件 | 35# |  | 河北外购 |  |  |  | 张甲 | 20240426删除
10 | SHT0016222 | SHT0016222 | 滑轨总成 | 装配分总成 | EA |  | 总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  | 张甲 | 20240426删除
11 | SHT0016224 | SHT0016224 | 转盘解锁拉线总成 | 拉线总成 | EA |  | 装配分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  | 张甲 | 20240426删除
12 | SHT0016225 | SHT0016225 | 靠背双控解锁机构总成 | 装配分总成 | EA |  |  |  |  | 河北外购 |  |  |  | 张甲 | 20240426删除
13 | BPC0010299 | BPC0010299 | A6进气接头 |  | EA |  | 标准件 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张加 | 20240603删除
14 | SHT0016403 | SHT0016403 | 刺毛条6 | 粘接面套 | EA |  | —— | —— |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 张甲 | 2024.7.16删除
15 | SHT0016411 | SHT0016411 | 刺毛条7 | 布料 | EA |  | 布料 | φ2 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 2024.7.16删除
16 | SHT0017092 | SHT0017092 | 滑轨解锁手柄 |  | EA |  | 管材件 | SAPH440-Q；φ10x1.5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20240426增加 | 这个改成自制
17 | SHT0016401 | SHT0016401 | 刺毛条5 | 粘接面套 | EA |  | —— | —— |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 张甲 | 20241113删除
18 | SHT0017247 | SHT0017247 | 副驾靠背左侧无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | —— |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20241113删除
19 | SHT0017248 | SHT0017248 | 副驾靠背右侧无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | —— |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20241113删除
20 | SHT0016399 | SHT0016399 | 刺毛条3 | 粘接面套 | EA |  | —— | —— |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 张甲 | 20241122删除
21 | SHT0016402 | SHT0016402 | 副驾上安全带导向钢丝 |  | EA |  | 线材 | 线材 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20250114删除
22 | SHT0016404 | SHT0016404 | 主驾上安全带导向钢丝 |  | EA |  | 线材 | Q235 Φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20250114删除
23 | SHT0017380 | SHT0017380 | 安全带导向钢丝 |  | EA |  | 线材 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 20250114删除
24 | BEC0010344 | BEC0010344 | 搭铁线 |  | EA |  |  |  |  | 河北外购 |  | 1 |  | 张加 | 20250114删除，被SHT0017789替代
13 | SHT0016087 | SHT0016087 | 主驾驶标配靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
14 | SHT0016088 | SHT0016088 | 主驾驶高配靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
23 | SHT0016177 | SHT0016177 | 主驾驶标配坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
24 | SHT0016178 | SHT0016178 | 主驾驶高配坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
27 | SHT0016195 | SHT0016195 | 副驾驶座椅靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
28 | SHT0016200 | SHT0016200 | 副驾驶座椅靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
31 | SHT0016118 | SHT0016118 | 副驾驶座椅座垫护面总成 |  | EA |  | 分成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
32 | SHT0016206 | SHT0016206 | 副驾驶座椅座垫护面总成 |  | EA |  | 分成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
38 | SHT0017396 | SHT0017396 | 气袋腰托下固定点焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张甲 | 2025.4.29删除，改完自制
42 | SHT0017367 | SHT0017367 | 主驾驶标配靠背面套总成 | 无通风加热 蓝色 | EA |  | 分成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
43 | SHT0017368 | SHT0017368 | 主驾驶高配靠背面套总成 | 通风加热 蓝色 | EA |  | 分成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
44 | SHT0017369 | SHT0017369 | 主驾驶标配坐垫面套总成 | 无通风加热 蓝色 | EA |  | 分成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
45 | SHT0017370 | SHT0017370 | 主驾驶高配坐垫面套总成 | 通风加热 蓝色 | EA |  | 分成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
46 | SHT0017371 | SHT0017371 | 副驾驶座椅靠背面套总成 | 翻折蓝 | EA |  | 分成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
47 | SHT0017372 | SHT0017372 | 副驾驶座椅靠背面套总成 | 滑动蓝 | EA |  | 分成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
48 | SHT0017373 | SHT0017373 | 副驾驶座椅座垫护面总成 |  | EA |  | 分成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制
49 | SHT0017374 | SHT0017374 | 副驾驶座椅座垫护面总成 |  | EA |  | 分成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.29删除，改完自制

## 河北-外购件申请单 (hidden)
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A0
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：济南轻卡（统帅） |  |  |  |  | 项目代码：ZY2103 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2021.05.18
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SLT0010389 | SLT0010389 | 驾驶员头枕护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
2 | SLT0010401 | SLT0010401 | 驾驶员靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
3 | SLT0010421 | SLT0010421 | 驾驶员座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
14 | SLT0010444 | SLT0010444 | 副驾靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
17 | SLT0010454 | SLT0010454 | 副驾座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
16 | SLT0010451 | SLT0010451 | 中间座靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
7 | SLT0010470 | SLT0010470 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
8 | SLT0010471 | SLT0010471 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
15 | SLT0010446 | SLT0010446 | 副驾靠背无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
10 | SLT0010337 | SLT0010337 | 扶手安装支架 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=3.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
11 | SLT0010414 | SLT0010414 | 扶手旋转轴 |  | EA |  | 机加件 | 35# |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
12 | SLT0010415 | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
13 | SLT0010416 | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
14 | SLT0010412 | SLT0010412 | 驾驶员扶手安装钣金焊接总成 |  | EA |  | 点焊总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
15 | SLT0010335 | SLT0010335 | 驾驶员侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
16 | SLT0010342 | SLT0010342 | 驾驶员左侧护板固定支架A |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
13 | SLT0010380 | SLT0010380 | 驾驶员左侧护板固定支架B |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
18 | SLT0010397 | SLT0010397 | 副驾座垫骨架总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
19 | SLT0010437 | SLT0010437 | 副驾靠背头枕支撑杆 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ8 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
20 | SLT0010438 | SLT0010438 | 副驾靠背头枕加强钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
21 | SLT0010439 | SLT0010439 | 副驾靠背支撑钢丝焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
22 | SLT0010357 | SLT0010357 | 副驾靠背旋转轴固定座 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 t=3.0 |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
23 | SLT0010355 | SLT0010355 | 副驾靠背侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
24 | SLT0010363 | SLT0010363 | 中间靠背左侧装车钣金 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 t=2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
25 | SLT0010449 | SLT0010449 | 拉簧挂接钣金 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
26 | SLT0010472 | SLT0010472 | 拉簧 |  | EA |  | 线材件 | 65Mn |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
27

## 零件类型 (hidden)
装配总成
装配分总成
缝纫总成
发泡总成
焊接总成
点焊总成
电阻焊总成
海绵
海绵+织网
其他
拉线
核心件
金属轴套
塑料轴套
塑料件
电器件
安全件
弹簧件
标准件
橡胶件
管材件
线材件
圆钢件
钣金件
冷镦件
压铸件
机加件
发泡混合料
聚氨酯