## Sheet1
模夹检具采购委员会评审表
项目：A6右舵项目 | [19 empty] | 均含税：13%
序号 | 类别 | 项目 | 项目号 | 材料 | 图片 | 名称 | 模具编号 | 表面要求 | 计量单位 | 东莞市大雨智能科技有限公司 |  | 深圳市恒鑫瑞精密塑胶制品有限公司 |  | 天津艾尔特精密机械有限公司 |  | 深圳市永利源和科技有限公司 |  | 模具工程师预估 | 最终定价 | 备注
[10 empty] | 模具报价1 | 模具报价2 | 模具报价1 | 模具报价2 | 模具报价1 | 模具报价2 | 模具报价1 | 模具报价2
1 |  | A6右舵 | ZY2539 | PP-T20 |  | SHT0018581副驾驶员主边罩壳 | RCS0277-05 | 普通皮纹-黑色 | 套 | 135000 | 134000 | 125000 | 122000 | 116000 | 114000 | 170000 | 169000 | 125000 | 110000 | 1、寿命5万次 2、型腔1+1 3、冷流道
SHT0018582副驾驶员副边罩壳
小计： | [10 empty] | 134000 |  | 122000 |  | 114000 |  | 169000
付款方式： | [9 empty] | 模具预付50%，模具产品试装合格移模前支付40%， 尾款10%质保半年内付清，银行承兑 |  | 模具预付50%，模具产品试装合格移模前支付40%， 尾款10%质保半年内付清，银行承兑 |  | 模具预付50%，模具产品试装合格移模前支付40%， 尾款10%质保半年内付清，银行承兑 |  | 模具预付50%，模具产品试装合格移模前支付40%， 尾款10%质保半年内付清，银行承兑
开发周期： | [9 empty] | 45天 |  | 40天 |  | 40天 |  | 50天
工艺部 |  |  | 评价 |  | 评价标准： 1、设计能力 2、开发周期 3、维修配合度 |  |  |  |  | 1.设计能力可以，多为中小精密模 2.开发周期满足 3.未配合修过模具 |  | 1.设计能力可以 :精密模较多； 2.开发周期满足 3.未配合修过模具 |  | 1.设计能力可以 :体系内供应商，设备及加工能力比较强，精密模较多； 主要客户:丰田、本田、北汽、现代、宝马等客户； 2.开发周期满足 3.维修配合度：配合度比较好，修模水平比较高 |  | 1.设计能力可以 :体系内供应商，设备及加工能力比较强， 2.开发周期满足 3.未配合修过模具 |  |  | 评价人：
采购部 |  |  | 评价 |  | 评价标准： 1、合作意向 2、在制产品 3、供应商报价 4、付款方式 |  |  |  |  | 1、在制VOLVO项目10套模具未完成，项目延期，要求4.15 T0,待皮纹完成后移模； 2、H6卧铺项目2024.7.18签订解锁手柄-锁指盒-左右侧导轨护盖，2套未移模，导轨护盖模具型腔开错，已经更正完成，待客户确认。 |  | 1、在制模具安全带出口罩壳、3.0滑轨在制2套注塑模具，要求2025.6.26完成，延期； 2、安路普阀芯1套未移模，3000套批量验证中； 3、传感器外壳2套未移模，2024.4.26要求移模，延期原因客户目前无需求； |  | 1、在制VOLVO项目10套模具已经完成T0、T1，等待项目通知皮纹； 2、安路普滚柱1套模具未移模，安路普技术换3种材料确认。 3、J6G副驾左右罩壳注塑模具1套，在制 |  | 1、在制VOLVO项目15套模具，及4套气辅模具未完成交付，2025.4.24要求T0,目前T1模具未完成确认，模具整改，项目模具延期； |  |  | 评价人：
定点供应商 | [13 empty] | 天津艾尔特精密机械有限公司
编制： 方立金 审核： 会签： 批准