## 欧马可改单芯问题清单
欧马可改单芯问题清单
序号 | 问题 | 问题图片 | 状态 | 备注
1 | 靠背弯管与调角器卷簧干涉 |  | 已优化完成
2 | 侧翼支撑钢丝与卷簧干涉 |  | 已优化完成
3 | 座骨架钢丝与减震器干涉 |  | 已优化完成
4 | 头枕管角度不一致 |  | 已优化完成
5 | 头枕导套装配后与泡沫过量干涉 |  | 已优化完成
6 | 现有泡沫与头枕管间隙大 |  | 已优化完成
7 | 卷簧及挂簧支架与泡沫干涉，运动过程中会剐蹭泡沫 |  | 已优化完成
8 | 台阶螺栓转配与骨架存在0.5mm间隙 |  | 已优化完成
9 | 调角器上连接板冲孔需变更 |  | 已优化完成
10 | 塑料件与泡沫干涉量大 |  | 已优化完成
11 | 钣金件与泡沫干涉量大 |  | 已优化完成
12 | 塑料件倒角不圆润 |  | 已优化完成
13 | 塑料件腰脱开关安装孔使用老状态 |  | 已优化完成
14 | 靠背泡沫与钣金件存在干涉 |  | 带样件试装后评审
15 | 座垫泡沫与减震器连接板干涉 |  | 暂不整改