## 修模通知单
修 模 通 知 单 |  |  |  | 表单编号 | GR-61-00-312(A/1)
|  |  |  | 纸张 | A4(210×297）
顺序号
项目代码 | ZY2248/ZY2539(A6右舵) | 模具名称 | A6副驾靠背发泡模具（1套） | 编制/日期 | 倪剑恒/20250830
零部件名称 | A6副驾靠背沫总成 | 模具编号 | SHT0016196/SHT0018653-MJ-01/（预资编码：1THB01078225） | 审核/日期
零部件号/图号 | SHT0016196/SHT0018653 |  |  | 批准/日期
申请人 | 张甲、滕克强 | 申请人电话 | 13930710910 | 修模申请时间 | 20250906
模具厂联系人 | 肖承帅 | 联系人电话 | 15521153909 | 要求完成时间 | 20250930
修模原因：下发的ECR0011865、ECN0006763！
要求:模具修改由SHT0016196模具进行修改，修模后可生产左、右安全带孔产品！
修模方案：1、安全带口做成可拆卸镶块（可生产左、右安全带口产品），下模镶块定位做成铁片内孔仿形，凸台高度2.0mm；2、右侧B面翻边镶块（依数据），螺栓固定并树脂加固；3、零件号做成可更换镶块，用于生产2种状态产品；4、标牌上增加新状态零件号：SHT0018653。
试模要求：
修模厂详细修模计划：
备好产品库存后，分批进行模具修改！
模具厂计划编制： |  |  | 模具厂审核：
修模进度和效果确认：
签字：
采购部付款评价和考核：
原模产品
改后增加产品
左安全带口，宽翻边
右安全带口，窄翻边
零件号做成凹槽镶嵌可更换！