## 封面
外 购 件 开 发 申 请 单
J6P经典版座椅
| 编制： | 王婷
会签：
审核：
| 批准： |  | 版本：A16

## 文件修改记录表
文件修改记录表
文件编号/文件名 | 版本状态 | 发布时间 | 修改摘要 | 修改人 | 备注
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A1 | 2023.7.14 | 根据"J6P经典版座椅总成EBOM-20230712"编制清单，共有8个新开件，其中3个需要重新签署价格协议。 | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A2 | 2023.9.6 | 新增2个图号“6800010YH43-C00;6900010YH43-C00”需要新增3个面套总成：SHT0016434；SHT0016436；SHT0016439. | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A3 | 2023.10.8 | 根据“重卡整体式靠背骨架总成EBOM -20230926-新增J6P经典版驾驶员靠背骨架；重汽调角器总成EBOM20230921”需新增两个新开件：SHT0016644；SHT0010871 | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A4 | 2023.11.13 | 新增图号“6800010ZH43-C00”，需要新增4个零件号，其中3个需要重新签署价格协议。 | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A5 | 2023.11.24 | 新增图号“6800010YD04-C00；6900010XH43-C00”新增12个新零件，其中有6个零件原河北域使用，长春工厂需要签署价格协议 | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A5 | 2023.12.5 | 客户指定J6P项目使用重庆光大安全带。故新开安全带及锁扣，塔铁线等，需要新增6个新零件。 | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A6 | 2024.01.30 | 新增6个图号“6800010ZD04-C00；6800010WH43J；6800010YH43J；6800010XH43J；6800010ZH43J；6900010WH43J”，共需要新增8个新开件 | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A7 | 2024.03.04 | J6P新增源需要新增一款驾驶员安全带总成，零件号：SHT0017125. | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A8 | 2024.4.18 | 客户评审提出坐垫长，侧翼有风险等问题，新开坐垫泡沫，故新增3个坐垫泡沫零件号：SHT0016956；SHT0016954；SHT0017187 | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A9 | 2024.5.15 | 新增配置6800010-H32-C00；6900010AH32-C00，需要新增3个护面总成的新开件：SHT0017301；SHT0017303；SHT0017306 | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A10 | 2024.10.12 | 新增配置：6900010DH71-C00；6800010GH71-C00，需要新增4个新零件：驾驶员靠背面套总成-SHT0017584；坐垫面套总成-SHT0017586；副驾驶员靠背面套总成-SHT0017590；驾驶员安全带总成-SHT0017551；坐垫加热垫总成-BEC0010343 | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A11 | 2024.11.20 | 1）新增两个配置6800010-J19-C00、6900010AJ19-C00，需新开3个面套：主驾靠背面套-SHT0017702，坐垫面套-SHT0017706，副驾靠背面套-SHT0017709 2）J6P出口车坐盆更换，固定用的螺栓螺母新开：延伸锁止钣金固定螺栓-SHT0010802；全金属六角法兰面锁紧螺母-BFA0010020（原河北工厂使用，长春需要重新签署价格协议） | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A12 | 2025.2.11 | 依据“ECR0011184解放通风加热开关变更”新增：BEC0010355-通风开关；BEC0010356-加热开关 | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A13 | 2025.4.19 | 依据“J6P经典版&J6P新能源&J6P出口车&J6P自卸车&J6P经典版升级座椅总成EBOM-20250402”新增16个外购件。 1）ECR0011407-J6L坐垫发泡风扇孔后移，新增：舒适性海绵-SHT0018136；3D网格-SHT0018137；坐垫风扇总成-BEC0010360； 2）主驾新增配置6800010-J22-C00，6800010AJ22-C00，6800010BJ22-C00，6800010CJ22-C00，新增：靠背3D网格-SHT0017991；靠背舒适性海绵-SHT0017992；靠背加热垫总成-BEC0010358；驾驶员靠背上面套总成-SHT0017995；驾驶员靠背下面套总成-SHT0017996；坐垫3D网格-SHT0018004；坐垫舒适性海绵-SHT0018005；坐垫加热垫总成-BEC0010359；坐垫面套总成-SHT0018007 3）副驾新增配置6900010-J22-C00，新增：副驾驶员靠背上部面套总成-SHT0018049；副驾驶员靠背下部面套总成-SHT0018050；坐垫面套总成-SHT0018051；副驾驶员底座总成-SHT0018108 | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A14 | 2025.4.16 | 新增5个新开外购件：底座焊接总成-SHT0018014；座框总成-SHT0018054；驾驶员靠背骨架焊接总成-SHT0017994；副驾驶员靠背骨架焊接总成-SHT0018047；中间座椅总成-SHT0017955 | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A15 | 2025.8.5 | 1）2.2平台罩壳使用的仰角手柄变更，需增加并增加固定卡片-SHT0014931（原河北工厂使用，需要签署价格协议）。 2）座框总成变更为河北自制，删除：座框总成-SHT0018054；新增：座框钢丝焊接分总成-SHT0018517；软带轴承-SHT0018371。 3）订正J6P升级副驾座椅BOM，新增：台阶螺栓-SHT0018185； 4）新增6900010-J19-C00配置，需新开滑轨-SHT0018446 | 王婷
外购件开发申请单/J6P经典版座椅 | A16 | 2025.9.28 | 共新增18个新开件 1）更换坐垫泡沫及坐盆，需新增坐垫面套总成：SHT0018722~SHT0018728，7个新开外购件。 2）新增配置：6800010ZJ22-C00；6900010ZJ22-C00；900010YJ22-C00 需新增1个安全带总成-SHT0018842 9个面套总成；驾驶员靠背上面套总成-SHT0018838；驾驶员靠背下面套总成-SHT0018839；坐垫面套总成-SHT0018841；副驾驶员靠背上部面套总成-SHT0018847；副驾驶员靠背上部面套总成-SHT0018848；副驾驶员靠背下部面套总成-SHT0018849；副驾驶员靠背下部面套总成-SHT0018850；坐垫面套总成-SHT0018855；坐垫面套总成-SHT0018856 一个调角器手柄-SHT0012896 | 王婷

## 外购件开发申请单
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A16
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：J6P经典版座椅 |  |  |  |  | 项目代码：ZY2342 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2025.9.28
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SHT0013504 | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 |  | EA |  | 安全件 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 原河北域使用，需要重新签署价格协议
2 | SHT0016029 | SHT0016029 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波
3 | SHT0013505 | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 |  | EA |  | 安全件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 原河北域使用，需要重新签署价格协议
4 | SHT0016045 | SHT0016045 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波
5 | SHT0012234 | SHT0012234 | 坐盆总成 |  | EA |  | 分总成 | —— | 电泳 | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 原西安域使用，需要重新签署价格协议
6 | SHT0016049 | SHT0016049 | 副驾驶员底座总成 |  | EA |  | 焊接总成 | —— | 电泳 | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新
7 | SHT0016052 | SHT0016052 | 气弹簧总成 |  | EA |  | —— | —— | 电泳 | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新
8 | SHT0016434 | SHT0016434 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 20230906新增
9 | SHT0016439 | SHT0016439 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 20230906新增
10 | SHT0016644 | SHT0016644 | 侧翼支撑上安装钢丝 | Φ8 | EA |  | 钢丝 | Q235 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 20231008增加
11 | SHT0010871 | SHT0010871 | 角度限位片 | 冲压件 | EA |  | 钣金件 | t=3-Q/BQB301 SAPH440-Q/BQB310 | Q/BQB301 Q/BQB310 | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 20231008增加，需重新签署价格协议 | 陕汽M3000-H项目
12 | BEC0010184 | BEC0010184 | 靠背加热垫总成 | 电器件 | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 胡天赐 | 原河北域使用，需要重新签署价格协议 20231113增加 | EST
13 | BEC0010221 | BEC0010221 | 坐垫加热垫总成 | 电器件 | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 胡天赐 | 原河北域使用，需要重新签署价格协议 20231113增加 | EST
14 | BEC0010277 | BEC0010277 | 加热线束总成 | 线束总成 | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 张加 | 20231113增加
15 | BEC0010086 | BEC0010086 | 单加热控制器ECU | 电器件 | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 胡天赐 | 原河北域使用，需要重新签署价格协议 20231113增加 | EST
16 | SHT0011091 | SHT0011091 | 靠背3D网格上 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2023.11.24增加 借用河北H4项目，长春工厂重新签署价格协议
17 | SHT0011316 | SHT0011316 | 靠背3D网格下 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2023.11.24增加 借用河北H4项目，长春工厂重新签署价格协议
18 | SHT0014177 | SHT0014177 | 靠背舒适性海绵上 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2023.11.24增加 借用河北H4项目，长春工厂重新签署价格协议
19 | SHT0014364 | SHT0014364 | 靠背舒适性海绵下 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2023.11.24增加 借用河北H4项目，长春工厂重新签署价格协议
20 | SHT0016809 | SHT0016809 | 驾驶员靠背面套总成 | J6P经典版 | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2023.11.24增加
21 | SHT0011090 | SHT0011090 | 坐垫3D网格 |  | EA |  | —— | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2023.11.24增加 借用河北H4项目，长春工厂重新签署价格协议
22 | BEC0010159 | BEC0010159 | 坐垫风扇总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 张加 | 2023.11.24增加 借用河北H4项目，长春工厂重新签署价格协议
23 | BEC0010280 | BEC0010280 | 解放J6P经典版项目单通风线束总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 张加 | 2023.11.24增加
24 | SHT0016812 | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料包装膜 |  | EA |  | —— | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2023.11.24增加
25 | SHT0016817 | SHT0016817 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2023.11.24增加
26 | SHT0016816 | SHT0016816 | 前座靠背坐垫一体塑料包装膜 |  | EA |  | —— | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2023.11.24增加
27 | SHT0016851 | SHT0016851 | 安全带锁扣总成 |  | EA |  | 分总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2023.12.5增加
28 | SHT0016852 | SHT0016852 | 安全带锁扣总成 |  | EA |  | 分总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2023.12.5增加
29 | SHT0016853 | SHT0016853 | 塔铁线总成 |  | EA |  |  |  |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2023.12.5增加
30 | SHT0017032 | SHT0017032 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.01.30增加
31 | SHT0017033 | SHT0017033 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.01.30增加
32 | SHT0017043 | SHT0017043 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.01.30增加
33 | SHT0017045 | SHT0017045 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.01.30增加
34 | SHT0017046 | SHT0017046 | 副司机底支架焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.01.30增加
35 | SHT0017042 | SHT0017042 | 靠背骨架焊接总成 |  | EA |  | 焊接分总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.01.30增加
36 | SHT0016046 | SHT0016046 | 靠背泡棉总成 |  | EA |  | 泡沫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.01.30增加
37 | SHT0016956 | SHT0016956 | 非通风坐垫泡沫总成 |  | EA |  | 泡沫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.04.18增加
38 | SHT0016954 | SHT0016954 | 驾驶员坐垫泡沫总成（通风） |  | EA |  | 泡沫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.04.18增加
39 | SHT0017187 | SHT0017187 | 非通风坐垫泡沫总成 | SHT0016956基础上增加无纺布 | EA |  | 泡沫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.04.18增加
40 | SHT0017301 | SHT0017301 | 驾驶员靠背面套总成 | FDZQ0259BK0A1 FDVQ0304BK0A1 | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.05.15增加
41 | SHT0017306 | SHT0017306 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.05.15增加
42 | SHT0017584 | SHT0017584 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.10.12增加
43 | SHT0017590 | SHT0017590 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.10.12增加
44 | SHT0017551 | SHT0017551 | 驾驶员安全带总成 |  | EA |  | 安全件 | ASSY | —— | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.10.12增加
45 | BEC0010343 | BEC0010343 | 坐垫加热垫总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.10.12增加
46 | SHT0017702 | SHT0017702 | 驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.11.20增加
47 | SHT0010802 | SHT0010802 | 延伸锁止钣金固定螺栓 |  | EA |  | 冷镦-紧固 | 10B21 |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.11.20增加 原河北工厂使用，长春需要重新签署价格协议
48 | BFA0010020 | BFA0010020 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 |  | EA |  | 标准件 | Φ8×24 |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.11.20增加 原河北工厂使用，长春需要重新签署价格协议
49 | SHT0017709 | SHT0017709 | 副驾驶员靠背面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2024.11.20增加
50 | BEC0010355 | BEC0010355 | 通风开关 |  | EA |  | 模块 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李子坤 | 2025.2.11增加
51 | BEC0010356 | BEC0010356 | 加热开关 |  | EA |  | 模块 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李子坤 | 2025.2.11增加
52 | SHT0017991 | SHT0017991 | 靠背3D网格 | 泡沫 | EA |  | —— | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.4.9新增
53 | SHT0017992 | SHT0017992 | 靠背舒适性海绵 | 泡沫 | EA |  | —— | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.4.9新增
54 | BEC0010358 | BEC0010358 | 靠背加热垫总成 | 电器件 | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李子坤 | 2025.4.9新增
55 | SHT0017995 | SHT0017995 | 驾驶员靠背上面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.9新增
56 | SHT0017996 | SHT0017996 | 驾驶员靠背下面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.9新增
57 | SHT0018136 | SHT0018136 | 舒适性海绵 | 泡沫 | EA |  | —— | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.4.9新增
58 | SHT0018137 | SHT0018137 | 3D网格 | 泡沫 | EA |  | —— | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.4.9新增
59 | SHT0018004 | SHT0018004 | 坐垫3D网格 | 泡沫 | EA |  | —— | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.4.9新增
60 | SHT0018005 | SHT0018005 | 坐垫舒适性海绵 | 泡沫 | EA |  | —— | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.4.9新增
61 | BEC0010360 | BEC0010360 | 坐垫风扇总成 | 2个风扇且后移 | EA |  | —— | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李子坤 | 2025.4.9新增
62 | BEC0010359 | BEC0010359 | 坐垫加热垫总成 | 电器件 | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李子坤 | 2025.4.9新增
63 | SHT0018007 | SHT0018007 | 坐垫面套总成 |  | EA |  |  |  |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.9新增
64 | SHT0018049 | SHT0018049 | 副驾驶员靠背上部面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.9新增
65 | SHT0018050 | SHT0018050 | 副驾驶员靠背下部面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.9新增
66 | SHT0018051 | SHT0018051 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.4.9新增
67 | SHT0018108 | SHT0018108 | 副驾驶员底座总成 |  | EA |  | 焊接总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.4.9新增
68 | SHT0018014 | SHT0018014 | 底座焊接总成 | J6P经典版升级主驾 | EA |  | 焊接总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.4.16新增
69 | SHT0017994 | SHT0017994 | 驾驶员靠背骨架焊接总成 | J6P经典版升级 | EA |  | 焊接总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.4.16新增
70 | SHT0018047 | SHT0018047 | 副驾驶员靠背骨架焊接总成 | J6P经典版升级 | EA |  | 焊接总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.4.16新增
71 | SHT0017955 | SHT0017955 | 中间座椅总成 | —— | EA |  | 座椅总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.4.16新增
72 | SHT0014931 | SHT0014931 | 定位弹片 |  | EA |  | 标准件 | 65Mn，T=5 |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.8.5增加 原河北域使用，需重新签署价格协议
73 | SHT0018517 | SHT0018517 | 座框钢丝焊接分总成 |  | EA |  | 焊接分总成 |  |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.8.5增加
74 | SHT0018371 | SHT0018371 | 软带轴承 |  | EA |  | 冲压件 | BQB40-6801 165 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.8.5增加
75 | SHT0018185 | SHT0018185 | 台阶螺栓 |  | EA |  | 标准件 |  |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.8.5增加
76 | SHT0018446 | SHT0018446 | 滑轨总成 |  | EA |  | 装配总成 |  |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.8.5增加
77 | SHT0018722 | SHT0018722 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.18新增
78 | SHT0018723 | SHT0018723 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.18新增
79 | SHT0018724 | SHT0018724 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.18新增
80 | SHT0018725 | SHT0018725 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.18新增
81 | SHT0018726 | SHT0018726 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.18新增
82 | SHT0018727 | SHT0018727 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.18新增
83 | SHT0018728 | SHT0018728 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.18新增
84 | SHT0018842 | SHT0018842 | 驾驶员安全带总成 |  | EA |  | 安全件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.9.28新增
85 | SHT0018838 | SHT0018838 | 驾驶员靠背上面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.28新增
86 | SHT0018839 | SHT0018839 | 驾驶员靠背下面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.28新增
87 | SHT0018841 | SHT0018841 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.28新增
88 | SHT0018847 | SHT0018847 | 副驾驶员靠背上部面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.28新增
89 | SHT0018848 | SHT0018848 | 副驾驶员靠背上部面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.28新增
90 | SHT0018849 | SHT0018849 | 副驾驶员靠背下部面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.28新增
91 | SHT0018850 | SHT0018850 | 副驾驶员靠背下部面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.28新增
92 | SHT0018855 | SHT0018855 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.28新增
93 | SHT0018856 | SHT0018856 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 梁红波 | 2025.9.28新增
94 | SHT0012896 | SHT0012896 | 调角器手柄 |  | EA |  | 注塑件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 原河北工厂使用，长春签署价格协议2025.9.28新增

## 删除
|  | 外购件开发申请单（删除） | [8 empty] | 表单编号
纸张
顺序号及版本
发起部门
项目名称：J6P经典版座椅 |  |  |  |  | 项目代码：ZY2342 | [5 empty] | 发起日期
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SHT0016848 | SHT0016848 | 驾驶员安全带总成 |  | EA |  | 安全件 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.9.6删除
2 | SHT0017125 | SHT0017125 | 驾驶员安全带总成 |  | EA |  | 安全件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.9.6删除
3 | SHT0016849 | SHT0016849 | 驾驶员安全带总成 |  | EA |  | 安全件 |  |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.9.6删除
4 | SHT0016850 | SHT0016850 | 安全带锁扣总成 |  | EA |  |  |  |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 李世新 | 2024.9.6删除
5 | SHT0018054 | SHT0018054 | 座框总成 | J6P经典版升级副驾 | EA |  | 焊接总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 |  | 李世新 | 2025.4.16新增 | 变更为河北自制
3 | SHT0016031 | SHT0016031 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.9.18删除，更换坐垫泡沫及坐盆，面套粗腰变更
10 | SHT0016436 | SHT0016436 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.9.18删除，更换坐垫泡沫及坐盆，面套粗腰变更
25 | SHT0016811 | SHT0016811 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | ASSY |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.9.18删除，更换坐垫泡沫及坐盆，面套粗腰变更
35 | SHT0017036 | SHT0017036 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.9.18删除，更换坐垫泡沫及坐盆，面套粗腰变更
45 | SHT0017303 | SHT0017303 | 坐垫面套总成 | FDZQ0259BK0A1 FDVQ0304BK0A1 | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.9.18删除，更换坐垫泡沫及坐盆，面套粗腰变更
48 | SHT0017586 | SHT0017586 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.9.18删除，更换坐垫泡沫及坐盆，面套粗腰变更
53 | SHT0017706 | SHT0017706 | 坐垫面套总成 |  | EA |  | 缝纫总成件 | —— |  | 长春外购 |  | 1 | 10000 | 梁红波 | 2025.9.18删除，更换坐垫泡沫及坐盆，面套粗腰变更

## 零件类型 (hidden)
装配总成
装配分总成
缝纫总成
发泡总成
焊接总成
点焊总成
电阻焊总成
海绵
海绵+织网
其他
拉线
核心件
金属轴套
塑料轴套
塑料件
电器件
安全件
弹簧件
标准件
橡胶件
管材件
线材件
圆钢件
钣金件
冷镦件
压铸件
机加件
发泡混合料
聚氨酯