## 封面
外 购 件 开 发 申 请 单
陕汽商用车D04轻卡项目
| 编制： | 王婷
会签：
审核：
| 批准： |  | 版本：A3

## 文件修改记录表
文件修改记录表
文件编号/文件名 | 版本状态 | 发布时间 | 修改摘要 | 修改人 | 备注
外购件开发申请单/陕汽商用车D04轻卡项目 | A1 | 2025.9.11 | 根据“D04新开发零件清单”，编制清单 | 王婷
外购件开发申请单/陕汽商用车D04轻卡项目 | A2 | 2025.10.27 | 依据“EBOM-陕汽D04-副驾驶员座椅总成-初版_A0；EBOM-陕汽D04-驾驶员座椅总成(非减震)-初版_A0_20251010；EBOM-陕汽D04-驾驶员座椅总成(减震)-初版_A0_20251010”编制外购件开发申请单。 共识别出49个新开外购件。其中原河北域使用，西安工厂重新签署价格协议的18条，新开外购件有31条 | 王婷
外购件开发申请单/陕汽商用车D04轻卡项目 | A3 | 2025.11.7 | 1）扶手变更，需要新增4个零件：SLT0010696-扶手总成；SLT0010697-扶手固定螺栓；SLT0010701-扶手总成堵盖；BFA0010075-十字槽盘头自攻螺钉。 2）预埋钢丝调整需要新增2个零件：SLT0013002-靠背泡沫内嵌刺毛条2；SLT0013003-靠背泡沫内嵌刺毛条3 | 王婷

## 外购件开发申请单
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  |  |  |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  |  |  |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  |  |  |  | A3
[11 empty] | 发起部门 |  |  |  |  | 工艺开发管理部
项目名称：陕汽商用车D04轻卡项目 |  |  |  |  | 项目代码：ZY2528 | [5 empty] | 发起日期 |  |  |  |  | 2025.11.7
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 供应商联系人 | 采购负责人 | 定价状态 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SLT0012695 | SLT0012695 | 副驾坐垫骨架总成 |  | EA |  | 骨架总成 |  |  | 西安外购 | 海兴 | 吕大庆 | 刘文正 | 已定价 | 1 |  | 王万胜
2 | SLT0012696 | SLT0012696 | 乘员传感器 |  | EA |  | 电器件 |  |  | 西安外购 | 0 | 0 | 刘文正 | 未见数据冻结 | 1 |  | 李子坤
3 | SLT0012768 | SLT0012768 | 左侧滑轨总成 |  | EA |  | 功能件 |  |  | 西安外购 | 德实 | 张志学 | 刘文正 | 已定价 | 1 |  | 王万胜
4 | SLT0012769 | SLT0012769 | 右侧滑轨总成 |  | EA |  | 功能件 |  |  | 西安外购 | 德实 | 张志学 | 刘文正 | 已定价 | 1 |  | 王万胜
5 | SLT0012770 | SLT0012770 | 左侧滑轨总成（减震） |  | EA |  | 功能件 |  |  | 西安外购 | 德实 | 张志学 | 刘文正 | 已定价 | 1 |  | 王万胜
6 | SLT0012771 | SLT0012771 | 右侧滑轨总成（减震） |  | EA |  | 功能件 |  |  | 西安外购 | 德实 | 张志学 | 刘文正 | 已定价 | 1 |  | 王万胜
7 | SLT0012778 | SLT0012778 | 主驾头枕发泡骨架组合 |  | EA |  | 骨架总成 |  |  | 西安外购 | 日照联成 | 王磊 | 方立金 | 已定价 | 1 |  | 王万胜
8 | SLT0012809 | SLT0012809 | 驾驶员头枕护面总成 |  | EA |  | 总成件 | ASSY |  | 西安外购 | 天津维尔中达 | 刘军 | 方立金 | 版型调整中 | 1 |  | 梁红波 | 2025.10.27新增
9 | SLT0012932 | SLT0012932 | 靠背泡沫内嵌刺毛条 |  | EA |  |  | 尼龙 400*10 |  | 西安外购 | 上海绽奇 | 王兴龙 | 方立金 | 未定价 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增
10 | SLT0012875 | SLT0012875 | 驾驶员靠背护面总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 天津维尔中达 | 刘军 | 方立金 | 版型调整中 | 1 |  | 梁红波 | 2025.10.27新增
11 | SLT0012684 | SLT0012684 | 主驾坐垫骨架(通风) |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 海兴 | 吕大庆 | 刘文正 | 0 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增
12 | SLT0012876 | SLT0012876 | 驾驶员座垫护面总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 天津维尔中达 | 刘军 | 方立金 | 版型调整中 | 1 |  | 梁红波 | 2025.10.27新增
13 | SLT0012874 | SLT0012874 | 驾驶员左侧护板 |  | EA |  | 塑料件 | 2.5 PP-TP15 |  | 西安外购 | 0 | 0 | 方立金 | ？？ | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增
14 | SLT0010632 | SLT0010632 | 驾驶员右侧护板 |  | EA |  | 塑料件 | PP-TP15 2.5 |  | 西安外购 | 黄骅雍丰 | 赵远宁 | 方立金 | 1.47元/件 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
15 | BFA0000096 | BFA0000096 | Q2724295-十字槽盘头自攻螺钉-旁侧板固定 |  | EA |  | 标准件 | ST4.2*9.5 |  | 西安外购 | 三浦 | 0 | 刘文正 | 0.0437元/件 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
16 | SLT0010345 | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 |  | EA |  | 塑料件 | 2.5 PA6+GF30 |  | 西安外购 | 黄骅市汇铭 | 王新建 | 方立金 | 1.3762元/件 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
17 | SLT0010315 | SLT0010315 | 安全带插锁总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 浙江万里 | 0 | 刘文正 | 15元/件 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
18 | SLT0000244 | SLT0000244 | 驾驶员座椅头枕包装袋 |  | EA | — — | PE袋 | — — |  | 西安外购 | 黄骅建昌 | 张进 | 方立金 | 0.188/个 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
19 | SLT0010685 | SLT0010685 | 扶手包装袋 |  | EA | — — | PE袋 | — — |  | 西安外购 | 黄骅建昌 | 张进 | 方立金 | 0.34/个 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
20 | SLT0010317 | SLT0010317 | 驾驶员座椅产品标识 |  | EA |  |  |  |  | 西安外购 | 0 | 0 | 方立金 | ？? | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
21 | SLT0002913 | 6801712X2001A | 驾驶员靠背支撑钢丝G |  | EA |  | 线材 | Q235 φ5 |  | 河北外购 | 海兴 | 0 | 刘文正 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增
22 | SLT0012927 | SLT0012927 | 驾驶员靠背支撑焊接总成 |  | EA |  | 总成 | ASSY |  | 河北外购 | 海兴 | 0 | 刘文正 | 未见冻结数据 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增
23 | SLT0012880 | SLT0012880 | 驾驶员头枕护面总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 天津维尔中达 | 刘军 | 方立金 | 版型调整中 | 1 |  | 梁红波 | 2025.10.27新增
24 | SLT0012817 | SLT0012817 | 副驾靠背面套总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 天津维尔中达 | 刘军 | 方立金 | 版型调整中 | 1 |  | 梁红波 | 2025.10.27新增
25 | SLT0012816 | SLT0012816 | 副驾靠背面套总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 天津维尔中达 | 刘军 | 方立金 | 版型调整中 | 1 |  | 梁红波 | 2025.10.27新增
26 | SLT0000069 | 330102304200 | 合页 |  | EA |  | 冲压件 | ASSY |  | 西安外购 | 啸宇 | 0 | 刘文正 | 1.6/件 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
27 | BFA0000024 | Q2740412F31 | 十字槽沉头自攻螺钉 |  | EA |  | 标准件 | ST4.2X12 |  | 西安外购 | 三浦 | 0 | 刘文正 | 0.0243/件 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
28 | SLT0012825 | SLT0012825 | 小背面套总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 天津维尔中达 | 刘军 | 方立金 | 版型调整中 | 1 |  | 梁红波 | 2025.10.27新增
29 | SLT0012824 | SLT0012824 | 小背面套总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 天津维尔中达 | 刘军 | 方立金 | 版型调整中 | 1 |  | 梁红波 | 2025.10.27新增
30 | SLT0012830 | SLT0012830 | 座垫面套总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 天津维尔中达 | 刘军 | 方立金 | 版型调整中 | 1 |  | 梁红波 | 2025.10.27新增
31 | SLT0012829 | SLT0012829 | 座垫面套总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 天津维尔中达 | 刘军 | 方立金 | 版型调整中 | 1 |  | 梁红波 | 2025.10.27新增
32 | SLT0012939 | SLT0012939 | 小背面套卡接钢丝A |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ5 |  | 河北外购 | 海兴 | 0 | 刘文正 | 未见数据冻结 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增
33 | SLT0012947 | SLT0012947 | 小背面套卡接钢丝C |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ5 |  | 河北外购 | 海兴 | 0 | 刘文正 | 未见数据冻结 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增
34 | SLT0012941 | SLT0012941 | 小背泡沫支撑钢丝A |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ5 |  | 河北外购 | 海兴 | 0 | 刘文正 | 未见数据冻结 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增
35 | SLT0012942 | SLT0012942 | 小背泡沫支撑钢丝B |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ5 |  | 河北外购 | 海兴 | 0 | 刘文正 | 未见数据冻结 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增
36 | SLT0012891 | SLT0012891 | 驾驶员靠背护面总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 天津维尔中达 | 刘军 | 方立金 | 版型调整中 | 1 |  | 梁红波 | 2025.10.27新增
37 | SLT0012780 | SLT0012780 | 滑轨固定支架 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 3.0 |  | 西安外购 | 西安煜盛 | 0 | 刘文正 | 已定价 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增
38 | SLT0012889 | SLT0012889 | 驾驶员座垫护面总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 天津维尔中达 | 刘军 | 方立金 | 版型调整中 | 1 |  | 梁红波 | 2025.10.27新增
39 | SLT0010415 | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A |  | EA |  | 线材 | Q235 φ6 |  | 西安外购 | 海兴 | 0 | 刘文正 | 0.6648/件 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
40 | SLT0010416 | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B |  | EA |  | 线材 | Q235 φ6 |  | 西安外购 | 海兴 | 0 | 刘文正 | 0.5741/件 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
41 | SLT0002134 | 6803201X2001A | 驾驶员右侧护板 |  | EA |  | 塑料件 | PP-TP15 2.5 |  | 西安外购 | 黄骅市旗锐塑料制品有限公司 | 云世昌 | 方立金 | 1.7576/件 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
42 | SLT0000341 | SLT0000341 | 驾驶员座椅包装袋座 |  | EA |  | PE袋 | PE袋 |  | 西安外购 | 黄骅建昌 | 张进 | 方立金 | 0.9829/个 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
43 | SLT0012922 | SLT0012922 | 驾驶员左侧调角器下连接板焊接总成 | 在原SLT0010222基础上，新增状态 | EA |  | ASSY |  |  | 河北外购 | 0 | 0 | 刘文正 | 设变工厂定 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.31新增
44 | SLT0012896 | SLT0012896 | 驾驶员座垫右侧安装板总成 | 在原SLT0010230基础上，新增状态 | EA |  | ASSY |  |  | 河北外购 | 0 | 0 | 刘文正 | 设变工厂定 | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.31新增
45 | SLT0010696 | SLT0010696 | 扶手总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 | 天津鑫淼 | 敬宏涛 | 方立金 | 含堵盖含摊销26.5元/套 | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.7新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
46 | SLT0010697 | SLT0010697 | 扶手固定螺栓 |  | EA |  | 非标件 | M12 |  | 西安外购 | 0 | 0 | 刘文正 | 0 | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.7新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
47 | SLT0010701 | SLT0010701 | 扶手总成堵盖 |  | EA |  | 塑料件 | — — |  | 西安外购 | 天津鑫淼 | 敬宏涛 | 方立金 | 0 | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.7新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
48 | BFA0010075 | BFA0010075 | 十字槽盘头自攻螺钉 |  | EA |  | 标准件 | ST2.9*10 |  | 西安外购 | 0 | 0 | 刘文正 | 0 | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.7新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
49 | SLT0013002 | SLT0013002 | 靠背泡沫内嵌刺毛条2 |  | EA |  | 尼龙 | 尼龙 110mm |  | 西安外购 | #N/A | #N/A | 方立金 | #N/A | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.7新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议
50 | SLT0013003 | SLT0013003 | 靠背泡沫内嵌刺毛条3 |  | EA |  | 尼龙 | 尼龙 40mm |  | 西安外购 | #N/A | #N/A | 方立金 | #N/A | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.7新增，原河北域使用，需要重新签署价格协议

## 删除项
外购件开发申请单（删除）
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SLT0012697 | SLT0012697 | 靠背加热垫 |  | EA |  | 电器件 |  |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27删除
2 | SLT0012698 | SLT0012698 | 坐垫加热垫 |  | EA |  | 电器件 |  |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27删除
3 | SLT0012699 | SLT0012699 | 坐垫通风海绵 |  | EA |  | 其他 |  |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27删除
4 | SLT0012700 | SLT0012700 | 坐垫通风3D网格 |  | EA |  | 其他 |  |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.10.27删除
11 | SLT0002566 | 6805424X2001A | 驾驶员靠背泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 100g/㎡ |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.7删除
13 | SLT0010646 | SLT0010646 | 扶手安装支架焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.7删除
17 | SLT0010304 | SLT0010304 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | — — |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.7删除
50 | SLT0002495 | 6803225X2001A | 驾驶员座垫泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | —— |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.7删除
54 | SLT0010346 | SLT0010346 | 驾驶员左侧护板 |  | EA |  | 塑料件 | PP-TP15 2.5 |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.7删除
9 | SLT0012931 | SLT0012931 | 驾驶员靠背泡沫预埋钢丝 |  | EA |  | 线材 | 60 φ2.0 |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.12删除
12 | SLT0012933 | SLT0012933 | 驾驶员座垫泡沫预埋钢丝A |  | EA |  | 线材 | 60 φ2.5 |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.12删除
13 | SLT0012934 | SLT0012934 | 驾驶员座垫泡沫预埋钢丝B |  | EA |  | 线材 | 60 φ2.5 |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.12删除
14 | SLT0012935 | SLT0012935 | 驾驶员座垫泡沫预埋钢丝C |  | EA |  | 线材 | 60 φ2.5 |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.12删除
36 | SLT0012944 | SLT0012944 | 预埋钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Φ2.5 |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.12删除
37 | SLT0012945 | SLT0012945 | 预埋钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Φ2.5 |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.12删除
38 | SLT0012946 | SLT0012946 | 预埋钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Φ2.5* |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.12删除
39 | SLT0000740 | SLT0000740 | 钢丝Φ2.5*160 |  | EA |  | 线材件 |  |  | 西安外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.12删除
18 | SLT0012940 | SLT0012940 | 小背面套卡接钢丝B |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 王万胜 | 2025.11.12删除被SLT0011093替代

## 河北-外购件申请单 (hidden)
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A0
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：济南轻卡（统帅） |  |  |  |  | 项目代码：ZY2103 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2021.05.18
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SLT0010389 | SLT0010389 | 驾驶员头枕护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
2 | SLT0010401 | SLT0010401 | 驾驶员靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
3 | SLT0010421 | SLT0010421 | 驾驶员座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
14 | SLT0010444 | SLT0010444 | 副驾靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
17 | SLT0010454 | SLT0010454 | 副驾座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
16 | SLT0010451 | SLT0010451 | 中间座靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
7 | SLT0010470 | SLT0010470 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
8 | SLT0010471 | SLT0010471 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
15 | SLT0010446 | SLT0010446 | 副驾靠背无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
10 | SLT0010337 | SLT0010337 | 扶手安装支架 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=3.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
11 | SLT0010414 | SLT0010414 | 扶手旋转轴 |  | EA |  | 机加件 | 35# |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
12 | SLT0010415 | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
13 | SLT0010416 | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
14 | SLT0010412 | SLT0010412 | 驾驶员扶手安装钣金焊接总成 |  | EA |  | 点焊总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
15 | SLT0010335 | SLT0010335 | 驾驶员侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
16 | SLT0010342 | SLT0010342 | 驾驶员左侧护板固定支架A |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
13 | SLT0010380 | SLT0010380 | 驾驶员左侧护板固定支架B |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
18 | SLT0010397 | SLT0010397 | 副驾座垫骨架总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
19 | SLT0010437 | SLT0010437 | 副驾靠背头枕支撑杆 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ8 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
20 | SLT0010438 | SLT0010438 | 副驾靠背头枕加强钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
21 | SLT0010439 | SLT0010439 | 副驾靠背支撑钢丝焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
22 | SLT0010357 | SLT0010357 | 副驾靠背旋转轴固定座 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 t=3.0 |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
23 | SLT0010355 | SLT0010355 | 副驾靠背侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
24 | SLT0010363 | SLT0010363 | 中间靠背左侧装车钣金 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 t=2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
25 | SLT0010449 | SLT0010449 | 拉簧挂接钣金 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
26 | SLT0010472 | SLT0010472 | 拉簧 |  | EA |  | 线材件 | 65Mn |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
27

## 零件类型 (hidden)
装配总成
装配分总成
缝纫总成
发泡总成
焊接总成
点焊总成
电阻焊总成
海绵
海绵+织网
其他
拉线
核心件
金属轴套
塑料轴套
塑料件
电器件
安全件
弹簧件
标准件
橡胶件
管材件
线材件
圆钢件
钣金件
冷镦件
压铸件
机加件
发泡混合料
聚氨酯